## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ
|  |  | Código DANE |  | 254398000732
Dirección | CORREGIMIENTO DE LA VEGA DE SAN ANTONIO |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELÉN
Correo electronico | alvarezquinterobenjamin@gmail.com |  |  | Tel | 3118087977
Rector o Director | JESÚS AMADO FLÓREZ ORDÓÑEZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JESÚS AMADO FLÓREZ ORDÓÑEZ |  | RECTOR |  | jesamado1366@hotmail.com
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | LIDER DEL ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | dasotocobos@gmail.com
LEONARDO NAVARRO TORRADO |  | LIDER DEL ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA |  | leo_navarro_11@hotmail.com
LUDY TORRADO ORTIZ |  | LIDER DEL A. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | ludito01@hotmail.com
LUCY PATRICIA MENA MENA |  | LIDER DEL ÁREA DE GESTIÓN COMUNIDAD |  | Lupameme0902@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YESENIA S. QUINTANA GONZÁLEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY KARINA AMAYA CORONEL |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
SANDI YURETH MARTÍNEZ SUÁREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
KEILY YARITH TORRES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguimiento al uso de los espacios | Optimizar los espacios de aprendizaje existentes en la institución.ñ | Adecuación y embellecimiento de los diferentes espacios con los que cuenta la institución. | Funcionamiento de los diferentes espacios de aprendizaje | TRIMESTRAL | Acondicionamiento de sala de profesores y biblioteca. Organización de espacio para implementos deportivos. Gestionar mantenimiento de equipos de computo |  | x | x |  | x |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Rector Docentes
|  | Hacer seguimiento continuo al estado de la planta fisica de la institución. | Mantener en buenas condiciones de servicio las instalaciones, baterias sanitarias de la institución | Registro trimestral del estado de la planta fisica | TRIMESTRAL | Elaborar un manual que detalle el uso apropiado de las instalaciones de la institución. Recopilación de datos sobre el estado de la infraestructura física utilizando el formato establecido. Arreglos locativos de la institución |  | x | x |  | x |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Rector Docentes
|  | Hacer seguimiento del laboratorio de ciencias. | Gestionar dotación del laboratorio de ciencias | Dotación del laboratorio | TRIMESTRAL | Realizar un inventario de implementos necesarios para el laboratorio de ciencias. Redactar cartas dirigidas a entidades municipales y gubernamentales solicitando la dotación de material necesario. |  | x | x | x | x | x | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Rector Docentes
ACADEMICA | Seguimiento a los resultados académicos | Evaluar la pertinencia del Modelo Pedagógico que actualmente tiene la Institución Educativa . | A Diciembre de 2024 se ha evaluado la pertinencia del Modelo Pedagógico que actualmente tiene la Institución Educativa | El PEI modificado teniendo en cuenta los ajustes realizados al Modelo Pedagógico | TRIMESTRAL | Revisar y analizar el modelo pedagogíco para comprobar si es el adecuado y acertado para la Institución Educativa. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | GESTIÓN ACADEMICA (Leonardo Navarro Torrado, Wilmer Eledis Cárdenas Duarte, Yuly Paola Parra Floréz, Leidy Karina Amaya Coronel)
|  | Implementar estrategias pertinentes para evaluar el trabajo en clase. | Desarrolar e implementar estrategias dinamicas y cognitivas para el mejoramiento y avance del estudiante. | Estrategias Evaluativas | TRIMESTRAL | Investigar y analizar las practicas y enfoques innovadores en evaluación del trabajo en clase y modelos pedagogicos. Revisar fundamentos teoricos, enfoques metodológicos y que esten alineados con los objetivos educativos de la institución. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | GESTIÓN ACADEMICA (Leonardo Navarro Torrado, Wilmer Eledis Cárdenas Duarte, Yuly Paola Parra Floréz, Leidy Karina Amaya Coronel)
|  | Analizar los resultados academicos de los estudiantes para identificar y mejorar las falencias en las diferentes áreas. | Fomentar la mejora del promedio academico de la institución. | Promedio Académico | TRIMESTRAL | Recopilar y analizar los datos de calificaciones de los estudiantes de todos los grados. Identificar las asignaturas con resultados academicos bajos. Desarrollar estratejias y planes de acción para abordar las áreas de bajo rendimiento académico. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | GESTIÓN ACADEMICA (Leonardo Navarro Torrado, Wilmer Eledis Cárdenas Duarte, Yuly Paola Parra Floréz, Leidy Karina Amaya Coronel)
|  | Fortalecer la comunicación y la participación activa del comité | Organizar al menos una reunión mensual del comité de convivencia durante todo el año escolar para discutir temas relevantes y tomar decisiones consensuadas | Frecuencia de las reuniones del comité de convivencia | TRIMESTRAL | Acción 1: Establecer un calendario anual de reuniones del comité de convivencia, asignando fechas específicas y asegurando la participación regular de todos los miembros. Acción 2: Crear un grupo de mensajería instantánea o utilizar una plataforma en línea para facilitar la comunicación continua entre los miembros del comité, compartiendo información relevante y coordinando actividades. Acción 3: Organizar sesiones de capacitación y talleres para mejorar las habilidades de comunicación y resolución de conflictos de los miembros del comité, invitando a expertos externos o utilizando recursos internos. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Comité de Convivencia
DIRECTIVA | Comité de Convivencia | Mejoramiento de los protocolos y procedimientos de intervención | Establecer un sistema de seguimiento de casos de convivencia conflictiva y evaluar la eficacia de los protocolos implementados al menos una vez al trimestre, realizando ajustes según sea necesario. | Eficiencia de los protocolos de intervención | TRIMESTRAL | Acción 1: Conformar un equipo de trabajo dentro del comité de convivencia encargado de revisar y actualizar los protocolos de intervención, asignando responsabilidades específicas y estableciendo plazos claros. Acción 2: Diseñar e implementar un plan de capacitación para todo el personal docente y administrativo, incluyendo sesiones presenciales, materiales de apoyo y evaluaciones para asegurar la comprensión y aplicación adecuada de los protocolos. Acción 3: Establecer un sistema de seguimiento y registro de casos de convivencia conflictiva, utilizando herramientas digitales o manuales para documentar cada etapa de intervención y evaluar la efectividad de los procedimientos. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Comité de Convivencia
|  | Promoción de una cultura de paz y convivencia positiva | Diseñar e implementar al menos tres programas o actividades educativas relacionadas con la promoción de la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos a lo largo del año escolar. | programas o actividades educativas implementadas relacionadas con la promoción de la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. | TRIMESTRAL | Acción 1: Identificar las necesidades y preferencias de la comunidad educativa mediante encuestas o grupos de discusión, para diseñar programas y actividades de promoción de la convivencia escolar adaptados a sus intereses. Acción 2: Involucrar a los estudiantes en la planificación y ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la cultura de paz, fomentando su liderazgo y empoderamiento dentro del proceso. Acción 3: Implementar un sistema de reconocimiento y recompensa para aquellos estudiantes y miembros del personal que demuestren comportamientos positivos y contribuyan a mejorar la convivencia en la institución, mediante la entrega de certificados, menciones honoríficas o premios simbólicos. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Comité de Convivencia
COMUNITARIA | Escuela de Padres | Realizar Capacitaciones y/o charlas para los padres de familia | Antes de finalizar el año 2024 se tendrá realizada las charlas y/o capacitaciones a los padres de familia de la Institución Educativa Benjamín Quintero Álvarez | Charlas y/o capacitaciones a padres de familias de la I.E.R.B.Q.A | TRIMESTRAL | Realizar Capacitaciones y/o charlas para los padres de familia |  | x | x | x | x | x | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Rector Docentes
| Señalización de evacuación en caso de emergencia en la I.E.R.B.Q.A. | Realizar señalización de evacuación en caso de emergencia en la I.E.R.B.Q.A. | Antes de finalizar el año 2024 se tendrá realizada la señalización en caso de emergencia en la I.E.R.B.Q.A | Hacer la señalización de la I.E.R.B.Q.A. | TRIMESTRAL | Realizar señalización en la sede principal y en sus sedes |  | x | x | x | x | x | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Rector Docentes
| Realizar la inauguración de los juegos interclase de microfútbol en la I.E.B.Q.A | Integrar a los estudiantes de la sede principal y las diferentes sedes, docentes, padres de familias y comunidad en general | Para el mes de mayo del 2024 se realizará la inauguració de los juegos interclase. | Integrar a toda la comunidad educativa en la inauguración de los juegos interclas | MENSUAL | Integrar a la comunidad en general en esta actividad y promover una sana convivencia |  | x | x | x | x | x | 2024-02-12 | 2024-12-29 | Rector Docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL