## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2024-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254003000364
Dirección | VEREDA EL TARRA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | IERELTARRA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103285383
Rector o Director | CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO |  | DOCENTE |  | zomeva1721@gmail.com
MARICELA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | maricelatorrado71@hotmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
CARLOS ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO |  | DOCENTE |  | zomeva1721@gmail.com
MARICELA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | maricelatorrado71@hotmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
CARLOS ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Dar a conocer a la comunidad educativa las funciones del comité de convivencia, orientado mediante charlas y talleres mediante el cual se involucra la comunidad educativa del I.E.R. el tarra realizando periódicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizando el primer semestre del año electivo 2024 se abra socializado el comité de convivencia escolar y se le dará funcionalidad realizando diferentes actividades que involucren a la comunidad educativa de la I.E.R. el tarra. El año lectivo 2024 todas las sedes pertenecientes a la I.E.R el tarra habrán cumplido con las actividades propuestas por el comité de convivencia, dejando evidencias de cada actividad que se realizan en cada periodo. | número de participante del comite de convivencia eligido / la comunidad educativa el I.E.R el tarra | 40% | 2024-03-08 | 20% | 2024-07-26 | 10% | 2024-10-15 | 10% | Cronograma de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2024-04-05 | 20% | 2024-07-16 | 15% | 2024-10-15 | 30% | Ejecucion de las actividades |  | EN EJECUCION
Aportar ideas en la que los estudiantes puedan expresar y defender sus interés y preocupaciones buscando siempre el bienestar de ellos mismos, creando un ambiente propicio para un buen proceso del aprendizaje. | Finalizado el año 2024 se habrá superado un 60% de avance por parte de concejo estudiantil logrando organizar actividades recreativas involucrando a todas las sedes del la I.E.R el tarra Finalizando el año 2024 el concejo estudiantil habrá involucrado a la comunidad educativa de algunas sedes que pudieron involucrarse en las actividades que el concejo estudiantil propuso para así lograr una mayor integración y participación por parte de la comunidad educativa.. | Número de estudiantes que participan en el consejo estudiantil / número de estudiantes de la I.E.R tarra. | 40% | 2024-05-10 | 20% | 2024-07-26 | 10% | 2024-10-16 | 10% | Cronograma de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-03-10 | 15% | 2023-10-09 | 15% | 2024-10-16 | 15% | Ejecución de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 1030% | 2023-03-10 | 20% | 2023-10-09 | 10 | 2024-10-16 | 10% | Evaluación de las actividades propuesta
Priorizar necesidades básicas de los estudiantes, por medio de diagnósticos, que nos llevan a encontrar las necesidad que se deben tratar de solucionar a menor tiempo posible. | Finalizando el primer semestre del ano lectivo 2024 se habrá logrado definir las necesidades que a nivel de institución se detectaron para luego poder gestionar como podemos dar solución a ellas, involucrando algunas entidades que quiera contribuir a este proceso que beneficia a los estudiantes. Finalizando el año 2024 se habrá cumplido con el propósito de buscar el beneficio de los estudiantes de todas las sedes de la institución logrando solucionar en gran parte las necesidades detectadas en cuanto a cultura, deporte, material didáctico y pedagógico. contar con los servicios complementarios como transporte y alimentación. | Número de necesidades basicas alcanzadas / número de necesidades por alcanzar | 50% | 2024-05-24 | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 10% | Cronograma de actividades
|  |  | 50% | 2024-05-27 | 20% | 2024-07-26 | 15% | 2024-10-17 | 15% | Ejecución de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-09-17 | 30% | 2024-10-17 | 10% | 2024-10-17 | 10% | Evaluacion de las actividades realizadas. |  | EN EJECUCION
Elaborar una estrategia que permita obtener una politica clara de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Terminado el año 2024 se contara con una politica de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | El 100% de los docentes tendran clara la politica de dotacion, uso y mantenimiento de recursos. | 50% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. |  | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | NO INICIADA
Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya exixtente sobre el analisis y control del ausentismo, involucrando a padres de familia, alumnos y docentes. | finalizado el año 2024 se contara con una estrategia de analisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alunmos y docentes. | el 100% de los docentes contara con un analisis de los casos de ausentismomo, y estos seran registrados en la paltaforma SIMPADE. | 100% | 2024-05-24 | 10% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 70% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 35% | 2024-07-12 | 30% | 2024-10-17 | 35% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 20% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya exixtente sobre el aseguimiento a los egresados | Terminado el 2024 se contara con un seguimiento detallado a los egresados. | Numero de estudiantes egresados durante los ultimos tres años, sobre numero de egresados con seguimiento. | 100% | 2024-05-24 | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 60% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 60% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 60% | 3. Diseño y puesta en marcha del plan de accion. |  | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 70% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | EN EJECUCION
Coordinar y realizar las acciones necesarias para mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y o desastres contemplados en el documento de plan de riesgos. | Alfinalizar el año lectivo 2024 la comunidad educativa conocera el plan de riesgos con el cual identificara los riesgos latentes de la institucion preparandose para asi poder responder de manera eficaz a situaciones de emergencias y/o desastres. | El 70% porciento de la comunidad educativa tendra conocimiento del plan de riesgos y desastres que está estipulado en el PEI de la Institución Educativa Rural El Tarra | 100% | 2024-05-24 | 100% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 0% | Actualización del plan de riesgos y prevención de desatres |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 100% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 0% | Socialización del plan de Riesgos y prevención |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 100% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 0% | Ejecutar el plan de riesgos y prevención de Desastres de la institución Educativa Rural El Tarra |  | TERMINADA
|  |  | 75% | 2024-05-24 | 25% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | Evaluacion y analisis de los resultados de la ejecución de plan de Riesgos y prevención de desastres. |  | EN EJECUCION
Realizar acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura física de cada una de las sedes anexas al establecimiento educativo. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 se habrá realizado labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física al 50% de las sedes anexas al IER EL TARRA. | Porcentaje de sedes del IER El Tarra, en las que se realiza labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física. | 100% | 2024-05-24 | 50% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 30% | Identificar necesidades de las sedes escolares. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 50% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 30% | Remitir oficios al directivo, relacionando las necesidades existentes en cada una de las sedes. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 50% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 50% | Realizar contrato para compra de materiales y suministros |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 30% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 50% | Entrega de materiales y suministros a docente y/ o comunidad de cada sede escolar |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 50% | 2024-07-12 | 40% | 2024-10-17 | 10% | Realización de labores de adecuación y/o mantenimiento. |  | TERMINADA
Ejecutar propuesta de mantenía miento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2024 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 100% | 2024-05-24 | 30% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 50% | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 30% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 50% | Socialización y aprobación de propuesta. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 100% | 2024-07-12 | 0% | 2024-10-17 | 0% | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 50% | 2024-07-12 | 20% | 2024-10-17 | 30% | Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 30% | 2024-07-12 | 40% | 2024-10-17 | 30% | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-24 | 0% | 2024-07-12 | 100% | 2024-10-17 | 0% | Contratación de mano de obra calificada |  | TERMINADA
|  |  | 90% | 2024-05-24 | 30% | 2024-07-12 | 40% | 2024-10-17 | 20% | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | EN EJECUCION
Elaborar un plan operativo anual que permita diseñar y formular la escuela de padres como un programa pedagógico institucional. | Finalizado el 2.024 se tendrá elaborado y ejecutado el POA en un 80% que permita viabilizar la escuela de padres como un programa pedagógico institucional. | Porcentaje de participación de los padres de familia en la escuela de padres sobre el número de acciones realizadas en la para adoptarlo como con programa pedagógico.. | 30% | 2024-03-25 | 50% | 2024-07-29 | 5% | 2024-10-08 |  | *Ajustes a la escuela de padres según decreto ley 2025 del 2020. *Definir temas a tratar según lo estipulado en el plan pedagogico institucional. *Adopcion de la escuela de padres como un plan institucional. *plan de seguimiento a la asistencia de padres de familia a escuela de padres. Evaluación y seguimiento al plan pedagógico para ser ajustado semestralmente. |  | EN EJECUCION
Analizar y resignificar el proyecto existente de prevención de riesgos físicos, con el fin de darle ejecución, involucrando entidades externas que contribuyan al desarrollo pertinente del proyecto. | Finalizado el 2024 se lograra la resignificación el proyecto de prevención de riesgos físicos en un 90% con la vinculación de entidades que brinden la asesoría necesaria la puesta en marcha del proyecto. | Porcentaje Proyecto de prevención de riesgos físicos, conocido, resignificado, y las acciones realizadas. . | 20% | 2024-03-25 | 50% | 2024-07-29 | 10% | 2024-10-08 |  | *Gracias a las orientaciones y capacitación de la ong opción legal se logra resignificar el plan de prevención de riesgos fisicos. *Gracias al diagnóstico de riesgos se preveen las posibles amenazas y riesgos presentes en cada sede. . *Ejecucion de seguimiento a los diferentes actividades priorizando los riesgos fisicos mas urgentes . |  | EN EJECUCION
Promover la elaboración y ejecución de planes de evacuación en cada una de las sedes educativas, según la caracterización de cada una de ellas. | Finalizado el 2024 se lograra la ejecución de simulacros y demarcación de rutas de evacuación en un 90%, en cada una de las sedes educativas pertenecientes a la IER, teniendo en cuenta sus características individuales. | Porcentaje del Proyecto de prevención de riesgos naturales resignificado y en ejecución sobre acciones realizadas. | 30% | 2024-03-25 | 40% | 2024-07-29 | 10% | 2024-10-08 |  | *Diagnóstico y determinación de las rutas de demarcación para la señalización pertinente en caso de una evacuación. *Socialización con las comunidades educativas de cada sede sobre el proyecto.. * Asignación de recursos para la demarcación de las sedes educativas para su ruta de evacuación. *Elaboración de posibles simulacros considerando uno por periodo según el año ñectivo. *serguimiento y evaluación del conocimiento de las rutas: |  | EN EJECUCION