## PLAN_DE_ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: ZULIA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Los NNAJ pueden estar en riesgo,se tiene conocimiento que hay un padre de familia que ha adelantado proceso ante la fiscalía por posible agresión sexual al hijo, situación que sucedió en años anteriores, antes de ser estudiante regular de la Angelita. Las estudiantes niñas y jovenes se quejan que personas que pasan por la zona las acosan con comentarios y piropos ofencivos | 2 | 0 | Directiva | comisaria de familia. Funcionarios trabajo social de la Secretaría de Educación Municipal. Funcionarios Secretaria Salud Municipal. Profesionales de apoyo del hospital Municipal Juan Luis Londoño | PESCC | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[7 empty] | 2. Actividades culturales y acciones especificas del POA del proyecto | 2. POA, carpeta de seguimiento y desarrollo del proyecto | 17 de abril, ss | Milena Combita Solano | Coordinadora | Directivo docente | Celular, internet | 10000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[7 empty] | 3. Sensibilizar a los padres de familia a traves de la escuela de padres. Jornadas especiales de talleres dirigidos por docentes y profesionales de apoyo. | 3. Documento - fotos videos. Carpeta de control | 27 enero, 14 de abril, 14 de julio21 de septiembre | Gustavo Castro - Milena Combita | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 10000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Hay tendencia a acciones machistas, se ha identificado, que algunos estudiantes gritan a sus compañeras, les ponen apodos, hubo un conato de burla hacia un estudiante que manifiesta abiertamente ser gay. Ello se controló. | 10 | 6 | Académica | comisaria de familia. Funcionarios trabajo social de la Secretaría de Educación Municipal. Funcionarios Secretaria Salud Municipal. Profesionales de apoyo del hospital Municipal Juan Luis Londoño | PESCC - Proyecto de Democracia y Ciudadanía - PRAE | 1. Elaboración de los pactos o acuerdos de aula | 1. Acuerdo visible en el aula | 23 de enro - 09 de agosto - 20 de octubre | Consejo de docentes - Titulaes de Grado - Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía | Consejo de Docentes Lic Frank Gelves | Docente | Papel, marcadores | 50000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | 2. Implementación de las Aulas de Mediación Escolar y capacitar a los mediadores. | 2. Acta de conformación y certificación de los mediadores escolares. | 30 de marzo | Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía | Docente lider PPT Democracia y Ciudadanía. | Docentes | Formato y lapicero | 15000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[7 empty] | 3. Jornada institucional de la no violencia - Asambleas del Consejo Estudiantil. | 3. Actividad cultural | 31 de agosto | Gustavo Castro Yanquen - Nancy Mendoza - Lider del ppto Educación Sexual y Ciudadanía | Directivo - Docente | Docente | Cartulina, marcadores, vinilos y pinceles | 100000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | la potencial afectación se dá por influencia de agentes externos como los contactos que pueden tener o acceder los estudiantes por medio de las redes sociales, planes de turismo, publicidad en medios digitales y TIC. | 0 | 5 | administrativa | Rector Comisaría de Familia. Consejo Académico - asesorado por entidades encargadas del proceso, en la región no se cuenta con apoyo dirtecto por parte de la Policia de Infancia y Adolescencia. | PESCC, Hábitos de Estilos de Vida Saludable - Proyecto de Riesgos Psicosociales y Seguridad Escolar.. | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo | Gustasvo Castro Yanquen - Mg Diana Brigithe Rivera | Directivo docente - Docente de apoyo administrativo | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | El Personero Estudiantil.
[7 empty] | 2. Articular las Áreas de Ética e Informática con procesos pedagógicos formativos hacia el uso eficiete de las redes sociales, la WEB y respeto por los derechos de las personas. | 2. Planes de clase y actividades pedagógicas relacionadas | 12 de julio, 20 de octubre | Lic. Cesar Perez Docente de Etica y Valores | Equipo docente dinamizador | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 15000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[7 empty] | 3. Talleres a padres de familia y estudiantes | 3. Carteleras - formato de talleres, asistencia - Publicidad en medios de comunicación institucional | 26 de julio. 30 de agosto, 25 de octubre | Docentes líder de los PPTO Estilos de Vida Saludable - Escuela de Padres | Equipo docentes Dinamizador | Docentes | Cartulina, marcadores, vinilos y pinceles | 25000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño.
Derechos de la Mujer | Se tiene identificado que algunas estudiantes se han marchado de la casa y viven con otras personas familiares o pareja en razón a tratos violentos por parte de los padres de familia. Otro factor está relacionado con la economía del hogar. Se presentan apodos o piropos ofensivos. | 3 | 2 | Académica | comisaria de familia. Funcionarios trabajo social de la Secretaría de Educación Municipal. Funcionarios Secretaria Salud Municipal. Profesionales de apoyo del hospital Municipal Juan Luis Londoño | Proyecto de Democracia y Ciudadanía - Escuela para padres - Proyecto de Vida | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas académicas siguientes. | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Secretaria de salud
[7 empty] | 2. Elaboración de los pactos de convivencia - | 2.Cirular y acta de reunión | 25 de enero , octubre | Docentes titulares - Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía | Docente | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 150000 | Secretaria de salud
[7 empty] | 3. Actividades culturales de conmemoración y exaltación de la mujer. | 3.Programas de las actividades y evidencias - acuerdos del buen trato | 08 de marzo - segundo semestre por definir | Equipo líder de Actividades de Integración Comunitaria | Docente | Docente | Cartulina, marcadores, vinilos y pinceles | 200000 | Secretaria de salud
Derechos Humanos | Se vulnera el derecho a la educacion a causa de la inasistencia, faltan con frecuencia debido a las dificultades economicas y de movilidad, tambien se nota discriminaciòn racial y economica, se vulnera el derecho a la buena alimentaciòn en casa, al buen trato y a la salud, para anexar a la lista se presenta violencia intrafamiliar. | 15 | 10 | académica | Lider del Proyecto de Democracia y Ciudadanía - Comisaría Famili. SED N de S Escuela Territorrio Convivencia plan de acompañamiento. | PESCC - Proyecto Escuela para Padres. Proyecto Decmocracia y Ciudadanía. | 1.Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas programadas por entidades externas | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 10000 | Comisaria de familia
[7 empty] | 2. Articular en el Área de Ciencias Sociales actividades realcionadas con la promoción de los Derechos Humanos. | 2. Circular y guía | 18 de abril, ss | Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía - Lic Edgar Serrano. | Coordinadora | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Personeria
[7 empty] | 3. Talleres digidos a los padres de familia y estudiantes - Elaboración de carteleras, afiches, pendones, murales. Celebración del dia de la Paz. | 3.Libreto | 10 de junio | Lic Fran Gelves - Lic Edgar Serrano - Jessica Alvarez - Emelid Quintero | Docente | Docente | Papel, impresora, computador | 200000 | Personeria
Abuso Sexual | Existen factores de riesgo por parte de personas que conviven con las familias de los estudiantes. El acinamiento que se da en especial en el sector de la invación, donde las casas no cuentan con buena estructura de seguridad, no hay baños o inodoros. No hay puertas, las habitaciones son comparidas con adultos. | 2 | 25 | Administrativa - directiva | Rector - Comisaria de Familia - Docente Lider del PESCC | PESCC - Proyecto Riesgos psicosociales y seguridad escolar. | 1.Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 3 de marzo y ss fechas que se programen actividades. | Gustavo Castro Yanquen - Milena Combita | Rector - Coordinadora encargada. | Directivo docente | Celular, internet | 20000 | Comisaria de Familia - Programa de SED N de S Apoyo a Orientadores Escolares
[7 empty] | 2. Talleres a los estudiantes y padres de familia. Carteleras. Campañas en los medios institucionales de comunicación | 2.Oficio de solicitud | 14 de julio y fechas que se programen entregas de informes de desempeño en segundo semestre. | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 200000 | Secretaria de salud
[7 empty] | 3.Compartir material audiovisual en medios institucionales de comunicación. | 3.Videos | 3 de agosto y continuo acorde a los POA de cada proyecto | Equipo PPTO Riesgos y Seguridad Escolar | Rector - Docentes - Profesionales de las entidades de la administraciónm municipal. | Directivo docente | Celular, internet | 15000 | Comisaría de familia
Trabajo infantil | Se da en estudiantes mayores de 14 años que deben trabajar algunos dias a la semana o se retiran por temporadas puesto que deben ayudar a conseguir sustento econóico para la casa. Trabajan en actividades agropecuarias y de mineria. Este año se tiene censo sobre tres estudiantes que se fueron a validar | 14 | 12 | Comunitaria | Docente lider del Proyecto de Vida - Fundación Natura - Unicef. Docente lider del Proyecto Escuela para padres | Proyecto Educación Financiera y Ciudadanía. | 1.Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas programadas por entidades externas | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Comisaria de familia
[7 empty] | 2. Diseño y elaboración de carteleras, talleres a padres de familia. | 2. Formatos de desarrollo de actividades - carpeta de evidencias. | 31 de agosto 20 de septiembre y ss | Equipo Escuela para Padres y PPTO Educación Fianaciera | Coordinadora | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 150000 | Equipo docente PPT
[7 empty] | 3. Elaborar diagnóstico de deserción escolar y socializarlo. | 3. Formato de eficiencia interna | 20 de octubre y 27 de noviembre | Mg Diana Rivera - Gustavo Castro | Docente - Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 100000 | Equipo docente PPT
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Se tiene referencia que hay personas consumidoras de sustancias alucinogenas en la zona, no pertenecen a la comunidad educativa. Los estudiantes en especial los mayores de 14 años manifiestan consumir alcohol, como forma de distracción en fiestas. La mayoría de los padres de familia toman delante de los hijos lo que es una influencia. El consumo de cigarrillo es habitual ente los mayores. En el colegio no se han presentado situaciones de consumo interno. | 10 | 15 | académica | Rector - Comisaria de Familia - Docente Lider del PESCC. Secretaría de Salud Municipal. | Proyecto de hàbitos y estilos de vida saludable. PESCC - PRAE | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas que se acuerden de intervención institucional minimo 4 fechas en el año. | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Comisaria de familia, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Juan Luis Londoño.
[7 empty] | 2. Realización continua de campañas institucionales de prevención y atención. | 2. Circular interna - Planes operativos de los PPT. Conformación de los Comité de apoyo a los PPT. | 28 de abril - fechas programadfas en PPT. | Líderes de los PPTO institucionales | Equipó Docente. | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 100000 | Equipo docente PPT
[7 empty] | 3. Crear los comité de apoyo a la operatividad de cada uno de los PPT, generar roles, capacitarlos y activación de planes operativos. | 3.Oficio de solicitud. POA de los PPT, Actividades de trabajo en equipo en jornadas culturales institucionales. | 03 de marzo y fechas acordadas en POA | Mg juan Carlos Sandoval y líderes de los PPT articulados al proceso. | Rector - Equipo docente lider | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 10000 | Equipo docente PPT
Acoso Escolar | Este fenómeno está mas acentuado entre los estudiantes de 6° y 7° gradosy entre las niñas en alto porcentaje, consiste en levantar chismes, crear ambiente de sosobra entre grupos, poner apodos, realizar stiker ofencivos, hcer comentarios mal intencionados. | 22 | 10 | Académica | Rector - Comité de convivencia escolar institucional y municipal, comisaria de familia. Consejo Académico | Proyecto Democracia y Ciudadanía - Plan departamental de apoyo a los Orientadores Escolares. | 1. Desarrollo de las asambleas ordinarioas del Comité de Convivencia Escolar. Elaborar diagnóstico de principakles causas, realizar seguimiento y estadística de casos. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 20 de marzo - 10 de julio - 20 de septiembre - 15 de noviembre | Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía | Docentes Coordinador del Comité de Convivencia | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 50000 | Gestión Directiva Institucional
[7 empty] | 2. Integrar actividades culturales y deportivas - Jornadas de Juegos Interclases y Semana Cultural. | 2. Formato de desarrollo de actividades, formato programas evidencias. Talleres de replica y mantaje de acciones definidas por SED. | 30 de mayo, 15 de junio, 23 de octubre | Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía - Nancy Mendoza - Lic Marta Mantilla | Equipo docente | Docentes | Papel, impresora, computador | 500000 | Área de deportes - Area de Ciencias Sociales.
[7 empty] | 3. Asesorar al Consejo Estudiantil y capacitar a los mediadores escolares. | 3.Documento | 20 de agosto y fechas programadas en proyecto a segundo semestre | Docente líder del PPTO Democracia y Ciudadanía | Rector Docente lider | Directivo docente | Cartulina, marcadores, vinilos y pinceles | 50000 | Comité de convivencia
Embarazo en Adolescentes | No hay en el momento. No se tiene referencia de estudiantes varones que sean ya padres de familia. Si hay indicios de jóvenes mayores de 14 años que conviven en sus casas paternas con una pareja estable autorizada por los papas. | 1 | 0 | Académica | Rector - Comisaria de Familia - Docente Lider del PESCC. Secretaría de Salud Municipal. | PESCC | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas pactadas con secretarías municipales. | Gustavo Castro Yanquen | Rector | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Comisaria de familia
[7 empty] | 2. Desarrollar talleres y actividades de prevención y seguimiento. | 2.Circular y acta | 9 de mayo, 30 de agosto. 30 de octubre | Mg Milena Combita - Mg Yarixa soto | Coordinadora | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 100000 | Área de biología
[7 empty] | 3.Aplicar guía transversal de prevención embarazo adolescente. Montaje de murales, carteleras. Asesorar en procesos de acompañamiento con entidades del sector como Comisaría de Familia y Secretaría de Salud. | 3.Guía | 9 de mayo, 30 de agosto. 30 de octubre | líder del PPTO Educación Sexual y Ciudadanía | Coordinadora | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 50000 | Área de biología Area de Lengua Castellana.
Ansiedad - Depresión | Hay un caso en estudio. El estudiante se encuetra en tratamiento con profesional espécializado en el problema. | 1 | 3 | Comunitaria Administrativa | Secretaria de salud - Entidad prestadora del servicio asistencial a la familia. | Proyecto de hàbitos y estilos de vida saludable - Proyecto de Vida. | 1. Convenio interinstitucional con las entidades del sector municipal - Visitas sectorizadas, atención individualizada a estudiantes y plan de apoyo a los docentes. | 1. Acuerdo de apoyo y actas de presentación de los funcionarios en la institución educativa. | 03 de marzo y fechas programadas por secretarías del municipio para la intervención | Gustavo Castro yanquen | Rector | Docente | Papel, impresora, computador | 20000 | Secretaria de salud
[7 empty] | 2. Activación de los POA direccionados en el calendario escolar que incluyan acciones de prevención. | 2.Folleto, carteleras, stiker, Presentaciones, Videos. Soportes en plataformas institucionales, redes sociales. | 6 de septiembre | Líderes de los PPTO institucionales | Equipo dinamizador | Docente | Papel, impresora, computador | 5000 | Secretaria de salud
[7 empty] | 3.Sensibilización de los cuidados a tener - reuniones particularizadas con los estudiantes y padres de familia para apoyo interinstitucional. Flexibilización de las actividades escolares según prescripción establecida. | Acta de reuniones. Talleres y charlas dirigidas a grupos etereos y particular | 05 de septiembre | Gustavo Castro Yanquen Funcionarios de apoyo psicoasocial - Milena Combita | Rector - Coordinadora - Personal de apoyo | Directivo docente | Papel, impresora, computador | 5000 | Secretaria de salud

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.