## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVIA |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254051000139
Dirección | ARBOLEDAS |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | teresabohadar@hotmail.com |  | Telefono |  | 3125483999
Rector o Director | TERESA BOADA ROLÓN |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DARIO CELIS ANGARITA |  | DOCENTE |  | ivancer2010@hotmail.com
VIANEY BAUTISTA GELVES |  | DOCENTE |  | vibage07@holtmail.com
ROSA NELLY GALVIS |  | DOCENTE |  | ronega3084@gmail.com
ALIX BELEN LAGUADO TUTA |  | DOCENTE |  | alaguadotuta@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DE LA CRUZ ROJAS V |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LISLE MARGARITA ROLON GELVES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SEBASTIANA ROJAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
NIXON ANDRES FLORES GARCIA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural Siravita |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Sencibilizar el horizonte Institucional (Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada a la comunidad | A 2023 60%, comunidad educativa se sensibilizará el horizonte Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Comunidad educativa conocedora del Horizonte Institucional | 70% | 2023-01-11 | 30% | 2023-04-17 | 30% | 2023-10-09 | 10% | 1.Revisión del P.E.I | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-01-30 | 20% | 2023-04-04 | 20% | 2023-04-04 | 20% | 2. Reunión con directivo y docente de las diferente sedes para unificar diferentes puntos de vista y establecer fechas en el crornograma anual 2023. | EN EJECUCION
|  |  | 47% | 2023-01-30 | 7% | 2023-06-10 | 10% | 2023-10-17 | 30% | 3. Realizar reunión con padres de familia, estudiantes, para dar a conocier el direcionamiento estrategio de la Institucional. Pág 42 guia 34 | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-03-18 | 10% | 2023-05-16 | 10% | 2023-11-27 | 30% | 4. Hacer seguimiento a los acuerdos establecidos en el Horizonte Institucional. | EN EJECUCION
Articular planes, proyectos y acciones elaborados con el P.E.I | A finales del 2023 60% de los proyectos, planes de estudio y acciones estarían articulados con P.E.I | Planes, proyectos y estrategias alineado con el P.E.I | 60% | 2023-03-24 | 20% | 2023-04-06 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 1. Acompañar y orientar en la alineación de los proyectos y planes de acción con el P.E.I | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-01-27 | 20% | 2023-03-11 | 30% | 2023-01-16 | 20% | 2.Programar reunión en el cronograma para articularción correspondiente al año 2023. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-01-23 | 50% | 2023-03-25 | 20% | 2023-03-25 | 10% | 3 Hacer acompañamiento en los ajustes de los planes y proyectos con relación al P.E.I | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-01-31 | 20% | 2023-03-25 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 4. Evaluar y analizar el avance final de los avances en la elaboración de los planes de área y aula y estrategias en el aula. | EN EJECUCION
Institucionalizar el equipo PICC-HME para el avane del plan de estudios en la áreas fundamentales y optativas | a 2023 el 75% del plan de estudios será Institucionalizado el equipo PICC-HME. | quipo PICC-HME Institucionalizado | 70% | 2023-03-18 | 30% | 2023-03-18 | 0% | 2023-03-18 | 70% | 1.Reunión con docentes para elegir equipo PICC-HME | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 18/20/2023 | 30% | 2023-09-25 | 0% | 2023-09-26 | 20% | 2. Institucionalización del equipo PICC-HME | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-03-03 | 10% | 2023-10-17 | 10% | 2023-10-17 | 20% | 3. Realizar cronograma para el trabajo con el equipo PICC-HME | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2023-03-25 | 10% | 2023-04-05 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 4.Hacer seguimiento a los avances del trabajo por el equipo PIC-.HME | EN EJECUCION
Legalizar los predios de cada una de las sedes | A 2023 se contará con un 20% de los previos de las sedes legalizadas | legalizar los predios de cada una de las sedes | 80% | 2023-03-29 | 30% | 2023-09-01 | 50% | 2023-10-12 | 0% | 1.Caracterizar los previos sin escrituras | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-27 | 10% | 2023-05-05 | 10% | 2023-11-12 | 10% | 2 Estipular fechas en el cronograma anual para las respectivas gestiones ante los entes correspondeintes | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-20 | 10% | 2023-10-24 | 10% | 13710/2013 | 10% | 3 Elaborar oficios y readicar en la oficina correspondientes | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-09-21 | 10% | 2023-11-08 | 10% | 2023-11-27 | 10% | 4 Hacer seguimiento a gestiones realizadas y volver a radicar oficio si lo requiere. | EN EJECUCION
Articular el plan de estudios con los proyectos tranversales | Durante el 2023 60% se articulará el plan de estudios de las áreas primordiales con proyectos tranversales y el plan de fortalecimiento académico | Planeas plan de estudios integrados | 30% | 10-/01/2023 | 5% | 2023-04-18 | 20% | 2023-10-10 | 5% | 1. Revisar los ´planes de área y aula que este articulados con los proyectos tranversales y el plan de fortalecimiento académico. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-01-10 | 5°% | 2023-04-11 | 20% | 2023-04-11 | 20% | 2. Establecer fechas para el trabajocon el plan de estudios y de su articulación. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-01-16 | 10% | 2023-05-05 | 20% | 2023-10-10 | 20% | 3. Articular el plan de fortalecimiento academica con los planes de área y aula con los proyectos tranversales. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-01-16 | 20% | 2023-04-18 | 15% | 2023-11-27 | 5% | 4.Socializar a la comunidad educativa la interdisciplinaridad de las áreas. | EN EJECUCION
Articular de los resultados de las pruebas externas con los planes de area y aula | Durante el 2023 100% se articulará los resultado de las pruebas evaluar para avanzar con los planes de área y aula | Uso efectivo de los resultados de las pruebas externes | 50% | 2023-01-10 | 30% | 2023-04-07 | 10% | 2023-10-11 | 10% | 1. Incluir en el cronograma anual el trabajo con las politicas evaluar para avanzar | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-01-10 | 30% | 2023-03-18 | 5% | 2023-11-10 | 10% | 2. Articular los aprendizajes contenidos en el PTA con los planes de area y aula fundamentales | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-01-16 | 20% | 2023-03-18 | 10% | 2023-11-28 | 10% | 3 Hacer Segumiento al afectiva orientación de los aprendizajes del PTA | EN EJECUCION
Adecuar los ambientes de aprendizaje para mantener un clima de aula adecuado | A 2023 el 70% de los estudiantes gozarán de los ambientes de aprendizaje dentro de las aula de clase. | Ambientes agradables | 45% | 2023-01-16 | 20% | 2023-07-17 | 20% | 2023-10-13 | 5% | 1. Familiarizar a la comunidad educativa sobre los ambientes de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2023-01-16 | 30% | 2023-03-25 | 10% | 2023-07-10 | 5% | 2. Integrar en los planes de aula y guías los ambientes de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-01-16 | 20% | 2023-03-25 | 10% | 2023-07-10 | 10% | 3. Evidenciar en los planes de aula el uso adecuado del tiempo, los recursos, comunicación asertiva y democratica, flexibilización armonica atendiendo a las caracteristicas de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-01-16 | 20% | 2023-07-18 | 10% | 2023-11-29 | 10% | 4. Hacer seguimiento al bueno uso de los ambientes de aprendizaje. | EN EJECUCION
Incluir en el Sistema Institucional de Evaluacion de Estudiantes (SIEE) los criterios de evaluación de grado Educación incial | A 2023 se incluirá en el Sistema Institucional Evaluacion a Estudiantes (SIEE) los Criterios de Evaluación de Educación Incial | Criterios de evaluación de grado Transición Incluidos en el SIEE | 100% | 2023-03-18 | 50% | 2023-03-15 | 30% | 10/19/2023 | 20% | 1. Revisar el SIEE | TERMINADA
|  |  | 65% | 2023-03-25 | 30% | 2023-03-25 | 30% | 2023-10-10 | 5% | 2. Establecer fechas para incluir en el SIEE las politicas de seguimiento a los aprendizajes en educación inicial | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-03-25 | 20% | 2023-06-09 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 3. Incluir en el documento SIEE los lineamientos para el sigumiento de los aprendizajes de educación inicial | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2023-03-25 | 10% | 2023-08-25 | 10% | 2023-11-30 | 5% | 4. Socializar y dar a la comunidad los criterios de evaluación para grado transición | NO INICIADA
Socializar el manual de convivencia a la comunidad educativa | A 2023 el 80% de la comunidad educativa conocerá el manual de convivencia | Manual de convivencia socializado y apropiado por la comunidad educativa | 80% | 2023-01-13 | 20% | 2023-01-13 | 40% | 2023-10-10 | 20% | 1.Revisión del manual de conviviencia | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-01-11 | 20% | 2023-01-20 | 40% | 11/0172023 | 20% | 2 Cronograma de actividdes para los ajustes al manual de convivenia | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-03-31 | 40% | 2023-03-31 | 30% | 2023-03-31 | 10% | 3. Elaborar de estrategias como folletos, diapositivas para dar a conocer los derechos, deberes y compromiso la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-18 | 20% | 2023-07-20 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 4. Evaluar la efectiva ejecución de las tareas establecidas. | TERMINADA
Comprometer a los padres de familia en el embellecimiento de la sede a la que se ecuentra matriculado sus hijos | A 2023 80% de los padres de familia y cuiadores continuarán contribuiran y apoyaran en el bellecimiento de la sedes | Padres empoderados en la formación integral de los hijos. | 80% | 2023-01-28 | 20% | 2023-09-18 | 20% | 2023-07-07 | 40% | 1. Realizar reunión con padres de familia para orientarlos sobre los estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-06-02 | 40% | 2023-09-05 | 10% | 2023-09-05 | 30% | 2. Establecer fechas en el cronograma para la realización de la escuela de padres y asamblea de padres. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-01-11 | 30% | 2023-09-05 | 50% | 2023-08-28 | 20% | 3. Elaboración de oficios a entidedes competentes en la capacitación sobre convivnecia pacifica y los ritmos y estilos de aprendizajes | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-18 | [5 empty] | 1. Hacer un plan de compras a partir del monto total de los recursos de gratuidad | TERMINADA
Gestionar mantenimiento de los equipos tecnologicos | Durante e l2023 el 50% de los equipos tencologicos para el aprendizaje contaria con mantenimiento preventivo | Computadores en buen estado | 70% | 2023-03-10 | 40% | 2023-05-10 | 15% | 2023-05-10 | 15% | 1. Revisión los equipos tecnologios en mal estado de las diferentes sedes | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-04-17 | 10% | 2023-05-10 | 0% | 2023-11-27 | 5% | 2. Hacer informe de los estados de los equipos tecnologiso y enviar a las entidades competentes | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-25 | 15% | 2023-05-10 | 10% | 2023-11-27 | 5% | 3. Evalúa periódicamente el programa de los manteminimieto preventivo y correctivo de los recursos tecnologicos | TERMINADA
|  |  | 10% | 2023-04-28 | 0% | 2023-07-31 | 5% | 2023-11-27 | 5% | 4 Revisar el debido cumplimiento del matenimiento de los computadores y volver a enviar oficio a MINITICS | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA