## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-08-02 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO
Regimen | SEDE CENTRAL |  | Código DANE |  | 354874001238
Dirección | AV 5 Mz 11 # 264 Lomitas del Trapiches |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colsamaro@gmail.com |  | Telefono |  | 3152936631
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO |  | DIRECTORA |  | colsamaro@gmail.com
BEATRIZ PANQUEVA AMADO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | beapanqueva@gmail.com
DANIELA LANDAZÁBAL ACOSTA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | landazabaldaniela93@gmail.com
JESÚS ALEXI CARRASQUILLA LÁZARO |  | LIDER GESTION FINANCIERA |  | jealcala1976@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO |  | DIRECTORA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
BEATRIZ PANQUEVA AMADO |  | DOCENTE LIDER |  | ACADEMICA
DANIELA LANDAZABAL ACOSTA |  | DOCENTE LIDER |  | COMUNITARIA
JESÚS ALEXI CARRASQUILLA LÁZARO |  | DOCENTE LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSQARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | . | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establcer estrategias que le faciliten la apropiación de la mision y la visión por parte de la comunidad educativa | Al finalizar el año 2023, en un 80%de la comunidad educativa del C.E. conoce la misión y la visión de la institución. | Misión y visión en el marco del horizonte institucional | 100% | 2023-04-14 | 1 | 2023-08-15 | 1 | 2023-11-30 | 1 | A traves de volantes para padres de familia.Socialización en la primera asamblea de padres.Exposición y socializacion en cada salón dae clase.Elaboración de carteles para exposición al publico | TERMINADA
Terminar con la construcción del segundo piso para que los estudiantes tengan más espacio. | AL FINALIZAR el año 2024 tener construido el segundo piso para dar mejor comodida a los estudiantes, en un 80%de la comunidad educativa del C.E. conoce la misión y la visión de la institución. | Seguimiento al uso de los espacios. | 100% | 2023-06-17 | 1 | 2023-10-21 | 1 | 2024-01-15 | 1 | Contratación de maestro, compra de materiales, mano de obra. | TERMINADA
Elaborar el plan de areas a corde a los aprendizajes en las areas y asignaturas y proyectos transvesales. | Terminar la construcción del segundo piso. | Terminación de la segunda planta fisica al finalizar 2025 | 50% | 2023-01-10 | 1 | 2023-06-10 | 1 | 2025-02-01 | 1 | Se realizará la terminación del segundo piso de acuerdo a la diasponibilidad de dinero de acuerdo a la matricula que se realice para el 2024 para la compra de materaiales y pago de mano de obra. | EN EJECUCION
Resignificación del manual de convivencia y socialización con toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año el 80% de la comunidad educativa conoceran el manual de convivencia. | Manual de convivencia | 100% | 2023-02-07 | 1 | 2023-10-14 | 1 | 2023-11-30 | 1 | Resignificación del manual dae convivencia, Socialiciación con toda la comunidad educativa.Exposición de las situaciones tipo uno en cada salon. | TERMINADA
Mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes a traves los proyectos transversales | Al finalizar el 2023 tener actualizados los proyectos transversales en un 90% según lo establecido en el articulo 14 de la ley 115 de 1994 | Proyectos transversales | 100% | 2023-04-28 | 1 | 2023-08-31 | 1 | 2023-11-24 | 1 | Definir proyectos pedagogicos transversales. Elaboracion de los proyectos. Socialización de los proyectos con toda la comunidad educativa. | TERMINADA
Consientizar a los padres de familia al pago oportuno de las pensiones y con ello no afectar el normal funcionamiento de la institución | Al finalizar el 2023 todos los estudiantes deben estar al día por todo concepto y poder realizar pagos oportunos de nomina y liquidación | Presupuesto anual de fondos | 50% | 2023-03-05 | 1 | 2023-07-15 | 1 | 2023-12-05 | 1 | Realizar cobranza a través de circulares mensuales, y citaciones para la conciliación de pagos | TERMINADA
Vincular al sector productivo en actividades curriculares y extracurriculares | EL 40% del sector productivo hará parte de las actividades curriculares y extra curriculares | Sector productivo. | 100% | 2023-03-05 | 1 | 2023-10-30 | 1 | 2023-11-30 | 1 | Compra de aviso publicitario luminoso, vinculación para el día del maestro, día internacional del niño, hallowenn y acto de clausura. | TERMINADA
Elección de consejos de padres y consejo directivo con objetivo de representar a los padres y acudientes en las desiciones que se tomen. | Apoyar las actividades programadas por la institución y elevar los resultados del servicio de educación | Consejo de padres y consejo directivo | 100% | 10//10/2023 | 1 | 2023-07-26 | 1 | 2023-11-30 | 1 | Reunion para asignación de cargos, organización de actividades. Ejecución de actividades | TERMINADA
Fortalecer la comunicación entre: padres e hijos, hijos a padres y docentes padres de familia | Hacer que la familia se involucre en las diferentes actividades curriculares y extracurriculares | Participacion de la familia | 10% | 2023-03-10 | 1 | 2023-07-26 | 1 | 2023-12-03 | 1 | Involucrar a padres el las izadas de bandera, celebración dia de la familia, escuela de padres, olimpiadas 2023 | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA