## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 2022-01-08
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  | Telefono |  | 3209022790
Rector o Director | Jose Orlando Arias Contreras |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Raul Fernando Carrascal Quintero |  | Docente |  | rafeca17@gmail.com
Virgelina Tarazona Maldonado |  | Docente |  | vitamal@live.com
Nini Jubeth Abello |  | Docente |  | ninijubeth85@hotmail.com
Zarela Jeaneth Villalobos |  | Docente |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
Jose Orlando Arias Contreras |  | Director |  | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Raul Fernando Carrascal Quintero |  | Docente |  | Gestion Comunitaria
Virgelina Tarazona Maldonado |  | Docente |  | Gestion Directiva
Nini Jubeth Abello |  | Docente |  | Gestion Administrativa y Financiera
Zarela Jeaneth Villalobos |  | Docente |  | Gestion Academica
Jose Orlando Arias Contreras |  | Director |  | Director

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYAS LINDAS |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
0
0
0
Identificar el numero total de sedes sin reconocer los simbolos institucionales.
Sensibilizar a la comunidad estudiantil el respeto que representa los simbolos institucionales en el CER. | A noviembre de 2023 todas las sedes del cer Playas Lindas utilizan los simbolos institucionales, como insignia de respeto y pertenencia. |  | 40% | 2023-01-10 | 30% | 2023-05-10 | 30% | 2023-10-05 | 100% | Crear un plan de accion a nivel del cer para buscar alternativas de como implementar los simbolos institucionales en cada sede. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-02-03 | 20% | 2023-04-11 | 30% | 2023-09-07 | 100% | Recopilar informacion y Socializar con toda la comunidad educativa | TERMINADA
| A noviembre de 2023 el 80% de los estudiantes se habran formado en el respeto de los simbolos que identifiquen cualquier institucion. Y en las buenas relaciones humanas. |  | 25% | 2023-04-06 | 25% | 2023-05-01 | 50% | 2023-08-03 | 100% | Hacer un seguimiento a las actividades para mejorar el valor por los simbolos institucionales. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-04-07 | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-09-07 | 100% | Establecer compromisos en la identificacion y reconocimiento de los simbolos institucionales | TERMINADA
Gestionar ante los diferentes entidades Nacionales, depatamentales y municipales publicas y privadas para adecuacion de una planta fisica apta para el desarrollo de una educacion digna y de calidad. | Para el año 2023 el 60% del cer playas lindas contará con una planta fisisca adecuada para el buen desarrollo de las actividades curriculares | Numero de sedes con espacios adecuados para el buen desarrollo intelectual. | 20% | 2023-01-13 | 30% | 00/01/2023 | 20% | 2023-08-05 | 70% | Hacer un plan de estudio donde se identifique las necesidades de cada sede. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-05-08 | 10% | 2023-04-01 | 40% | 2023-10-08 | 60% | Revisar y seleccionar la informacion y Analizar y socializar para crear un proyecto | NO INICIADA
| Para el año 2023 los estudiantes del cer palyas lindas deben manejar espacios agradables y adecuados para su buen desarrollo personal, social y cultural. |  | 40% | 2023-07-14 | 40% | 2023-04-07 | 5% | 2023-08-15 | 85% | Apoyar las decisiones que se tomen a nivel del cer en el mejoramiento de los espacios agradables. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-10-22 | 30% | 2023-04-20 | 20% | 25/092023 | 60% | Registrar las diferentes actividades que se desarrollan para mejorar los espacios recreativos. | NO INICIADA
Fortalecer las estrategias para la comunicación en los diferentes agentes de la institucion y la comunidad, mediante la participacion activa para mejorar la armonia y el desarrollo de las actividades pedagogicas. | Para el año 2023 el 70 % del cer playas lindas debera tener sus vias de asceso en buenas condiciones para asi mejorar la comunicación. | Numero de sedes con buena comunicación | 15% | 2023-08-20 | 15% | 2023-09-15 | 15 | 2023-10-13 | 45% | Identificar los factores que imposibilitan la comunicación debido a las distancias. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-21 | 10% | 2023-04-07 | 20% | 2023-08-15 | 50% | Revisar la informacion requerida para encontrar una salida de soluciona este problema. | NO INICIADA
|  |  |  | 2020-05-08 | [5 empty] | Analizar las razones por el cual las vias de asceso no permiten una comunicación oportuna.
|  |  |  | 2020-06-20 | [5 empty] | Integrar a las comunidades para la elaboracion de proyectos en la mejora de las vias de comunicación.
|  |  |  | 2020-10-26 | [5 empty] | Identificar los factores que imposibilitan la comunicación debido a las distancias.
|  |  |  | 2019-11-30 | [5 empty] | Revisar la informacion requerida para encntrar una salida de soluciona este problema.
|  |  | 10% | 2023-04-25 | 15% | 2023-05-15 | 15% | 2023-06-14 | 45% | Analizar las razones por el cual las vias de asceso no permiten una comunicación oportuna. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-04-12 | 10% | 2023-08-20 | 15% | 2023-09-23 | 35% | Integrar a las comunidades para la elaboracion de proyectos en la mejora de las vias de comunicación. | NO INICIADA
| Para el año 2023 el cer Playas lindas debera haber mejorado la comunicación de forma oportuna. |  | 15% | 2023-01-14 | 20% | 2023-04-15 | 20% | 2023-08-12 | 55% | Analizar los factores que imposibilitan la informacion adecuada. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2023-06-30 | 20% | 2023-05-12 | 10% | 2023-07-16 | 60% | Seleccionar la informacion | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2023-08-15 | 25% | 2023-04-15 | 25% | 2023-08-12 | 80% | Debatir las razones por el cual se dificulta la oportuna comunicación | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-09-20 | 25% | 2023-05-17 | 20% | 2023-09-19 | 65% | Acudir a las diferentes entidades que nos puedan dar solucion a estos problemas. | NO INICIADA
Identificar cuáles son las debilidades que presenta el plan de estudio para que tenga una articulación con el PEI | En el CER plyas lindas , el 30% de los docentes para finalizar el año 2023 hbra identificado su plan de estudio | Identificar estrategias para consolidar un plan de estudio para el CER playas lindas. | 15% | 2023-06-08 | 25% | 2023-05-12 | 25% | 257/10/2023 | 65% | Recolección de la información para crear un plan de estudio acorde al contexto para que este sea unificado en todas las sedes | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-05-10 | 30% | 2023-05-12 | 20% | 2023-08-12 | 70% | Diseñar el plan para la elaboración del plan de estudios. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-01-20 | 10% | 2023-05-10 | 10% | 2023-09-30 | 40% | Socializar el diseño pedagógico del plan de estudios con toda la comunidad educativo. | NO INICIADA
| El CER palyas a julio de 2022 habra identificado las debilidades que se presentan en el contexto para fortalecer el plan de estudios y asi crear el mismo acorde a las bnecesidades y que tenga articulacion con el pei. |  | 15% | 2023-02-16 | 10% | 2023-07-14 | 25% | 2023-10-28 | 50% | Analizar el contexto familiar social y cultural del CER playas lindas para adaptarlo al plan de estudios | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-07 | 25% | 2023-08-24 | 20% | 2023-11-03 | 65% | Evaluar el análisis del contexto en la selección de la información. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-01-16 | 15% | 2023-04-21 | 20% | 2023-09-09 | 45% | Aplicar diferentes herramientas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes respecto al plan de estudios. | NO INICIADA
Unificar en todas las sedes la importancia que tienen las tareas escolares. | En el CER playas lindas el 80%de sus docentes para noviembre de 2023 habrá unificado su estrategia para las tareas escolares. | Estrategias pedagógicas en la participación y motivación hacia el aprendizaje en las tareas escolares | 20% | 2023-03-23 | 20% | 2023-06-30 | 20% | 2023-10-06 | 60% | Identificar estrategias para mejorar en las tareas escolares | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-05-12 | 20% | 2023-05-23 | 20% | 2023-09-20 | 50% | Analizar y seleccionar las diferentes estrategias de las tareas escolares para mejorar la calidad de educación en el CER | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-04-05 | 20% | 25//08/2023 | 20% | 12/1172023 | 60% | Diseñar un plan que tenga diferentes estrategias para las actividades escolares. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2023-01-30 | 15% | 2023-05-03 | 20% | 2023-10-15 | 65% | Socializar con todos los docentes el plan de acción de las diferentes estrategias para mejorar las actividades escolarees. | NO INICIADA
| En el CER playas lindas el 80% de las sedes para febrero del 2023 se estarán aplicando las diferentes estrategias para la elaboración de las tareas escolares en el aula. |  | 35% | 2023-02-12 | 20% | 2023-06-24 | 10% | 2023-11-10 | 65% | Aplicar las estrategias para las actividades escolares con buena creatividad y con recurso del medio. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-15 | 20% | 2023-07-26 | 15% | 2023-10-05 | 55% | Analizar los recurso del medio para mejorar la calidad de la educación en las tareas escolares | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-02-15 | 15% | 2023-08-16 | 25% | 2023-11-01 | 50% | Proponer actividades escolares donde los estudiantes puedan contribuir en el desarrollo del medio ambiente | NO INICIADA
|  |  |  | 2020-10-26 | [5 empty] | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA MEJORAR LAS TAREAS ESCOLARES TENIENDO COMO BASE FUNDAMENTAL EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTES Y EL RESPETO POR LA VIDA.
2020-01-18
2020-03-08
2020-04-17
2020-05-21
2020-07-02
|  |  | 10% | 2023-03-10 | 10% | 2023-07-25 | 10% | 2023-11-18 | 30% | Socializar con la comunidad las diferentes actividades para mejorar las tareas escolares teniendo como base fundamental el cuidado del medio ambiente y el respeto por la vida. | NO INICIADA
Unificar en todas las sedes un sistema de evaluación en el aula. | En el CER playas lindas el 85% de sus docentes para octubre del 2023 habrán unificado el sentido que tiene la evaluación en el aula. | Crear un formato único en el CER playas lindas para las evaluaciones de respuestas múltiples para mejorar la calidad de educación | 15% | 2023-03-05 | 20% | 2023-07-09 | 20% | 2023-10-11 | 55% | Promover la aplicación de una evaluación de repuestas múltiples. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-05-06 | 15% | 2023-09-09 | 25% | 2023-11-11 | 60% | Analizar la información para ser un formato que responda a las necesidades de evaluación del CER. | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-02-20 | 20% | 2023-08-10 | 20% | 2023-11-20 | 55% | Diseñar las preguntas de evaluación acorde a los temas del plan de estudios en las diferentes grados y áreas . | NO INICIADA
| En el CER playas lindas el 90% de la sedes para marzo del 2023 estarán aplicando la evaluación en el aula. |  | 15% | 2023-02-15 | 25% | 2023-06-25 | 30% | 2023-10-25 | 70% | Programar evaluaciones para todos los grados según la necesidad. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-10 | 20% | 2023-07-17 | 20% | 2023-10-05 | 60% | Proponer estrategias para mejorar la evaluación . | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-02-25 | 20% | 2023-06-11 | 15% | 2023-11-04 | 50% | Aplicar las evaluaciones desarrollando el pensamiento reflexivo y comprensivo en los estudiantes. | NO INICIADA
Garantizar un ambiente fisico agradable a los estudiantes | Lograr que el 60% del ambiente fisico sea agradable a los estudiantes | N°de cronogramas establecidos para el embellecimiento de la planta fisica | 15% | 2023-03-12 | 20% | 2023-07-25 | 20% | 2023-10-15 | 55% | Elaboracion de un plan de mejoramiento para la planta fisica | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-02-14 | 10% | 2023-06-05 | 20% | 2023-10-25 | 45% | Gestionar recursos | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-01-20 | 20% | 2023-05-10 | 15% | 2023-11-15 | 55% | Conformar grupos de trabajo | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-03-15 | 20% | 2023-08-10 | 20% | 2023-11-15 | 55% | Formular y ejecutar acciones de mejoramiento | NO INICIADA
| Lograr que un 85%cumplan con el plan de mantenimiento |  | 20% | 2023-02-20 | 10% | 2023-07-22 | 20% | 2023-10-10 | 50% | Elaborar un plan de mantenimiento | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-03-05 | 5% | 2023-08-23 | 10% | 2023-11-15 | 30% | Gestionar recursos | NO INICIADA
|  |  | 25% | 2023-01-28 | 20% | 2023-06-17 | 30% | 2023-11-02 | 75% | Socializar en grupos de trabajo | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-03-12 | 15% | 2023-07-26 | 15% | 2023-10-14 | 45% | Ejecutar las acciones de mejoramiento | NO INICIADA
Gestionar la ejecucion de un espacio escolar ya sea restaurante , cafeteria, sala de computus ante los organismos gubernamentales | Que el 70% de las sedes educativas contara con por lo menos uno de los espacios como es restaurante escolar | N° de sedes educativas con espacios requeridos | 2000% | 2023-02-08 | 2000% | 2023-06-25 | 20 | 2023-11-15 | 60% | Gestionar con las entidades correspondientes para que las sedes cuenten con el restaurante escolar | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-02-11 | 15% | 2023-07-26 | 25% | 2023-11-11 | 60% | Enviar proyectos a diferentes entidades | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-03-12 | 10% | 2023-06-24 | 15% | 2023-10-05 | 45% | Reuniones con la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-03-23 | 10% | 2023-05-18 | 10% | 2023-11-09 | 30% | Cumplir con los acuerdos estipulados | NO INICIADA
| Que el 60%de las sedes educativas cuenten con un espacio apto para la biblioteca de los estudiantes |  | 5% | 2023-04-09 | 5% | 2023-06-20 | 5% | 2023-09-12 | 15% | Diseñar un mini proyecto con las entidades encargadas | NO INICIADA
|  |  | 4% | 2023-02-19 | 7% | 2023-08-16 | 3% | 2023-10-28 | 14% | Adaptar el diseño de la biblioteca a escuela nueva | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-01-12 | 10% | 2023-04-22 | 10% | 2023-10-09 | 30% | Conformar grupos de trabajo para la gestion y ejecucuion de los proyectos | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-02-26 | 3% | 2023-04-10 | 6% | 2023-08-05 | 19% | Realizar la debida revision para enviarlo a las entidades encargadas | NO INICIADA
Apoyar la formacion de los docentes para mejorar el proceso de enseñenza y el desarrollo del centro educativo | Que el 80%de los docentes del centro educativo cumplan con los requisitos exigidos por el MEN | N° de docentes preparados para ejercer la docencia | 5% | 2023-03-16 | 5% | 2023-05-19 | 5% | 2023-08-30 | 15% | Recolectar la informacion de los docentes que no cumplen con los requisitos por el men | NO INICIADA
|  |  | 5% | 2023-04-22 | 5% | 2023-08-04 | 5% | 2023-11-06 | 15% | Consolidar los resultados | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-02-07 | 20% | 2023-05-13 | 20% | 2023-11-17 | 50% | Utilizo un plan de mejoramiento | NO INICIADA
|  |  | 15% | 29/!01/2023 | 15% | 2023-06-24 | 15% | 2023-10-10 | 45% | Dar conocer el plan de mejoramiento | NO INICIADA
| motivacion y perseverancia para lograr la formacion complementaria |  | 5% | 2023-04-03 | 5% | 2023-07-17 | 5% | 2023-09-29 | 15% | Charlas de motivacion y superacion personal | NO INICIADA
|  |  | 14% | 2023-02-02 | 7% | 2023-05-24 | 2% | 2023-07-24 | 23% | Resumir dando opiniones en mesa redonda | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-03-12 | 20% | 2023-06-10 | 20% | 2023-08-02 | 50% | De que forma tomamos conciencia de lo aprendido | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-01-27 | 10% | 2023-03-12 | 10% | 2023-09-07 | 30% | Definir lo establecido | NO INICIADA
Formar estudiantes con un espiritu emprendedor a las diversidades de opciones laborales que nos ofrece la sociedad actual. | A noviembre del año 2023, el 80% de los docentes utilizaran estrategias para motivar a los estudiantes a progresar a futuro. | Porcentaje de los estudiantes que desean continuar con sus estudios de secundaria | 15% | 2023-02-12 | 15% | 2023-05-23 | 15% | 2023-07-14 | 45% | Dar a conocer a nuestros estudiantes nuestras esperiencias vividas. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-01-26 | 20% | 2023-04-17 | 10% | 2023-07-23 | 40% | Hacer un diagnostico con los estudiantes sobres sus metas a futuro. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-02-12 | 10% | 2023-04-13 | 10% | 2023-10-16 | 30% | Motivar por medio de charlas y talleres de superacion personal. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-03-12 | 10% | 2023-06-20 | 10% | 2023-09-25 | 30% | Realizar actividades donde se concientice a toda la comunidad educativa a superarse. | NO INICIADA
| Al finalizar el año electivo 2023, El Centre Educativo comenzara la busqueda de una nueva etapa de la educacion, academica, para el bienestar del personal y profesional de los educandos. |  | 5% | 2023-03-12 | 5% | 2023-06-20 | 5% | 2023-10-23 | 15% | Integrar a la comunidad en general , a participar en talleres educativos | NO INICIADA
|  |  | 5% | 2023-02-02 | 5% | 2023-05-24 | 5% | 2023-07-24 | 15% | Impulsar a los educandos para que tengan un buen uso de las T.I.C | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-03-12 | 10% | 2023-06-10 | 10% | 2023-08-02 | 30% | Socializar con la comunidad educativa sobre la importancia y el buen uso de las T.I.C | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-01-27 | 5% | 2023-03-12 | 10% | 2023-09-07 | 25% | Diseñar un proyecto de vida | NO INICIADA
Fortalecer las relaciones humanas entre las diferentes agentes de nuestro Centro Educativo, mediante la participacion activa, para consolidar la interaccion con la comunidad | A noviembre del año 2019, el 80% de los docentes del centro educativo, emplearan estrategias para acercar a las comunidades a hacer participes de las acciones comunitarias. | Porcentaje de padres de familia que se haran participes de las acciones comunitarias | 30% | 2023-02-12 | 10% | 2023-05-23 | 15% | 2023-07-14 | 55% | Diseñar estrategias para fomentar la participacion de los padres en el programa escuela de padres | NO INICIADA
|  |  | 16% | 2023-01-26 | 19% | 2023-04-17 | 8% | 2023-07-23 | 43% | Realizar actividades pedagogicas para acercar a las comunidades | NO INICIADA
|  |  | 14% | 2023-02-12 | 10% | 2023-04-13 | 5% | 2023-10-16 | 29% | Emplear campañas ambientales donde se integre a la comunidad educativa y hacerlas participes de actividades a realizar. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-03-12 | 15% | 2023-06-20 | 20% | 2023-09-25 | 45% | Utilizar material reciclable para la elaboracion de manualidades. | NO INICIADA
| A noviembre del año 2023, el Centro Educativo contará con un plan de acción con las comunidades, concertados con los lineamientos curriculares. |  | 15% | 2023-03-12 | 15% | 2023-06-20 | 15% | 2023-10-23 | 45% | Recolectar la informacion que involucre a la comunidad para desarrollar actividades que den soluciones a las nececidades que se presenten en el C.E.R | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-03-12 | 15% | 2023-06-15 | 15% | 2023-10-16 | 45% | Estudiar y organizar la informacion | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-01-25 | 15% | 2023-05-05 | 10% | 2023-10-15 | 45% | Crear un plan de accion buscando diferentes estrategias que nos brinden respuestas a las diferentes nececidades q se me presentan en el C.E.R. | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-02-10 | 20% | 2023-07-23 | 15% | 2023-11-16 | 50% | Socializar con toda la comunidad educativa el plan de accion | NO INICIADA
Utilizar adecuadamente los recursos fisicos y tegnologicos en los procesos de investigacion, enseñanza y aprendizaje. | A noviembre del año 2023 el Centro Educativo Rural Playas Lindas, el 80% de las sedes Educativas ejecutaran proyectos que beneficien el aprendizaje de los estudiantes. | Porcentaje de las sedes que emplearan proyectos | 15% | 2023-03-15 |  | 2023-08-07 |  | 10/112023 |  | Organizar estrategias de motivacion y participacion con ayuda de actividades pedagogicas. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-02-15 | 15% | 2023-07-26 | 10% | 2023-10-18 | 45% | Proponer diferentes estrategias que conlleven a la motivacion y participacion hacia el aprendizaje del C.E.R | NO INICIADA
|  |  | 25% | 2023-01-20 | 20% | 2023-05-04 | 15% | 2023-10-27 | 60% | Diseñar un plan de accion para mejorar las diferentes actividades hacia el aprendizaje | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-03-10 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 2023-11-20 | 45% | Socializar e implementar el plan de accion con diferentes estrategias de motivacion y participacion hacia el aprendizaje con el C.E.R | NO INICIADA
| A noviembre del año 2023, el 80% de las sedes Educativas contaran con un nuevo recurso fisico, como infraestructura que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. |  | 20% | 2023-02-25 | 15% | 2023-08-15 | 25% | 2023-11-13 | 60% | Involucrar a la comunidad educativa en la carencia de recursos fisicos en el C.E.R | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2023-02-16 | 15% | 2023-06-02 | 15% | 2023-09-30 | 50% | Elaborar estrategias para concientizar a los entes gubernamentales para que brinden ayudas a las sedes educativas | NO INICIADA
|  |  | 25% | 2023-03-13 | 15% | 2023-07-21 | 20% | 2023-10-30 | 50% | Gestinonar por medios de proyectos, ayudas pedagogicas para las diferentes sedes de C.E.R | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-02-10 | 25% | 2023-08-15 | 20% | 2023-11-15 | 60% | Realizar jornadas de embellecimientos para las diferentes sedes involucrando a la comunidad educativa. | NO INICIADA
NO INICIADA
TERMINADA

## Hoja2
Informe de compatibilidad para SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PMI (1).xls
Ejecutado el 18/01/2023 19:54
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 31 | Excel 97-2003