## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 10 DE MARZO DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen N.S.
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  |  | Tel | 3209022790
Rector o Director | CARLOS SANTOS PACHECO BAYONA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RUTH ELENA MORENO PEREZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | ruthelenamoreno 24@hotmail.com
NAUN ALEXANDER MOLINA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | naun.alex69@gmail.com
WILDER PORRAS MEZA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | wilderporras@gmail.com
NEIDY ROJAS FERIZOLA |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | nerofezo@gmail.com
CARLOS PACHECO BAYONA |  | DIRECTOR CER |  | cerplayaslindas23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YINETH TATIANA |  | PERSONERO ESTUDIANTIL
RUTH ELENA MORENO |  | CONSEJO ACADEMICO
ELISEO CARO CARDEÑO |  | CONSEJO ACADEMICO
JESSICA QUINTERO |  | REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA
ANA MIRIAM PAEZ |  | REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA
ELIAS BARBOSA |  | REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO
MARIA CABALLEROS |  | REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER PLAYAS LINDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | El CER tiene conformado el concejo estudiantil democráticamente pero por motivos de distanciay seguridad estos no se pueden reunir periódicamente. | Lograr que el Personera(a) desarrolle un Plan de trabajo que impacte positivamente a todas y todos los estudiantes para que su labor sea reconocida en los diferentes estamentos de la comunidad educativa.. | en el año 2024 brindará asesoría y acompañamiento por parte de los docentes y directivos para que el Personero(a) y Contralor(a), después de electos, desarrolle en un 50% de su plan de trabajo exitosamente y sean reconocidos por las comunidad educativa | Número de actividades desarrolladas por Personería y Contraloría Estudiantil / Número de actividades propuestas | TRIMESTRAL | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los estudiantes que forman parte del gobierno escolar | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-28 | RUTH ELENA PEREZ
[6 empty] | Propiciar la participación activa de los estudiantes en los diferentes órganos que forman el gobierno escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-31 | ELISEO CARO CARDEÑO
|  |  | a noviembre del año 2024 habrán diseñado e implementado instrumentos de seguimiento y evaluación a labor del personero | Existencia de instrumentos de seguimiento y evaluación a la labor de Personero(a) y Contralor(a) | TRIMESTRAL | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos | $ 25,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-08-06 | WILDER PORRAS
[6 empty] | evaluacion final de la labor del concejo estudiantil | $ 10,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-11-20 | RUTH ELENA PEREZ
| Se conformó el comité de convivencia el cual por factores externos,(distancia, estados climáticos) no se reune con frecuencia. | Fortalecer el Comité de Convivencia para que sea reconocido como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en el centro educativo y promover programas de prevención de conflictos. | Aplicar adecuadamente los protocolos de acuerdo a las normas, planteando soluciones asertivas a los diferentes casos que se presenten a nivel de centro educativo. | # de casos atendidos asertivamente / # de casos presentados en la institución por coodinación | TRIMESTRAL | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los estudiantes | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-04-23 | ELISEO CARO CARDEÑO
[6 empty] | Propiciar la participación activa de los padres de familia y a los estudiantes en las diferentes actividades culturales | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-22 | WILDER PORRAS
|  |  | Al finalizar el año 2024 se habrán desarrollado un programa de prevención y solución de conflictos enmarcados en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de la comunidad educativa | # de actividades desarrolladas que estén incluidas en el Programa de prevención y solución de conflictos | TRIMESTRAL | capacitacion a los estudiantes sobre el manual de convivencia | $ 20,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-08-15 | ELEISEO CARO CARDEÑO
[6 empty] | seguimiento al programa de prevencion y soluciones de conflicto entre estudiantes. | $ 15,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-25 | WILDER PORRAS
ACADEMICA | Se cuenta con estrategias y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, realizando seguimiento continúo. | Desarrollar una estrategia de atención y apoyo pedagógico para intervenir con acciones preventivas y correctivas que logren mejorar los resultados de los estudiantes con bajos niveles de desempeño académico | Al finalizar el año 2024 la Institución habrá diseñado y evaluado permanentemente los instrumentos para comprobar la eficacia y el impacto de la estrategía pedagógica para la prevención,atención,seguimiento, la superación del bajo rendimiento académico y las dificultades de aprendizaje de los educandos. | Un instrumento para la medición del impacto de la estrategia pedagógica para la prevención,atención ,seguimiento, superación del bajo rendimiento académico y de las dificultades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Aplicación de los diferentos instrumentos de evaluación formativa, como método de observación que permite evidenciar las falencias académicas de los educandos con bajo rendimiento. | $ 40,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-11-26 | ANGIE AREVALO URIBE
[6 empty] | Elaboración de material pedagógico que ayude a reforzar aprendizajes de las diferentes áreas. | $ 20,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-11-27 | NEIDY ROJAS FERIZOLA
[6 empty] | Definición del modelo y enfoque pedagógico (Escuela nueva) en las diferentes áreas. | $ 10,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-11-28 | DINA ROJAS FERIZOLA
[6 empty] | Currículo transversalizado con el modelo y el enfoque pedagógico. | $ 30,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-04-28 | 2024-06-15 | ANGIE AREVALO URIBE
[6 empty] | Implementación y seguimiento estrategico del modelo pedagógico a usar. | $20,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-08-12 | NEIDY ROJAS FERIZOLA
| El C.E.R. Playas Lindas tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados.. | Contar con una estrategia que promueva la participación y organización de los exalumnos y haga seguimiento a los egresados de manera regular para tener tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | Al finalizar el año 2024, el centro educativo contará con un plan estratégico para el seguimiento a los egresados,el cual ha sido socializado para la planeación de la post- primaria con el apoyo del evento INCITAMENTUM | Un plan estratégico para el seguimiento a egresados | TRIMESTRAL | Complementar, alimentar y fortalecer el grupo de apoyo para la localización de los egresados de los años anteriores. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 14/051/2024 | 10/0/2024 | DINA ROJAS FERIZOLA
|  |  | Al finalizar el año 2024 el centro educativo habrá evaluado permanentemente los instrumentos para calcular el impacto del plan de seguimiento a egresados. | Un instrumento para calcular el impacto del plan estratégico para el seguimiento a egresados. | TRIMESTRAL | realizar seguimiento a los datos de los egresado para saber con frecuencia de sus procesos educativos. | $5,0000,00 |  | x |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-10-30 | JAVIER LAZARO
Administrativa | El centro educativo rural playas lindas cuenta con pocos equipos para el aprendizaje, algunos estan en mal estado por falta de mantenimiento. Sin embargo no todas las sedes cuentan con los suficientes equipos para el fortalecimiento en el aprendizaje. | Gestionar con entidades gubernamentales y no gubernamentales la adquisición de equipos para el aprendizaje y mantenimiento de los mismos. | Al finalizar el año 2024 se espera que todo el centro educativo cuente con equipos y recursos necesarios para el aprendizaje. | instructivo preventivo y correctivo de manejo para los equipos y recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Elaborar un instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | $50,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-24 | ELISEO CARO CARDEÑO
[6 empty] | Dar a conocer el instructivo preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el grupo de docentes, directivos del centro educativo. | $15,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-06-08 | 2024-11-23 | VERLAINE MENESES
[6 empty] | Realización de acta de entrega a docentes para ser socializada en cada sede educativa. | $ 50,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-02-10 | 2024-11-27 | ELISEO CARO CARDEÑO
| El CER cuenta con programas definidos como PAE y los presta con la calidad y la regularidad necesarias. Además, hay una articulación con la oferta externa. | Organizar los servicios complementarios para el bienestar de la comunidad educativa | En el 2024 los niños, niñas y jóvenes que requieran los servicios de cafeteria y restaurante lo tengan. | N°. De niños, niñas y jóvenes que tienen el servicio/N°. de estudiantes que requieren el servicio. | TRIMESTRAL | Identificar los estudiantes que requieren el servicio. | $40,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-02-11 | 2024-11-28 | VERLAINE MENESES
Comunitaria | El Centro Educativo no atiende a poblaciones pertenecientes a grupos Etnicos. | Diseñar, socializar e implementar estrategias pedagógicas para atender a la población perteneciente a grupos étnicos e incluir dichas estrategias en el PEI. | Identificar el 35% de la población perteneciente a grupos étnicos | No. de estudiantes para incluir,en el proyecto de atención perteneciente a grupos étnicos | TRIMESTRAL | Crear un comité institucional | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-28 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
[6 empty] | Crear un instrumento para la identificación de la población | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-31 | RAUL FERNANDO CARRRASCAL
[6 empty] | Diseñar las estrategias para el proyecto de atención a la población perteneciente a grupos étnicos; | $ 15,000,00 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-11-06 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
[6 empty] | Socializar la estadística de la población perteneciente a grupos étnicos del CER. | $10,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-11-07 | FERNANDO J. MARTINEZ
| El CER coloca a disposicion de la comunidad algunos de los recursos fisicos ya que nuestras sedes no cuenta con espacios adecuados y amplios para las diversas actividades. | Lograr el desarrollo y apropiación por parte de la comunidad de un protocolo del préstamo de ciertos espacios de la planta física y de los medios como programas de extensión a la comunidad. | En el año 2024 el CER playas Lindas, habrá elaborado el inventario de la institución, en especial de las instalaciones objeto de préstamo, el cual se ha evaluado permanentemente. | Documento ruta y asignación de responsabilidad | TRIMESTRAL | Realizar acompañamiento a la comunidad para el prestamos de las intalaciones de la sede para su respectivo uso. | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-09-23 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
[6 empty] | Dar charlas a la comunidad del cuidado de la planta fisica y de los medio para mantenerla en un buen estado . | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-11-22 | NAUN ALEXANDER MOLINA
|  |  | Finalizado el 2024 se tendrá un inventario general de las instalaciones objeto de préstamo por la institución, el cual ha sido socalizado con todos los integrantes de la comunidad educativa. | Lista de chequeo construida | TRIMESTRAL | Realizar acta para constar el horario establecido y el uso de la planta fisica | $10,000,0 | x |  |  |  |  | 2024-05-09 | 2024-11-23 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
[6 empty] | acuerdos de docente con la comunidad para dejar la planta fisica en orden las cosas utilizadas. | $5,000,00 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-11-24 | FERNANDO JOSE
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL