## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 43371 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE SAGRADO CORAZÓN DE JESUS |  |  | 2024-11-27
Regimen | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO |  | Código DANE |  | 15431300033
Dirección | Cra 6 # 9-15. Barrio Santa Rosa (Gramalote) |  | Municipio |  | GRAMALOTE
Correo electronico | colsagradocorazondejesus@hotmail.com |  | Teléfono |  | 3212664185
Rector o Director | DEIVI JESÚS BAYONA ASCANIO |  | Horizonte |  | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DEIVI JESÚS BAYONA ASCANIO |  | Director de calidad (RECTOR) |  | deivijesus1112@gmail.com
YOHANA MALDONADO OBANDO |  | Lider de comunicaciones (COORDINADORA ) |  | Johamalob@gmail.com
Willam Villamizar Rozo |  | Representante de los docentes. |  | wiviro71@gmail.com
Anyeli Hernández |  | Orientadora escolar |  | anyelihernandez_91@hotmail.com
Tatiana Milena Niño |  | Representante estudiantil. |  | ninotati14@gmail.com
Carlos José Medina Bayona |  | Representante de padres de familia.
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Clara Noelia Villamizar Cote |  | Docente |  | Gestión comunitaria
Mayra Caballero Escallante |  | Docente |  | Gestión Administrativa y financiera
Yanir Bayona Arévalo |  | Docente |  | Gestión Académica
Yohana Maldonando Obando |  | Coordinadora |  | Gestión directiva
Deivi Jesús Bayona Ascanio |  | Rector |  | Gestión Directiva y de calidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS |  |  |  |  | Municipio |  |  | GRAMALOTE
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar el material didáctico de los documentos institucionales, resaltando los elementos más importantes para ser socializados a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el primer periodo del año 2024, el 100% de la comunidad educativa tendrá conocimiento claro de los documentos institucionales, a través del material didáctico proporcionado. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los documentos institucionales. | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1.Elaboración de carteleras dentro de las aulas del direccionamiento estratégico y del horizonte institucional. 2. Socialización de la misión, la visión y los principios institucionales a la comunidad educativa.
Constituir el consejo de padres de familia, participando activamente en las asambleas, teniendo claridad en sus funciones. | Al finalizar el año 2024, se realizarán mínimo 3 asambleas de padres de familia. | Número de padres, madres y acudientes que participaron en las distintas asambleas. | 30% | 2024-04-26 | 100% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Invitación a padres, madres y acudientes a la participación de las diferentes asambleas a través de los diferentes canales de comunicación Institucional.
Establecer un plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el primer periodo del año 2024, el plan de estímulos estará establecido a través de un documento institucional. | Documento institucional de reconocimientos de logros académicos, deportivos y culturales | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Realización del documento institucional en que se establece el plan de estímulos por los logros obtenidos.
Ejecutar el plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el año 2024, se habrá ejecutado el 100% del plan de estímulos propuesto. | Número de estudiantes, docentes y directivos docentes que recibieron reconocimientos por sus logros durante el año 2024. | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Realización de reuniones institucionales en las que se entreguen los reconocimientos por los logros obtenidos.
Apoyar las acciones de comunidad educativa de la institución para asegurar el derecho a la educación y permitir de la mejor manera los procesos y oportunidades de aprendizaje, de forma inclusivas, equitativas y de calidad en espacios seguros, para todos los niños, niñas y jóvenes durante la jonada pedagógica. | Al finalizar el año 2024 se gestionará el 50% del material pedagógico y didácticos para el trabajo con los estudiantes en las diferentes áreas | X= # de Recursos Gestionados por Ärea * 100 Total de Recursos Necesitados por Áreas | 30% | 2024-03-26 | 50% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | Gestionar los recursos o material pedagógico y didáctico necesarios en cada área para el trabajo con loes estudiantes. | 1000000
| Al finalizar el año 2025 se habrán encuestados los 50% de los egresados del año 2024 | X= # de Egresados Encuestados * 100 Total de Egresados 2024 | 30% | 2024-03-26 | 35% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | Realizar encuestas a los egresados para tener una base de datos actualizada. | 200000
Crear un protocolo específico para la inducción de los docentes, directivos docentes y estudiantes. | Lograr que el 90% del personal que ingresa a la institución se beneficie del proceso de inducción de manera eficaz. | Cantidad de Personal nuevo docente y administrativo beneficiado con el proceso de inducción. | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Socializar los documentos institucionales actualizados con el personal administrativo y docente.
Constituir los comités de trabajo institucional junto con el establecimiento de sus funciones. | Al finalizar el año 2024, el 100% de los docentes constituyan y ejecuten las funciones de los comités Institucionales para su correcto funcionamiento. | Numero de comités creados en la institución. | 30% | 2024-04-26 | 90% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Solicitar el acompañamiento de la subdirectiva municipal de ASINORT. 2. Socializar el protocolo para la creación de los difernetes comités institucionales. 3. Realizar convocatoria docente para elección de los integrantes de cada comité.
Gestionar a través de entidades internas y externas recursos financieron para el mejoramiento de la planta fisica de la Institución. | Al finalizar el año 2024 haber gestionado y colectado recursos para mejorar aspectos de la planta física de la Institución. | Numero de gestiones realizadas | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Solicitar al Consejo Directivo la apropiacion de los recursos economicos para realizar el mantenimiento necesario de la planta fisica del colegio. 2. Formalización ante la SED de estos comités institucionales.
Promover la participación de la comunidad educativa en la escuela de padres mediante encuentros pedagogicos. | Al finalizar el año 2024 se realizaran encuentros pedagogicos para fortalecer la escuela de padres | Fortalecemiento escuela de padres | 30% | 2024-04-26 | 90% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Socializacion escuela de padres. 2. Conferencia sobre salud sexual 3. Conferencia sobre vilolencia intrafamiliar. 4. Conferencia sobre drogadiccion y alcoholismo
Implementar programas, planes de prevencion y riesgos fisicos y naturales manteniendo la continuida en los procesos. | Al finalizar el año 2024 , se estableceran los planes de riesgos fisicos y naturales | Prevención de riesgos fisicos, naturales | 30% | 2024-04-26 | 90% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Diseñar los planes de evacuacion institucional. 2. Identificar zonas de riesgos 3. Realizar simulacros de evacuacion.
Identificar a estudiantes con dificultades de aprendizaje y brindar orientación especializada | Al finalizar el año 2024 se habran identificado los estudiantes con dificultades de aprendizaje y se mejorara su atención académica | Atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje | 30% | 2024-04-26 | 70% | 2024-10-07 |  | 2024-11-21 |  | 1. Elaborar encuestas para identrificar los estudiantes con problemas de aprendizaje 2. Aplicar la encuesta . 3. Analisis y resultados de la encuestas. 4. Implementar alternativas de solución.
0
0
0
0
0
0
0