## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
[7 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254660000200 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | VEREDA FILO REAL |  | Municipio |  | SALAZAR DE LAS PALMAS |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | roesca1@hotmail.com |  |  | Tel | 3142279575 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | YOBANY MARTÍN YANES |  |  | Horiozonte del PMI | 2021 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
YOBANY MARTÍN YANES |  | Directora |  | ingyanes01@gmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
EULALIA MORENO |  | Docente |  | eulalia_07moreno@hotmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
SADDY ALBERTO MEDINA |  | Docente |  | sameco2403@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
LUIS RAMÓN LEAL |  | Docente |  | luralegra_20@hotmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
MAGDA LORENA CONDE |  | Docente |  | magdalorena08@yahoo.es |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
[8 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2021 | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Implementar programas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, que permitan el fortalecimiento de la toma de decisiones del comité de Evaluación y promoción | Al finalizar el 2021 existirá un comité de evaluación y promoción, que propenda hacia el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del centro educativo. | COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Número de estudiantes en evaluación y promoción/ total de estudiantes)*100 | PLAN OPERATIVO DE AVANCES | BIMESTRAL | COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
|  | Al finalizar el 2021 el comité de evaluación y promoción implementará un programa unificado de recuperación para los estudiantes | COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Número de ACTIVIDADES/ total de estudiantes)*100 | PLANES DE SEGUIMIENTO | BIMESTRAL | COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
2 | Diseñar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | En el 2021 se programarán reuniones de trabajo con el fin de facilitar el seguimiento, evaluación y ajustes a las necesidades del centro educativo. | TRABAJO EN EQUIPO número de personas de comunidad participante/ total de integrantes de comunidad educativa | ACTAS Y FORMATOS | BIMESTRAL | TODOS LOS DOCENTES Y ENTE DIRECTIVO
Al finalizar el 2021 se contará con un programa para evaluar las diferentes acciones educativas hacia el mejoramiento continuo.
3 | Formar grupos de trabajo para la evaluación de los proyectos transversales, de acuerdo a las necesidades del establecimiento educativo. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con todos los proyectos pedagogicos transversales y productivos enfocados a las TIC. | ARTICULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES | DOCUMENTO PROYECTO | SEMESTRAL | DOCENTES Y LIDER DE PROYECTO
Al finalizar el 2021, el centro educativo cuenta con equipos de trabajo unificados de todos las sedes, para el mejoramiento de proyectos de investigación.
4 | Trazar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con diferentes programas que fomenten la investigación y permitan el mejoramiento continuo | PERSONERO ESTUDIANTIL | FORMATOS DE REGISTRO Y EVALUACIÓN | TRIMESTRAL | PERSONERO, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA
Al finalizar el 2021 se debe contar con los diferentes formatos para el registro y evaluación de las necesidades y ajustes a las mimos.
5 | Organizar equipos de trabajo con miembros de toda la comunidad educativa, para crear sentido de pertenencia y aporte al mejoramiento continuo, como el uso de las TIC. | Al finalizar el 2021 toda la comunidad educativa debe apropiarse del uso de las TIC, con programas como la alfabetización de miembros de la comunidad educativa | ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | FORMATO DE SEGUIMIENTO | SEMESTRAL | DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVO
Al finalizar el 2021 se debe contar con formatos para hacer seguimiento al uso de las TIC y las IEP
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Implementar programas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, que permitan el fortalecimiento de la toma de decisiones del comité de Evaluación y promoción | Al finalizar el 2021 existirá un comité de evaluación y promoción, que propenda hacia el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del centro educativo. | COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Número de estudiantes en evaluación y promoción/ total de estudiantes)*100 | 2021-01-03 |  | 2021-03-23 |  | 08/ 06/2021 |  | 2021-09-14 |  | 0
|  | Al finalizar el 2021 el comité de evaluación y promoción implementará un programa unificado de recuperación para los estudiantes | COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Número de ACTIVIDADES/ total de estudiantes)*100 | [8 empty] | 0
2 | Diseñar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | En el 2021 se programarán reuniones de trabajo con el fin de facilitar el seguimiento, evaluación y ajustes a las necesidades del centro educativo. | TRABAJO EN EQUIPO número de personas de comunidad participante/ total de integrantes de comunidad educativa | 2021-03-10 | 10% | 2021-07-08 | 20% | 2021-09-15 | 20% | 2021-11-30 |  | 0.5
|  | Al finalizar el 2021 se contará con un programa para evaluar las diferentes acciones educativas hacia el mejoramiento continuo. | 0 | [8 empty] | 0
3 | Formar grupos de trabajo para la evaluación de los proyectos transversales, de acuerdo a las necesidades del establecimiento educativo. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con todos los proyectos pedagogicos transversales y productivos enfocados a las TIC. | ARTICULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES | 2021-03-10 | 10% | 2021-07-08 | 20% | 2021-09-14 | 20% | 2021-11-30 |  | 0.5
|  | Al finalizar el 2021, el centro educativo cuenta con equipos de trabajo unificados de todos las sedes, para el mejoramiento de proyectos de investigación. | 0 | [8 empty] | 0
4 | Trazar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con diferentes programas que fomenten la investigación y permitan el mejoramiento continuo | PERSONERO ESTUDIANTIL | 2021-03-10 | 20% | 2021-07-08 | 10% | 2021-09-14 | 0% | 2021-11-30 |  | 0.3
|  | Al finalizar el 2021 se debe contar con los diferentes formatos para el registro y evaluación de las necesidades y ajustes a las mimos. | 0 | [8 empty] | 0
5 | Organizar equipos de trabajo con miembros de toda la comunidad educativa, para crear sentido de pertenencia y aporte al mejoramiento continuo, como el uso de las TIC. | Al finalizar el 2021 toda la comunidad educativa debe apropiarse del uso de las TIC, con programas como la alfabetización de miembros de la comunidad educativa | ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 2021-01-03 | 10% | [6 empty] | 0.1
|  | Al finalizar el 2021 se debe contar con formatos para hacer seguimiento al uso de las TIC y las IEP | 0 | [8 empty] | 0
6 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
7 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
12 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | ONSERVACIONES
1 | Crear programas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, y que permita fortalecer la toma de desiciones del comité de Evaluación y promoción | reorganizar el comité de evaluación y promoción | 19/01/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | idear formatos de seguimiento y mejoramiento a estudiantes con bajo rendimiento académico | 08/03/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | crear programa de actividades de refuerzo por periodo | 24/03/2017 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | crear programa de estímulos | 24/03/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
do | Trabajo en equipo y liderado por el consejo directivo | Formación de equipos de trabajo con la comunidad educativa | 24/03/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | creación de formatos para seguimiento | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Evaluación y seguimiento | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Plan de acción y ajustes | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
3 | Elaboración de proyectos transversales que beneficien a toda la comunidad educativa | Formar equipos de trabajo para organizar proyectos | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Socializar los proyectos a las diferentes comunidades en las diferentes sedes | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | Presentar y articular propuestas | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | Hacer participe a toda la comunidad educativa | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
4 | programas para incluir a la comunidad educativa | Formación de equipos de trabajo con la comunidad educativa | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | Socialización a la comunidad educativa | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | Evaluación y seguimiento | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | Plan de acción y ajustes | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
5 | aporte al mejoramiento y usos de las TIC y de las IEP | Elaboracion de formatos para el registro de actividades con la comunidad educativa | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Socialización de proyectos | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | plan de avances | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
|  | evaluación y seguimiento | 02/02/2021 | 2021-11-30 | EN ESPERA
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2021 | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Implementar programas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, que permitan el fortalecimiento de la toma de decisiones del comité de Evaluación y promoción | Al finalizar el 2021 existirá un comité de evaluación y promoción, que propenda hacia el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del centro educativo. | 100% | 0 | 1000.000 | CONPES
|  |  | 100% | 0 | 1000000 | CONPES
2 | Diseñar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | En el 2021 se programarán reuniones de trabajo con el fin de facilitar el seguimiento, evaluación y ajustes a las necesidades del centro educativo. | 100% | 50% | 2000000 | CONPES
|  | Al finalizar el 2021 se contará con un programa para evaluar las diferentes acciones educativas hacia el mejoramiento continuo. | 100% | 50% | 2000000 | CONPES
3 | Formar grupos de trabajo para la evaluación de los proyectos transversales, de acuerdo a las necesidades del establecimiento educativo. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con todos los proyectos pedagogicos transversales y productivos enfocados a las TIC. | 100% | 50% | 2800000 | CONPES
Al finalizar el 2021, el centro educativo cuenta con equipos de trabajo unificados de todos las sedes, para el mejoramiento de proyectos de investigación.
4 | Trazar programas de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad educativa, haciendo evaluación, seguimiento y ajustes para el mejoramiento de todas las sedes. | Al finalizar el 2021, el centro educativo debe contar con diferentes programas que fomenten la investigación y permitan el mejoramiento continuo | 100% | 30% | 3000000 | CONPES
Al finalizar el 2021 se debe contar con los diferentes formatos para el registro y evaluación de las necesidades y ajustes a las mimos.
5 | Organizar equipos de trabajo con miembros de toda la comunidad educativa, para crear sentido de pertenencia y aporte al mejoramiento continuo, como el uso de las TIC. | Al finalizar el 2021 toda la comunidad educativa debe apropiarse del uso de las TIC, con programas como la alfabetización de miembros de la comunidad educativa | 100% | 10% | 3000000 | CONPES
Al finalizar el 2021 se debe contar con formatos para hacer seguimiento al uso de las TIC y las IEP