## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-10-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 254660000200
Dirección | VEREDA FILO REAL |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico | ingyanes01@gmail.com |  |  | Tel | 3142279575
Rector o Director | YOBANY MARTÍN YANES |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YOBANY MARTÍN YANES |  | DIRECTOR
EULALIA MORENO |  | DOCENTE
SADDY ALBERTO MEDINA |  | DOCENTE
LUIS RAMÓN LEAL |  | DOCENTE
MAGDA LORENA CONDE |  | DOCENTE

## OBJS- META-ACCIONES
|  |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  |  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 27/11/2023 | VERSION 5.0
|  |  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CER FILO REAL 2023
ÁREA DE GESTIÓN | SUB-PROCESO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[9 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
DIRECTIVA | CULTURA INSTITUCIONAL | TENER UNA COMUNICACIÓN ACERTIVA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS CON COMUNIDAD EDUCATIVA Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO | 80% DE AJUSTE A CANALES DE COMUNICACIÓN/ TOTAL DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | MENSUAL | ACTUALIZAR DIRECTORIO DE PADRES DE FAMILIA (LLAMADAS Y WHATSAAP) | 280000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
[7 empty] | SOCIALIZACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS EFECTIVA | [6 empty] | 2023-02-09 | 06/16/2023 | INTEGRANTES DE KA GESTIÓN Y DOCENTES
[7 empty] | SOCIALIZAR CALENDARIO ACADÉMICO Y CRONOGRAMA ESCOLAR | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| APOYO A LA GESTION ACADEMICA | ACTUALIZACION DEL PEI Y DEL SIEE | HACER LOS AJUSTES PERTINENTES AL PEI Y SIEE SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE. | ACTUALIZAR EI PEI Y SIEE, TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS . | 85%COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI Y SIEE/ PEI Y SIEE | TRIMESTRAL | CREACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DE CADA DOCUMENTO | 250000 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-04-09 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
|  |  |  | SOCIALIZAR EL PEI CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 90% SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES / PEI Y SIEE | TRIMESTRAL | REUNION DE PADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZAR LOS AJUSTES DEL PEI Y SIEE | 250000 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-01 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| ESTRATEGIA PEDAGOGICA | ALCANCE DE LOGROS Y MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES | DISEÑAR NUEVAS ESTRATEGIAS LUDICO- PEDAGOGICAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES ALCANCEN UN NIVEL ADECUADO EN SU PARTE ACADEMICA | LOS ESTUDIANTES ALCANZARÁN UN MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO | EL 70 % ALCANZAN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS/TOTALIDAD DE ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | PROYECTO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: LECTOR (PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN TEXTUAL) MATEMATICO (PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS). SEMANA DE INTEGRACION ACADÉMICA | 1000000 |  | X |  |  | X | 2023-01-31 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE GESTION Y DOCENTES
| RECONOCIMIENTO DE LOGROS | LA MOTIVACION DE LOS ESTUDIANTES A CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS ACADÉMICOS | DISEÑAR EL CUADRO DE HONOR ACADEMICO | EXALTAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA ESTUDIANTES | EL 70% DE LOS ESTUDIANTES MOTIVADOS / TOTALIDAD DE ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | RECONOCIMIENTO EN LAS IZADAS DE BANDERA. | 500000 |  | X |  |  | X | 2023-03-31 | 2023-11-23 | INTEGRANTES DE GESTION Y DOCENTES
| GESTION ESTRATEGICA | MEJORAR LA CALIDAD DE FORMACION DEL ESTUDIANTE TENIENDO EN CUENTA SU RITMO DE APRENDIZAJE | DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE DE INCLUSION | QUE EL ESTUDIANTE HAYA ALCANZADO LOS LOGROS ESTABLECIDOS | 90% ESTUDIANTES DE INCLUSION/ TOTAL DE MATRICULA |  | IDENTIFICACION DE LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION | 100000 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
[7 empty] | DILIGENCIAR FORMATOS PERTINENTES A LA MATRICULA DE INCLUSION | 200000 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
[7 empty] | MANTENER ACTUALIZADOS LOS FORMATOS DE MATRICULA | 300000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
ACADÉMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | RETORNO SEGURO A CLASE APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE | REALIZAR AJUSTES A LOS PLANES DE AREA Y PLANES DE AULA PARA EL REGRESO PRESENCIAL ACLASES | REGRESO A LA PRESENCIALIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 100% DE PLANES DE AREA, Y PLANES DE AULA ACTUALIZADOS/ TOTAL D EPLANES DE AREA | TRIMESTRAL | ACTUALIZACION E IMPRESIONES A LOS PLANES DE AREA Y DE AULA | 1´200.000 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-09-11 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
|  |  |  | TODAS LAS SEDES TENDRAN EN MEDIO FISICO Y VIRTUAL LOS PLANES DE AREA Y DE AULA CON SUS AJUSTES. | 60% DE PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EN FISICO/ TOTAL D EPLANES DE ÁREA | TRIMESTRAL | ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DE LOS PLANES DE AREA Y DE AULA AL GRUPO DE DOCENTES | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-24 | INTEGRANTES DE KA GESTIÓN Y DOCENTES
| PRACTICAS PEDAGOGICAS | GENERAR CALIDAD EN LA ENTREGA DE TRABAJO Y EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS | QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESARROLLE LOS COMPROMISOS ACADEMICOS CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | NÚMERO DE TRABAJOS REALIZADOS/ TOTAL DE TRABAJOS | TRIMESTRAL | DISEÑAR, PLANEAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL AÑO ESCOLAR 2023 | 100000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| SEGUIMIENTO ACADÉMICO | EVALUAR DE FORMA CONSTANTE DURANTE EL PERIODO EN TODAS LAS ÁREAS | MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS | APROBAR SATICFATORIAMENTE LOS LOGROS ESTABLECIDOS EN LOS PALNES DE ESTUDIO | % DE ESTUDIANTES QUE SUPERARON LOS LOGROS SATISFACTORIAMENTE/ TOTAL DE ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | ELABORACION DE EVALUACIONES SEGÚN LOS EJES TEMATICOS Y FORMATO PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR | 500000 | X | X |  |  | X | 2023-01-23 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| GESTION DE AULA | FORTALECIMIENTO DE TRABAJO EN EQUIPO EN DOCENTES Y ESTUDIANTES | UNIFICAR LOS PLANES DE CLASE EN TODAS LAS SEDES | UNIFICAR LOS PALNES DE ESTUDIO | PLANES DE AULA UNIFICADOS/ TOTAL PLANES DE ESTUDIO | TRIMESTRAL | UNIFICAR Y ACTUALIZAR LOS PLANES DE AULA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. | 300000 | X | X |  |  | X | 2023-01-23 | 2023-11-17 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA | APOYO A LA GESTION ACADEMICA | FACILITAR EL ACCESO DE INFORMACION ACADEMICA DEL ESTUDIANTE | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES | DOCUMENTACION ACTUALIZADA Y ORGANIZADA | DOCUMENTACIÓN SISTEMATIZADA/ DOCUMENTACION DE ESTUADIANTES ACTUALES Y EGRESADOS | TRIMESTRAL | CONCIENTEIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE DE TENER UN ARCHIVO VIRTUAL | 200000 | X | X |  |  | X | 2023-01-10 | 2023-01-20 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
|  |  |  | FACILIDAD EN LA BUSQUEDA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN |  |  | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES | 5000000 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| ADMINISTRACION D ELA PLANTA FÍSICA Y LOS RECURSOS | AMBIENTES FAVORABLES PARA EL APRENDIZAJE | HACER DE SU SEDE UN ESPACIO AGRADABLE | ESPACIO ADECUADOS PARA EL APRENDIZAJE | 70% ESPACIOS ADECUADOS / TOTAL DE ESPACIOS EN LA SEDE |  | EMBELLECIMIENTO DE LOS ENTORNOS ESCOLARES Y DECORACION EN LAS AULAS DE CLASE | 2000000 |  | X |  |  | X | 2023-01-23 | 09/04023 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICOS COMPLEMENTARIOS | QUE LOS RESTAURANTES ESCOLARES SE ENCUENTREN EN CONDICONES ADECUADAS | ADECUAR ESPACIOS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES HIGIENICAS OPTIMAS | RESTAURANTES EN FUNCIONAMIENTO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS SEGÚN CRONOGRAMA | 60%DE RESTAURANTES OPTIMOS/ TOTAL D ERESTAURANTES |  | VERIFICAR Y ACONDICIONAR LAS DEPENDENCIAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR | 500.000 POR SEDE | X |  |  | X |  | 2023-01-30 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
| TALENTO HUMANO | SEGURIDAD EN SALUD Y BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | CONTINUAR APLICANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL | PARA EL 2023 SE CONTARA CON LAS MEDIDAS NECESARIAS DE DE HIGIENE PERSONAL | 40% DE PLAN DE BIOSEGURIDAD / TOTAL DE SEDES | SEMANAL | APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | 50.000 X ESTUDIANTE | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DE LA GESTIÓN Y DOCENTES
[7 empty] | IMPLEMENTACION CON AJUSTES DEL PLAN DE RIESGO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | DIRECTORA E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE GESTIÓN
|  |  |  | EL CENTRO EDUCATIVO RURAL CONTARA CON LOS IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD | 90% DE IMPLEMENTOS BASICOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | SEMANAL | DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS BASICOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. CREACIÓN DE GRUPOS DE ASEO DE LAS UNIDADES SANITARIAS. | 50.000 POR SEDE | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | DIRECTORA
COMUNITARIA | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | PARTICIPACION ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE | ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SIGUIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO | LOGRAR QUE EL PADRE DE FAMILIA SEA UN APOYO EN EL PROCESO DE FORMACION DEL ESTUDIANTE | ASISTENCIA ESCUELA DE PADRES/ TOTAL PADRES DE FAMILIA | TRIMESTRAL | DISEÑAR Y PROGRAMAR LAS ESCUELAS DE PADRES | 200000 | X |  |  |  | X | 2023-01-31 | 2023-09-20 | INTEGRANTES DEL AREA DE GESTIÓN
[7 empty] | LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES | 1000000 | [5 empty] | 21/04/2023 20/07/2023 | 2023-09-21 | INTEGRANTES DEL AREA DE GESTIÓN
|  | GARANTIZAR UN AMBIENTE SEGURO Y SANO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | ADECUACION DE LA PLANTA FISICA | INSTALACIONES EDUCATIVAS EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL RETORNO A CLASES | SEDES ADECUADAS/TOTAL DE SEDES | MENSUAL | LIMPIEZA Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS | 5000000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | ENTES GUBERNAMENTALES
| PREVENCION DE RIESGOS | LAS SEDES TENDRAN SU RESPECTIVA SEÑALIZACION CORRECTA EN CASO DE EMERGENCIA | ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALIZACION DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CADA SEDE | MITIGACION DE RIESGOS | % DE RIESGOS PSICOSOCIALES ANALIZADOS / TOTAL DE POSIBLES RIESGOS ASOCIADOS A LA PARTE PSICOSOCIAL | TRIMESTRAL | ELABORAR LA SEÑALIZACION | 200000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DEL AREA DE GESTIÓN
|  |  |  | QUE LAS SEDES CUENTEN CON LA RUTA DE EVACION EN CASO DE EMERGENCIA | 50% CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES GESTIONADAS. | TRIMESTRAL | INSTALAR SEÑALIZACION EN CADA SEDE | 150000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | INTEGRANTES DEL AREA DE GESTIÓN
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on M7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on N7: PPIÑERES: Otros Recursos