## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. GILBERTO CLARO LOZANO |  |  | 05/03/2024
|  |  | Código DANE |  | 254398000724
Dirección | Calle 1 No. 0 - 23 |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | iecolclaro@gmail.com |  |  | Tel | 3215836611
Rector o Director | Marco antonio Jaimes Garcia |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARCO ANTONIO JAIMES GARCIA |  | RECTOR |  | mayshel1404@gmail.com
CARLOS FERNANDO POSADA OSPINO |  | Docente |  | carlosposada2001@yahoo.es
DANUIL ARTURO MELO ROBLES |  | Docente |  | danuilarturo@yahoo.es
LUIS EVELIO ASCANIO |  | Docente
WILFREDO DURÁN PEDROZA |  | Docente |  | wilpibe@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS FERNANDO POSADA OSPINO |  | Docente |  | ACADÉMICA
DANUIL ARTURO MELO ROBLES |  | Docente |  | COMUNITARIA
LUIS EVELIO ASCANIO |  | Docente |  | DIRECTIVA
WILFREDO DURÁN PEDROZA |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA
MARCO ANTONIO JAIM,ES GARCIA |  | RECTOR

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 25 -03 - 2024 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | GILBERTO CLARO LOZANO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | El proceso de autoevaluaciòn se realiza de acuerdo a situaciones, en la mayoria de los casos, de manera improvisada; atendiendo a lo que se persibe sobre la marcha y no basado en un proceso claramente establecido. Para esto se propone que los parametros de la autoevaluaciòn sea claramente conocidos por todos los docentes para la vigencia del 2024. | Implementar el proceso de autoevaluaciòn institucional, orientado a ajustar y mejorar continuamente las falencias de la instituciòn. | Implementar para las jornadas de autoevaluaciòn la ruta ( El documento guia o instrucivo ) diseñada con base en la guia 34. | Ruta para el mejotramieinto Institucional. | Anual | Diseñar la ruta para el proceso de autoevaluaciòn Institucional | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-19 | LUIS EVELIO ASCANIO G
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | socializar ante el consejo academico la ruta de autoevaluaciòn para su retroalimentaciòn. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | JALIPZA GOMEZ AREVALO
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Adoptar y apropiarse de la ruta para el proceso de autoevaluaciòn. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | ALIDA VELASQUEZ B.
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Evaluar la ruta y su viabilidad. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | LUIS EVELIO ASCANIO G
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  | Al finalizar el año lectivo 2024 se tendrà establecida la ruta para el proceso de la autoevaluaciòn institucional. | Acta de reuniones de la socializaciòn de la ruta para la autoevaluaciòn Institucional. | Anual | Elaborar un cronograma de acción para cada uno de los estamentos del gobierno escolar | 100 | x |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-08 | ALIDA VELASQUEZ B.
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Publicar el cronograma las fechas de las diversas reuniones de los estamentos del gobierno escolar | 50 | x |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | JALIPZA GOMEZ AREVALO
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | Realizar las reuniones previstas | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-13 | MARCO ANTONIO JAIME
| La Institución cuenta con una estrategía pedagógica coherente con la misión, visión y los principios institucionales y son aplicadas de manera articulada en los diferentes grados, haciendole los ajustes pertinentes, pero se hace necesario la inclusion de las tecnologias en la practica educativa mejorando la conectividad y adquisicion de nuevas herramientas. |  |  |  |  | seguimiento y evaluación |  | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-13 | LUIS VEELIO ASCANIO G.
GESTIÓN DIRECTIVA | El Comitè de convivencia escolar de la Instituciòn Educativa no està conformado. | Establecer una polìtica Institucional que permita la organizaciòn y conformaciòn del comitè de convivencia Escolar como organo encargado de analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presenten en la Instituciòn. | Al finalizar el primer perìodo academico del año 2024, el comité de Convivencia Escolar estarà conformado por cada uno de los integrantes de acuerdo a los lineamientos del ministerio de Educaciòn Nacional. | Acta de la conformaciòn del comité de convivencia escolar. | Anual | convocar a la comunidad educativa para conformar el comité de convivencia escolar | 50 | X |  |  |  |  | 18/14/2024 | 18/14/2024 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Conformar el Comitè de Convivencia Escolar | 50 | X |  |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | socializar los objetivos del comité de convivencia |  | X |  |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Establecer cronograma de trabajo para el año 2024 |  | X |  |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-11-13 | MARCO ANTONIO JAIME
|  |  | Al finalizar el primer periodo del año lectivo 2024 se habrá socializado con el comitè de convivencia escolar los objetivos y la ruta establecida para atender los problemas de convivencia que se presentan en la Instituciòn. | Actas de sesion del Comite de Convivencia Escolar | MENSUAL | socializar con toda la comunidad educativa los objetivos del comité de Convivencia Escolar. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presenta en la Instituciòn Educativa. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-11-13 | NICOL PEÑA MORENO
[6 empty] | Realizar charla a los estudiantes sobre la sana convivencia . | 300 | X |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-11-13 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Publicar en sitios visibles carteles que inviten a tomar conciencia de una sana convivencia escolar. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-11-13 | JALIPZA GOMEZ AREVALO
GESTIÓN DIRECTIVA | La institución realiza el manejo de los conflictos que se presentan entre los diversos miembros de la comunidad educativa, sin embargo, este tipo de manejo no hacen parte de una política institucional que garantice una pronta solución a estas situaciones. | Determinar una política institucional clara en el manejo de los conflictos que se puedan presentar entre cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. | Al finalizar el mes de junio se habrá creado un procedimiento claro y oportuno para el manejo de los conflictos que se puedan presentar entre los miembros de la comunidad educativa | Procedimiento para el manejo de conflictos. | MENSUAL | Determinar los diversos tipos de conflictos que se presentan dentro de la comunidad educativa | 0 | X |  |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Elaborar un procedimiento para el manejo de los conflictos detectados | 0 | X |  |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Incorporar los procedimientos creados al manual de procedimientos institucional | 0 | X |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Seguimiento y evaluaciòn | 0 | X |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-11-13 | ALIDA VELASQUEZ B.
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2024 se podrá evidenciar el manejo de por lo menos el 80% de todos las situaciones que sean llevados al comité de convivencia. | Porcentaje de casos presetados al comité de convivencia a los que se le dio manejo. | SEMESTRAL | Socializar a docentes, personal administrativo y estudiantes el procedimiento creado para el manejo de conflictos | 200 | X |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NICOL PEÑA MORENO
[6 empty] | Realizar jornadas y otras actividades orientadas a reducir los conflictos. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-11-13 | MARCO ANTONIO JAIME
[6 empty] | Atender los casos presentados al comité de convivencia acorde a la ruta establecida. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-11-22 | JALIPZA GOMEZ AREVALO
[6 empty] | seguimiento y evaluación | 0 | X |  |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-11-22 | JALIPZA GOMEZ AREVALO
GESTIÓN ACADÉMICA | El formato de planeador de clases existe, se adoptó como mecanismo estratégico para el año 2023, sin embargo, no se aplicó en todas las areas del conocimiento. Para el 2024 se pretende implementarlo para todas las áreas del curriculo por cada periodo académico. | Implementar el modelo existente de planeador de clases, con el fin de acoplar el plan de estudios existente con los lineamientos requeridos por el MEN. | Implementar el modelo existente de planeador de clases, con el fin de acoplar el plan de estudios existente con los lineamientos requeridos por el MEN. | Nombre del indicador: "planeador de clases". Indicador: un (1) formato por cada asignatura orientada. | SEMESTRAL | Revisar y aprobar el formato existente del planeador de clases. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Revisión y aprobación del formato (consejo académico), socialización del formato: Docentes del área de gestión académica (Carlos Posada, Fabio Arenas, Nicol Garcia). Revisión y aval del formato: Rector Marco Jaimes.
[6 empty] | diligenciar y ajustar el planeador de cada asignatura para el primer y segundo periodo. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22
[6 empty] | Entregar a rectoría para su revisión y aprobación. |  | x |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-27
[6 empty] | Implementar (prueba piloto) del planeador de clases para iImplementar el planeador de clases para el segundo periodo académico en cada una de las áreas.nciar el diligenciamineto del mismo en cada una de las áreas que cuentan con plan de área. |  | x |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-16
|  |  | En la última semana del primer semestre del año 2024 la institución debe contar con el 100% de los planeadores, para cada uno de los periodos academicos; en todas las asignaturas, diligenciados, presentados y aprobados por rectoría. | Número total de planeadores aprobados por rectoría. | SEMESTRAL | Revisar, reestructurar y entregar los planes de área en cada una de las asignaturas del plan de estudio. | 300 | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-20 | Planes de área y planeadores de clase: Todos los docentes de la institución. Recepción, revisión y aprobación: Rector Marco Jaimes.
[6 empty] | Recepcionar, revisar y aprobar los planes de área. |  | x |  |  |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-28
[6 empty] | Diligenciar los formatos, planeador de clases, en cada una de las asignaturas con base en los planes de área. |  | x |  |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-14
[6 empty] | Entregar a rectoría los planeadores de clases en la totalidad de asignaturas del plan de estudio. |  | x |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-14
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El mantenimiento de equipos educativos actualmente se realiza de forma reactiva, solo en respuesta a daños o fallos. | El mantenimiento de equipos educativos actualmente se realiza de forma reactiva, solo en respuesta a daños o fallos. | Todos los manuales de usuario de equipos deberán ser digitalizados y accesibles en línea para el personal docente y administrativo. | Digitalización de manuales de usuario | SEMESTRAL |  | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Laura Barbosa y Ricardo Andrés Bayona (Gestión Administrativa y Financiera).
[8 empty] | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22
[8 empty] | X |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-27
[8 empty] | X |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-16
|  |  | Lograr que el 100% del personal esté capacitado en mantenimiento preventivo y en el uso correcto de los equipos según los manuales. | Capacitación en mantenimiento preventivo | SEMESTRAL |  | 300 | X
X
X
X
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | La institución cuenta con un sistema de archivo académico enfocado en la gestión y el seguimiento de la información de los estudiantes. No obstante, se identifica la oportunidad de actualizar y digitalizar de manera integral estos registros académicos para mejorar la accesibilidad, la eficiencia en la gestión y la precisión de la información almacenada. Esta actualización facilitará una consulta más rápida y eficaz de los datos, contribuyendo significativamente a la calidad de los procesos educativos y administrativos. | Optimizar la gestión de los archivos académicos mejorando su accesibilidad, eficiencia y precisión. | Para el final del primer semestre de 2024, la institución tiene como meta la digitalización del 50% de los archivos académicos, además de establecer un sistema electrónico de gestión documental para administrar estos archivos. | Porcentaje de digitalización del archivo académico. | SEMESTRAL | Evaluación del inventario actual de documentos y archivos académicos para identificar cuáles requieren prioridad en la digitalización. | 200 | X
[6 empty] | Definición de los estándares técnicos y las especificaciones para la digitalización, incluyendo la selección del hardware y software apropiados. |  | X
[6 empty] | Elaboración y ejecución de un plan de acción para alcanzar el 50% de la digitalización de los documentos en el primer semestre, incluyendo hitos y revisiones regulares para medir el avance. |  | X
[6 empty] | Elaboración y ejecución de un plan de acción para alcanzar el 50% de la digitalización de los documentos en el primer semestre, incluyendo hitos y revisiones regulares para medir el avance. |  | X
|  |  | Para el cierre del año escolar del 2024, alcanzar un sistema de archivo académico totalmente actualizado y digitalizado que permita el acceso instantáneo a la información estudiantil. | Porcentaje de digitalización del archivo académico. | SEMESTRAL | Evaluación y ajuste del proceso de digitalización después de la primera fase, para mejorar las prácticas y resolver posibles inconvenientes. | 200 | X
X
|  |  | Para el cierre del año escolar del 2024, alcanzar un sistema de archivo académico totalmente actualizado y digitalizado que permita el acceso instantáneo a la información estudiantil. | Porcentaje de digitalización del archivo académico. |  | Capacitación continua del personal en la operación y gestión del sistema de archivos digital, asegurando competencia y confianza en su uso. |  | X
[6 empty] | Implementación de un sistema de seguimiento para monitorear la efectividad del archivo digitalizado y establecer un plan de actualización y mantenimiento periódico. |  | X
GESTIÓN COMUNITARIA | la institución se ha preocupado por integrar a los padres de familia, pero es necesario promover estímulos para lograr una mayor participación. | Lograr una participación significativa de los padres de familia, en los diversos procesos y programas diseñados por la I.E. | Finalizado el año 2024 se espera que un porcentaje no menor al 85% de los padres de familia y/o acudientes, asistiran y participarán en la entrega de los informes académicos. | Porcentaje de padres de familia que asisten a entrega de informes académicos | SEMESTRAL | Diseñar acciones que apunten a incentivar la participación de padres de familia en la entrega de informes académicos. | 200 | X
[6 empty] | Realizar la entrega de informes académicos. |  | X
[6 empty] | Establecer el porcentaje de asistencia a la entrega de informes. |  | X
[6 empty] | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. |  | X
|  |  | Al finalizar el año 2024 se podrá evidenciar una participación del 60% de los padres de familia en las actividades de la escuela de padres. | Porcentaje de padres de familia que asisten a la escuela de padres | SEMESTRAL | Diseñar y diversificar las actividades que motiven la participación de padres de familia en la escuela de padres. | 500 | x
[6 empty] | Convocatoria a los padres de familia para la escuela de padres |  | x
[6 empty] | Realizaación de la escuela de padres |  | x
[6 empty] | Evaluar los alcances de las estrategias planteadas anteriormente. |  | x
GESTIÓN COMUNITARIA | Desconocimiento del plan de riesgo por parte de los miembros de la comunidad educativa. | Dar a conocer el plan de seguridad escolar para establecer un ambiente protector para la comunidad educativa frente a los distintos riesgos que se puedan presentar en las instalaciones de la institución educativa y en su cotidianidad fuera de ella. | Al finalizar el 2024 el 100% del personal directivo, Docente y administrativo tendrá conocimiento del plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje del personal docente, administrativo y directivo con conocimiento del plan de riesgo | SEMESTRAL | Diseño de estrategias para la socialización del plan | 200 | X
[6 empty] | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo |  | X
[6 empty] | Convocatoria de la actividad |  | X
[6 empty] | Realización de la actividad. |  | X
|  |  | Al finalizar el 2024 se habrá socializado con el 70% de los padres de familia y estudiantes el plan de riesgo institucional, con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad dentro de la I. E. | Porcentaje de estudiantes y padres de familia con conocimiento del plan de riesgo institucional | SEMESTRAL | Diseño de estrategias para la socialización del plan | 200 | X
[6 empty] | Selección de personal adecuado para dar a conocer el plan de riesgo |  | X
[6 empty] | Socialización a estudiantes |  | X
[6 empty] | Socialización a padres de familia. |  | X
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos