## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN |  |  | ENERO DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 254223000519
Dirección | VEREDA ROMAN- TIERRA GRATA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | cerromantierragrata@hotmail.com |  |  | Tel | 3023893602
Rector o Director | JAVIER ENRIQUE CAICEDO TRISTANCHO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ENRIQUE CAICEDO TRISTANCHO |  | DIRECTOR |  | cerromantierragrata@hotmail.com
cerromantierragrata@hotmail.com
CONTRERAS ARIAS FANNY ESTHER |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
PAEZ ORTEGA JESUS ALONSO |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
ALBARRACIN DE MACHUCA RUTH SOCORRO |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
PARADA ORTEGA NORAYDA |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
PEREZ DIAZ GLADYS BELEN |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
SANCHEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL |  | DOCENTE |  | cerromantierragrata@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
PEREZ DIAZ GLADYS BELEN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CASANOVA GUERRERO MARTHA NIDIA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
SANCHEZ SANDOVAL RUTH MILENA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
BAUTISTA LIZCANO DEXI DEYANIRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Resignificar, ajustar y actualizar P.E.I con todos sus anexos, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE del CER ROMÁN. | 1.Realizar ajustes y actualización al PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE (SISTEMA DE EVALUACIÓN) con el fin de mejorar en la implementación y ejecución de las mismas. 2Utilizar sistematicamete los resultados de las autoevaluaciones, pruebas internas y externas, aplicar encuestas a la comunidad educativa y otras herramientas de evaluación con el fin de mejorara la calidad educativa y aumentar la cobertura del CER ROMÁN. | El CER ROMÁN tiene como meta para el año 2027 haber aumentado en un 40 % de su actual cobertura para lo cual utilizará la información interna y externa de años anteriores y ajustar los planes de trabajo de cada una de las áreas, y tomar decisisones que apunten al mejoramiento contiúuo del centro. | Gestion estrategica | TRIMESTRAL | 1. Aplicar de forma inmediata un instrumento de autoevaluación de cada una de las actividades institucionales. 2. generar espacios de analisis y presentación de avances de las actividades realizadas por cada gestion y actividades evaluativas a nivel general. 3. Actualizar documentos institucionales con base en los resultados obtenidos en las autoevaluaciones. 4. socializar los planes de accion ejecutados por cada una de las gestiones evaluando el impacto que ha generado en la comunidad educativa. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2027-11-22 | DOCENTES QUE CONFORMEN LA GESTION DIRECTIVA EN SU MOMENTO
DIRECTIVA | 1. optimizar la cominicación y sentido de pertenecia para mejorar los proceso y apropiación del dreccionamiento estratégico. | 1. Implementar modelos de fortalecimientos al proceso de comunicación y pertinencia del direccionamiento estratégico. | 1. En el año 2025 los estudiantes y toda la comunidad en general al rededor del centro educativo interiorizaran la visión y misión(horizonte) y el direccionamiento estratégico de la institución educativa. se aplicaran instrumentos de comunicación entre la comunidad educativa y en general. | Apropiación del direccionamiento estratégico. | TRIMESTRAL | 1. se utilizaran los medios escritos (periódico estudiantil), visuales (murales) y audiovisuales (emisoras) y encuentros con la comunidad en general ( reuniones de juntas) 2. Aprovechar las asambleas de familias y gobierno escolar, para dar a conocer las metas, los avances y seguimientos a los procesos y las áreas de gestión que trabajan en relación del horizonte y el direccionamiento. | 300 | x | x |  |  |  | 2024-08-02 | 2025-11-27 | DOCENTES QUE CONFORMEN LA GESTION DIRECTIVA EN SU MOMENTO
ADMINISTRATIVA | FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN. | Inculcar y arraigar la cultura del emprendimiento y la investigación en el centro educativo rural Román y su comunidad aledaña. | 1. Para el año 2026 mediante la organización de la feria de emprendimiento y la investigación se consolidara como evento pilar en semillero de emprendimientos e investigacion en la comunidad y sus alrededores. | Feria del emprendimiento y la investigación | TRIMESTRAL | 1.Asignar a cada area de gestión las actividades a realizar en la feria del emprendimiento y la investigación. 2.organización actividades para el dia del emprendimiento y la investigación. 3 difución por los diferentes medios de comunicación del dia de la feria del emprendimiento y la investigación. 4. Ejecución y premiación de las actividades. | 1000 | X | x | x |  |  | 2025-01-17 | 2025-08-16 | Docentes de cada area de gestión en su momento.
PEDAGÓGICA | INCLUSIÓN | Aplicar estrategias, metodologias y activiadades inclusivas. | implementación de actividades durante los siguientes años en los cuales el centro pueda aplicar diferentes estrategias para influir en este tipo de comunidad, buscadno los recurso y personal idoneo. | Caracterización de estudiantes con necesidades especiales y desarrollo de metodologías inclusivas. | TRIMESTRAL | 1) Desarrollar un plan de acción y seguimiento a la implementación de las estrategias y actividades de inclusión llevadas a cabo en la institución. 2. aplicación de un formato de caracterización para niños con necesidades especiales. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2026-06-20 | Docentes Gestión Académica
PEDAGOGICA | APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR | Preparar con diversas estrategias pedagógicas a los estudiantes antes de presentar las diferentes pruebas. | Al finalizar el año 2026 los estudiantes han mejorado su rendimiento académico en la solución de las pruebas externas en un 50 %. | Apropiación de estrategias pedagógicas para la resolución de pruebas externas. | TRIMESTRAL | 1) Elaboración de talleres y estrategias pedagógicas relacionadas con pruebas tipo saber 11. 2) Establecer un plan de acción para la aplicación de exámenes tipo saber 11. 3)Rretroalimentación de los resultados de las diferentes pruebas y áreas con docentes y estudiantes. | 500 | x | x | x |  |  | 2024-06-06 | 2026-11-20 | Docentes Gestión Académica
COMUNITARIA | implementar estrategias por medio de charlas pedagógicas para la prevención de riesgos de desastres naturales y antrópicos donde el estudiante adquieran conocimientos de cómo actuar ante un desastre natural. | Realizar charlas pedagógicas con el fin de general conciencia y adquirir conocimientos de como actuar frente aun desastre natural | para noviembre de 2024 el 100% de la sedes educaticas abran realizado charlas pedagogicas con el fin de generar un gran impacto de como actuar frente a un desastre natural | Apropiación de las sedes que railizaran charlas pedagogicas. | TRIMESTRAL | Elaboración de una cartilla que informe de las diferentes formas de actuar ante posibles desastres naturales y atentado a la integridad fisica. | 300 | x | x |  |  |  | 2024-08-05 | 2026-11-20 | DOCENTES DEL AREA EN GESTIÓN Y DOCENTES DE CADA SEDE VEREDAL.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL