## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO |  |  | 2024-11-22
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VREDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  | Telefono |  | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABON |  | LIDER AREA DIRECTIVA |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | LIDER AREA ACADEMICA |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
JOSE BELARMINO FRANCO |  | LIDER AREA ADMINISTRATIVA |  | jofrancariz@hotmail.com
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | LIDER AREA COMUNITARIA |  | ealji@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural "Capitanlargo" |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ábrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura en un 100% de las sedes que lo requieran para mejor los procesos educativos durante el 2024. | Identificar el 100% de las necesidades en infraestructura que se presentan el las diferentes sedes de la IER Capitanlargo. | Necesidades en infraestructura de la Institución Educativa Rural Capitanlargo identificadas. | 75.25 | 2024-07-12 | 50 | 2024-09-06 | 25 | 2024-11-12 | 25% | Convocar a los actores que hacen parte de la institución para hacer un estudio que permita identificar las necesidades en infraestructura que presenta la IER Capitanlargo. Construir participativamente el listado de necesidades en infraestructura presentadas en la Institución. | TERMINADA
| Gestionar ante las entidades competentes los recursos necesarios para atender el 50% las necesidades presentadas en las sedes de la IER Capitanlargo durante el 2024. | Gestión de recursos ante las entidades competentes para obtener recursos que permitan solventar las necesidades de infraestructura dela Institución educativa Rural Capitanlargo realizada. | 75.25 | 2024-07-12 | 50 | 2024-09-06 | 25 | 2024-11-12 | 25% | Identificar las entidades que pueden contribuir económicamente a solventar las necesidades en infraestructura presentados en la Institución. Presentar propuestas y proyectos, ante las entidades competentes, que ayuden a solventar las necesidades estructurales de la IE. | TERMINADA
Incentivar la participación activa del 100% de los estamentos educativos, para que se promueva la participación y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia la Institución Educativa durante el 2024. | Establecer un cronograma de acciones que permita promover la participación de los actores de la comunidad en las actividades de la Institución Educativa durante el año 2024. | Cronograma de acciones que promueven la participación de los actores de la comunidad educativa estructurado. | 40.6 | 2024-07-12 | 20 | 2024-09-06 | 20 | 2024-11-12 | 60% | Establecer que tipo de acciones se deben realizar para promover la participación de los actores de la comunidad educativa. Estructurar un cronograma de actividades que permita promover la participacipación de todos los actores de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Poner en practica las acciones establecidas en el cronograma para buscar la participación ativa y el sentido de pertenencia del 100% de la comunidad educativa, durante el año 2024. | Acciones que promuevela participación activa y el sentido de pertenencia y participación en marcha. | 40.6 | 2024-07-12 | 20 | 2024-09-06 | 20 | 2024-11-12 | 60% | Definir los tiempos y el espacio para la implementación del cronograma de actividades establecidas. Implementar el plan de acción estructurado para que se mejore la participaciónactiva y el sentido de pertenencia. | TERMINADA
Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% durante el transcurso del 2024 | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2024. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | 30.2 | 2024-07-12 | 10 | 2024-09-06 | 20 | 2024-11-12 | 20% | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | EN EJECUCION
| Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2024, | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | 30.2 | 2024-07-12 | 10 | 2024-09-06 | 20 | 2024-11-12 | 20% | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. Exponer las bondades del proyecto de panadería en la IER, que permite mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados, contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | EN EJECUCION
Diseñar e implementar estrategias de mejora que con lleven a superar las dificultades presentadas en las pruebas Evaluar para Avanzar en las diferentes áreas de conocimiento y asi obtener mejores resultados. | En el transcurso del año lectivo 2024 se podran en marcha las diferentes estrategias para obtener en un 85% mejores resultados en las diferentes pruebas emanadas por el MEN. | Definición de estrategias. | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 40% | 2024-11-22 | 5% | Identificar estudiantes que presentan dificultades | TERMINADA
| Durante el año lectivo, se deben mejorar los resultados de las Pruebas Saber en un 80% para mejorar en un proceso enseñanza- aprendizaje | Mejorar los resultados | [7 empty] | Motivar mediante charlas o actividades ludicas a los estudiantes para mejorar el proceso académico. | TERMINADA
| Durante el primer periodo del año escolar, se debe analizar los resultados por periodos para reducir el índice de reprobación en un 80%. | Índice de Reprobación. | [7 empty] | Aplicar las estrategias propuestas | TERMINADA
Elaborar planes de apoyo teniendo en cuenta las dificultades (Inclusión) presentada en cada guia de las areas de conocimiento. | Al finalizar cada periodo el 85% de los estudiantes superaran las dificultadespresentadas en las diferentes áreas del conocimiento. | Planes de Apoyo elaborado. | 15% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 45% | 2024-11-22 | 5% | Seleccionar estudiantes con dificultades. | TERMINADA
[10 empty] | Seleccionar los logros donde presentaron dificultades | TERMINADA
[10 empty] | Diseñar y aplicar los planes de apoyo | TERMINADA
Promover la educación inclusiva como un proceso que reconoce valores y responde de manera permanente a la diversidad. | En el primer periodo del año 2024 se seleccionaran los estudiantes que presenten dificultades en un 90% con el fin de garantizarles una educación de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. | Alumnos seleccionados de acuerdo a la educación inclusiva. | 20% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 40% | 2024-11-22 | 10% | Elegir los estudiantes con caracteristicas especiales. | TERMINADA
| En el segundo periodo se buscaran en un 80% las estrategias necesarias para garantizar una mejor educación para esos niños que presentan dificultades. | Presentación de dificultades | [7 empty] | Citar a los padres de familia para exponer la situación . | TERMINADA
|  | Estrategias necesarias | [7 empty] | Reportar a la SED el listado de los alumnos con caracteristicas especilaes y buscar estrategias de apoyo.
Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del IER en un 50% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | 20% | 2024-07-12 | 10% | 2024-09-06 | 10% | 2024-11-22 | 20% | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | TERMINADA
[10 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | TERMINADA
| Resaltar en un 60% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | 0% | 2024-07-12 | 0% | 2024-09-06 | 0% | 2024-11-22 | 0% | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | NO INICIADA
[10 empty] | Exaltación de docentes y directivos vinculados a la labor educativa por más de 30 años. | NO INICIADA
Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | 30% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 10% | 2024-11-22 | 0% | Gestión ante la alcaldía municipal del transporte escolar hasta finalizar el año lectivo. | TERMINADA
[10 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | TERMINADA
| Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | 70% | 2024-07-12 | 30% | 2024-09-06 | 40% | 2024-11-22 | 30% | Solicitud al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | TERMINADA
Lograr que los estudiantas con bajo desempeño academico tengan actividades, que le ayuden a potenciar los saberes. | Lograr que el 60% de los estudiantes con bajo desempeño academico realicen actividades para que mejoren su rendimiento. | Porcentaje de estudiante que desarrollen actividades de retroalimentacion, con el apoyo de los docentes y padres de familia. | 40% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 20% | 2024-11-22 | 20% | Intercambio de experiencias pedagogicas entre los docentes de las diferentes sedes. | TERMINADA
[10 empty] | Aplicación en el aula, de las experiencias pedagógicas adquiridas, con los estudiantes. | TERMINADA
| Fomentar hábitos investigativos en los estudiantes en un 50%. | Porcentaje de estudiantes desarrollando actividades de para mejorar su rendimiento academico. | 40% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 20% | 2024-11-22 | 10% | Fortalecimiento de la investigación en el aula de clase entre docentes y estudiantes. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización de las actividades investigativas con los demás compañeros, por parte de los estudiantes. | TERMINADA
Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar talleres ludico-pedagógicos sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron los talleres educativos en riesgos psicosociales | 80% | 2024-07-12 | 30% | 2024-09-06 | 30% | 2024-11-22 | 20% | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | TERMINADA
[10 empty] | Desarrollar talleres que fomenten la prevención de riesgos psicosociales. | TERMINADA
| Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | 80% | 2024-07-12 | 30% | 2024-09-06 | 30% | 2024-11-23 | 20% | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | TERMINADA
[10 empty] | Proyectar videos de reflexión. | TERMINADA
Motivar a los padres de familia sobre la importancia de vincularse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus acudidos para mejorar su desempeño académico y social. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | 100% | 2024-07-12 | 100% |  |  |  |  | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | TERMINADA
| Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | 70% | 2024-07-12 | 50% | 2024-09-06 | 20% | 2024-11-23 | 10% | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | TERMINADA
Mitigar el nivel de riesgos físicos a los que está expuesto la comunidad educativa mediante capacitaciones. | Capacitar a los padres de familia en un 60% en cuanto a la prevención de riesgos físicos | Porcentaje de padres de familia que recibieron capacitacion en riesgos físicos. | 40% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 20% | 2024-11-23 | 10% | Diseñar el plan de acción a ejecutar con los padres de familia. | TERMINADA
[10 empty] | Realizacion de talleres teorico- prácticos | EN EJECUCION
| Capacitar a los estdiantesa en un 60% en cuanto a la prevención de riesgos físicos | Porcentaje de estudiantes que recibieron capacitacion en riesgos físicos. | 40% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-06 | 20% | 2024-11-23 | 10% | Realizar cronograma de activdades | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos con los estudiantes | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA