## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | cermariaauxiliadora@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS EDUARDO MENDOZA ORTEGA |  | DOCENTE |  | mao7102@hotmail.com
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | oscar8371@hotmail.com
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | rirliz@hotmail.com
SOEL QUINTERO JACOME |  | DOCENTE |  | sqjtlnmv@gmail.com
CRUZ DELINA CONTRERAS PEREZ |  | DOCENTE |  | cc02@live.com
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | ansafalizcano2009@hotmail.com
ANA ILCE VILLAMIZAR CARRILLO |  | DOCENTE |  | anilvica65@gmail.com
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | blancamery_10@hotmail.com
CLARA ELISA VILLAMIZAR MERCHAN |  | DOCENTE |  | claraelisvilla@hotmail.com
GLORIA JUDITH BARRERA LOPEZ |  | DOCENTE |  | airolgbarrera@gmail.com
DELVIS BIBINA ROJAS TORRES |  | DOCENTE |  | delvis-rojas28@hotmail.com
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | gersonchacon570@gmail.com
FREDY ARIAS |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## OBJS- META-ACCIONES-2024
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA Misión, visión y principios | Conocer el direccionamiento estrategico del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora. | Socializar a toda la comunidad educactiva la misión, la visión y los principios institucionales . | Al finalizar el año escolar todos los integrantes de la comunidad del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora tendra en cuenta la misión , la visión y los principios institucionales que la rige. | EL 90% de la comuidad educativa conocerá y se apropiará del horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes de algunos elementos del horizonte institucional misión, visión y filosofía. Socialización a padres de familia. Enmarcar la vision, misión del Centro Educativo . Fijar en un lugar visible de cada Sede. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-15 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Uso de la información (interna y externa) | Realizar análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas Icfes, con el fin de fortalecer los avances y mejorar las falencias que se reflejan en dichas pruebas. | Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las pruebas evaluar para avanzar como en las pruebas Icfes del CERMA. | Al finalizar el año escolar 2023 mantener el puntaje obtenido en el CERMA en las pruebas internas y externas del 2022 | Se habrán analizado el 100% de los resultados pruebas Saber y pruebas Icfes del CERMA | TRIMESTRAL | Aplicación de simulacros tipo ICFES. Análisis y tabulación de los resutlados. Retroalimentación de la tematica. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-11-21 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Comisión de evaluación y promoción | Disminuir los indices de casos de estudiantes que presentan desempeño bajo. | Diseñar planes de refuerzo para superar las barreras de aprendizaje y estrategias para casos excepcionales.. | Al finalizar cada periodo el comité de evaluación y promoción habra analizado los logros y dificultades de los estudiantes. | Se habra hecho análisis de estudiantes en los diferentes desempeños académicos. | TRIMESTRAL | Analisis de desempeño de los estudiantes en cada area. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-11-07 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Comite de convivencia | Promover una sana convivencia. | Fortalecer la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. | Al finalizar cada periodo se reunira el comité de convivencia para estudio y alisis de casos. | Analisis de casos presentados. | TRIMESTRAL | Revisión y actualizacion de manual de convivencia. Realización de actividades y talleres para fomentar la convivencia y los valores. Divulgación de los derechos fundamentales, de los niños, niñas y adolescentes. Seguimiento. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-14 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Concejo estudiantil | Brindar espacios de participación a los estudiantes del centro educativo en la deliberación y toma de desiciones de su competencia. | Favorecer la participación de los estudiantes en la toma decisión del centro educativo. | El Centro educativo contara con un consejo estudiantil conformado democraticamente | consejo estudiantil conformado y dando cumplimiento a sus funciones | TRIMESTRAL | Motivación Elaboración de propuestas Diseño de tarjetones Elección de representantes por grado en cada sede. Elaboración de actas. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-11-25 | DIRECTOR, DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES
DIRECTIVA trabajo en equipo | Fortalecer los diferentes equipos de trabajo para el logro de los objetivos institucionales | Generar un ambiente de comunicación y confianza entre el grupo. | Al finalizar el año lectivo se habran aplicado estrategias que fortalecerán el trabajo en equipo. | Periodicamente se socializara el trabajo. | TRIMESTRAL | Diseño de agendas de trabajo para realizar reuniones efectivas. Desarrollo de actividades de integración para fortalecer el trabajo en equipo. Asignación y cumplimiento de compromisos. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-18 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Reconocimiento de logros | Reconocer los logros y buenas practicas de estudiantes y docentes. | Esteblecer una politica para el reconocimiento de logros a estudiantes y docentes. | Al finalizar el año académico el Centro Educativo contara con un sistema de estimulos para estudiantes y docentes | Reconocimiento a la labor de desempeño. | TRIMESTRAL | Elaboración de documento donde se especifique los criterios para resaltar los logros de los integrantes de la comunidad educativa. Reconocimiento a los logros de docentes y estudiantes. Elaboracion de cuadro de honor. Sistematización. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-11-24 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Identificación y divulgación de buenas prácticas. | Obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje. | Fortelecer el trabajo pedagogico mediante la aplicación de practicas innovadores. | Intercambiar experiencias que propicien las acciones de mejoramiento , | Sistematización de experiencias. | TRIMESTRAL | Realización de microcentros. Elaboración de documento y apropiación. Intercambio de experiencias. Evaluación periódica. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-21 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Pertenencia y participación | Apropiación del horizonte institucional. | Generar sentido de pertenecia y participación por el Centro Educativo | Al finalizar el año la comunidad educativa tendrá sentimiento de pertenencia hacia el Centro Educativo. | Apropiación y reconocimiento de simbolos institucionales. | TRIMESTRAL | Exponer en cada sede los simbolos institucionales. Evidenciar la filosofia y valores institucionales. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-24 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA inducción a los nuevos estudiantes | Ofrecer un ambiente agradable y seguro a los estudiantes | Programar actividades de integración a los estudiantes, | Al finalizar la semana de inducción se evaluará la efectividad de la agenda elaborada con los estudiantes. | Agenda programada y desarrollada. | SEMANAL | Saludo de bienvenida Motivación Reconocimiento de espacios físicos Diseño y aplicación de encuesta |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Ambiente físico | Motivación y cuidado de los espacios para una mejor estadía, en la realización de labores académicas. | Propiciar un ambiente agradable para el aprendizaje y la convivencia. | Al finalizar cada periodo las sedes estarán limpias y ordenadas y contaran con su respectiva señalización. | Numero de sedes organizadas. | Mensual | limpieza y decoración. Adecuación y organización de espacios señalización. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-11-21 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Manual de convivencia | Generar un ambiente de sana conviviencia en la comunidad educativa | Socializar los protocolos y rutas de atención del manual de convivencia. | Al finalizar cada periodo se hará revisión y ajustes al manual de convivencia | protocolos revisados y socializados. | TRIMESTRAL | Revisión y atualización del manual de convivencia. Actualización de normas vigentes. Aprobacion y aplicación. Socialización y seguimiento a protocolos establecidos. Fijación ruta de atención en el aula de clase. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-22 | DIRECTOR, DOCENTES
DIRECTIVA Otras instituciónes | Contar con alianzas o acuerdos con diferrentes entidades, para el apoyo y ejecución de proyectos. | Establecer alianzas con otras entidades para desarrollar algunas actividades pedagogicas.( salud pública, SENA, comité de cafeteros, municipio, bibliotecas, centros de recreación, comisaría de familia, ICBF, personería, universidades, curia). | Al finalizar el año 2024 se habrá evaluado los resultados obtendos. | Convenios y alianzas pactadas. | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de proyectos. Presentacion de propuestas a diferentes entidades. Gestión de recursos. Ejecución, seguimiento y evaluación Capacitaciones |  | X |  | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-11-14 | DIRECTOR, DOCENTES
GESTION PEDAGÓGICA | Actualizar los planes de area existentes , organizarlos por campos de formación, teniendo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE ademas del enfoque de emprendimiento desde la ruralidad, direccionado desde el plan estudio CERMA. | Actualizar los planes de area existentes. | En el primer semestre del 2024 se habrá actualizado el 40% de los planes de area existentes | planes de area actualizados con enfoque emprendimiento rural | MENSUAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-05-31 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | MENSUAL | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-31 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ubicación por perfiles de area |  | x |  | x |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | socializacion de los avances |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2024 se habrá actualizado el 100% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | TRIMESTRAL | revision de los avances al plan de area |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | recoleccion de recomendaciones generales |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ajustes a las recomendaciones |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ruta a seguir para la implementación de los planes de area |  | x |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | Reformular los planes de area existentes y organizarlos por campos de formación para la media rural teniendo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | En el primer semestre del 2024 se habrá reformulado el 40% de los planes de area existentes | planes de area socializados | TRIMESTRAL | Presentacion de los planes de area actualizados para su revision |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-05-06 | DIRECTIVO Y DOCENTES
DIRECTIVO Y DOCENTES
DIRECTIVO Y DOCENTES
DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2024 se habrá reformulado el 80% de los planes de area existentes | planes de area ajustados con atencion a la poblacion con NEE | TRIMESTRAL | Reunión de consejo académico para organizar las actividades a realizar en ajuste de planes de estudio por campos de formación y /o proyectos |  | x |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | conformación de grupos de trabajo |  | x |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización de la propuesta por cada uno de los grupos de trabajo |  | x |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ruta a seguir para la implementación |  | x |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  | Actualizar los Proyectos Transversales obligatorios | En el primer semestre del 2024 se habrá actualizado el 40% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados e inclusion proyecto pedagogico transversalidad de urbanidad | TRIMESTRAL | Reunión de consejo académico para organizar la tematica del trabajo |  | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-06-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organizar equipos pedagógicos de trabajo. |  | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-06-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ubicación por proyecto |  | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-06-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | socializacion de los avances |  | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-06-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
|  |  | En el segundo semestre del 2024 se habrá actualizado el 80% de los proyectos trasversales | proyectos actualizados por campos de formacion | TRIMESTRAL | revision de los avances a los proyectos transversales |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | recoleccion de recomendaciones generales |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ajustes a las recomendaciones |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ruta a seguir para la implementación de los proyectos trasversales |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-04 | DIRECTIVO Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | Organizar y optimizar la base de datos de los estudiantes,Integrando la información histórica de los estudiantes de todas las sedes pertenecientes al CERMA | Expedir certificados y documentos de manera agil veraz y confiable a la comunidad que lo solicite. | DISPONIBILIDAD OPORTUNA ARCHIVO ACADEMICO | TRIMESTRAL | Agrupar y clasificar de manera cronológica la información histórica del Cerma y sus respectivas sedes. Reconstruir y reorganizar los respectivos gabinetes o cajones donde se almacena el registro físico de notas. Recepcionar y Archivar los documentos de manera oportuna. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | BOLETINES CALIFICACIONES | Implementar la generacion de boletines de calificaciones de manera sistematizada para garantizar la consistencia de dicha información. | Expedir de manera diligente los boletines de calificaciones y generar los boletines en tiempo real para que las entidades de gobierno tenga acceso dicha información. | Archivo Maestro de Boletines | TRIMESTRAL | Información y capacitación de los docentes del cerma y de sus respectivas sedes de la sistematizacion a implementar. Implementación y aplicación del Archivo maestro de Boletines |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PROCESO DE MATRICULA ESTUDIANTES CERMA | Aumentar el Numero de Estudiantes Matriculados en todas las sedes del CERMA | Captación de estudiantes que no pertenecen a ningún plantel educativo durante el año. | Ofertando Calidad de educación a la Comunidad. | TRIMESTRAL | Publicación a través de los diferentes medios de comunicación (Radio,Voz a voz , Folletos) acerca de la oferta academica institucional. Campaña a través de visitas domiciliarias para la captación de niños ,niñas y adolecentes que no se encuentran en proceso estudiantil. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | DIRECTOR Y DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS | Optimizar y actualizar los recursos tecnológicos en las diferentes sedes del CERMA para facilitar los procesos de aprendizaje. | Rescatar los dispositivos tecnológicos de las diferentes sedes del cerma | Optimizar los dispositivos tecnológicos. | TRIMESTRAL | Programar visitas para diagnosticar el estado de los equipos de computo de las sedes del CERMA. Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo de las sedes del CERMA. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | DIRECTOR Y DOCENTES
DE LA COMUNIDAD | padres de familia motivados a participar activamente en el acompañamiento escolar de sus hijos. | Concientizar a los padres de familia en su rol como parte de la comunidad educativa del CERMA. | Los padres de familia del CERMA continuarán participando en su mayoría en la entrega de los informes académicos e involucrándose en las actividades del Centro Educativo, en especial en la semana cultural | Cantidad de familiasque recogen el informe académico. | SEMESTRAL | Motivación a los padres de familia. Formación de equipos de trabajo para la semana cultural |  | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-12 | CLARA ELISA VILLAMIZAR LUIS EDUARDO MENDOZA ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO
|  |  | Creación de huerta casera para mantener el proyecto PRAE y desarrollar habilidades artísticas. | Cantidad de familias que crearon la huerta casera | SEMESTRAL | Motivación a los docentes. Motivación a los estudiantes. Motivación a los padres de familia a través de la asamblea general | 10 |  | X |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-12 | CLARA ELISA VILLAMIZAR LUIS EDUARDO MENDOZA ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO
DE LA COMUNIDAD | Miembros de la comunidad de San José de la Montaña que son padres de familia con disponiblidad de aprendizaje | Incentivar en los padres de familia el sentido de pertenencia a la Institución educativa, sentirse parte activa de la comunidad educativa a través de la Escuela de padres. | Promoción de competencias ciudadanas (derechos humanos y valores ambientales) en los padres de familia al implementar la Escuela de Padres | Cantidad de padres familias que participaron en las actividades de promocion de estilos de vida saludable. | ANUAL | Aplicación de los Proyectos transversales PRAE, estilos de vida saludable y Derechos Humanos en Escuela de Padres. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-12 | CLARA ELISA VILLAMIZAR LUIS EDUARDO MENDOZA ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO
DE LA COMUNIDAD | Plan de riesgo y rutas de evacuación | Dar a conocer el plan de riesgo y las rutas de evacuación | Implementar rutas de evacuación e incluirlas dentro del plan de riesgo existente | participación de la comunidad educativa en la socialización del plan de riesgo | SEMESTRAL | socializar el plan de riesgo dentro de la primera jornada de escuela de padres | 10 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-03-15 | CLARA ELISA VILLAMIZAR LUIS EDUARDO MENDOZA ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO