## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | Cucutilla
Correo electronico | cermariaauxiliadora@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS EDUARDO MENDOZA ORTEGA |  | DOCENTE |  | mao7102@hotmail.com
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | oscar8371@hotmail.com
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | rirliz@hotmail.com
SOEL QUINTERO JACOME |  | DOCENTE |  | sqjtlnmv@gmail.com
CRUZ DELINA CONTRERAS PEREZ |  | DOCENTE |  | cc02@live.com
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | ansafalizcano2009@hotmail.com
ANA ILCE VILLAMIZAR CARRILLO |  | DOCENTE |  | anilvica65@gmail.com
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | blancamery_10@hotmail.com
CLARA ELISA VILLAMIZAR MERCHAN |  | DOCENTE |  | claraelisvilla@hotmail.com
GLORIA JUDITH BARRERA LOPEZ |  | DOCENTE |  | airolgbarrera@gmail.com
DELVIS BIBINA ROJAS TORRES |  | DOCENTE |  | delvis-rojas28@hotmail.com
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | gersonchacon570@gmail.com
FREDY ARIAS |  | DOCENTE |  | fredyarias2021@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CUCUTILLA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dar a conocer a toda la comunidad educactiva la misión, la visión y los principios institucionales . | Al finalizar el año escolar todos los integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Maria Auxiliadora conocera la misión , la visión y los principios institucionales que la rige. | EL 90% de la comuidad educativa conocerá el horizonte institucional. | 30% | 2024-04-22 | 20% | 2024-08-12 | 20% | 2024-11-15 | 20% | Revisión y ajustes de algunos elementos del horizonte institucional misión, visión y filosofía)Socialización Enmarcar la vision, misión del Centro Educativo. Fijacion en un lugar visible de cada Sede. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las pruebas evaluar para avanzar como en las pruebas Icfes del CERMA. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo habrá obtenido mejores resultados en las pruebas Avanzar e ICFES. | El 80% de los estudiantes aplicarán las pruebas externas. | 40% | 2024-04-15 | 10% | 2024-07-24 | 20% | 2024-10-28 | 10% | Registro de avances y dificultades de aprendizaje de estudiantes. Análisis de resultados de pruebas aplicadas. Diseñar planes de refuerzo para superar las barreras de aprendizaje y estrategias para casos excepcionales. Aplicación de simulacros | EN EJECUCION
Ofrecer un ambiente donde se propicie la sana convivencia. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo contará con un manual de convivencia socializado. | El 70% de la comunidad educativa se habrá apropiado del manual de convivencia. | 30% | 2024-04-11 | 10% | 2024-07-12 | 20% | 2024-09-19 | 10% | Revision y actualizacion de manual de convivencia. Socialización. Presentación de diapositivas, Socialización y seguimiento a protocolos establecidos. | EN EJECUCION
Establecer una política para identificar y divulgar las buenas practicas pedagógicas y culturales. | Al finalizar el año escolar el Centro Educativo habra implementado y documentado las buenas prácticas que realiza. | Al final del año el 40% de las buenas prácticas se habrán divulgado. | 0 | 2024-03-11 | 10% | 2024-10-08 | 20% | 2024-11-26 | 10% | Realización de reuniones para identificar mejores desempeños pedagógicos. Elaboración de cronograma. Ejecución. | NO INICIADA
Fomentar el sentido de pertenecia por el Centro Educativo. | Al finalizar el año los estudiantes se identifican con el Centro Educativo a traves de sus simbolos. | Al finalizar el año el 80% de la comunidad educativa tendrán sentido de pertenencia hacia el Centro Educativo. | 60% | 2024-01-22 | 20% | 2024-07-12 | 10% | 2024-11-18 | 10% | Exponer en cada sede los simbolos institucionales. Evidenciar la filosofia y valores institucionales. | EN EJECUCION
Establecer alianzas con otras entidades para apoyar la ejecución de proyectos transversales. | Al finalizar el año el Centro Educativo habrá establecido alianzas con otras entidades. | Al finalizar el año el 80% de los acuerdos establecidos se habrán ejecutado en la comunidad educativa. | 20% | 2024-03-15 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2024-10-30 | 20% | Realización de convenios. Socialización. Ejecución. Evaluación. | EN EJECUCION
Actualizar los planes de área existentes desde el enfoque de emprendimiento rural | En el primer semestre de 2024 se habra actualizado el 40% de los planes de área existentes | Porcentaje de planes de área actualizados | 100% | 2024-02-29 | 50% | 2024-04-30 | 30% | 2024-06-04 | 20% | Reunión del consejo academico para organización y asignación de trabajo. | EN EJECUCION
| En el segundo semestre de 2024 se habra actulizado el 40% de los planes de area existentes desde el enfoque de emprendimiento rural | Porcentaje de planes de área actualizados | 100% | 2024-08-30 | 50% | 2024-10-31 | 30% | 2024-12-02 | 20% | Socialización, revisión y ajustes a los planes de area | EN EJECUCION
Reformular los planes de area existentes y organizarlos por campos de formación para la media rural - IER -teniendo en cuenta la atencion a la poblacion con NEE | En el primer semestre del 2024 se habrá reformulado el 40% de los planes de area existentes | Porcentaje de planes de área actualizados | 100% | 2024-02-29 | 50% | 2024-04-30 | 30% | 2024-07-04 | 20% | Revisión y ajustes de los planes de área atendiendo a las políticas inclusivas de NEE | EN EJECUCION
| En el segundo semestre del 2024 se habrá reformulado el 40% de los planes de area existentes | Porcentaje de planes de área actualizados | 100% | 2024-08-30 | 50% | 2024-10-31 | 30% | 2024-12-02 | 20% | Socialización y ruta de implementación a los planes de área ajustados. | EN EJECUCION
Actualizar los proyectos Transversales obligatorios e inclusion del ppt de Urbanidad, Civismo y Principios Ciudadania | En el primer semestre del 2024 se habrá actualizado el 80% de los proyectos trasversales | Proyectos transversales actualizados | 100% | 2024-02-29 | 50% | 2024-04-30 | 30% | 2024-07-04 | 20% | Reunion, organización, asignacion de responsabilidades y socialización para la actualización de los proyectos transversales. | TERMINADA
| En el segundo semestre del 2024 se habrá actualizado el 80% de los proyectos trasversales | Proyectos transversales actualizados | 100% | 2024-08-30 | 50% | 2024-10-31 | 30% | 2024-12-02 | 20% | Revisón, ajustes e implemntación de los proyectos transversales | TERMINADA
Organizar y optimizar la base de datos de los estudiantes,Integrando la información histórica de los estudiantes de todas las sedes pertenecientes al CERMA | Expedir certificados y documentos de manera agil veraz y confiable a la comunidad que lo solicite. | DISPONIBILIDAD OPORTUNA ARCHIVO ACADEMICO | 100 | 01-02-2024 -01-04-2024 | 20 | 02-04-2024 - 15-07-2024 | 40 | 16-07-2024 - 31-10-2024 | 40 | Agrupar y clasificar de manera cronológica la información histórica del Cerma y sus respectivas sedes. Reconstruir y reorganizar los respectivos gabinetes o cajones donde se almacena el registro físico de notas. Recepcionar y Archivar los documentos de manera oportuna. | EN EJECUCION
Implementar la generacion de boletines de calificaciones de manera sistematizada para garantizar la consistencia de dicha información. | Expedir de manera diligente los boletines de calificaciones y generar los boletines en tiempo real para que las entidades de gobierno tenga acceso dicha información. | Archivo Maestro de Boletines | 100 | 01-02-2024 -01-04-2024 | 15 | 02-04-2024 - 15-07-2024 | 25 | 16-07-2024 - 31-10-2024 | 60 | Información y capacitación de los docentes del cerma y de sus respectivas sedes de la sistematizacion a implementar. Implementación y aplicación del Archivo maestro de Boletines | EN EJECUCION
Aumentar el Numero de Estudiantes Matriculados en todas las sedes del CERMA | Captación de estudiantes que no pertenecen a ningún plantel educativo durante el año. | Ofertando Calidad de educación a la Comunidad. | 100 | 01-02-2024 -01-04-2024 | 40 | 02-04-2024 - 15-07-2024 | 50 | 16-07-2024 - 31-10-2024 | 10 | Publicación a través de los diferentes medios de comunicación (Radio,Voz a voz , Folletos) acerca de la oferta academica institucional. Campaña a través de visitas domiciliarias para la captación de niños ,niñas y adolecentes que no se encuentran en proceso estudiantil. | EN EJECUCION
Optimizar y actualizar los recursos tecnológicos en las diferentes sedes del CERMA para facilitar los procesos de aprendizaje. | Rescatar los dispositivos tecnológicos de las diferentes sedes del cerma | Optimizar los dispositivos tecnológicos. | 100 | 01-02-2024 -01-04-2024 | 20 | 02-04-2024 - 15-07-2024 | 40 | 16-07-2024 - 31-10-2024 | 40 | Programar visitas para diagnosticar el estado de los equipos de computo de las sedes del CERMA. Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo de las sedes del CERMA. | EN EJECUCION
Concientizar a los padres de familia ensu rol como parte de la comunidad educativa del CERMA | Participacion en la entrega de informes academicos e involucrarse en las actividades del CERMA | Cantidad de acudientes que recogen el informe academico | 20% | 04/04/ 2023 | 20% | 2023-10-12 | 20% | 2023-11-30 | 10% | Motivacion a los padres de familia para laparticipacion en actividades del CERMA | EN EJECUCION
Crear la huerta casera para extender el proyecto PRAE a la comunidad | Creacion de huerta casera para mantener el proyecto PRAE y desarrollar habilidades artisticas | Cantidad de familias que elaboraron la huerta casera | 10% | 04/04/ 2023 | 20% | 2023-10-12 | 20% | 2023-11-30 | 10% | motivacion a los padres de familia a través de asamblea general | EN EJECUCION
Incentivar a padres de familia elsentido de pertenenciaa la institucion educativa, sentirse parte activa de la comunidad a traves de la escuela de padres | Promción de competencias ciudadanas (derechos humanos y ambientales) en los padres de familia al implementar la escuela de padres | Cantidad de padres de familia que participan en actividades de promocion de valores | 30 | 04/04/ 2023 | 20% | 2023-10-12 | 20% | 2023-11-30 | 10% | Aplicacion de los proyectos transversales PRAE y estilos de vida saludables. | EN EJECUCION
Dar aconocer el plan de riesgos y las rutas de evacuacion | implementacion de las rutas de evacuacion e inclusión dentro del plan de riesgos existente | Cantidad de poblacionde la comunidad educativa que conoce el plan de riesgos | 20% | 04/04/ 2023 | 30% | 2023-10-12 | 20% | 2023-11-30 | 20% | Socializar el plan de riesgos en la primera jornada de escuela de padres | EN EJECUCION