## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ |  |  | 2023-11-27
|  |  | Código DANE |  | 15426100003
Dirección | CALLE 8 No 1-21 BARRIO EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | i.emarcofidelsuarez@gmail.com |  | Telefono |  | 5759824
Rector o Director | DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | RECTOR
EDWIN TORRES |  | COORDINADOR ACADEMICO |  | edwincolmarco@gmail.com
EDGAR NICOLAS GRANADOS |  | COORDINADOR DE CALIDAD |  | ednigra@hotmail.com
YADIRA CANO CACERES |  | SECRETARIA DE CALIDAD |  | yadisk_18@hotmail.com
CAROLINA GUTIERREZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | lcarito234@gmail.com​
NEILLED GARAY MONTAGUT |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | nesaleo@hotmail.com
SANDRA VEGA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | sandravesa@hotmail.com
AURA YADIRA GOMEZ |  | LIDER GESTION COMINITARIA |  | auyagovil@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carolina Gutierrez |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
Neilled Ester Garay Mintagut |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
Sandra Vega Sánchez |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
Aura Yadira Gómez |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Optimizar el desarrollo de estrategias y acciones para satisfacer las necesidades existentes en el ámbito inmobiliario, incluyendo pupitres, escritorios de docentes y material didáctico. | A noviembre del 2024 la institución contará con un 80% de la dotación en inmobiliarios y mantenimiento de los especios físico en las diferentes sedes de la institución | espacios fisicos optimizados | 100 | 2024-01-21 | 100 | 2024-07-25 | 0 | 2024-11-11 | 0 | Reunión de la gestión para caracterizar las necesidades de la institucion con lo referente al inmobiliario y el matenimientos de los espacios fisicos de cada una de las sedes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-30 | 35 | 2024-07-26 | 65 | 2024-11-12 | 0 | Elaboración, envio y gestión de las diferentes entidades, la solicitud de recursos la para la dotación y manteminiento de los espacios físicos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-30 | 20 | 2024-07-27 | 30 | 2024-11-13 | 50 | Diseño de una agenda para la dotación y manteminiento de los espacios físicos | TERMINADA
|  |  | 65 | 2024-03-30 | 10 | 2024-07-28 | 5 | 2024-11-15 | 50 | Verificación de la dotación y manteniento de los espacios físicos de la institución con revision ocular. | EN EJECUCION
Fortalecer la gestión del programa del personero estudiantil para el seguimiento de su plan de gobierno. | A abril 30 de 2024 estará diseñado el intrumento de evaluacion del gobierno escolar en su estamento de personería estudiantil en el 100% | Instrumento de evaluación | 100 | 2024-03-30 | 35 | 2024-07-29 | 65 | 2024-11-15 | 0 | Reunión del comité de democracia para fines pertinentes del fortalecimiento del gobierno escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-30 | 25 | 2024-07-30 | 75 | 2024-11-15 | 0 | Elaboración del instrumento de evaluación | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-30 |  | 2024-07-31 | 0 | 2024-11-15 | 0 | Aplicación del instrumento de evaluación | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-30 |  | 2024-08-01 | 0 | 2024-11-15 | 0 | ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-30 |  | 2024-08-02 | 0 | 2024-11-15 | 0 | Reformulación de criterios para el fortalecimiento del desempeño del gobierno escolar en el año 2025 | NO INICIADA
forttalecimiento del debido proceso en el manejo de diferentes situaciones que se presentan en la convivencia escolar | Aplicar el formato de reporte al comité de convivencia escolar para el debido proceso en el manejo de conflictos en el aula | FORMATOS DE SEGUIMIENTO DELIGENCIADOS | 100 | 2024-03-30 | 100 | 2024-08-03 | 0 | 2024-11-15 | 0 | Orientación sobre el uso del formato a los docentes por parte del coordinador | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-03-30 | 25 | 2024-08-04 | 50 | 2024-11-15 | 15 | Aplicación del formato por parte de los docentes en diferentes tiempos en los que un caso de convivencia escolar se presente dentro o fuera del aula | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2024-03-30 | 25 | 2024-08-05 | 50 | 2024-11-15 | 0 | Recolección de formatos por parte del coordinador | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2024-03-30 | 25 | 2024-08-06 | 50 | 2024-11-15 | 0 | Análisis de los casos reportados por parte del conmité de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-03-30 | 10 | 2024-08-07 | 20 | 2024-11-15 | 0 | Medidas reparadoras para los casos tipo II y acciones de debido proceso para los casos tipo III por parte del comité de convivencia. | EN EJECUCION
Solicitar ante el consejo Directivo la consecución de los recursos para el aprendizaje y su correspondientes articulación. | Al finalizar el primer trimestre del 2024, se solicitará nuevamente la respuesta del consejo académico la aprobación de los recursos de aprendizajes faltantes. | Documento analizado por parte del consejo Académico. | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 100% | 2025-11-25 | 0% | Actualización al formato Recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Reunión por áreas para priorizar los recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Remision de oficio al consejo académico relacionando los recursos para el aprendizaje mas relevantes para su aprobación. | TERMINADA
| al finalizar primer trimestre del año 2024, se dará a conocer la respuesta generada por el consejo directivo a cada área del conocimiento. | Documento acta de aprobación | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 100% | 2025-11-25 | 0% | Remision de oficio al consejo directivo relacionando la lista de los recursosde aprendizaje faltante, para su correspondiente aprobación. | TERMINADA
|  |  | 0 | 27 de Marzo-2024 | 0 | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Solicitud de respuesta mediante acta. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 27 de Marzo-2024 | 0 | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Informe de respuesta a cada jefe de área. | EN EJECUCION
| al finalizar semestre del año 2024, se dará a conocer mediante una cartelera informativa la respuesta generada por el consejo directivo sobre la lista de recursos de aprendizajes faltantes. | Publicación de respuesta generada | 0 | 27 de Marzo-2024 | 0 | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Gestionar la consecución, compra y entrega de los recursos por parte de los directivos docentes en caso de aprobación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 27 de Marzo-2024 | 0 | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Verificación y entrega de los recursos de aprendizaje necesarios a las diferentes areas del conocimieno para su correspondiente uso pedagógico. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 27 de Marzo-2024 | 0 | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Elaboración de cartelera informativa relacionando los recursos de aprendizaje aprobados.. | NO INICIADA
Fomentar habilidades de comprensión, interpretación y análisis, mediante el hábito de la lecto escritura.. | Al finalizar el primer trimestre del 2024, se contará con el cronograma del proyecto lectura, escritura y oralidad. | Cronograma Proyecto lector | 100% | 27 de Marzo-2024 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Reunión grupo Proyecto Lector | TERMINADA
|  |  | 100% | 27 de Marzo-2024 | 100% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Socialización de actividades | TERMINADA
|  |  | 40% | 27 de Marzo-2024 | 50% | 2024-10-07 | 10% | 2025-11-25 | 0% | Desarrollo de cronograma de actividades. | TERMINADA
| Al finalizar el primer trimestre del 2024, los estudiantes desarrollarán en un 50 % los diferentes niveles de lectura abordados en cada texto. | Guía de lectura: Retroalimentación | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Selección bibliográfica del proyecto lectura, escritura y oralidad. | TERMINADA
|  |  | 40% | 27 de Marzo-2024 | 60% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Construcción y orientación de la guía sobre los autores seleccionados. | TERMINADA
|  |  | 40% | 27 de Marzo-2024 | 50% | 2024-10-07 | 10% | 2025-11-25 | 0% | Lectura y aplicación de la guía-taller en cada grupo asignado. | TERMINADA
| Al finalizar el segundo trimestre los estudiantes colmarquistas tendrán la oportunidad de involucrar la producción de textos en las diferentes áreas en un 50 %, teniendo en cuenta los niveles de lectura a fin de garantizar el mejoramiento de las evaluaciones externas | Portafolio: PRODUCCIONES PEDAGÓGICAS. | 30% | 27 de Marzo-2024 | 60% | 2024-10-07 | 10% | 2025-11-25 | 0% | Estrategias de mejoramiento como club de lectura semanal ( Enriquecimiento del vocabulario). | TERMINADA
|  |  | 30% | 27 de Marzo-2024 | 30% | 2024-10-07 | 40% | 2025-11-25 | 0% | Socialización de cuadernillos pruebas saber en cada disciplina del conocimiento ( grados 10 y 11 ). | TERMINADA
|  |  | 30% | 27 de Marzo-2024 | 50% | 2024-10-07 | 20% | 2025-11-25 | 0% | Creación de portafolio con actividades concertadas en el proyecto lectura, escritura y oralidad. | TERMINADA
iImpImplementar estrategias, ajustes y mejoramiento a los planes de área y aula | Al finalizar el trimestre del 2024, se estableceran los ajustes a los planes de área y aula en cada una de las áreas del conocimiento. | Documento de ajustes planes de área y aula 1 periodo. | 100% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Reunión por áreas del conocimiento | TERMINADA
|  |  | 50% | 27 de Marzo-2024 | 50% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | actualización de DBA. | TERMINADA
|  |  | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Ajustes planes de área y aula en cada disciplina del saber en el 1 periodo académico. | TERMINADA
| Al finalizar el trimestre del 2024, se contará con los planes de área y aula ajustados según los lineamientos MEN. | Planes de Área y aula actualizados 2 periodo. | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Actualización de ejes temáticos y niveles de desempeño. | TERMINADA
|  |  | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Ajustes de competencias, componentes, ejes generadores en las mallas de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Ajustes de aprendizajes de afirmación, evidencias de aprendizaje. | TERMINADA
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2024, se contará con los planes de área, aula digitalizados, y en físico para su correspondiente divulgación. | Planes de Áres y aula actualizados 3 periodo | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Ajustes de Metodología, transversalidad con los proyectos productivos. | TERMINADA
|  |  | 33% | 27 de Marzo-2024 | 0% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Socialización de recursos pedagógicos por área, evaluación formativa. | EN EJECUCION
|  |  | 33% | 27 de Marzo-2024 | 67% | 2024-10-07 | 0% | 2025-11-25 | 0% | Actualización de la malla de aprendizaje teniendo en cuenta, teniendo en cuentalos lineamientos curriculares. | TERMINADA
Reconocer el esfuerzo y desempeño sobresaliente del personal de la Institución Educativa a través de la entrega de reconocimientos, para resaltar y valorar su labor. | Al finalizar el primer semestre del 2024 estará aprobado por el consejo directivo el documento final | Documento final aprobado | 200 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Revisión del documento inicial "estrategias de reconocimientos al personal vinculado" | TERMINADA
|  |  | 200 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Búsqueda de información en diferentes fuentes para alimentar el documento "estrategias de reconocimientos al personal vinculado" | TERMINADA
|  |  | 200 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Actualización del documento de reconocimiento al personal vinculado | TERMINADA
|  |  | 150 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 50 | 2024-11-25 | 100 | Presentación del documento final al Consejo Directivo | TERMINADA
| Al finalizar el segundo semestre del 2024 se realizará el reconocimiento al personal seleccionado en acto público | Personal reconocido | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Realización del diagnóstico y actualización de la información del personal vinculado a la Institución Educativa | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Aplicación de la estrategia de selección de las personas a exaltar establecida en el documento | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Gestión y adquisición de los reconocimientos que se entregarán al personal seleccionado | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Socialización a la comunidad educativa del evento a través de las redes sociales | TERMINADA
Actualizar el plan de acondicionamiento de los espacios físicos de la institución educativa para optimizar su uso | Al finalizar el primer periodo académico del año 2024 se habrá realizado el plan de acondicionamiento de los espacios físicos de la institución educativa. | Plan de acondicionamiento del uso de los espacios físicos | 300 | 2024-03-27 | 100 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Observación y registro de los espacios físicos de la institución Educativa | TERMINADA
|  |  | 200 | 2024-03-27 | 50 | 2024-10-03 | 50 | 2024-11-25 | 100 | Priorización de la información recolectada | TERMINADA
|  |  | 215 | 2024-03-27 | 35 | 2024-10-03 | 80 | 2024-11-25 | 100 | Elaboración del Plan de acondicionamiento del uso de los espacios físicos | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar 2024 se habrá gestionado el 70% del plan de acondicionamiento del uso de los espacios físicos de la Institución | Documentos que evidencian la gestión realizada | 0 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Reunión con el Consejo Directivo para la presentación del Plan de acondicionamiento del uso de los espacios físicos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Gestión ante el Consejo Directivo para la aprobación y asignación de recursos | NO INICIADA
|  |  | 150 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 50 | 2024-11-25 | 100 | Verificación de la ejecución del plan de acondicionamiento de uso de espacios físicos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Evaluación del plan realizado durante el año escolar 2024 | NO INICIADA
Elaborar un plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación de servicio educativo | Al finalizar el primer periodo académico del año escolar 2024 se habrá elaborado el plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio | Plan de adquisición y suministro de insumos | 250 | 2024-03-27 | 50 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Aplicación del instrumento de recolección de información sobre los insumos necesarios para la prestación del servicio educativo desde cada área académica | TERMINADA
|  |  | 230 | 2024-03-27 | 30 | 2024-10-03 | 100 | 2024-11-25 | 100 | Análisis de la información recolectada a través del instrumento | TERMINADA
|  |  | 185 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 85 | 2024-11-25 | 100 | Elaboración del Plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio educativo | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar 2024 se habrá gestionado el Plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio educativo | Documentos que evidencian la gestión realizada | 160 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 60 | 2024-11-25 | 100 | Presentación del plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio educativo ante Rectoría | TERMINADA
|  |  | 170 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 70 | 2024-11-25 | 100 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio educativo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-27 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Evaluación de los alcances del Plan de adquisición y suministro de insumos necesarios para la prestación del servicio educativo | TERMINADA
Identificar a través de la caracterzación en los estudiantes los factores socio-emocionales, económicos, académicos, familiares y otros que permitan implementar estrategias pedagógicas y de servicios educativos especialmente para estudiantes con vulnerablidad, dificultades de aprendizaje o con talento y / o capacidades excepcionales. | A marzo del 2024 el 90% se apliarán las estrategias de acuerdo a las necesidades pedagógicas y aprendizajes de los estudiante. | Estudiantes caraterizados. | 20% | 27/03/2024 | 20% | 2024-07-25 | 0 |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Se diligenció el formato SIMPADE de preescolar a once. Se aplicó la caraterización a estudiantes para reportar y actualizar el SIMPADE. Aplicación del test de aprendizaje. SEGUNDO SEGUIMIENTO Teniendo en cuenta que no se habian dados los espacios por las diversas actividades escolares se retoma cada una de las acciones y se asignan responsables del grupo de gestión comunitaria con el fin de dar viabilidad a las metas planteadas. Se plantea como estrategia emitir un oficio a cada uno de los principales responsables para que ejecuten y alleguen los soportes de cada una de las acciones planteadas. TERCER SEGUIMIENTO: el orientador escolar Edgar Pabón contesta por escrito la solicitud realizada en agosto y aporta 15 folios correspondientes a 4 actas que evidencia las capacitaciones y seguimientos con la docente de apoyo de la SED. Además el formato de antecedentes y valoración pedagógica estudisntes con discapacidad y/o trastornos especificos de aprendizaje escolar y el comportamiento. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 el 100% del Proyecto de vida estará articulado e implementado con el area de Etica y valores en la institución educativa. | Documento Proyecto de vida. | 70% | 27/03/2024 | 70% | 2024-07-25 | 30% | 2024-11-19 | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Existencia y socialización del documento Proyecto de vida. Falta la implementación en el area de Etica y valores. SEGUNDO SEGUIMIENTO Teniendo en cuenta que no se habian dados los espacios por las diversas actividades escolares se retoma cada una de las acciones y se asignan responsables del grupo de gestión comunitaria con el fin de dar viabilidad a las metas planteadas. Se plantea como estrategia emitir un oficio a cada uno de los principales responsables para que ejecuten y alleguen los soportes de cada una de las acciones planteadas. TERCER SEGUIMIENTO: La docente Yamile Jordan hace entrega de un documento que contiene 6 páginas en el cual plasma la estructura, plan operativo y ejes tematico relacionados con el proyecto de vida. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el 70% de las acciones del PEGIRE serán implementados. | Documento PEGIRE. | 70% | 27/03/2024 | 70% | 2024-07-25 | 30% | 2024-11-19 |  | PRIMER SEGUIMIENTO Existencia del documento PEGIRE. Falta la socialización del POA. SEGUNDO SEGUIMIENTO Teniendo en cuenta que no se habian dados los espacios por las diversas actividades escolares se retoma cada una de las acciones y se asignan responsables del grupo de gestión comunitaria con el fin de dar viabilidad a las metas planteadas. Se plantea como estrategia emitir un oficio a cada uno de los principales responsables para que ejecuten y alleguen los soportes de cada una de las acciones planteadas. TERCER SEGUIMIENTO: una vez dado los espacios y las solicitudes correspondientes para el logro de los objetivos, se obtuvo la organización del comité COPPAST, plan de acción y funcionalidad del mismo. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA