## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural Aguadas Bajo |  |  | Enero del 2024
|  |  | Código DANE |  | 254223000039
Dirección | Vereda Aguadas Bajo |  | Municipio |  | Cucutilla
Correo electronico | cer_aguadasbajo@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3014805177
Rector o Director | Claudia Milena Plata Becerra |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Claudia Milena Plata Becerra |  | Directora |  | cer_aguadasbajo@sednortedesantander.gov.co
Claudia Belén Ramírez Contreras |  | Docente |  | claudita-arboledas@hotmail.com
Leidy Milena Pérez Rojas |  | Docente |  | lelesly@gmail.com
Jullio Ernesto Niño Rodríguez |  | Docente |  | jnr321@hotmail.com
Juan Miguel Delgado Carreño |  | Docente |  | juanvalenmiguel@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leidy Milena Pérez Rojas |  | Docente |  | Gestión Académica
Marina Gélves Parra |  | Docente |  | Gestión Directiva
Claudia Milena Plata Becerra |  | Directora |  | Gestión Administrativa y Financiera
Luz Dari Duarte Jiménez |  | Docente |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural Aguadas Bajo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Garantizar que el horizonte institucional esté articulado con el contexto del CER. | Actualizar el horizonte institucional definiendo el ser humano que se va a formar de acuerdo con la legislación vigente. | Actualizar el horizonte institucional en un plazo de 6 meses, definiendo claramente el perfil del estudiante. | Índice de progreso en la actualización del horizonte institucional (Número de actividades desarrolladas / Total de actividades planificadas) x 100 | TRIMESTRAL | Estudiar y analizar el documento PEI y la legislación vigente. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-12 | Directora y docentes
[6 empty] | Reformulación del direccionamiento estratégico y horizonte institucional acorde a la legislación vigente. | 0 | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-04-22 | Directora y docentes
[6 empty] | Aprobar la versión actualizada del horizonte institcional. | 0 | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-09-24 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Comunicar el nuevo horizonte institucional a toda la comunidad educativa y promover su comprensión y compromiso con su implementación. | 0 | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-11-15 | Directora y docentes
| Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional mediante actividades que fomenten el conocimiento de la historia, valores y principios que sustentan la visión institucional. | Implementar estrategias para la apropiación del horizonte institucional por parte de toda la comunidad educativa. | Lograr que en el 2024 el 90% de la comunidad educativa se familiarice con el nuevo horizonte institucional. | Familiarización con el nuevo horizonte institucional (Número de sedes que implementa actividades de socialización y difusión del horizonte institucional / Total de sedes) x 100 | TRIMESTRAL | Diseñar material informativo que explique de manera clara el horizonte institucional actualizado. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-11-15 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Socializar el horizonte institucional con los padres de familia en las reuniones que se realizan en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-11-15 | Docentes de cada sede
| Fortalecer la capacidad de gestión estratégica para optimizar el liderazgo, la articulación de planes, proyectos y acciones, la estrategia pedagógica, el uso de información para la toma de decisiones, así como el seguimiento y la autoevaluación institucional. | Mejorar la gestión estratégica del CER para liderar, articular y coordinar de manera efectiva todas las acciones institucionales. | Lograr que en el 2024 se ejecuten el 80% de los proyectos institucionales y actividades establecidas en el plan de mejoramiento. | Cumplimiento de proyectos y actividades del plan de mejoramiento (Número de seguimientos realizados a planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales / Total de planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales) x 100 | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos institucionales y planes de mejoramiento. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Designar responsables especiíficos para llevar a cabo el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos institucionales. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Líderes de cada gestión Líder de cada proyecto institucional
[6 empty] | Realizar reuniones regulares para revisar el progreso y resultados de la implementación de proyectos y ejecución del plan de mejoramiento. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Claudia Milena Plata Becerra
| Implementar acctividades orientadas al mejoramiento del clima escolar, enfocadas en promover las relaciones interpersonales positivas, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. | Generar procesos de conocimiento, apropiación y aplicación del manual de convivencia en la comunidad educativa. | Lograr que el 100% de los miembros de la comunidad educativa conozcan y apliquen el manual de convivencia de manera efectiva durante el 2024. | Efectividad en la aplicación del manual de convivencia (Número de incidentes o infracciones reportados / Total de situaciones evaluadas) x 100 | TRIMESTRAL | Realizar talleres de formación y capacitación sobre el contenido y los procedimientos del manual de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Implementar estrategias pedagógicas encaminadas a la promoción y prevención. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Diseñar material informativo que explique de manera clara las rutas para las situaciones tipo I, II y III. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Claudia Milena Plata Becerra
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar una plataforma digital para la administración y gestión de documentos institucionales. | Implementar una plataforma digital para la gestión y administración eficiente del archivo académico del CER Aguadas Bajo antes de la finalización del año escolar. | Durante el año 2024 el CER Aguadas Bajo implementará la plataforma Vive Colegio 3.0 para la gestión del archivo académico. | Avance en la implementación de la plataforma Vive Colegio 3.0 (Número de funcionalidades implementadas en la plataforma / Total de funcionalidades de la plataforma) X 100 | TRIMESTRAL | Capacitar al directivo sobre el manejo de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-20 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Capacitar a los docentes sobre el manejo de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-20 | Juan Miguel Delgado Carreño Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Configurar la plataforma desde el rol de administrador | 0 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-15 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Incluir la información requerida por la plataforma desde el rol de cada docente | 0 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-05-30 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Realizar seguimiento al uso eficiente de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-15 | Claudia Milena Plata Becerra
| Fortalecer las habilidades de convivencia y el manejo de conflictos en la comunidad educativa. | Implementar un programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos en el CER Aguadas Bajo antes de la finalización del año escolar. | Durante el año 2024 el CER Aguadas Bajo implementará el programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos con la participación activa de estudiantes y docentes. | Participación activa en el programa de Educación Emocional y Resolución de Conflictos (Número de sedes que implementaron el programa / Total de sedes del CER) X 100 | TRIMESTRAL | Elaborar el programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-04-30 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Diseñar los talleres pedagógicos para que sean aplicados por los docentes en cada una de las sedes | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Claudia Milena Plata Myriam Zenaida Prieto Elvira Rozo Torres
[6 empty] | Implementar los talleres en cada sede del CER | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-15 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación del programa | 0 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-11-15 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Realizar la evaluación del programa | 0 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-11-15 | Docente de cada sede educativa
| Desarrollar procesos de capacitación y formación docente en temas relevantes para el mejoramiento continuo. | Diseñar e implementar un plan de capacitación para el personal docente del CER Aguadas Bajo que promueva el fortalecimiento de competencias pedagogícas. | Implementar el plan de capacitación docente para el mejoramiento de competencias pedagógicas. | Mejora de competencias pedagógicas del personal docente (Número de docentes que participaron en el plan de capacitación / Total de docentes del CER) x 100 | TRIMESTRAL | Identificar las áreas de necesidad de formación y capacitación docente | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-30 | Myriam Zenaida Prieto
[6 empty] | Elaborar el plan de capacitación docente | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Elvira Rozo Torres
[6 empty] | Implementar el plan de formación con la participación de todos los docentes del CER | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-15 | Claudia Milena Plata Becerra
GESTIÓN ACADÉMICA | Identificar áreas de mejora y actualización para asegurar que se aborden de manera efectiva las necesidades de desarrollo de los estudiantes en el grado de transición. | Implementar el plan de estudios del grado de transición para el desarrollo integral de competencias y habilidades en los niños y niñas. | En el 2024 , el 100% de las sedes implementan el plan de estudios del grado de transición. | Implementación del plan de estudios del grado de transición (Número de sedes que implementan el plan de estudios del grado de transición / Total de sedes) x 100 | TRIMESTRAL | Diseño del plan de estudios del grado de transición. | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-22 | Juan Miguel Delgado Carreño
[6 empty] | Socialización e implementación del plan de estudios del grado de transición en todas las sedes. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-22 | Juan Miguel Delgado Carreño
[6 empty] | Seguimiento y evaluacion al plan de estudios del grado de transición. | 0 | [5 empty] | 2024-10-07 | 2024-11-24 | Julio Ernesto Niño Rodríguez
| Identificar posibles brechas o áreas de mejora en la definición y aplicación de criterios de evaluación. | Resignificar el sistema institucional de evaluación, incluyendo la definición de critrerios para evaluar el progreso de los estudiantes en el grado de transición. | En el 2024, el 100% de las sedes, evaluará el desempeño de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos del SIEE. | Cumplimiento de los lineamientos del SIEE en la evaluación del desempeño estudiantil (Número de sedes que evalúan según los lineamientos del SIEE / Total de sedes) x 100 | TRIMESTRAL | Revisión y analisis del SIEE. | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-22 | Juan Miguel Delgado Carreño
[6 empty] | Diseño de criterios de evaluación ajustados a los niveles educativos del CER. | 0 | [5 empty] | 2024-03-29 | 2024-02-22 | Leidy Milena Pérez Rojas
[6 empty] | Implementación del SIEE. | 0 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-11-24 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Seguimiento a la implementación del SIEE. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-24 | Claudia Milena Plata Becerra
| Fortalecer la integración de proyectos pedagógicos transversales en todas las áreas del currículo escolar. | Diseñar estrategias didácticas que permitan la articulación de los proyectos pedagógicos transversales en todas las áreas del currículo. | En el 2024 se implementará el 90% de los proyectos transversales articulados a las áreas. | Avance en la implementación de proyectos pedagógicos transversales (Número de proyectos pedagógicos transversales / Total de proyectos pedagógicos transversales articulados) x 100 | TRIMESTRAL | Categorizar los proyectos pedagogicos transversales mediante acuerdo Institucional. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-03-31 | Leidy Milena Pérez Rojas
[6 empty] | Reestructuración de los proyectos pedagógicos transversales. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-05-31 | Líder de cada profyecto transversal
[6 empty] | Ejecución y seguimiento de los proyectos pedagógicos transversales. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-11-24 | Leidy Milena Pérez Rojas
| Crear un entorno educativo inclusivo y accesible para todos los estudiantes. | Fomentar la educación inclusiva como parte fundamental de la práctica educativa, con el propósito de asegurar el pleno desarrollo y aprendizaje de niños y niñas con barreras para el aprendizaje y la participación en todos los ámbitos y procesos institucionales. | En el 2024 se implementará al 60% de los estudiantes con necesidades educativas especiales planes individuales de ajustes razonables. | Implementación de planes Individuales de ajustes razonables (Número de estudiantes con planes individuales de ajustes razonables / Total de estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación) x 100 | TRIMESTRAL | Acuerdo institucional sobre la ruta para la implementación del plan individual de ajustes razonables. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-04-28 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Formulación de planes individuales de ajustes razonables a estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje o talentos excepcionales. | 0 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-11-24 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de planes individuales de ajustes razonables para medir impacto alcanzado. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-12-01 | Claudia Milena Plata Becerra
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecer las escuelas de padres en el CER para promover la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos y mejorar la comunicación entre la institución educativa y las familias. | Mejorar la calidad y efectividad de las escuelas de padres en el CER, facilitando la participación activa de los padres de familia para que se continúen fortaleciendo los lazos de colaboración entre la institución educativa y los grupos familiares. | Durante el 2024 implementar un programa integral de escuelas de padres. | Participación en el Programa Integral de Escuelas de Padres (Número de padres de familia participantes de cada sede / Total de padres de familia de cada sede) x 100 | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de las necesidades y expectativas de los padres de familia en relación con las escuelas de padres. | [6 empty] | 2024-01-31 | 31/04/2024 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Efectuar una actualización del proyecto escuela de padres en virtud de la legislación vigente y políticas educativas. | [6 empty] | 31/02/2024 | 2024-05-31 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Estructuración del cronograma de escuela de padres acorde a la vigencia del PMI 2024-2027, Misión, Visión y nuevas tendencias educativas (Convivencia, educación para la paz, emprendimiento, otros) | [6 empty] | 31/02/2024 | 2024-05-31 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Formulación de los talleres o proyectos para ejecutar en la escuela de padres en las fechas establecidas en el calendario académico. | [6 empty] | 31/02/2024 | 2024-05-31 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto de Escuela de Padres. | [6 empty] | 31/04/2024 | 31/06/2024 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Construcción de documentos a utilizar para la ejecución del proyecto de Escuela de Padres como formato de citación a padres de familia, formato de asistencia, encuestas, talleres, evidencias, entre otros. | [6 empty] | 31/04/2024 | 31/06/2024 | Equipo gestión comunitaria
| Implementar los planes de acción y prevención para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo o desastre natural en el entorno educativo del CER. | Establecer planes de acción y prevención que posibiliten la actuación eficaz ante situaciones de riesgo o desastre natural, asegurando la protección y seguridad integral de la comunidad educativa. | Para el año 2024, todas las sedes del CER contarán con planes de acción completos y efectivos que faciliten una respuesta asertiva ante situaciones de riesgo o desastre natural. | Implementación de planes de acción ante riesgos o desastres naturales (Número de sedes del CER con planes de acción implementados / Total de sedes del CER) x 100 | TRIMESTRAL | Gestionar frente a las entidades competentes capacitación sobre la prevención de accidentes y desastres naturales. | [6 empty] | 2024-01-31 | 31/04/2024 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Realizar un diagnostico que permita identificar los posibles riesgos y amenazas naturales que puedan afectar a la comunidad educativa, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, entre otros. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-31 | 31/04/2024 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Elaborar y desarrollar planes de acción preventivos específicos para cada tipo de riesgo identificado, incluyendo medidas de prevención, mitigación y preparación para emergencias. | [6 empty] | 2024-01-31 | 31/06/2024 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Realizar simulacros periódicos de evacuación y respuesta ante diferentes escenarios de riesgo, para poner a prueba los planes de acción y evaluar la capacidad de respuesta de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-15 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Elaboración de rutas de evacuación. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-15 | Equipo gestión comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL