## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
|  |  | Código DANE |  | 154871000261
Dirección | CALLE 2° CARRERA 5, ESQUINA |  | Municipio |  | VILLACARO
Correo electronico | col_nuestraseñoradelrosario@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5566012
Rector o Director | KARINA YULIETH CASADIEGO SUÁREZ |  |  | Horizonte | 2024- 2026
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
KARINA YULIETH CASADIEGO SUÁREZ |  | RECTORA |  | karinacasadiegos29@gmail.com
MABEL LORENA FLOREZ OCHOA |  | DOCENTE |  | mabel.lorena@hotmail.com
LINA MERCEDES NEIRA PATIÑO |  | DOCENTE |  | limenepa2011@hotmail.com
MARTHA YANETH YAÑEZ |  | DOCENTE |  | maryanethya@hotmail.com
LAURA PRUDENCIA YÁÑEZ R. |  | DOCENTE |  | lapry_67@hotmail.com
CLAUDIA ROCIO FLOREZ OCHOA |  | DOCENTE |  | florezochoaclaudiarocio@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KARINA YULIETH CASADIEGO S. |  | RECTORA |  | RECTORA
MABEL LORENA FLOREZ OCHOA |  | DOCENTE |  | LIDER PRUEBA SABER
LINA MERCEDES NEIRA PATIÑO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNIDAD
MARTHA YANETH YAÑEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LAURA PRUDENCIA YÁÑEZ R. |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
CLAUDIA ROCIO FLOREZ OCHOA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA, LIDER DE RUTA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  |  |  |  | Municipio: VILLACARO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Asegurar la continua participación de los padres de familia o acudientes en el proceso educativo mediante la actuación del consejo de padres. | Al finalizar el año 2024 se habrá logrado una participación de un 95% de los padres de familia en las actividades de la institución | 95% de los padres de familia vinculados de forma activa | 90% | 2024-02-07 | 90% | 2024-04-16 | 90% | 2024-09-18 | 90% | Citaciones y reuniones | EN EJECUCION
Afianzar el proceso del gobierno escolar para que cada componente desarrolle a cabalidad sus funcione, permitiendo el mejoramiento continuo de establecimiento. | Al comenzar el segundo periodo lectivo 2024 estará establecido y en funcionamiento Gobierno Escolar | Consejo estudiantil organizado y en funcionamiento | 100% | 2024-02-07 | 40% | 2024-04-16 | 100% | 2024-07-04 | 100% | Reuniones, Elaboración de actas, | TERMINADA
Tramitar antes las entidades competentes los recursos para la adquisición de material didáctico para la población estudiantil con necesidades educativas especiales (NEE). | Al iniciar el año 2025 estará definida e implementada la política de inclusión a los diversos grupos poblacionales. | Política de inclusión implementada. | 70% | 2024-02-07 | 30% | 2024-07-06 | 40% | 2024-09-03 | 70% | Resignificación del PEI, Adaptaciones curriculares. | EN EJECUCION
Iniciar un plan de acción que permita recolectar la información de los egresados y su futura sistematización. | Terminado el año 2024 estará una base de datos con el 80% de los egresados de los año 2010 al 2024 | Base de datos de egresados | 15% | 2024-07-06 | 15% | 2024-09-09 |  |  |  | Conformación de grupos de trabajo, elaboración e implementación de encuestra, uso de whasapt | EN EJECUCION
Fortalecer, resignificar e innovar las acciones correspondientes a la planeación de clases. | Terminado el primer semestre lectivo 2024 estarán diligenciados los formatos de planeación de clase con dominio del cuerpo docente | Formatos de planeación de clases diligenciados y en ejecución. | 90% | 2024-04-10 | 100% | 2024-07-07 | 100% | 2024-09-09 | 100% | Diseño, socilización y adopción de formatos unificados para todas las áreas | TERMINADA
Abordar de manera detallada los mecanismos que facilietan la aplicación de un estilo pedagógico definido. | Al comenzar el segundo semestre lectivo 2024 estará definido el estilo pedagógico y su respectiva aplicación . | Apropiación y aplicación del estilo pedagógico definido. | 60% | 2024-04-10 | 60% | 2024-09-09 | 60% | 2024-11-10 | 60% | Enfoque pedágogico definidido y socializado en reuniones de consejo académico. | EN EJECUCION
Fortalecer la prestación del servicio Educativo, que esté de acuerdo con las necesidades de los docentes y estudiantes. | Iniciado el segundo periodo lectivo 2024 estarán a disposición los servicios necesarios que ofrece la institución a los docentes y estudiantes para llevar un proceso educativo de calidad. | Recursos educativos a servicio del personal docente y estudiantil | 70% | 2024-04-10 | 70% | 2024-09-09 | 70% | 2024-11-12 | 70% | Uso de los recursos para el aprendizaje en algunas actividades académicas, culturales y recreativas. (evidenciando la falta de material educativo) | EN EJECUCION
Orientar al personal recién vinculado sobre la filosofía y principios Institucionales | Finalizado el primer periodo lectivo estará capacitado el personal docente y administrativo sobre el horizonte institucinal. | Personal docente y administrativo capacitado. | 70% | 2024-04-10 | 80% | 2024-07-07 | 80% | 2024-11-12 | 80% | Reuniones,socilizaciones y autocapacitación docente y administrativa. | EN EJECUCION
Buscar las estrategias que permitan mejorar el rendimiento académico y de interacción de los estudiantes con dificultades | Al finalizar el tercer periodo lectivo 2024 se habrá reforzado de manera continua a los estudiantes con bajo desempeño académico. | Estudiantes atendidos con planes de refuerzo individualizado. | 80% | 2024-04-10 | 100% | 2024-09-10 | 100% | 2024-11-20 | 100% | Revisión de resultados académicos por periodos, elaboración y aplicación de planes de refuerzo y nivelación de forma individual. | TERMINADA
Diseñar un plan de acción que permita atenderlos riesgos y sugerir algunas medidas de prevención | Al iniciar el segundo periodo lectivo estarán definidas las medidas de prevención de acuerdo a los riesgos existentes en la institución | Plan de prevención de riesgos socializado | 70% | 2024-04-10 | 70% | 2024-08-10 |  |  |  | Reuniones, Elaboración y socialización del plan de riesgos | EN EJECUCION
Identificar y analizar las necesidades y expectativas de los estudiantes mediante un formato para consolidar la información y tomar decisiones acertadas | Al iniciar el segundo semestre lectivo 2024 estarán definidas las estrategias a implementar para atender las expectativas de los estudiantes. | Estrategias definidas e implementadas | 70% | 2024-04-10 | 80% | 2024-09-10 |  |  |  | Reuniones de consejo académico, socialización de del Manual de convivencia, PMI y PEI | EN EJECUCION
Dar a conocer las funciones de la asamblea y consejo de padres de familia mediante reuniones y elaboración de material digital | finalizado el primer periodo lectivo 2024 estarán capacitadas la junta de padres y la asamblea de padres sobre sus funciones, deberes y derechos | Asamblea de padres de familia capacitada. | 70% | 2024-04-10 | 90% | 2024-09-21 | 95% | 2024-11-20 | 95% | Reuniones,escuela de pradres | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA