## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CAPILLA |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254820001003
Dirección | Caserio La Capilla, Vereda Bochaga |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cer.lacapillatoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3219129543
Rector o Director | Gabriel Quintero Velandia |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gabriel Quintero Velandia |  | Rector |  | paen240279@hotmail.com
Jorge Leonardo Cruz Pérez |  | Lider de Calidad |  | jolecupedelta@gmail.com
Guillermo Jaimes Latorre |  | Lider Gestion Administriva |  | guijaimes1@hotmail.com
Carmen Leonor Mora |  | Lider de Gestion Directiva |  | leomora1607@hotmail.com
Olga Clara Bautista |  | Lider de Gestion Pedagogica |  | clara_494@hotmail.com
Edixon Andelfo Carrillo |  | Lider de Gestion Comunitaria |  | edicart25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Gabriel Quintero Velandia |  | Rector |  | paen240279@hotmail.com
Mariela Fernandez Rozo |  | Gestion Directiva |  | maferro2979@hotmail.com
Nancy Arelis Arciniegas |  | Gestion Administriva |  | naarcas@hotmail.com
Luz Yesenia Catañeda |  | Gestion Pedagogica |  | yeseniacost87@otmail.com
Willian Fabian Valencia |  | Gestion Comunitaria |  | fwww0201@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Alianzas con el sector productivo. | Articular Interinstitucionalmente acciones , esfuerzos, conocimiento y recursos para implementar conjutamente con empresas del municipio proyectos de que conlleven al aprendizaje y el desarrollo microempresarial en los estudiantes | A Junio de 2024 la Institucion habra realizado por los menos dos alianzas estrategicas de practicas, simulaciones con entidades del sector Productivo de la Región. | Convenios realizados con entidades de orden regional y Departamental | TRIMESTRAL | Identificar posibles entidades de alianza y programas que se adapten a la necesidad del contexto Institucional | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-03-30 | JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ
[6 empty] | Gestionar la articulación o convenio con entidades del orden regional departamental o nacional según las necesidades priorizadas | 10 | X |  |  |  |  | 2024-03-30 | 2024-06-30 | ALBA CECILIA JURADO
[6 empty] | Implementación de convenios Institucionales y seguimiento al plan de acción definido | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-11-30 | HECTOR ANTONIO MENDOZA
[6 empty] | Evaluación de la implementacion y analisis de impacto en la comunidad Educativa para continuidad de los mismo y exploración de nuevas alianzas | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-11-30 | MARIELA FERNANDEZ ROZO
|  |  | Al finalizar el año escolar 2024 se habran desarrollado proyectos productivos acorde a las necesidades y el contexto Institucional con empresas del contexto institucional | Numero de proyectos desarrollados y socializados en la comunidad Educativa | TRIMESTRAL | Definir cronograma de trabajo para la capacitación ygeneracion de proyectos productivos en cada unade las sedes de la institución | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-03-30 | CARMEN LEONOR MORA
[6 empty] | Gestionar la adquisición de recursos ante el consejo directivo para la apropiacion de los mismos destinados al desarrollo de proyectos productivos en cada una delas sedes | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-11-30 | YULLY TATIANA SOLANO
[6 empty] | Implementación y seguimiento de los proyectos productivos definidos por cada una de las sedes de la institución | 1000 | x |  |  |  |  | 2024-03-30 | 2024-11-30 | JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ
[6 empty] | Socializacion de los rusultados obtenidos y evaluacion de las estrategias de desarrollo de cada uno de ellos | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-11-30 | ALBA CECILIA JURADO
GESTION DIRECTIVA | Participacion activa de padres de Familia en las diferentes actividades que programa la Institución. | Formular estrategias que motiven a los padres de familia a participar activamente en las actividades programadas por la Institución. (reuniones, talleres, escuela de padres, actividades deportivas y culturales) | Lograr que un 90% de los padres de familia asistan a las actividades programas en el año escolar 2024. | Control de asistencia de los padres de familia a las actividades programas Numero de Actividades en las que se vinvulan los padres de familia | MENSUAL | Cronograma de Charlas motivacionales por parte de la comisaria familia y alcaldia municipal | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-30 | HECTOR ANTONIO MENDOZA
[6 empty] | Realizar actividades ludico - recreativas durante el año 2024 | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | MARIELA FERNANDEZ ROZO
[6 empty] | Promover estimulos e incentivar al padre de familia en un dia de logros (medallas, mensiones de honor) | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | CARMEN LEONOR MORA
[6 empty] | Evaluar las estrategias aplicas y los resultados obtenidos. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-30 | YULLY TATIANA SOLANO
|  |  | Consientizar al 100% de los padres de familia para que adquieran mas sentido de pertenencia con la Institucion Educativa Rural La Capilla 2024. | Puntualidad y participacion en las difrentes actividades programadas por la Institución. | MENSUAL | Resaltar y poner de ejemplo a los padres de familia que demuestren el sentido de pertenencia por la Institución | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-30 | JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ
[6 empty] | Dar a conocer con antelación las fechas de las reuniones, y otras actividades programadas para el año escolar | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-30 | ALBA CECILIA JURADO
[6 empty] | Programar jornada de colegio abierto , una o dos veces en cada periodo académico | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-30 | HECTOR ANTONIO MENDOZA
[6 empty] | Mantener una buena relación y comunicación ( cordial y respetuosa)con padres de familia | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-30 | MARIELA FERNANDEZ ROZO
GESTION ACADEMICA | Adaptar el plan de estudios de acuerdo a las mallas aprendizaje, los derechos básicos de aprendizajes y los diseños universales de aprendizaje (DUA) y los planes individuales de ajustes razonables (PIAR) dando respuesta a las necesidades académicas de la institución | Aplicar en el plan de estudio de la I.E.R los lineamientos de las mallas de aprendizaje, derechos básicos de aprendizaje, DUA y PIAR que permita la interiorzación de los conocimientos basados en las áreas obligatorias y fundamentales de aprendizaje. | En la semana de desarrollo institucional se revisa los contenidos de los diferentes planes de área y clase en donde los derechos básicos de aprendizaje y las mallas de aprendizaje estén aplicados para la implementación de los DUA y PIAR que respondan a las necesidades de la comunidad educativa en el año electivo de acuerdo a la matricula para el año correspondiente. | Planes de área y clase restructurados de acuerdos a las mallas de aprendizaje y derechos básicos de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Estudiar y repasar las mallas de aprendizaje y derechos básicos de aprendizaje para conocimiento y apropiación de los mismos | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | JOSE FRANCISCO LEAL CONTRERAS
[6 empty] | Corroborar dentro de la matricula académica asignada para el año electivo la implementación de los planes de estudio la aplicación de los DUA y PIAR con los alcances de cada una de las mallas y derechos de aprendizaje para el beneficio de la población estudiantil que lo requiera dentro de la institución | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | FLORALBA RANGEL CONDE
[6 empty] | Socializar con el cuerpo docente los cambios desarrollados dentro de cada uno de los planes de área y clase para conocimiento general, aplicación de los mismos y la construcción constante del saber basado en la demanda académica institucional | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | WILLIAM VALENCIA RIVERO
[6 empty] | Evaluar cada uno de los ajustes realizados para conocer la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas del conocimiento y aplicación dentro de las diferentes sedes de la I.E.R | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | YESENIA CASTAÑEDA
|  |  | En el primer trimestre del año lectivo se bosquejan los DUA y PIAR requeridos por la comunidad educativa cumpliendo con los estándares de calidad y el aporte del cuerpo docente. | DUA Y PIAR debidamente elaborados y revisados para la implementación y ejecución de los mismo dentro del año escolar los cuales respondan a las necesidades académicas y basados en la matricula correspondiente | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico poblacional que permita conocer las necesidades de aprendizaje presentadas por la comunidad estudiantil en la institución y cuyas particularidades vayan de acuerdo a la matricula académica | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | OLGA CLARA BAUTISTA GÓMEZ
[6 empty] | Evaluar y categorizar las necesidades de educación evidenciadas por el cuerpo docente de acuerdo a la matricula académica asignada y dentro del primer trimestre del año escolar | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | WILLIAM VALENCIA RIVERO
[6 empty] | Elaborar y/o modificar de manera consecuente los planes individuales que permitan el aprendizaje significativo que se requiere por la comunidad estudiantil y el posterior aprovechamiento de los espacios educativos | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | JOSE FRANCISCO LEAL CONTRERAS
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad y eficacia de los planes individuales de la comunidad estudiantil que lo requiere | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-27 | OLGA CLARA BAUTISTA GÓMEZ
GESTION ACADEMICA | Acoplar la planeación de clases de acuerdo a los lineamientos básicos del ministerio de educación nacional y de la secretaria de educación departamental, de acuerdo a las necesidades académicas de la institución y matricula asignada para el año lectivo | Proyectar las clases de cada asignatura teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje y mallas de aprendizaje para cada uno de los grados con el fin del fortalecimiento académico en el año lectivo. | Dentro de la semana de desarrollo institucional el cuerpo docente realiza la revisión y ajustes pertinentes a los parámetros para la realización de una planeación de clase que dé respuesta a las necesidades de la comunidad educativa como también la matricula asignada por cada grado escolar | Parámetros unificados para el cuerpo docente que permita la realización de las diferentes planeaciones según las asignaturas dentro de la institución | TRIMESTRAL | Revisar y estudiar las mallas de aprendizaje y derechos básicos de aprendizaje para conocimiento y apropiación de los mismos | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-11-28 | JOSE FRANCISCO LEAL CONTRERAS
[6 empty] | Aplicar mallas de aprendizaje, estándares básicos de aprendizaje y derechos básicos de aprendizaje que son requeridos para las diferentes planeaciones de clase de acuerdo a la matricula asignada para cada grado y sus particularidades | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-11-28 | FLORALBA RANGEL CONDE
[6 empty] | Unificar los aspectos importantes para la implementación de la teoría académica en las diferentes planeaciones de clase dando respuesta a las necesidades académicas presentadas dentro de la institución | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-11-28 | WILLIAM VALENCIA RIVERO
[6 empty] | Socializar con el cuerpo docente cada uno de los aspectos a implementar en las planeaciones de clase y conceptualización teórica de cada uno de los aspectos a trabajar en el año lectivo | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-11-28 | YESENIA CASTAÑEDA
|  |  | Revisar el formato de planeación de clase que responda a los estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje y mallas de aprendizaje, realizando los ajustes pertinentes de acuerdo a las necesidades y matricula asignada en el año lectivo | Formato revisado y unificado para plasmar las planeaciones de cada una de las asignaturas dentro de la institución | TRIMESTRAL | Revisar el estado del arte que sirva como guía orientadora en el proceso de diseño e implementación del formato de planeación | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-11-28 | OLGA CLARA BAUTISTA GÓMEZ
[6 empty] | Aplicar el enfoque, modelo pedagógico de la institución que permita un diseñó estructurado del formato de planeación de clase de acuerdo a los lineamientos y necesidades de la comunidad educativa | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-11-28 | WILLIAM VALENCIA RIVERO
[6 empty] | Plasmar de forma estructurada cada uno de los recursos que lleven a la implementación de las clases dentro de la institución y reestructurar aquellos elementos que sean necesarios de acuerdo a las necesidades académicas identificadas con anterioridad | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-11-28 | JOSE FRANCISCO LEAL CONTRERAS
[6 empty] | Socializar el formato de planeación de clase a todo el cuerpo docente para su implementación | 100 | x |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-11-28 | OLGA CLARA BAUTISTA GÓMEZ
GESTION ADMINISTRATIVA | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Diseñar un plan para la adquisicion de recursos para el aprendizaje tales como: material didactico, libros, guias y demas que orienten el trabajo pedagogico. | Al final del mes de febrero de 2024 se abrá elaborado un registro o diagnostico de necesidades de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | Elaboracion de un formato para el registro de las nececidades de los recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Aspectos a tener en cuenta para registrar las necesidades de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | GUILLERMO JAIMES
[6 empty] | Escoger los datos basicos para la elaboracion del formato de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | JOSE GEBER PEÑA
[6 empty] | Priorizar temas especificos para la elaboracion del formato de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | RAUL BARAJAS
[6 empty] | Elaboracion e impresión de formato de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | NANCY ARCINIEGAS
|  |  | A mayo de 2024 se abrá priorizado las necesidades de cada una de las sedes en cuanto la adquisicion de recursos para el aprendizaje | Aplicación del formato para el registro de los recursos necesarios para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Aplicación del formato en cada una de las sedes. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | GUILLERMO JAIMES
[6 empty] | Priorizacion de las necesidades de recursos para el aprendizaje. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | JOSE GEBER PEÑA
[6 empty] | cálculo de recursos y /o presupuesto | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | RAUL BARAJAS
[6 empty] | Definir proyecto de inversión y fuentes o entidades de financiamiento. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-05-31 | NANCY ARCINIEGAS
GESTION ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Diseñar un plan para el mantenimiento y adecuacion de los diferentes equipos y recursos para el aprendizaje. | Al mes de abril de 2024 se abrá elaborado un registro de inventario con los equipos que cuenta cada sede y su estado de funcionamiento | Elaboracion de registro o formato para conocer con los equipos que cuenta cada sede. | TRIMESTRAL | Aspectos a tener en cuenta para registrar las necesidades de clasificación de los equipos. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | GUILLERMO JAIMES
[6 empty] | Escoger los datos basicos para la elaboracion del formato de clasificación de los equipos. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | JOSE GEBER PEÑA
[6 empty] | Priorizar temas especificos para la elaboracion del formato. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | RAUL BARAJAS
[6 empty] | Elaboracion e impresión de formato de recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes de la institucion. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | NANCY ARCINIEGAS
|  |  | A noviembre de 2024 se abrán clasificado los diferentes equipos en inservibles para dar de baja y servibles aue requieren mantenimiento. | Realizar la respectiva clasificacion de los equipos. | TRIMESTRAL | Registro de informacion a traves de aplicación del formato. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | GUILLERMO JAIMES
[6 empty] | Tabulacion de la informacion. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | JOSE GEBER PEÑA
[6 empty] | Clasificacion de los equipos. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | RAUL BARAJAS
[6 empty] | Elaboracion del plan de mantenimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-05-31 | NANCY ARCINIEGAS
Comunitaria | Conformar la Asamblea y concejo de padres de forma funcional y activa en la I E Rural La Capilla. | Incentivar al padre de familia, sobre la importancia de pertenecer a la Asamblea y concejo de padres | Al finalizar el mes de marzo, estara conformada la asamblea y concejo de padres de la Institucion Educativa Rural la Capilla | 90% de la Comunidad educativa, participa activamente en la conformacion de Asamblea y concejo de padres | TRIMESTRAL | En la Primera reunion del año, los integrantes de la Gestion Comumunitaria, hablaran de la importancia de la conformacion y funcionalidad de la asamblea y concejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Carmen Dorena Garcia
[6 empty] | Se recalcan las funciones de los integrantes de la asamblea y concejo de padres | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Edixon Andelfo Carrillo
[6 empty] | Eleccion de la Asamblea y concejo de padres | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Rosa Nelly Rozo
[6 empty] | Posecion de la nueva Asamblea y concejo de padres vigencia 2024 | 100 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Esperanza Bautista
|  |  | A finalizar el año, se veran los resultados de la Funcionalidad de la asamblea y concejo de padres. | acciones realizadas por la asamblea y concejo de padres | TRIMESTRAL | Reuniones peridicas por parte de la asamblea y concejos de padres | 0 | [5 empty] | 2024-01-30 | 2024-11-01 | Jesus Geoffrey Isidro
[6 empty] | Acompañamiento de la institucion en los proyectos que requieran asesoramiento | 0 | [5 empty] | 2024-01-30 | 2024-11-01 | Carmen Dorena Garcia
[6 empty] | Involucrar a la asamblea y concejo de padres en las actividades propias de la institucion | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-11-01 | Edixon Andelfo Carrillo
[6 empty] | Resultado de los proyectos de la asamblea y concejo de padres | 0 | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Rosa Nelly Rozo
Comunitaria | Adecuacion de los programas de prevencion de riesgos fisicos en la Institucion Educativa. | Adecuar los programas de prevencion de riesgos fisicos en la Institucion Educativa | Al finalizar el mes de Marzo se contara con un 100% del diagnostico de los riesgos fisicos de cada sede | Numero de sedes con la señalizacion completa. | TRIMESTRAL | Capacitación para los docentes en el diseño y aplicación del plan de seguridad y programa para la prevención de riesgos físicos por parte del comité municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-08-30 | Esperanza Bautista
[6 empty] | Elaboracion de un censo diagnostico de riesgos fisicos en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Jesus Geoffrey Isidro
[6 empty] | Plano de cada sede y de la institucion donde se identifique el plan de riesgos | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Carmen Dorena Garcia
[6 empty] | Adecuada señalizacion de las sedes. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Edixon Andelfo Carrillo
|  |  | Al finalizar el mes de Agosto se estara aplicando en un 90% el plan de prevencion de riesgos fisicos a traves de los proyectos transversales. | Plan de riesgos fisicos implementados. | TRIMESTRAL | Adecuacion del plan de seguridad y programa para la prevención de riesgos físicos. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-07-30 | Rosa Nelly Rozo
[6 empty] | Socializacion del plan de riesgos a la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Esperanza Bautista
[6 empty] | conformacion y capacitacion de brigadas de emergencia | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Jesus Geoffrey Isidro
[6 empty] | simulacros de emergencia | 0 | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Carmen Dorena Garcia
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL