## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  |  | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
|  |  | Código DANE |  | 154128000019
Dirección | Carrera 5a N° 7-17 Barrio Kennedy |  | Municipio |  | Cáchira
Correo electronico | colrosariocachira@hotmail.com |  |  | Tel | 3134325789
Rector o Director | Hernán Sepúlveda Jaimes |  |  | Horizonte | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ÁLVARO SEPÚLVEDA MANRIQUE |  | Docente de Aula |  | alsima24@hotmail.com
JAWEY MORENO FAJARDO |  | Docente de Aula |  | jaumofa69@hotmail.com
JUAN GABRIEL CHACÓN CAICEDO |  | Docente de Aula |  | gabos.252591@hotmail.com
NINI YOHANNA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ |  | Docente de Aula
HERNÁN SEPÚLVEDA JAIMES |  | Rector |  | hersejase07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YAMIT ANTONIO TOLOZA ORTIZ |  | Docente de Aula |  | Directiva
MARTHA CECILIA ACEVEDO VARGAS |  | Docente de Aula |  | Académica
DIEGO HERNANDO CASTILLA SÁNCHEZ |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
BERTHA CECILIA ACEVEDO CÁCERES |  | Docente de Aula |  | Comunidad
HERNÁN SEPÚLVEDA JAIMES |  | Rector

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PÁGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CÁCHIRA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El trabajo en equipo | Organizar el 100% de los docentes en grupos de trabajo entre las sedes de la IE | A Junio de 2024, los docentes estarán organizados y trabajando en grupo y de manera conjunta con espiritu de trabajo en equipo. | (número de docentes organizados / ( número total de docentes de la institución) ) * 100% | TRIMESTRAL | Realizar reunion de concejo académico con el fin de organizar los comités y proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la IE. Realización y socialización de plan operativo de cada comité. Seguimiento al trabajo presentado por cada uno de los equipos de trabajo. | $ 500.000.oo |  | x |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-11-30 | Consejo Académico
| Algunas sedes de la institución tienen áreas insuficientes y poco organizadas, lo que conlleva al hacinamiento y a un sentimiento de escasa estimulación y apropiación. La dotación es precaria | Gestionar recursos que permitan el mejoramiento de las aulas especializadas con el fin de brindar un ambiete escolar adecuado en la IE. | A diciembre de 2024 la Institución contará con una adquisición de recursos de 40% necesarios para su adecuación | (recursos obtenidos / (recusos necesarios)) * 100% | TRIMESTRAL | Diagnosticar las necesidades con el fin de cuantificar los recursos necesarios para su ejecución. Gestionar mediante oficios ante las entidades correspondientes los recursos necesarios. Hacer seguimiento a la gestión realizada. | $ 500.000.oo |  | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-30 | Docentes y Consejo Directivo.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Recursos para el aprendi zaje (computadores, laborato rios, bibliotecas, etc.) priman los intereses aislados de algu nos docentes o los criterios de la administración municipal.La adquisiciòn de los suministros se realiza en el momento en que se presentan las necesidades; no hay un plan que oriente esta actividad. | Gestionar recursos que permitan la adquisición de matriales y equipos para las aulas especializadas para mejorar la calidad de la educación en la IE.. | A Junio de 2024 el 50% de los recursos necesarios estarán gestionados. | (recursos obtenidos / (recusos necesarios)) * 100% | MENSUAL | Diagnosticar las necesidades con el fin de cuantificar los recursos necesarios para su ejecución. Gestionar mediante oficios ante las entidades correspondientes los recursos necesarios. Hacer seguimiento a la gestión realizada. | $ 500.000.oo |  | X |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-06-30 | Hernán Sepúlveda Jaimes Y Consejo Directivo
| El presupuesto de la Instituciòn es un agregado de ingresos y gastos que no tiene relaciòn con las prioridades. No hay mecanismos de planeaciòn financiera. | elaborar un plan anual de presupuesto, priorizando las necesdades y darlo a conocer a la comunidad. | A Febrero del 2024 se dará a conocer el plan anual de presupuesto. | (plan elaborado / (plan necesario)) * 100% | MENSUAL | Diagnosticar las necesidades con el fin de cuantificar los recursos necesarios para su ejecución. Elaborar plan anual de presupuesto | $ 1.000.000.oo | x |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-29 | Consejo Directivo y Gestion Financiera
ACADÉMICA | La institucion tiene algunas estrategias para controlar el ausentismo pero estas se aplican esporádicamente en algunas sedes sin indagar sus causas. | realizar control efectivo del ausentismo de los estudiantes, evaluando sus causas | A marzo de 2024 el 100% de las estrategias de control de ausentismo estrá siendo aplicada. | (estrategia elaborado / (estrategia necesario)) * 100% | MENSUAL | Reunión de consejo académico para la elaboración de un formato que permita llevar un control efectivo de la asistencia de los estudiantes por parte de los docentes y formato de informe mensual por parte del titular de grado. | $ 2.000.000.oo |  | x |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-11-30 | Docentes y Consejo Académico.
| la institucion tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados y la información sobre ellos es anecdótica | Organizar la base de datos de los exalumnos de la IE | A junio de 2024, la base de datos de los exalumnos de la IE estará organizada en un 80% | (egresados en la base de datos / total de egresados)) * 100% | TRIMESTRAL | Actualización de base de datos y registro de los exalumnos para tener contato con el fin de realizar reuniones que permitan su vinculación de manera activa a la IE | $ 1.000.000 | x |  |  |  |  | 2024-02-10 | 2024-11-30 | Hernán Sepúlveda, Docentes y Consejo Directivo.
COMUNITARIA | Existen en la institución algunas iniciativas para apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida, pero éstas no son trabajadas de manera continua, y por lo tanto no se ven reflejado dicho proceso. | formular propuestas y proyectos que brinden orientación vocacional a los estudiantes de la IE | A abril de 2024 se tienen proyecto general enfocado a la orientación vocacional de los estudiantes en un 100%. | (proyecto elaborado / (proyecto ejecutado)) * 100% | MENSUAL | Elección del comité "PROYECTO DE VIDA". Elaboración de la propuesta, ejecución, seguimiento y evaluación. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-30 | Hernán Sepúlveda,Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité.
| El servicio social obligatorio de los estudiantes es un requisito, pero se encuentra desarticulado de la institución y su entorno. | formular un proyecto para prestación de servicio social para los estudiantes de la Media | A abril de 2024 se cuenta con el proyecto formulado en un 100%. | (proyecto formulado / (proyecto necesario)) * 100% | MENSUAL | Elección del comité, Elaboración de la propuesta, ejecución, seguimiento y evaluación. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-02-10 | 2024-11-10 | Titulares de grado 10 y 11
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos