## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER BUENOS AIRES |  |  |  |  | Municipio |  |  | RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR POLITICAS INCLUSIVAS, DE ACUERDO AL DECRETO 14 21 PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS NNJA | AL FINALIZAR EL 2024 EL CER CONTARA CON POLITICAS DEFINIDAS EN EL PEI AL 100% | POLITICAS DE INCLUSION | 80% | 2024-01-22 | 100000 | 2024-10-07 | 180000 | 2024-11-28 | 200000 | DISEÑO DE POLITICAS DE INCLUSION EN EL PEI IDENTIFICACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES EN EL SIMAT CARACTERIZACION DE LA POBLACION. DISEÑO DEL PIAR. SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO EVALUACION Y RETROALIMENTACION | EN EJECUCION
ESTABLECER ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS ESTUDIANTES. | AL FINALIZAR EL 2024 ESTARAN 2 CONVENIOS ESTABLECIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO AL 100% | CONVENIOS ESTABLECIDOS | 30% | 2024-03-12 | 50000 | 2024-10-08 | 70000 | 2024-11-28 | 90000 | DEFINICION DE OFERTA COLABORATIVA REUNIONES PERIODICAS DE INTERESADOS..PRESENTACION Y VIABILIDAD DE PROPUESTAS ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS Y ALIANZAS EJECUCION DE ESTRATEGIAS | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PPP QUE FORTALEZCA EL MODELO EDUCATIVO DEL CER | AL FINALIZAR EL 2024 EL PPP FORMULADO E IMPLEMENTADO AL 100% | PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS | 80% | 2024-03-13 | 80000 | 2024-10-09 | 100000 | 2024-11-28 | 140000 | DISEÑO Y FORMULACION DEL PROYECTO. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIALIZACION DE IMPACTO Y RESULTADOS | EN EJECUCION
ACTUALIZAR EL SIIE DE ACUERDO AL DECRETO 1290 Y AL ESTUDIO DE CONTEXTO DEFINIDO EN EL PEI. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2024, SE TENDRA EL SIEE ACTUALIZADO Y APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. | SIE | 90% | 2024-03-13 | 70000 | 2024-10-10 | 90000 | 2024-06-14 | 110000 | REVISION DEL DOCUMENTO ACTUAL AJUSTES DE ACUERDO AL DECRETO SOCIALIZACION Y APROBACION. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS UNIFICADAS PARA LAS TAREAS EXTRACURRICULARES | AL FINALIZAR EL 2024 EL CER CONTARA CON LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS AL 100%A | ESTRATEGIAS TAREAS EXTRACURRICULARES | 70% | 2024-03-13 | 20000 | 2024-10-11 | 20000 | 2024-11-28 | 30000 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS DESEMPEÑOS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TALLERES DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS. | EN EJECUCION
FORMULAR LOS PPT DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO. | A FINAL DE 2024, SE ESTARÁN APLICANDO LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS SEDES | PROYECTOS PEDAGOGICO TRANSVERSALES | 50% | 22/01/2024 | 10000 | 2024-10-09 | 20000 | 2024-11-28 | 30000 | REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES *ACTUALIZACION DE PROYECTOS *APLICACIÓN *EVALUACION | EN EJECUCION
ESTABLECER UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | A FINAL DE 2024, SE HABRÁ REALIZADO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA SEGÚN EL PLAN ELABORADO. | PLANTA FÍSICA | 70% | 17/01/2024 | 40000 | 2024-10-11 | 80000 | 2024-11-28 | 90000 | *PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA *APROBACION DE CONSEJO DIRECTIVO *EJECUCION DE MEJORAS *CONVOCATORIA PARA DIA DE LOGROS | EN EJECUCION
SISTEMATIZAR EL ARCHIVO DEL CER | AL FINALIZAR EL 2024 SE DARA INICIO A LA SISTEMATIZACION DEL ARCHIVO | ARCHIVO HISTORICO | 20% | 2024-01-22 | 20000 | 1900-01-10 | 20000 | 2024-11-28 | 20000 | ESTABLECER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PLAN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA 2024 -2025 | AL FINALIZAR EL 2024 SE TENDRA ELABORADO Y SENSIBILIZADO EL PLAN DE RIESGO AL 100% | PLANES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS | 50% | 2024-04-01 | 2000 | 2024-10-11 | 3000 | 2024-11-28 | 5000 | FOCALIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICAS . *GESTION PARA CAPACITACION. ELABORACION DEL DOCUMENTO | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION ASERTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA | 100% DE PADRES DE FAMILIA DEL CER PARTICIPANDO EN LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CER | ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION | 90% | 2024-04-01 | 50000 | 2024-10-08 | 50000 | 2024-11-28 | 125000 | ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TALLERES DE PARTICIPACION | EN EJECUCION
REALIZAR TRES ESCUELAS DE PADRES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA P0ARTICIPACION DE LA COMUNIDAD | AL FINALIZAR EL 2024 SE REALIZARAN TRES ESCUELAS DE PADRES CON LA PARTICIPACION DEL 100% DE LA COMUNIDAD | ESCUELA DE PADRES TRIMESTRALES | 60% | 2024-05-10 | 20000 | 2024-10-08 | 20000 | 2024-11-28 | 20000 | REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. *REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA