## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD |  |  | 2023-11-24
|  |  | Código DANE |  | 254810000947
Dirección | VEREDA LA LIBERTAD |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | lalibertadcer@gmail.com |  |  | Tel | 3229144921
Rector o Director | RICHARD MANUEL CAÑAS BAUTISTA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RICHARD MANUEL CAÑAS BAUTISTA |  | DIRECTOR |  | lalibertadcer@gmail.com
DOCENTE
|  | DOCENTE |  | mariluz32@live.com
|  | DOCENTE |  | go.mez71@hotmail.com
|  | DOCENTE |  | r.a.b.r.19@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RICHARD MANUEL CAÑAS BAUTISTA |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
SARA MILENA GARCIA PABÓN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARILUZ BECERRA DIAZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
GUSTAVO VILLASMIL GUEVARA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA. | Socializar en las sedes educativas del CER la apropiacion y conocimiento del gobierno escolar (directivo, academico, etc) a traves de diferentes medios. | Socializar en las sedes educativas del CER la apropiacion las funciones del gobierno escolar. | Al finalizar el año 2024, la comunidad eductiva conoce las funciones del gobierno escolar en un 100%. | Numero de sedes capacitadas. / Numero de actividdes realizadas. | MENSUAL | 1. Construción del material didáctico y formulación de la estrategia del Gobierno Escolar | 100000 |  | x |  |  |  | 9 de enero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 2. Publicación y socialización de material didactico elaborado en cada sede. | 100000 |  | x |  |  |  | 20-24 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 3. Proceso de elección del gobierno escolar | [6 empty] | 20-24 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 4. Seguimiento y control del documento del PMI. | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
GESTION DIRECTIVA. | Se realiza actividades pedagogicas para la apropiación del manual de convivencia en las diferentes sedes con la comunidad educativa (folletos, videos, charlas) | Socializar para la apropiación del manual de convivencia en las diferentes sedes con la comunidad educativa (folletos, videos, charlas) | Al finalizar el año 2024, la comunidad educativa conocera los parámetros propuestos en el manual de convivencia en un 100%. | Numero de sedes capacitadas. / Numero de actividdes realizadas. | MENSUAL | 1. Diseñar estrategias para la socialización del manual de convivencia | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 2. Elaborar folletos, videos y darlos a conocer en cada sede. | 100000 |  | x |  |  |  | 9 de enero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 3. Socializar el contenido de los videos y folletos a todas las sedes. | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
GESTION DIRECTIVA. | Se realiza seguimiento y evaluación del formato PMI diligenciado y vigente del año escolar, con base al documento seguimiento y control del PMI. | Realizar seguimiento y evaluación del formato PMI diligenciado del año escolar vigente | Al finalizar el año 2024, la comunidad educativa conocera el seguimiento y evaluación del formato PMI en un 100%. | Número de sedes capacitadas. / Número de actividdes realizadas. | TRIMESTRAL | 1. Revisión del formato PMI del año escoar vigente. | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 2. Monitoriar y controlar la ejecución del PMI | 100000 |  | X |  |  |  | 9 de enero de 2024 | 28-febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 3. Realiza requerimientos y cambios del seguimiento del PMI. | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2023 | 28-febrero de 2023 | Directivo y Docentes del CER.
GESTION ACADEMICA. | Diseñar e implementar los proyectos transversales teniendo en cuenta los lineamientos del MEN. | Diseñar e implementar los proyectos transversales de las diferentes sedes educativas | Al finalizar el año 2024, se debera socializar a la comunidad educativa los proyecos transversales en un 100%. |  | MENSUAL | 1. Definir los integrantes de los proyectos transversales | [6 empty] | 15 de enero de 2024 | 25 de enero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
|  |  |  | Numero de sedes capacitadas. / Numero de actividdes realizadas. |  | 2.Diseñar los proyectos transversal | 50000 |  | x |  |  |  | 25 de enero de 2024 | 30 de enero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 3. Socializar las diferentes actividades a realizar contenida en los proyectos | [6 empty] | 30 de enero de 2024 | 28 de febrero de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 4. Realizar las actividades propuestas para cada proyecto durante todo el año escolar |  |  | x |  |  |  | 28 de febrero de 2024 | 30 de abril de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
GESTION ACADEMICA. | Planear estrategias de atención a estudiantes con problemas de aprendizaje.. | Analizar el contenido del PIAR y proponer estrategias de atención a estudiantes con problemas de aprendizaje | Al finalizar el año 2024, se debe conocer el contenido del PIAR y organizar las diferentes propuestas en un 100% |  | MENSUAL | 1 Socializar el PIAR a los docentes del C.E.R | [6 empty] | 30 de enero de 2024 | 30 de abril de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
|  |  |  | Numero de sedes capacitadas. / Numero de actividdes realizadas. |  | 2. Realizar una encuesta para recopilar información de su desarrollo personal. | 100000 |  | X |  |  |  | 3 de marzo de 2023 | 10 de junio de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 3. Hacer formato y organizarlo en pagina web | [6 empty] | 15 de julio de 2023 | 30 de agosto de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
[6 empty] | 4. Realizar acciones de integración. | [6 empty] | 1 de septiembre de 2023 | 30 de octubre de 2024 | Directivo y Docentes del CER.
GESTIÓN ACADÉMICA. | Conservar y garantizar custodia de la base de datos de los exalumnos para consulta documental | conservar la base de datos de los exalumnos para consulta documental | Al finalizar el año 2024, se debe revisar y sostener la base de datos de los exalumnos en un 100% |  |  | 1. Formular una encuesta a los exalumnos del CER. | [6 empty] | 30 de enero de 202 | 30 de abril de 2024
|  |  |  | Número de estudiantes egresados con base de datos organizadas | SEMESTRAL | 2. Aplicar y sistematizar la encuesta aplicada a los exalumnos del CER. | 100000 |  | x |  |  |  | 3 de marzo de 2023 | 10 de junio de 2023 | Docentes
[6 empty] | 3. Elaborar protocolo para acceso a la información de la base de datos de los exalumnos. | [6 empty] | 15 de julio de 2023 | 30 de agosto de 2023 | Director y docentes
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Se organiza un proceso de matricula y caracterización de estudiantes nuevos y antiguos mediante el diligenciamiento de folios y encuesta SIMPADE. | EL C.E.R. La Libertad cuenta con una politicapara desarrollar el proceso de matricula y caracterización de estudiantes nuevos y antiguos mediante el diligenciamiento de folios y encuesta SIMPADE. | el prodeso deja realizado un 90% Software de matricula (SIMAT). Folios de matricula. Hojas de vida de los estudiantes. plataforma web colegios | Número de estudiantes egresados con base de datos organizadas SIMAT Y WEB-COLEGIOS |  | 1. Formular matricula impresa y reflejada en plataforma SIMAT Y WEB COLEGIOS. | 1500000 |  | x |  |  |  | 6-28 de febrero de 2023 | 28-febrero de 2023 | Director y docentes
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Sistematizar hoja de vida y folios de matricula impresa en AZ
[6 empty] | 3. Anexar en el web colegios hojas de vida de los estudiantes y padres de familia | [6 empty] | 6-28 de febrero de 2023 | 28-febrero de 2023 | Director
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Hace seguimiento a los criterios de asignación académica de los docentes y realiza los ajustes pertinentes a los mismos. | Realizarr practicas pedagogicas con las entidades presententes en la zona y lo jefes de area para dar solucion a las necesidades que presenta cada una de las sedes del CER La Libertad | Al finalizar el año 2023, el El CER La Libertad habra definido en un 100% de las guias por areas academicas del 3º y 4º para mejoramiento de cada una de sus sedes | Número de guias del 3ºy 4º periodo egresados con base de datos organizadas en WEB-COLEGIOS |  | 1. Definir, los proyectos que permitan el mejoramiento en cada una de las sedes | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2023 | 28-febrero de 2023 | Director y docentes
[5 empty] | ANUAL | 2. Tener archivos de los ingresos y egresos del año lectivo en cada una de las sedes | 150000 |  | x |  |  |  | Enero a noviembre de 2023 | Enero a noviembre de 2023 | Director
[6 empty] | 3. Socializar a toda la comunidad educativa el rendimiento de cuentas | [6 empty] | 28-febrero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Director
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Cuenta con sistema para el recaudo de ingresos y la realización de los gastos, los registros son consistentes y coinciden plenamente con los mismos. | Gestionar recursos con las entidades presentes en la zona y el sector productivo para dar solución a las necesidades que presenta cada una de las sedes del CER La Libertad | Al finalizar el año 2023, el CER La Libertad habrá definido en un 80% algunas actividades para el recaudo de ingresos y el desembolso de egresos, para el mejoramiento de cada una de sus sedes |  |  | 1. Definir, los proyectos que permitan el mejoramiento en cada una de las sedes | [6 empty] | 6-10 de febrero de 2023 | 28-febrero de 2023 | Director y docentes
|  |  |  | Ingresos y gastos | ANUAL | 2.Tener archivos de los ingresos y egresos del año lectivo en cada una de las sedes | 100000 |  | x |  |  |  | Enero a noviembre de 2023 | Enero a noviembre de 2023 | Director
[6 empty] | 3. Socializar a toda la comunidad educativa el rendimiento de cuentas | [6 empty] | 28-febrero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Director
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecimiento de cobertura, estabilización y aumento del número de estudiantes en el CER la libertad. | Orientar por parte de padres direccion y docente en actividades pedagogicas con los lineamientos curriculares del MEN en el Centro Educativo. | Finalizando el año 2023, el CER La Libertad contara con actividades pedagogicas para mejorar los lineamientos curriculares . |  |  | 1. Elaborar proyectos Pedagógicos relacionados que motiven el sentido propio de su proyecto de vida. | 100000 |  | x |  |  |  | 10 de febrero de 2023 | 10 de marzo de 2023 | Director y docentes
|  |  |  | Proyecto en practicas pedagogicas. | TRIMESTRAL | 2. Aplicar los proyectos significativos para que los niños vayan alcanzando su propio emprendimiento. | [6 empty] | 15 de marzo de 2023 | 10 de abril de 2023 | docentes de cada una de las sedes
[6 empty] | 3. Diseñar en los estudiantes un proyecto pedagogico de acuerdo al nivel educativo. | [6 empty] | 25 de abril de 2023 | 20 de mayo de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 4. Evaluar la eficacia del desarrollo de los proyectos pedagógicos. | [6 empty] | 22 de mayo de 2023 | 22 de julio de 2023 | Director y docentes
GESTIÓN COMUNITARIA | Comunidad en pro del embellecimiento de la planta fisica y sus alrededores, pero no se cuenta con un proyecto institucionalizado ya que no atendemos poblacion estudiantil de educación media, más sin embargo trabajamos para el bien común de la comunidad educativa CER La Libertad. | Diseñar el plan de acción para la prevención de riesgos físicos y realizar actividaden para el embellecimiento el Centro Educativo. | Culminado el año 2023, el CER contara con 80% de mejoramiento las plantas fisicas de prevención de riesgos físicos. | Prevención de Riesgos Físicos | TRIMESTRAL | 1. Realizar un diagnostico en mal estado de cada una de las sedes que pertenecen al C.E.R La Libertad. | [6 empty] | 20 de febrero de 2023 | 22 de marzo de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 2. Reporte escrito por sedes educativas para iniciar la elaboracion y mejora de la planta fisica. | [6 empty] | 25 de abril de 2023 | 25 de mayo de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 3. Diseñar el plan de accion de prevencion de riesgos. | [6 empty] | 25 de mayo de 2023 | 10 de julio de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 4. Promover la importancia de aplicación de prevencion de riesgos fisicos en las sedes educativas. | [6 empty] | 01 de agosto de 2023 | o1 de octubre de 2023 | Director y docentes
GESTIÓN COMUNITARIA | Socializar, incentivar, planificar, sensibilizar la importancia de los programas de seguridad para el bien común de la comunidad educativa CER La Libertad. | Diseñar el plan de acción para la prevención de riesgos físicos en el Centro Educativo. | Culminado el año 2023, el CER contara con el plan de acción de prevención de riesgos físicos. | Prevención de Riesgos Físicos | TRIMESTRAL | 1. Realizar un diagnostico de los riesgos fisicos de cada una de las sedes que pertenecen al C.E.R La Libertad. | [6 empty] | 20 de febrero de 2023 | 22 de marzo de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 2. Tabulacion de datos recibidos por las Sedes para iniciar la elaboracion del plan de accion. | [6 empty] | 25 de abril de 2023 | 25 de mayo de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 3. Diseñar el plan de accion de prevencion de riesgos. | 200000 |  | x |  |  |  | 25 de mayo de 2023 | 10 de julio de 2023 | Director y docentes
[6 empty] | 4. Promover la importancia de aplicación de prevencion de riesgos fisicos en las sedes educativas. | [6 empty] | 01 de agosto de 2023 | o1 de octubre de 2023 | Director y docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL