## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | 2023-01-14
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | CRA 2 BARRIO BERTRANIA |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@gmail.com |  | Telefono |  | 3027009123
Rector o Director | CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  | RECTORA |  | cristyn2002@hotmail.com
JUAN MANUEL OCHOA GAMBOA |  | COORDINADOR |  | Juanmanuelogw@gmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5@gmail.com
OIROL DAVID ACOSTA COTE |  | COORDINADOR |  | orioltel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CORREDOR H. JOSE RAMON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
FLOREZ MORENO MARTHA CECILIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
PALENCIA PABON JUAN CARLOS |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Colegio Puerto Santander |  |  |  |  | Municipio |  |  | Puerto Santander
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Plantear y desarrollar la propuesta diseñada al convenio entre la institución educativa y empresas del sector productivo del municipio Puerto Santander | Al finalizar el año escolar, la institución cuente con convenios activos con el sector productivo. | RELACIONES CON EL ENTORNO: SECTOR PRODUCTIVO | 60 | 2024-10-07 | 40 | 2024-11-01 | 20 | 2024-11-25 | 0 | 1. Planificación, desarrollo y seguimiento de la propuesta. 2. Análisis de las posibles empresas a convenir 3. Adecuación del aula para la recolección de material 4. Informe y evidencias. | EN EJECUCION
Garantizar a todos los estudiantes la participación en sus procesos educativos. | Generar un ambiente que involucre una educación inclusiva para la población con discapacidad y/o necesidades educativas. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 90 | 2024-10-07 | 70 | 2024-11-01 | 20 | 2024-11-25 | 0 | 1. Identificación de una estudiante con alguna BAP. (Barrera para el Aprendizaje y la Participación) 2. Caracterización de su perfil de habilidades. 3. Compromiso de los padres. 4. Elaboración y ejecución del PIP. (Plan de Intervención Pedagógica) 5. Evaluación de la aplicación del PIP. | EN EJECUCION
Promover la participación de los estudiantes en diferentes áreas del saber | Al finalizar el primer periodo del año escolar, se evidencie el interés de los estudiantes hacia las diferentes actividades educativas. | CLIMA ESCOLAR | 100 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 40 | 2024-11-25 | 40 | 1. Planteamiento de las actividades a desarrollar. 2. Revisión del líder de las actividades a trabajar. 3. Organización de la actividad. 4. Desarrollo e informe de la actividad | TERMINADA
Diseñar polìtica de inclusiòn institucional basada en el protocolo y seguimiento establecido para atenciòn a estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad | Al finalizar el mes de mayo del 2024 se habrà conformado el equipo de trabajo para el diseño del documento de polìtica de inclusiòn institucional y el plan de trabajo | Equipo de trabajo y plan de acciòn | 30 | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-01 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Convocar al equipo de docentes | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-01 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Conformar el comitè de inclusiòn | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 10 | Diseñar el plan de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 10 | Aprobaciòn del plan de trabajo | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2024 la instituciòn contarà con una polìtica de inclusiòn | Documento orientador de polìtica de inclusiòn institucional | 10 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 10 | Revisiòn normativa de polìtica de inclusiòn | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 50 | Elaboraciòn de la estructura general del documento | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 50 | Dar contenido a la estructura del documento | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socializar el documento para su aceptaciòn | NO INICIADA
Promover estrategias para aumentar la participaciòn de los acudientes en las actividades propuestas por el proyecto escuela de familias | Al finalizar 2024 se habràn consolidado estrategias para aumentar la asistencia de los acudientes a las actividades del proyeto escuela de familias | Estrategias para aumentar participaciòn | 100 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Encuesta de necesidades para abordaje de laS temàticas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Conformaciòn del equipo de trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Diseño de proyecto transversal: un dìa de escuela para las familias | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Ejecuciòn de la actividad | TERMINADA
| Al finalizar el 2024 habrà mejorado la asistencia y participaciòn a las actividades del proyecto escuela de familias | Anàslisis Estadìstico | 100 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Recopilaciòn de las listados de asistencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Creaciòn de rùbrica para el seguimientode la asistencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Sistematizaciòn de los datos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Anàlisis de la asistencia a las actividades | TERMINADA
Integrar el proyecto de vida al plan de àrea de Ètica y valores para implementarlo en la Instituciòn educativa durante el año escolar | Al finalizar el 2024 se habra organizado la temàtica que se abordarà en el proyecto de vida institucional | Temàtica del proyecto de vida institucional | 100 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 80 | Revisiòn del documento proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 80 | Ajustes del documento proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 80 | Actualizaciòn del proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 80 | Consolidaciòn del documento proyecto de vida | TERMINADA
| Al finalizar el 2024 el proyecto de vida estarà articulado en la malla curricular del àrea de Ètica y Valores | Articulaciòn del proyecto de vida institucional | 100 | 2024-10-07 | 80 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 20 | Definiciòn de temàticas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 80 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 20 | Articulaciòn con la malla curricular | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 70 | Adquisiciòn de material didàctico para el proyecto de vidal | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Anàlisis del impacto del proyecto de vida en la IE | NO INICIADA
Ejecutar la política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje a través de la articulación docente-estudiante de la media técnica con el apoyo de las directivas e instituciones público-privadas. | Diagnosticar las condiciones técnicas de los recursos y equipos tecnológicos, así como la conectividad una vez finalizado el primer trimestre académico. | Número de equipos funcionales / Número de equipos inventariados | 100 | 2024-03-31 | 100 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Verificar el documento de inventario de equipos de tecnolgia y multimedia | TERMINADA
| Priorizar las necesidades tecnológicas en cuanto a equipos y conectividad requerida por la Institución Educativa para cada una de sus Sedes, una vez finalizado el primer trimestre académico. |  | 70 | 2024-09-30 | 40 | 2024-11-01 | 30 | 2024-11-25 | 0 | Evaluar la sufiencia de los recursos tecnologicos en cada una de las sedes | EN EJECUCION
Mejorar los resultados de las pruebas externas mediante la resignificación de los planes de estudio de las áreas priorizadas para el fortalecimiento de las competencias evaluadas por el ICFES. | Formar a los docentes de las diferentes Sedes en todos los niveles educativos para el fortalecimiento de las competencias evaluadas por el ICFES, durante el año lectivo 2024. | Docentes capacitados / Total Planta Docente | 50 | 2024-08-16 | 50 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Evalaur el impacto de los docentes en las pruebas externas | EN EJECUCION
| Incluir en los planes de área las competencias evaluadas por el ICFES en cada una de las asignaturas priorizadas en el transcurso del año 2024. | Asignaturas vinculadas / asignaturas totales priorizadas | 100 | 2024-09-05 | 70 | 2024-11-01 | 30 | 2024-11-25 | 0 | Socializar las nuevas competencias en cada plan de area como aprote significativo de las pruebas SABER | TERMINADA
Diseñar polìtica de inclusión institucional basada en el protocolo y seguimiento establecido para atenciòn a estudiantes que presentan barreras de aprendizaje y/o discapacidad | Conformar el equipo de trabajo para el diseño del documento de polìtica de inclusión institucional y el plan de trabajo para finales del mes de mayo del 2024. | Equipo de trabajo y plan de acción | 35 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 25 | 2024-11-25 | 10 | Determinar fechas para elaboracion de documento con el equipo de trabajo acerca de las politicas de inclusion de la I.E. | EN EJECUCION
| Contar con una política de inclusión al finalizar el 2024. | Documento orientador de polìtica de inclusión institucional | 25 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 25 | Establecer las directrices y elaboracion de la estrutura general del documento orientador de las politicas de inclusion de I.E. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias que permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con bajo desempeño o con dificultades de interacción. | Disminuir el 20% de la población estudiantil con bajo rendimiento académico cada periodo. | (N°de estudiantes con bajo desempeño / total de estudiantes de curso) x100 | 70 | 2024-10-07 | 60 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 10 | Realizar el seguimeinto y evaluación | EN EJECUCION
| Disminuir el 20% de la población estudiantil con dificultades de interacción o convivencia escolar. | N°de estudiantes con bajo desempeño disciplinario / total de estudiantes de curso) x100 | 70 | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-01 | 0 | 2024-11-25 | 60 | Elaborar documento para compailar todas las estrategias aplicadas. Realizar el seguimeinto y evaluación. | EN EJECUCION
Diligenciar la matriz de panorama de riesgo bajo la guía técina GTC 45 de la IE. | Identificación del 80% de posibles riesgos en la IE. | (N° de docentes, docentes directivos capacitdos/ N° total de docentes, docentes directivos ) x100 | 70 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-01 | 40 | 2024-11-25 | 30 | Capacitar los docentes en el tema. Diligenciar la matriz de riesgo de cada sede. Realizar el informe de los hallazgos. Socializar la matriz de riesgo. | EN EJECUCION
Implementar el programa de bienestar laboral. | Participación del 80% de la planta de personal en el programa de bienestar laboral. | (N° de empleados beneficiados / N° total de directivos , docentes , administratvios ) x100. | 60 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-01 | 30 | 2024-11-25 | 10 | Revisar y actualizar el programa de bienestar laboral. Socializar el programa de bienestar laboral. Ejecutar el programa de bienestar laboral. Evaluar el impacto del programa de bienestar laboral. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA