## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  | 27 DE OCTUBRE DE 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254874000363
Dirección | Av 10 Mz 31 Lote 4 - 22 Barrio Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | iecoloncenov2@gmail.com |  | Telefono |  | 6075802440
Rector o Director | ANTONIO JOSÉ CAICEDO GARCÍA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO JOSÉ CAICEDO GARCÍA |  | RECTOR
CIRO HERNANDO TELLEZ |  | COORDINADOR
NEIDA FLOREZ |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ROQUE JULIO VALBUENA VARGAS |  | GESTIÓN ACADÉMICA
CARLOS BELTRAN |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MIRIAM CARRILLO |  | GESTIÓN COMUNITARIA
RAUL GRANADOS |  | GESTIÓN COMUNITARIA
SANDRA SALAZAR |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## GESTION DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  |  |  | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar el acompañamiento y apoyo a los organos del gobierno escolar que permitan promover la participacion de los padres de familia en las actividades propias de la institución y generar asi una comunicacion fluida y un ambiente afectuoso con los miembros de la comuniad educativa. | Ejecutar el plan de trabajo para fortalecer el gobierno escolar al finalizar noviembre de 2023 asumiendo compromisos que conlleven a una participacion responsable. | 100% de seguimiento realizado por los docentes y directivos a la conformacion y ejecucion de planes de trabajo por parte del gobierno escolar. | 1 | 2024-04-05 | 33% | 2024-10-09 | 33% | 2024-10-28 | 34% | Involucrar a los diferentes estamentos que conformen el gobierno escolar. Cada uno de los organos del gobierno escolar debe elaborar su propio programa de gobierno. Realizar el debido seguimiento de cada uno de los organos del gobierno escolar para el oportuno apoyo de los docentes del area de sociales al consejo de padres y consejo estudiantil. Redactar circulares informativas y llevar un control de asisencia mediante actas y evidencias testimoniales. | TERMINADA
Resaltar el roll del docente, el estudiante y el padre de familia en los diferentes eventos, motivando asi a la participación y estimulando el desarrollo de las competencias. | Exaltar a los docentes, estudiantes y padres de famlia por sus capacidades fisicas, emocionales, sociales y cognitivas al finalizar cada periodo escolar de 2022. | 100% de seguimiento en la identificacion de cada roll teniendo en cuenta el perfil y el desempeño de docentes, estudiantes y padres de familia. | 0.6 | 2024-04-05 | 20% | 2024-10-09 | 40% | 2024-10-28 | 0% | Apoyar economicamente a los estudiantes y docentes que representan a la instiucion en los ambitos deportivos, academicos y culturales. Realizar premiaciones en publico a los miembros de la comunidad educativa que sobresalen en su parte deportiva mediante medallas o trofeos. Realizar premiaciones y entrega de diplomas y condecoraciones a estudiantes con rendimiento academico excelente. | TERMINADA
Proporcionar ambientes físicos inclusivos que conlleven a la formación integral de los estudiantes con materiales pedagogicos, tecnologicos según lo amerite la dependencia. | Adecuar el entorno escolar en cuanto a pintura, aseo, decoración y materiales tecnologicos al finalizar el año 2023 que genere sentido de pertenencia en la comunidad educativa. | 100% de seguimiento en el uso de los espacios fisicos manteniendo un ambiente agradable y registrando el estado del material tecnologico. | 0.8 | 2024-04-05 | 20% | 2024-10-09 | 40% | 2024-10-28 | 20% | Utilizar y mantener adecuadamente los servicios de las unidades sanitarias. Garantizar el servicio de agua potable diariamente en la institucion haciendo mantenimiento al sistema de filtros. Asignar un personal de vigilancia, control, aseo y mantenimiento de los resursos fisicos de la institucion. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## GESTION ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  |  |  | Municipio: LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Evaluar trimestralmente el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes. Tomar las medidas pertinentes para corregir situaciones visualizadas frente a la falta de personal docente. (Plan de contingencia, enfocado en las necesidades mencionadas). Diseñar estrategias de mejoramiento institucional aplicado por los docentes teniendo en cuenta el mecanismo de seguimiento a las horas efectivas de clase recibidas. Gestionar el docente de Informática que hace falta para completar la carga académica dando cumplimiento a las necesidades requeridas por la institución. | Al finalizar el 2023 la institución garantizará en un 100 % el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes mediante la toma de medidas pertinentes para corregir situaciones especiales que actualmente vulneran los derechos de los estudiantes al no recibir su formación académica completa. | Formato de seguimiento a horas efectivas de clase diligenciado en la plataforma Ovy. Registro de asistencia de docentes (historial docente). Registro de asistencia de estudiantes. Estadística de ausentismo de docentes y estudiantes. |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Diligenciamiento de los formatos (Ovy) para seguimiento de horas efectivas de clase y asistencia de docentes y estudiantes. Flexibilizar horarios de acuerdo a resultados de reportes y unificar grupos. Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo. Diseño de estrategias de mejoramiento. Redistribución de docentes en las diferentes sedes para cubrir ausencia y falta de personal docente. Gestionar docentes de primaria para que los docentes de jornada única retornen a su jornada. Gestionar el reemplazo de los docentes que tiene asignación académica para dar cumplimiento a los horarios de clase. | TERMINADA
Revisar y evaluar trimestralmente el proceso de control y prevención del ausentismo escolar. Involucrar a toda la comunidad educativa con el fin de evitar el incremento del ausentismo y controlar la deserción escolar. | Realizar seguimiento a las inasistencias de los estudiantes y establecer estrategias que minimicen el ausentismo escolar. Diseñar mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en la institución. Para el año 2023 la institución contará con programas claros y pertinentes que serán aplicados para la prevención, control, y análisis de las causas de ausentismo. | 1. Se presenta alto ausentismo en el aula de clase. 2. Hacer seguimiento Periódico a los estudiantes que presentan Inasistencia y establecer compromisos. |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Registro diario de la inasistencia del estudiante por parte del docente según su área o asignatura en la plataforma Ovy y en el formato diseñado para este proceso. Informar al titular del grado la inasistencia de los estudiantes. Hacer seguimiento puntual al registro de la inasistencia de los estudiantes. Analizar al final de la semana situaciones concretas de alto ausentismo de los estudiantes en horas y áreas específicas. Citar al padre de familia y establecer compromisos para solucionar problemas de ausentismo. | TERMINADA
Diseñar programas para realizar seguimiento a los egresado de los últimos cinco (5-10) años. Realizar encuentros de egresados anualmente para compartir experiencias significativas. | Establecer un vínculo entre egresados y la institución, teniendo en cuenta la importancia de sus aportes para el desarrollo institucional y para que se hagan participes en las actividades institucionales. | Crear una base de datos de los egresados con su perfil. Convocar e involucrar a los egresados en las diferentes actividades institucionales. Conversatorio de estudiantes egresados exponiendo sus experiencias y logros a los miembros de la comunidad. Reflexionar sobre experiencias de egresados como motivación hacia los estudiantes actuales. |  | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Actualización de la base de datos de los egresados que permita almacenar la información de estos y ubicarlos. Complementar, alimentar y fortalecer el grupo de apoyo para la localización de los egresados de los últimos cinco años. Mantener contacto con egresados de la institución. Hacer seguimiento a los egresados de la institución. | NO INICIADA

## GESTION ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  |  |  | Municipio LOS PATIOS |  |  | GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer un programa que recopile todos los proyectos de embellecimiento y adecuación de la planta fisica. | 1- Priorizar los proyectos que se relacionen con el plan de embellecimiento. 2- Diseñar programa que contribuya al embellecimiento y adecuación de la planta física. 3- ejecutar los proyectos relacionados con el embellecimiento y adeucación de la planta fisica de la institución. | Porcentaje de proyectos que se relacionen con el embellecimiento y adecuación de la planta física de la institución educativa | 50% | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 1. socializar los proyectos existentes. 2.Seleccionar los proyectos que requiere la institucion con mayor grado de necesidad. 3.Programar las acciones a realizar par el embellecimiento y adecuación de la planta física. 4.ejecutar el programa de embellecimiento de la planta fisica | EN EJECUCION
Gestionar los recursos para la adquisicion de los materiales, herramientas e instrumentos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes | 1. Clasificar y priorizar los materiales que requieren las diferentes areas para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 2. direccionar los recursos necesarios para la adquisicion de los materiales para el aprendizaje. 3. ejecutar la adquisicion de los materiales necesarios. | porcentaje de material para el aprendizaje necesario y material adquirido | 5O% | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 1. Recepcion de las necesidades requeridas en las diferentes areas. 2.Gestion del concejo directivo para la aprobacion de la compra de los materiales ludicos y didacticos necesarios para el aprendizaje. 3.Adquisicion de los materiales requeridos para el aprendizaje de los estudiantes. 4.Entrega a los jefes de area los materiales educativos para uso en las actividades academicas | EN EJECUCION
Ejecutar el proyecto de movilidad acorde con las normas vigentes, que brinde seguridad a la comunidad educativa, dentro y fuera de la institucion | 1. Revisar y actualizar el proyecto de movilidad, 2. Gestionar los recursos ante entes gubernamentales y ONG. 3. Dar viabilidad al proyecto de movilidad de la institución. | Porcentaje de la Comunidad educativa beneficiada con el proyecto de mobilidad | 30% | 2024-03-26 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 1. Actualizacion del proyecto de movilidad de acuerdo a las normas vigentes y necesidades que se requieren. 2.Gestion de recursos ante los entes gubernamentales y ONG. 3.Ejecucion del proyecto de movilidad . 4. Evaluacion del proyecto de movilidad. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## GESTIÓN COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  |  |  | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar las escuelas de padres continuamente. Ayudar a las familias a comprender las necesidades de sus hijos. Mantener buena comunicación entre las familias y la institución educativa. | El 70 por ciento de los padres participan en las actividades de la institución | Número de padres asistentes sobre numero de familias de la institucion |  | 2024-03-25 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Conferencias, charlas, entrevistas, encuestas, podcast, comité de convivencia. Los titulares tomaran asistencia y motivan a sus padres para la asistencia. Divulgación por redes sociales, plataforma del colegio y whatsapp la citación al evento. Registrar en el observador del estudiante la inasistencia de los padres a estos eventos. | TERMINADA
Elaborar desarrollar y hacer seguimiento al plan de gestión de riesgos. | Elaborar un plan de gestion de riesgo escolar | Plan de gestion de riesgo desarrollado en un 50 por ciento |  | 2024-03-25 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Se rdiseña el plan de gestion de riesgos*Gestión de recursos *Contratación de expertos *Suministro de información *Seguimiento al plan *Realización de simulacros psicosociales. Se ha estado realizando diagnostico de los riesgos en la institucionales. | EN EJECUCION
Elaborar desarrollar y hacer seguimiento un Programa de seguridad | Elaborar un Programa de seguridad | Programa de seguridad desarrollado en un 100% |  | 2024-03-25 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | Contratación de personas expertas y seguimiento continuo. Se ha estado realizando diagnostico de los riesgos institucionales el estado de la infraestructura fisica no es sujeto de monitoreo ni de evaluacion. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA