## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-10-22 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  | Telefono |  | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | Horizonte |  | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb03@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
JOVAN FERNANDO FERRER CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | grao_24@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
JOVAN FERNANDO FERRER CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  |  |  | Municipio: Durania
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Orientar al consejo estudiantil para que se reunan a deliberar y tomar decisiones que le correspondan. | Al finalizar el año 2024, los representantes del consejo estudiantil se han reunido periodicamente y son reconocidos por la comunidad educativa. | Las 16 sedes educativas participaran en la elección y conformacion del consejo estudiantil.. | 30% | 2024-03-16 | 50% | 2024-10-08 | 20% | 1900-11-27 | 100% | 1. Motivar a los estudiantes para la participacion de la toma de desiciones que le competen. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-03-16 | 80% | 2024-10-08 |  |  | 100% | 2. Organizar el consejo de estudiantes para dar orientaciones sobre las funciones que van asumir. | TERMINADA
|  |  | 10% | 2024-03-16 | 60% | 2024-10-08 | 30% | 1900-11-27 | 100% | 3.Enviar con anterioridad las fechas estipuladas para las reuniones programadas por el consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-03-16 | 40% | 2024-10-08 | 40% | 1900-11-27 | 100% | 4. .Solicitar al consejo estudiantil para que cumplan con sus funciones . | TERMINADA
Invitar a los miembros del sector productivo para que participen activamente en el consejo directivo. | Al finalizar el año 2024, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre el sector productivo. | Las 16 sedes educativas participaran en la elección y conformacion de los miembros del sector productivo del CER. | 10% | 2024-02-09 | 10% | 2024-10-08 | 20% | 1900-11-27 | 40% | 1. Motivar a los miembros de las comunidades educativas para que participen activamente. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-04-12 | 10% | 2024-10-08 | 20% | 1900-11-27 | 40% | 2. Seguimiento a la participacion de los miembros que hacen parte del sector productivo. | EN EJECUCION
Dinamizar la funcionalidad de forma organizada e inclusiva al comité de evaluacion y promocion cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas en el año 2024 | Al finalizar el año 2024, el comité de evaluacion y promocion mostrará resultados visibles de su gestión, a través de las actas que dan fé del cumplimiento del cronograma de las actividades establecidas | Proceso de evaluación y promoción dados a conocer a las distintas sedes educativas del C.E.R Juana Berbesí. | 100% | 2024-03-22 |  |  |  |  | 100% | 1. Elaborar cronograma de actividades fijando las fechas correspondientes a ejecutar durante el año. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-04-19 | 40% | 2024-09-11 | 10% | 2024-11-28 | 70% | 2. socialización del manual de funciones y del cronograma de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2024-04-19 | 25% | 2024-09-11 | 10% | 2024-11-28 | 70% | 3. Aplicar el manual y el cronograma de actividades de la evaluacion y promocion. | EN EJECUCION
Fortalecer los Planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr mejores resultados en las pruebas SABER. | Al finalizar el año 2024 se tendrá los planes de área y los Planes de Aula contextualizados en las pruebas saber. | Planes de Aula | 10% | 2024-04-19 | 10% | 2024-09-11 | 10% | 2024-11-26 | 30% | 1. Revisión y actualización de los Planes de Aula contextualizadas a las pruebas saber 3, 4 y 5. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 10% | 2024-11-28 | 20% | 2024-11-26 | 30% | 2. Socialización de los Planes de Aula | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2024-04-19 | 10% | 2024-11-28 | 10% | 2024-11-26 | 30% | 3. Seguimiento a los planes de aula. | EN EJECUCION
Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para implementar en la Plataforma Vive colegios 3.0. | Al finalizar el año 2024 se habran realizado los ajustes al SIEE teniendo en cuenta la plataforma Vive colegios 3.0.. | SIEE ajustado. | 25% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-11 | 10% | 2024-11-28 | 75% | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 | 25% | 2024-11-29 | 100% | 2. Diseño del Proceso: Exploración a la plataforma Vive colegios 3.0 | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 | 25% | 2024-11-29 | 100% | 3. Ejecución: Retroalimentación de la plataforma Vive colegios 3.0 | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 | 25% | 2024-11-29 | 100% | 4. Seguimiento: Socialización del manejo de la plataforma Vive colegios 3.0 y su inclusión en el SIEE. | TERMINADA
Realizar las reparaciones necesarias en las plantas fisicas que lo requieran . | En el 2024 la 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de mejoramiento de infraestructura. | En el 2024 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en un plan de mejoramiento de infraestructura. | 100% | 2024-04-19 |  |  |  |  | 100% | 1. Revisar las necesidades de infraestructura de cada una de las 16 sedes. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-12 |  |  | 100% | 2. Priorizar las sedes que requieran con urgencia la mejora de infraestructrura. | TERMINADA
|  |  | 35% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-12 | 25% | 2024-11-26 | 100% | 3. Gestionar recursos para realizar las mejoras de infraestructura priorizdas | TERMINADA
|  |  | 35% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-12 | 25% | 2024-11-26 | 100% | 4. Realizar seguimiento al desarrollo de la gestion realizada.. | TERMINADA
Asignar los recursos para el aprendizaje de manera pertinente a cada sede educativa para potenciar la participacion de los estudiantes en el proceso educativo. | En el 2024 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de adquisicion de recursos para el aprendizaje. | 16 sedes del CER Juana Berbesi beneficiadas. | 0% | 2024-04-19 | 80% | 2024-10-12 | 20% | 2024-11-26 | 100% | 1. Cubrir las necesidades de recursos de aprendizaje en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 |  |  | 100% | 2. Elaborar cronograma de adquisicion de material de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 100% | 2024-10-12 |  |  | 100% | 3. Entrega de material de aprendizaje a cada sede educativa. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 |  |  | 100% | 4. Continuidad del proceso de adquisicion de materiales de aprendizaje. | TERMINADA
Fortalecer la investigacion a traves delos proyectos pedagogicos transversales (huerta escolar, escuela café, amigos del agua, lectura).en cada una de las sedes educativas del CER Juana Berbesi.. | En el 2024 se fortalecera la investigacion a traves de los avances de los proyectos pedagogicos transversales cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | El proceso de la investigacion fortalecida con los avances de los proyectos pedagogicos transversales cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | 20% | 2024-04-19 | 60% | 2024-10-12 | 20% | 2024-11-26 | 100% | 1. Crear un cronograma de actividades para los proyectos pedagogicos transversales. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-04-19 | 45% | 2024-10-12 | 30% | 2024-11-26 | 100% | 2. Socializar el cronograma de actividades de los proyectos pedagogicos. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-04-19 | 45% | 2024-10-12 | 30% | 2024-11-26 | 100% | 3. Desarrollo de las actividades de proyectos pedagogicos tranversales. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 30% | 2024-10-12 | 70% | 2024-11-26 | 100% | 4. Evaluar, sistematizar y diseñar planes de mejoramiento. | TERMINADA
Propiciar en los estudiantes el liderazgo y la participación en los diferentes órganos de las cual hace parte, con el fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas. | Al iniciar el año escolar 2024 se realizaran las elecciones de gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo. | Elecciones del gobierno escolar | 100% | 2024-04-19 |  |  |  |  | 100% | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-19 |  |  |  |  | 100% | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes). | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-19 |  |  |  |  | 100% | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-04-19 | 50% | 2024-10-12 | 30% | 2024-11-26 | 100% | 4. Seguimiento y control: Elaboracion de actas, formatos que permite viabilizar la realización de las elecciones en cada sede. | TERMINADA
Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de Talleres de Capacitación. | En el año 2024 se iniciara la identificación de los riesgos psicosociales, ambientales y físicos del CER Juana Berbesi. | Gestion de riesgos | 0% | 2024-04-19 | 0% | 2024-10-12 | 0% | 2024-11-26 | 0% | 1.Capacitaciòn y orientación a los docentes del CER Acerca de algunos tipos de riesgos laborales (psicosociales, ambientales y físicos). | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 0% | 2024-10-12 | 0% | 2024-11-26 | 0% | 2. Caracterización: Diagnosticar en cada una de las comunidades los riesgos psicosociales, ambientales y físicos del CER Juana Berbesi. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 0% | 2024-10-12 | 50% | 2024-11-26 | 50% | 3. Ejecución: Sensibilización sobre prevención de riesgos psicosociales, ambientales y físicos existentes en cada sede, a través de charlas educativas y simulacro contra eventos sísmicos. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-04-19 | 0% | 2024-10-12 | 50% | 2024-11-26 | 50% | 4. Seguimiento y control: A través de actas y volantes informativos. | EN EJECUCION
Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres para mejorar las relaciones de convivencia familiar y revision del Manual de Convivencia. | En el año 2024 la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres permitirá el conocimiento del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y algunos temas importantes para facilitar convivencia familiar. |  | 100% | 2024-04-19 |  |  |  |  | 100% | 1. Caracterización: Determinar los temas que se deben tratar en cada uno de los talleres. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-12 | 40% | 2024-11-26 | 100% | 2. Diseño del Proceso: Incluir en el cronograma acciones informativas semanales que conlleven a mantener las buenas relaciones con padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2024-04-19 | 40% | 2024-10-12 | 40% | 2024-11-26 | 100% | 3. Seguimiento y control: Mediante actas y volantes. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA