## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr integrar al sector productivo en las diferentes actividades propuestas por el Centro Educativo Rural Vijagual | Vincular el 35% de las personas naturales y juridicas del sector productivo | Número de personas jurídicas y naturales del sector productivo vinculadas del CER Vijagual X 100% / número total de personas jurídicas y naturales del sector productivo del CER Vijagual | 0
0
0
Diseñar estrategias pedagógicas que ayuden a mitigar las situaciones de hurto que se presentan en el Centro Educativo Rural Vijagaul | Implemetar tres estrategias que mejoren la convivencia en el aula y el respeto por las cosas ajenas | Estrategias implementadas X 100% / Estrategias programadas | 0
0
0
Involucrar a la asamblea de padres de familia a que se hagan participes en la toma de decisiones que mejoren la mediación de conflictos, apoyo académico y bienestar de los estudiantes. | Lograr que el 40% de la asamblea de padres de famiia apoyen al CER Vijagual en la solución de situaciones de convivencia. | Consejos de padres de familia involucrados X 100% / Consejos de padres de padres del CER VIJAGUAL | 0
0
0
Ajustar el plan de estudios del CER de tal manera que responda a las politicas trazada en el PEI y los lineamientos del MEN con el proposito de formar estudiantes empáticos en la construccion de la paz y la convivencia. | Para el año 2024 el CER contará con un 70% de su plan de estudios, basado en los lineamientos del MEN y enfocado en la formación de estudiantes empáticos e integrales en la construccion de la paz y convivencia familiar, escolar y comunitaria. | Número de planes de área ajustados, sobre total de planes de área del CER por 100. | 0
0
0
Realizar el seguimiento a los mecanismos y estrategias aplicadas a casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje para el mejoramiento del ISCE | Para el año 2024 se realizará seguimiento al 80% de los mecanismos y estrategias aplicadas a los casos de bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje. | Número de seguimientos realizados sobre total de estrategias aplicadas por 100% | 0
0
0
Elaborar el plan de seguimiento a egresados con el fin de aportar al mejoramiento institucional. (Proyecto de vida) | Para el año 2024 se le realizará seguimiento a un 50% de los egresados del CER a partir del año 2018 | Número de egresados del C.E.R. con seguimiento sobre el numero total de egresados a partir del año 2018 por 100% | 0
0
0
Adoptar medidas preventivas sobre gestion de riesgos y que sea de conocimiento de los miembros de la comunidad educativa de las sedes. | El 60% de los miembros de la comunidad educativa del CER Vijagual conozcan los riesgos y adopten medidas de prevencion. | Riesgos priorizados de las sedes educativas X 100% /sobre adopcion de medidas de prevención. | 0
0
0
Desarrollar una politica sobre estrategias de apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Diseñar estrategias de apoyo a estudiantes de bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Cantidad de sedes x 100% sobre estrategias diseñadas y aplicadas. | 0
0
0
Diseñar un programa de formación que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Gestionar una capacitación por semestre que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Cantidad de docentes X 100% /cantidad de docentes capacitados. | 0
0
0
Diseñar talleres pedagógicos que permitan a los padres de familia la busqueda de la verdad, la convivencia y la reparacion en su entorno escolar y familiar . | Elaborar en un 100% los 4 talleres de la escuela para padres y madres y cuidadores. | Número de items de talleres elaborados X 100 % Número de items de los talleres a elaborar. | 0
0
0
Diseñar el Programa para la prevención de riesgos físicos que será reconcido por la comunidad educativa. | Diseñar en un 100 % el Plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales que será reconcido por la comunidad educativa. | Número de items evaluados y aprobados X 100 % / Número de items del plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales. | 0
Elaborar el plan de evacuación frente a accidenes caseros o desastres naturales similares que contribuyan a las condiciones mínimas de seguridad. | Elaborar en un 100% el plan de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad. | Número de sedes con plan de evacuación X 100 % / Número de items del plan de evacuación aplicados.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA