## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2023-11-29
|  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | AV 3 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA HUMILDAD |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE JACINTO SILVA QUINTERO |  | RECTOR |  | colegioragonvalia@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rociorduz213@hotmail.com
MARLENY CONTRERAS |  | DOCENTE PRIMARIA
SILVIA DAYANA CABALLERO |  | ORIENTADORA ESCOLAR
GLORIA TERESA PEREZ |  | DOCENTE SECUNDARIA
MAYRA JEANNETH ROJAS M |  | DOCENTE SECUNDARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SILVIA CABALLERO GALVÁN |  | PSICORIENTADORA |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO - COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Intitucion Educativa Colegio Nuestra Señora de la Merced |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ragonvalia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Estructurar un plan de gobierno del personero estudiantil que impacte postitivamente a la comunidad estudiantil | Al final del año 2024 el 90% del plan de gobierno del personero estudiantil será ejecutado dentro de la institución educativa | Acciones ejecutadas/Acciones planeadas | 50% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-25 | 10% | Socializar junto con el comité de democracia las funciones de los aspirantes a personero estudiantil, con cada uno de los estudiantes de grados undécimo (A y B). Formular sus respectivos planes de gobierno (los aspirantes a personero), con asesoría de los docentes, de forma que las actividades fueran de fácil ejecución de acuerdo a las necesidades del contexto. Así mismo, el 15 de marzo de 2024, se instaló el gobierno escolar, y tomó posesión como personera la estudiante Yarlennis Villamizar del grado undécimo B. Formular el plan de gobierno por parte la personera Yarlennis Villamizar , y después de instalado el gobierno escolar, ha ejecutar algunas de las actividades propuestas en cuanto a los componentes de salud y deportes, y de infraestructura. Faltó ejecutar varias de las actividades propuestas en otros componentes del plan de gobierno, por falta de compromiso, liderazgo e interés por parte de la personera. | TERMINADO
Crear alianzas con 10 entidades que esten reonocidas juridicamente para el fortaleciemiento de la media técnica en la institución educativa | A 2024 el 50% de las alianzas con entidades estaran establecidas | Alianzas realizadas/alianzas propuestas | 50% | 2024-03-16 | 20% | 2024-10-07 | 10% | 2024-11-25 | 20% | Identificar entidades reconocidas juridicamente a nivel regional (Alcaldía municipal de Ragonvalia, Juzgado municipal de Ragonvalia, Registraduría municipal de Ragonvailia, Secretaría de Sauld Departamental, Cooperativa de Cafeteros de Ragonvalia, CENS) para establecer posibles alianzas en donde los estudiantes de décimo y undécimo grado puedan realizar su práctica empresarial. Solicitar a la SED de Norte de Santander la adquisición de los seguros ARL de los estudiantes de décimo y undécimo grado, como requisito para realizar su práctica empresarial, la SED remitió formato para compilar los datos de los estudiantes y tramitar la ARL. A la fecha la SED de Norte de Santander allegó los seguros ARL positiva sólo para los estudiantes de décimo grado, como requisito para realizar su práctica empresarial. Realizar acercamientos verbales con la Alcaldía municipal de Ragonvalia, Juzgado municipal de Ragonvalia, Registraduría municipal de Ragonvailia, Secretaría de Sauld Departamental, Cooperativa de Cafeteros de Ragonvalia y CENS para concretar las alianzas. Mantener el convenio para realizar práctica empresarial de los estudiantes de décimo y undécimo grado con la Alcaldía municipal de Ragonvalia; no fue posible establecer algunas alianzas debido al retraso y las dificultades presentadas con el ARL de los estudiantes. Se mantiene el diálogo y el acercamiento con las otras entidades para concretar las alianzas pendientes. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias pedagógicas prácticas que faciliten la motivación y el proceso de enseñanza aprendizaje | A 2024 el 100% de los docentes diseñaran estrategias motivacionales de aprendizaje en sus planes de aula. | Porcentaje de docentes que diseñaron estrategias motivacionales | 100% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-07 | 50% | 2024-11-25 | 25% | Establecer un pacto de aula con los estudiantes para mejorar la relación estudiante-docente, por parte de cada docente. Formular los planes de clase de cada docente, teniendo en cuenta el contexto para el mejoramiento pedagógico (cargados en el drive institucional). Así mismo, se ha tenido en cuenta la implementación de herramientas audiovisuales para la ejecución de los encuentros pedagógicos. Desarrollar la práctica pedagógica de cada docente teniendo en cuenta lo establecido en los respectivos planes de clase, fomentando el uso de las herramientas audiovisuales y de las TICs, con el fin de motivar a los estudiantes, reflejándose en el porcentaje de aprobación de promoción. | TERMINADO
Mejorar los desempeños académicos de los estudiantes de la institución educativa en evaluaciones internas y en pruebas externas. | A diciembre de 2024 el 100% de los estudiantes con dificultades académicas contarán con un plan de apoyo que permitan superarlas. | Porcentaje de estudiantes con plan de apoyo. | 100% | 5 de abril 2024 | El 100% de docentes aplicaron prueba diagnostica en cada una de las asignaturas y/o áreas |  |  |  |  | Realizar evaluación diagnostica de estudiantes. Diseñar el plan de acción para estudiantes identificados en la evaluación diagnostica. Integrar y aplicar el plan de apoyo en el planeamiento general de clase. | TERMINADO
Implementar una estrategia unificada para las tareas escolares que promuevan un aprendizaje significativo obteniendo resultados satisfactorios en los estudiantes. | A abril de 2024 el 100% de los estudiantes contarán con herramientas claras para la organización de tareas escolares y por parte de los docentes criterios de calidad y evaluación de las mismas. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con la estrategia. | 80% | 5 de abril 2024 | 25% | 7 de octubre de 2024 | 55% | 2024-11-25 | 0% | Capacitar a los estudiantes para la organización, gestión del tiempo y estrategias de estudio efectivas. Implementar el uso de herramientas tecnológicas para la realización de las tareas escolares. Establecer seguimiento, retroalimentación a las tareas y trabajos a realizados. | EN EJECUCION
Mejorar la calidad en las opciones didácticas brindadas por los docentes en todas las áreas, asignaturas y proyectos transversales. | A noviembre de 2024 el 100% de los docentes habrán aplicado estrategias pedagógicas coherentes con la misión, visión y modelo pedagógico de la I.E. teniendo en cuenta flexibilización en la metodología y utilizando las TIC para el mejoramiento en las competencias y educación integral de nuestros estudiantes. | Porcentaje de docentes aplicando estrategias propuestas | 80% | 26 de abril 2024 | 25% | 7 de octubre de 2024 | 55% | 2024-11-25 | 0% | Utilizar los recursos disponibles en el aula de clase para la ejecución de las estrategias diseñadas. Realizar seguimiento a las prácticas aplicadas por los diferentes docentes. Evaluar la aplicación de las estrategías pedagógicas para verificar la coherencia y articulación con las opciones didácticas acordes con el PEI. | EN EJECUCION
Diseñar una politica institucional de investigación | A noviembre de 2024 la institucion educativa cuenta con una politica de investigacion definida y aprobada por el consejo directivo. | Documento de politica de investigacion formulado | 25% | 2024-03-25 | 25% | 2024-10-07 | 0% | 2024-11-25 | 0% | Capacitar a los docentes en formulación e implementacion de proyectos de investigacion en primaria ,secundaria y media. | EN EJECUCION
Diseñar y aplicar una estrategia integral de reconocimiento al personal vinculado y que esta sea implementada. | A noviembre de 2024 el 40% del personal vinculado a la institución seran beneficiados con la estrategia integral de reconocimientos | Porcentaje de personal vinculado beneficiado de la estrategia | 35% | 2024-03-25 | 25% | 2024-10-07 | 5°% | 25.11.2024 | 5% | 1. Diseñar estrategia de reconocimiento a docentes, directivos docentes y administrativos. 2. Aprobacion y ejecución de la estrategia de reconocimiento | EN EJECUCION
Diseñar un procedimiento donde se manifiesten las necesidades que presentan las tres sedes de la IE en cuanto a recursos fisicos, tecnologicos y didacticos. | A noviembre de 2024 se tendra el procedimiento de suministro y dotación aprobado por el consejo directivo. | Listado de todas las necesidades de las sedes | 100% | 2024-03-25 | 25% | 2024-10-07 | 25% | 25.11.2024 | 50% | En asamblea general de docentes,solicitar un listado de las necesidades en cuanto a recursos fisicos, tecnologicos,didacticos para que se tengan en cuenta para la destinacion de los rubros en la adquisicion de recursos. | TERMINADO
Fomentar e incentivar la participacion de los padres de familia en el proceso de orientación y asesoramiento continuo para la formación integral de sus hijos como miembros activos de la comunidad educativa. | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Porcentaje de Padres de familia beneficiados | 50% | 16 de marzo de 2024 | 20% | 07 de octubre de 2024 | 10% | 25 de noviembre de 2024 | 20% | 1. Elaboracion y aplicación de encuesta en google forms a los docentes de las tres sedes con el fin de dar a conocer su percepcion frente a los factores que influyen en los ambitos de convivencia, academico, socioafectivo y familiar de los estudiantes para facilitar la construccion y diseño de proyecto escuela de padres. | EN EJECUCION
2. Estructuración y elaboración del proyecto de escuela de padres
3. estructuracion del plan de accion de acuerdo a la priorizacion de temas.
4. Implementacion del plan de accion propuesto en el proyecto escuela de padres
Implementar el proyecto de gestión de riesgo de la institución educativa desarrollando las actividades plasmadas en el mismo | El 50% de las actividades plasmadas en el proyecto son ejecutadas | porcentaje de actividades ejecutadas | 70% | 16 de marzo de 2024 | 20% | 07 de octubre de 2024 | 30% | 25 de noviembre de 2024 | 20% | 1. Gestionar capacitación de entidades externas como defensa civil, bomberos y cruz roja a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
2. Capacitacion a directivos, docentes y administrativos sobre primeros auxilios por parte de defensa civil municipal
3. Capacitacion a estudiantes y padres de familia por parte de entidades externas como defensa civil, bomberos y cruz roja
4. Construccion del proyecto de gestion de riesgos de la Institución educativa.
5. En articulación con la alcaldía municipal, policia y defensa civil se desarrolló simulacro de evacuación ante la eventualidad de un sismo en las tres sedes de la Institución Educativa el día 02 de 0ctubre de 2024
Diseñar y aprobar 6 procedimientos para que la comunidad conozca y pueda hacer uso de la planta fisica y medios institucionales de las tres sedes. | A noviembre de 2024 la institucion contara con el 100% de procedimientos aprobados | porcentaje de procedimientos aprobados | 60% | 16 de marzo de 2024 | 20% | 07 de octubre de 2024 | 20% | 25 de noviembre de 2024 | 20% | 1. Diseñar los procedimientos para uso de la planta fisica y medios | EN EJECUCION
2. Entrega de propuesta de los procedimientos para el uso de la planta fisica y medios institucionales al consejo directivo para su aprobación
3. Aprobación de los procedimientos para uso de la planta fisica y los medios por parte del consejo directivo
4. Divulgacion con la comunidad educativa de los procedimientos para el uso de la planta fisica y los medios
Formulas:
Primera Fecha Seguimiento = [Primera Fecha Seguimiento, row above]