## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
|  |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección |  |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | cer_loscedros@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 320 287 66 56
Rector o Director | JAIRO PABON DUARTE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal1@gmail.com
Leonardo Suárez Claro |  | Docente de aula |  | cedrossedecasablanca245@gmail.com
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | cedrossedelosplanes@gmail.com
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal2@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | Gestión Administrativa
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | Gestión Académica
Leonardo Suárez Claro |  | Docente de aula |  | Gestión Directiva

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA (Direccionamiento estrategico y horizonte institucional) | Fortalecimiento de la apropiación de la Misión, Visión y Principios Institucionales por parte de la comunidad educativa. | Fortalecer la apropiación de la misión y la visión institucional en cada una de las Sedes Educativas Pertenecientes al C.E.R Los Cedros, para garantizar el conocimiento del horizonte institucional por los niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2024 se tendrá diseñada una secuencia didáctica para fortalecer la apropiación en un 100% de la Misión y Visión en todas las sedes adscritas al C.E.R Los Cedros. | N° de sedes en las que se ejecutó la secuencia didáctica / total de sedes del C.E.R Los Cedros. | TRIMESTRAL |  Diseño de la unidad didáctica para fortalecer la apropiación de la misión y la visión en el C.E.R.  Aplicación de la unidad didáctica en las sedes adscritas al C.E.R Los Cedros.  Retroalimentación de la Unidad didáctica con relación a la misión y la visión Institucional.  Elaboración de carteles informativos con la misión y la visión en cada una de las sedes del Centro educativo Rural los Cedros.  Exposición de los carteles informativos con la misión y la visión del C.E.R. en cada sede educativa.  Difusión de la misión y la visión a través de los canales de comunicación institucional para toda la comunidad educativa. | $500 |  | x |  |  |  | 15/ 05/ 2024 | 30/ 11/ 2024 | DOCENTES DEL C.E.R LOS CEDROS
GESTION DIRECTIVA (Gobierno escolar) | Participación activa del Personero Estudiantil como voz representativa de los estudiantes en las decisiones institucionales. | Establecer canales formales de comunicación entre el personero estudiantil y las autoridades escolares, garantizando su participación en reuniones y espacios donde se discutan temas relevantes para el mejoramiento del del C.E.R. | Al finalizar el año 2024 se tendrá diseñada una estrategia para promover en un 80% la participación activa y significativa del personero estudiantil en la mejora continua y toma de decisiones del C.E.R Los Cedros. | N° de reuniones en las cuales participó el personero/ N° total de reuniones programadas. | SEMESTRAL |  Conformación de canales de comunicación entre el personero estudiantil y las autoridades escolares.  Diseño de una estrategia para capacitar y apoyar al personero estudiantil y así fortalecer sus habilidades de liderazgo, negociación y comunicación, así como su conocimiento sobre los derechos estudiantiles y los procesos de participación democrática.  Integrar al personero estudiantil en comités y grupos de trabajo relacionados con temas específicos, como el mejoramiento académico, la convivencia escolar o la gestión de recursos. | $250 |  | x |  |  |  | 01/ 06/ 2024 | 30/ 11/ 2024 | DOCENTES DEL C.E.R LOS CEDROS
GESTION DIRECTIVA (Clima escolar) | Ajuste y fortalecimiento de la aplicación efectiva del Manual de Convivencia en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). | Actualizar periódicamente el Manual de Convivencia en coherencia con el PEI, para promover un ambiente escolar seguro y respetuoso en el C.E.R. Los Cedros. | Al finalizar el año 2024 se tendrá actualizado el 100% del Manual de Convivencia del C.E.R Los Cedros en coherencia con el P.E.I. | Capítulos del Manual de Convivencia trabajos / Total de capítulos del Manual de Convivencia. | SEMESTRAL |  Distribución de equipos de trabajo por capítulos para trabajar el Manual de Convivencia.  Revisión y actualización el Manual de Convivencia.  Retroalimentación del Manual de Convivencia con los ajustes realizados por cada uno de los equipos de trabajo.  Implementación de estrategias de seguimiento para monitorear la aplicación del manual de convivencia y su impacto en la convivencia escolar. | $150 |  | x |  |  |  | 2024-05-01 | 30/ 11/ 2024 | DOCENTES DEL C.E.R LOS CEDROS
GESTION ACADÉMICA (Planes de estudio) | Reuniones por áreas para realizar los respectivos ajustes de los planes de área. | Actualizar los planes de las cuatro áreas fundamentales de acuerdo a lo establecido por el MEN. | Al finalizar el año 2024 los planes de áreas básicas cumplirán con la estructura y el contenido con base a lo establecido por el MEN. | No de planes actualizados /Total de planes de área. | TRIMESTRAL | -Revisión de la estructura de los planes de área. - Actualizacón de los planes de área. | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-11-11 | DOCENTES DEL C.E.R
GESTION ACADÉMICA (Evaluación en el aula) | Adaptaciones de los contenidos acorde al contexto y las evaluaciones externas. | Diseñar evaluaciones con preguntas contextualizadas y de selección múltiple. | Al finalizar el año 2024 los docentes socializarán los resultados que generan este tipo de pruebas en el aprendizaje de los educandos. | No de niños en desempeño bajo /Total de niños que presentaron la prueba. | TRIMESTRAL | -Aplicación de prueba diagnóstica con estructura de preguntas contextualizadas y de selección múltiple. - Análisis de la actitud y comprensión del educando durante el desarrollo de la prueba. -Elaboración de pruebas bimestrales para áreas y asignaturas con estructura de preguntas contextualizadas y de selección múltiple. -Socialización de los resultados con relación al impacto generado mediante este tipo de pruebas. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-11 | DOCENTES DEL C.E.R
GESTION ACADÉMICA (Seguimiento a egresados) | Reuniones con los egresados para el desarrollo de actividades culturales y deportivas organizadas por el C.E.R. Los Cedros. | Integrar a los egresados en las actividades culturales y deportivas que se realizan durante el año lectivo del C.E.R Los Cedros. | Al finalizar el año 2024 el 50 % de los egresados participaran en las actividades culturales y deportivas del C.E.R Los Cedros . | No de egresado que participan / Total de egresados. | TRIMESTRAL | -Creación de grupos de WhatsApp que permita estar en contacto con los exalumnos del C.E.R. Los Cedros. - Desarrollo de actividades que fomenten la participación e integración de los egresados del C.E.R. Los Cedros. | [6 empty] | 2024-04-26 | 2024-11-11 | DOCENTES DEL C.E.R
GESTION COMUNITARIA (Escuela de padres) | La escuela de padres como programa pedagógico institucional orientará algunas acciones para integrar la familia , manifestando el respeto y la mejor manera de ayudar a sus hijos a desarrollar competencias académicas y sociales. | Desarrollar las actividades de la escuela de padres en cada una de las sedes educativas del CER los Cedros, mediante talleres y capacitaciones con personal idoneo(psicologo, personal salud) según sea la necesidad, con articulacion de entidades | Al finalizar el año 2024 se debe haber desarollado el 100% de las escuelas de padres programadas en todas las sedes del C.E.R Los Cedros. | Número de sedes que aplican los 4 talleres de escuela de padres. | TRIMESTRAL | Elaborar cronograma de actividades para vincular a todas las sedes en la ejecución de escuelas de padres. | $ 500.000,00 |  |  | x |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Gestion comunitaria y Director
GESTION COMUNITARIA (Proyectos de vida) | El C.E.R Los Cedros implementará estrategias y actividades que permitan conocercer la proyeccion y condiciones de los estudiantes para diseñar su proyecto de vida. | Orientar de manera efectiva la construccion del proyecto de vida de cada uno de los estdiantes teniendo en cuenta las fortalezas y habilidades de cada uno. | Al finalizar el año 2024 se habrá trabajado con todos los grados y sedes del C.E.R la elaboracion del proyecto de vida en un 90% | Número de estudiantes que apliquen estrategias, que permitan plantear metas tangibles y realizables | TRIMESTRAL | A traves de guias de trabajo para identificar y focalizar sus destrezas y habilidades. | $ 600.000,00 |  |  | x |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Gestion comunitaria y Director
GESTION COMUNITARIA (servicio social estudiantil) | El C.E.R Los Cedros constituye al servicio social como una actividad obligatoria que permite la formacion del estudiante para que con su conocimiento y habilidades retribuya a la comunidad. | Gestionar capacitaciones y talleres donde se facilite la identificación de las necesidades de la comunidad para contribuir con el trabajo del servicio social. | Al finalizar el año lectivo 2024 el servicio social habra alcanzado el 90 % de la satisfaccion de las necesidades de la comunidad. | Número de estudiantes que ejecutan los proyectos sociales presentados | TRIMESTRAL | Reunir a la comunidad general para ampliar la informacion de riesgos y prevencion. | $ 600.000,00 |  |  | x |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Gestion comunitaria y Director
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Archivo académico) | Adaptación del archivo académico del CER Los Cedros para disponer de la información de los estudiantes de todas las sedes y expedir constancias y certificados de manera ágil, confiable y oportuna. | Organizar físicamente el archivo del CER Los Cedros con la información académica de los estudiantes de todas las sedes, facilitando su manejo. | Al finalizar el año escolar 2024 el CER contará con un sistema de archivo académico organizado en cada una de las sedes que permitirá disponer de la información de manera ágil, confiable y oportuna. | El número de sedes que cuentan con el archivo académico / total de sedes * 100% | TRIMESTRAL | Generar un DRIVE institucional de los estudiantes matriculados y promover su actualización en cada periodo académico como espacio de trabajo colaborativo. | 20000 |  |  | X |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-30 | DIRECTOR, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCENTES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Programa para el embellecimiento de la planta fisica) | Gestión de recursos para la ejecución del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física en articulación con la comunidad educativa. | Crear el plan de actividades para la adecuación y el embellecimiento de la planta fisica en el CER los Cedros. | Al finalizar el año escolar 2024, el CER tendrá el programa y el plan de actividades para la adecuación y el embellecimiento de la planta física. | El número de sedes con su planta física embellidas y adecuadas / total de sedes * 100% | TRIMESTRAL | Presentar el formato de seguimiento a la planta física general con las necesidades de la planta física del CER Los Cedros. | 3'000.000 |  |  | x |  |  | 2024-02-29 | 2024-11-30 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNIDAD EDUCATIVA
Realizar reuniones con las comunidades, asignación de responsabilidades y desarrollo de actividades.
Establecer la mano de obra y el embellecimiento entre el JAC y la comunidad educativa.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Inducción) | Diseño de una estrategia y formato de inducción para la acogida del personal docente nuevo y/o antiguo en el CER Los Cedros. | Desarrollar una estrategia organizada para la inducción del personal nuevo y antiguo del CER los Cedros. | Al finalizar el año escolar 2024, el CER contará con una estrategia organizada y el formato para la inducción y la acogida del personal docente nuevo y antiguo de manera periódica. | El número total de docentes al que se le realiza inducción / total docentes del CER *100% | TRIMESTRAL | Asignar las responsabilidades a los docentes para la elaboración del documento efectuar el Informe ejecutivo de los avances del documento en cada periodo. | 14000 |  | x |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-30 | DIRECTOR DEL CER Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Entregar de manual de inducción a cada docente una vez ingrese al CER. | 150000