## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección | VEREDA LOS CEDROS |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director | JAIRO PABON DUARTE |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jairo Pabón Duarte |  | Director |  | cerloscedros431@gmail,com
Leonardo Suarez |  | Docente de aula |  | cedrossedecasablanca@gmail.com
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | cedrossedelosplanes@gmail.com
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal2@gmail.com
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal1@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | Comunitaria
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | Administrativa
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | Academica
Leonardo Suarez |  | Docente de aula |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la apropiación de la misión y la visión institucional en cada una de las Sedes Educativas Pertenecientes al C.E.R Los Cedros, para garantizar el conocimiento del horizonte institucional por los niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2024 se tendrá diseñada una secuencia didáctica para fortalecer la apropiación en un 100% de la Misión y Visión en todas las sedes adscritas al C.E.R Los Cedros. | N° de sedes en las que se ejecutó la secuencia didáctica / total de sedes del C.E.R Los Cedros. | 95% | 2024-07-02 | 40% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 25% |  Diseño de la secuencia didáctica para fortalecer la apropiación de la misión y la visión en el C.E.R.  Aplicación de la secuencia didáctica en las sedes adscritas al C.E.R Los Cedros.  Retroalimentación de la Unidad dsecuencia con relación a la misión y la visión Institucional.  Elaboración de carteles informativos con la misión y la visión en cada una de las sedes del Centro educativo Rural los Cedros.  Exposición de los carteles informativos con la misión y la visión del C.E.R. en cada sede educativa.  Difusión de la misión y la visión a través de los canales de comunicación institucional para toda la comunidad educativa. | TERMINADA
Establecer canales formales de comunicación entre el personero estudiantil y las autoridades escolares, garantizando su participación en reuniones y espacios donde se discutan temas relevantes para el mejoramiento del del C.E.R. | Al finalizar el año 2024 se tendrá diseñada una estrategia para promover en un 80% la participación activa y significativa del personero estudiantil en la mejora continua y toma de decisiones del C.E.R Los Cedros. | N° de reuniones en las cuales participó el personero/ N° total de reuniones programadas. | 100% | 2024-07-02 | 25% | 2024-10-08 | 35% | 2024-11-26 | 40% |  Conformación de canales de comunicación entre el personero estudiantil y las autoridades escolares.  Diseño de una estrategia para capacitar y apoyar al personero estudiantil y así fortalecer sus habilidades de liderazgo, negociación y comunicación, así como su conocimiento sobre los derechos estudiantiles y los procesos de participación democrática.  Integrar al personero estudiantil en comités y grupos de trabajo relacionados con temas específicos, como el mejoramiento académico, la convivencia escolar o la gestión de recursos. | TERMINADA
Actualizar periódicamente el Manual de Convivencia en coherencia con el PEI, para promover un ambiente escolar seguro y respetuoso en el C.E.R. Los Cedros. | Al finalizar el año 2024 se tendrá actualizado el 100% del Manual de Convivencia del C.E.R Los Cedros en coherencia con el P.E.I. | Capítulos del Manual de Convivencia trabajados / Total de capítulos del Manual de Convivencia. | 100% | 2024-07-02 | 25% | 2024-10-08 | 35% | 2024-11-26 | 40% |  Distribución de equipos de trabajo por capítulos para trabajar el Manual de Convivencia.  Revisión y actualización el Manual de Convivencia.  Implementación de estrategias de seguimiento para monitorear la aplicación del manual de convivencia y su impacto en la convivencia escolar. | TERMINADA
Actualizar los planes de las cuatro áreas fundamentales de acuerdo a lo establecido por el MEN. | Al finalizar el año 2024 los planes de áreas básicas cumplirán con la estructura y el contenido con base a lo establecido por el MEN. | No de planes actualizados /Total de planes de área. | 100% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 40% | -Revisión de la estructura de los planes de área. - Actualizacón de los planes de área. | TERMINADA
Diseñar evaluaciones con preguntas contextualizadas y de selección múltiple. | Al finalizar el año 2024 los docentes socializarán los resultados que generan este tipo de pruebas en el aprendizaje de los educandos. | No de niños en desempeño bajo /Total de niños que presentaron la prueba. | 100% | 2024-07-02 | 35% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 35% | Aplicación de prueba diagnóstica con estructura de preguntas contextualizadas y de selección múltiple. - Análisis de la actitud y comprensión del educando durante el desarrollo de la prueba. -Elaboración de pruebas bimestrales para áreas y asignaturas con estructura de preguntas contextualizadas y de selección múltiple. | TERMINADA
Integrar a los egresados en las actividades culturales y deportivas que se realizan durante el año lectivo del C.E.R Los Cedros. | Al finalizar el año 2024 el 50 % de los egresados participaran en las actividades culturales y deportivas del C.E.R Los Cedros . | No de egresado que participan / Total de egresados. | 60% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 0% | Creación de grupos de WhatsApp que permita estar en contacto con los exalumnos del C.E.R. los Cedros. | EN EJECUCIÓN
Desarrollar las actividades de la escuela de padres en cada una de las sedes educativas del CER los Cedros, mediante talleres y capacitaciones con personal idoneo(psicologo, personal salud) según sea la necesidad, con articulacion de entidades. | Al finalizar el año 2024 se debe haber desarollado el 100% de las escuelas de padres programadas en todas las sedes del C.E.R Los Cedros. | Número de sedes que aplican los 4 talleres de escuela de padres. | 100% | 2024-07-02 | 50% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 20% | elaborar cronograma de actividades para vincular a todas las sedes en la ejecución de escuelas de padres. | TERMINADA
Orientar de manera efectiva la construccion del proyecto de vida de cada uno de los estdiantes teniendo en cuenta las fortalezas y habilidades de cada uno. | Al finalizar el año 2024 se habrá trabajado con todos los grados y sedes del C.E.R la elaboracion del proyecto de vida en un 90% | Número de estudiantes que apliquen estrategias, que permitan plantear metas tangibles y realizables | 20% | 2024-07-02 | 0% | 2024-10-08 | 10% | 2024-11-26 | 10% | A traves de guias de trabajo para identificar y focalizar sus destrezas y habilidades. | EN EJECUCIÓN
Gestionar capacitaciones y talleres donde se facilite la identificación de las necesidades de la comunidad para contribuir con el trabajo del servicio social. | Al finalizar el año lectivo 2024 el servicio social habra alcanzado el 90 % de la satisfaccion de las necesidades de la comunidad. | Número de estudiantes que ejecutan los proyectos sociales presentados | 90% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 30% | Reunir a la comunidad general para ampliar la informacion de riesgos y prevencion. | TERMINADA
Organizar físicamente el archivo del CER Los Cedros con la información académica de los estudiantes de todas las sedes, facilitando su manejo. | Al finalizar el año escolar 2024 el CER contará con un sistema de archivo académico organizado en cada una de las sedes que permitirá disponer de la información de manera ágil, confiable y oportuna. | El número de sedes que cuentan con el archivo académico / total de sedes * 100% | 95% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-26 | 35% | Generar un DRIVE institucional de los estudiantes matriculados para realizar seguimiento de los documentos de archivo academico. | TERMINADA
Crear el plan de actividades para la adecuación y el embellecimiento de la planta fisica en el CER los Cedros. | Al finalizar el año escolar 2024, el CER tendrá el programa y el plan de actividades para la adecuación y el embellecimiento de la planta física. | El número de sedes con su planta física embellidas y adecuadas / total de sedes * 100% | 85% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 25% | 2024-11-26 | 30% | Realizar reuniones con las comunidades, asignación de responsabilidades y desarrollo de actividades. | EN EJECUCIÓN
Desarrollar una estrategia organizada para la inducción del personal nuevo y antiguo del CER los Cedros. | Al finalizar el año escolar 2024, el CER contará con una estrategia organizada y el formato para la inducción y la acogida del personal docente nuevo y antiguo de manera periódica. | El número total de docentes al que se le realiza inducción / total docentes del CER *100% | 60% | 2024-07-02 | 30% | 2024-10-08 | 15% | 2024-11-26 | 15% | Asignar las responsabilidades a los docentes para la elaboración del documento efectuar el Informe ejecutivo de los avances del documento en cada periodo. | EN EJECUCIÓN