## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓNEDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-03-09
|  |  | Código DANE |  | 254670000330ier
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
ISAIAS LEON MANZANO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La institución Educativa Rural la Quina cuenta con una información académica de los estudiantes, pero esta no es uniforme en todas las sedes educativas. | Establecer un sistema claro y eficiente para la organización y gestión de los archivos académicos en cada una de las sedes de la institución educativa. | Lograr que, al finalizar el 2024, el 100% de los archivos académicos de las sedes educativas estén organizados y clasificados según un sistema definido y funcional. | Porcentaje de formatos de notas unificados y diligenciados correctamente en cada sede educativa respecto al total planificado. | TRIMESTRAL | Unificar los formatos para la calificación y diligenciamiento de notas. | 10000 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-08-07 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Archivo académico en cada una de las sedes educativas | TRIMESTRAL | Implementar en cada una de las sedes educativas una carpeta unificada de archivo académico. | 20000 | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-08-21 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | En la Institución educativa Rural la Quina no se cuenta con un programa de seguridad, protección y riesgos físicos. | Crear una ruta de atención integral que garantice la seguridad y protección de todos los estudiantes. | Al finalizar el presente año escolar se tendra en un 100 % sistematizada la ruta de atención integral. | Diagnostico de espacios críticos realizado | TRIMESTRAL | Hacer un diagnostico de los espacios críticos y posibles accidentes que pueden suceder en los horarios escolares. | 20000 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-10-30 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Socialización del diagnostico por parte de los docentes. | TRIMESTRAL | Socialización por parte de los docentes del diagnostico para crear el plan de seguridad y protección. | 20000 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-08-07 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Creación de la ruta de atención integral. | TRIMESTRAL | Formar un equipo interdisciplinario para diseñar y estructurar la ruta de atención integral, definiendo procesos, responsabilidades y plazos para su implementación en la institución. | 100000 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-10-30 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | En la Institución educativa Rural la Quina la adquisición de los recursos para el aprendizaje se da en algunas sedes dependiendo de las necesidades usando los recursos de gratuidad y algunas entidades que se asocian. | Ejecutar los recursos de gratuidad para dotar a cada sede educativa con el material didáctico y pedagógico necesario para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. | Lograr que, al finalizar el periodo establecido, el 80% de las sedes educativas estén dotadas con material didáctico y pedagógico, con el fin de fortalecer el aprendizaje y facilitar la enseñanza. | Porcentaje de sedes educativas que han recibido y comenzado a utilizar el material didáctico y pedagógico, según el plan de distribución establecido. | TRIMESTRAL | Realizar un seguimiento trimestral al proceso de distribución y uso del material didáctico y pedagógico en cada sede educativa, verificando que al menos el 80% de las sedes estén recibiendo y utilizando el material conforme al plan de implementación. | 20000 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-10-30 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Elaboración y distribución de guías didácticas para las áreas complementarias. | TRIMESTRAL | Diseñar y elaborar guías didácticas para cada una de las áreas complementarias, asegurando que estén alineadas con el currículo institucional. | 20000 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-11 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Porcentaje de sedes educativas que informan la correcta utilización del material en los procesos de enseñanza. | TRIMESTRAL | Realizar visitas periódicas a las sedes educativas para monitorear y verificar la implementación del material didáctico y pedagógico en las clases. | 200000 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-11 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Impacto de la dotación didáctica y pedagógica en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, evaluado al final de cada ciclo. | TRIMESTRAL | Realizar una evaluación comparativa de los resultados de aprendizaje de los estudiantes al final de cada ciclo académico, antes y después de la implementación del material didáctico y pedagógico. | 20000 | [5 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-11 | Edinson Santana Feneis Carvajalino Yolima Bayona Henrry Salazar Ana Leon kelly Yaritza Garcia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ACADÉMICA | PLAN DE ESTUDIOS | Orientar el trabajo pedagógico del año escolar, proponiendo al docente una directriz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Elaborar el plan de estudio para el incluyendo contenidos, objetivos, actividades y evaluación. | Porcentaje de actividades de planificación realizadas dentro del tiempo establecido para la elaboración del plan de estudio. | TRIMESTRAL | Establecer un cronograma detallado con fechas específicas para cada actividad de planificación del plan de estudio, asignando responsabilidades claras a los miembros del equipo educativo. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. Herramientas digitales de planificación $100,000 | 200000 | 100000 |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Número de sesiones de trabajo realizadas con los docentes para la creación y revisión del plan de estudio. | TRIMESTRAL | Programar y coordinar al menos tres sesiones de trabajo con los docentes durante el proceso de creación y revisión del plan de estudio, asegurando la participación activa de todos los involucrados. | Materiales de apoyo (proyector, pc, papelería): $200,000. Refrigerios (para motivar la participación): $250,000. | 200000 | 250000 |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Porcentaje de materiales y recursos necesarios para el plan de estudio que han sido identificados y organizados. | TRIMESTRAL | Realizar un inventario de los materiales y recursos necesarios para el plan de estudio, asignando tareas específicas a los responsables de su identificación y organización. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
GESTÓN ACADÉMICA | PEI | Establecer los lineamientos institucionales para la planificación y ejecución de los procesos educativos en la Institución Educativa. | Actualizar los lineamientos institucionales que guíen la planificación de los procesos educativos en todas las áreas de la institución. | Progreso en la revisión y actualización de los lineamientos institucionales. | TRIMESTRAL | Realizar sesiones de trabajo colaborativas con los directivos y representantes de cada área educativa y administrativa para revisar y actualizar los lineamientos institucionales. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Grado de integración de nuevas normativas y enfoques pedagógicos en los lineamientos. | TRIMESTRAL | Organizar microcentros de formación para docentes y personal administrativo, en los cuales se presenten las nuevas normativas educativas y enfoques pedagógicos. | Materiales de apoyo (proyector, pc, papelería): $200,000. Refrigerios (para motivar la participación): $250,000. | 200000 | 250000 |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Nivel de aceptación de los lineamientos actualizados por los docentes y personal administrativo. | TRIMESTRAL | Socialización entre docentes y personal administrativo una vez los lineamientos actualizados estén listos para su implementación. | Materiales de apoyo (proyector, pc, papelería): $200,000. Refrigerios (para motivar la participación): $250,000. | 200000 | 250000 |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
GESTÓN ACADÉMICA | MANUAL DE CONVIVENCIA | Actualizar el manual de convivencia, incorporando enfoques pedagógicos actuales, normatividad vigente y estrategias que promuevan la sana convivencia, la inclusión, la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos y deberes de toda la comunidad educativa. | Lograr la implementación del manual de convivencia actualizado al finalizar el presente año escolar, asegurando que al menos el 90% de la comunidad educativa participe activamente en su elaboración, conozca su contenido y lo aplique en las dinámicas escolares cotidianas. | Medir el nivel de asistencia y aportes realizados por la comunidad educativa durante las jornadas de socialización y revisión del manual. | TRIMESTRAL | Diseñar y aplicar un registro de asistencia detallado durante las jornadas de socialización, complementado con un espacio para que los participantes aporten sugerencias o comentarios | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Evaluar si las actividades programadas para la actualización del manual se llevaron a cabo dentro de los plazos establecidos. | TRIMESTRAL | Establecer un cronograma con fechas específicas para cada actividad del proceso de actualización del manual y realizar reuniones de seguimiento periódicas para verificar el avance. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y padres de familia respecto al contenido y aplicabilidad del manual de convivencia actualizado, a través de encuestas o reuniones evaluativas. | TRIMESTRAL | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia, con preguntas claras y específicas sobre la comprensión, utilidad y relevancia del manual actualizado. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
GESTÓN ACADÉMICA | SIEE | Actualizar el SIEE de la institución educativa, asegurando su alineación con los criterios de evaluación y promoción establecidos. | Lograr la actualización del Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) antes finalizar el primer semestre escolar. | Medir el progreso de la actualización del SIEE en relación con las etapas planificadas análisis, diseño, implementación y capacitación. | TRIMESTRAL | Realizar reuniones de seguimiento trimestral con el equipo encargado de la actualización del SIEE para revisar el progreso de cada fase del proyecto | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras, equipos tecnológicos) $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Evaluar el porcentaje de docentes que han recibido formación sobre el nuevo sistema actualizado en relación con el total de docentes convocados. | TRIMESTRAL | Organizar sesiones de capacitación presenciales o virtuales sobre el uso del SIEE actualizado, asegurando que cada docente reciba formación práctica. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras, equipos tecnológicos) $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
|  |  |  | Medir el nivel de integración de los criterios de evaluación y promoción definidos por la institución en el SIEE actualizado. | TRIMESTRAL | Revisar los criterios de evaluación y promoción establecidos por la institución y asegurarse de que estén correctamente integrados en el SIEE, realizando ajustes en el sistema si es necesario. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras, equipos tecnológicos) $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes: Helmer Mauricio Coronel Barahona, Sonia Adriana Rojas Rodriguez, Yurley Angelica Guerrero Barbosa, Geovany Duran Torrado, Marbuin Durán, Maria Eugenia Trillos, Laura Esmir Bayona, Yurgen Gonzales – Rector Luis Alejandro Jimenez Poloche
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Direccionamiento de la visión, misión y principios Institucionales. | Realizar la visión, misión y principios Institucionales en el segundo semestre del año 2.024. | Fortalecer la visión, misión y principios Institucionales en un periodo de tres años. | El 70% del conocimiento y direccionamiento ( visión, misión y principios Institucionales). Terminados. | TRIMESTRAL | Establecer mesas de trabajo para realizar la restructuración y consolidación de la misión, visión y principios de la Institución. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-28 | Yulieth Franco Navarro y Angey Quintero Franco.
DIRECTIVA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Socialización con la comunidad educativa. | Proyector, PC, papelería. $50,000. | 50000 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-28 | Yulieth Franco Navarro y Angey Quintero Franco.
DIRECTIVA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Publicación de la visión, misión y principios de la Institución educativa. | Impresión del material (carteles, afiches) $500,000. | 500000 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-28 | Yulieth Franco Navarro y Angey Quintero Franco.
DIRECTIVA | Planes , proyectos y acciones. | Elaborar la malla curricular para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Instituciòn. | Unificar la malla curricular en la Instituciòn educativa e implementar los planes y proyectos establecidos. | Articulaciòn de planes, proyectos y acciones elaborados en un 70%. | TRIMESTRAL | Realizar equipos de trabajo por áreas del conocimiento para la elaboración de planes de aula y planes de àrea. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-31 | Milena Ramirez Nancy Rodriguez Luis Alejandro Jiménez Poloche
DIRECTIVA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Elaborar por áreas las guías de aprendizaje con la metodología escuela nueva en primaria media rural y postprimaria en secundaria, con los grupos de trabajo establecidos. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-31 | Milena Ramirez Nancy Rodriguez Luis Alejandro Jiménez Poloche
DIRECTIVA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Socialiazación del trabajo realizado con todos los docentes. | Proyector, PC, papelería. $50,000. | 50000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-31 | Milena Ramirez Nancy Rodriguez Luis Alejandro Jiménez Poloche
DIRECTIVA |  |  |  |  | TRIMESTRAL | Implementar la malla curricular en cada una de las sedes educativas. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-31 | Milena Ramirez Nancy Rodriguez Luis Alejandro Jiménez Poloche
DIRECTIVA | Identificacion y divulgacion de buenas practicas | Fortalecer el desempeño en el ambito pedagógico, cultural y administrativo. | Implementar practicas pedagógicas innovadoras con el buen uso de las TIC | Implentación de las practicas pedagógicas innovadoras con las TIC en un 40% | MENSUAL | Organizar microcentros para elaborar material pedagógico | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras,proyector, PC,): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-28 | Audrid Carrascal Sanin Duran Ana Sanchez
DIRECTIVA | [5 empty] | Realizar cronograma de actividades para desarrollar dicho trabajo. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-28 | Audrid Carrascal Sanin Duran Ana Sanchez
DIRECTIVA | [5 empty] | Socializar el trabajo realizado. | Proyector, PC, papelería. $50,000. | 50000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-28 | Audrid Carrascal Sanin Duran Ana Sanchez
DIRECTIVA | [5 empty] | Unificar e implemetar el material pedagógico elaborado. | Materiales pedagógicos existentes, rediseño de fichas, guías y otros recursos. 300,000. | 300000 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-28 | Audrid Carrascal Sanin Duran Ana Sanchez
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Fortalecimiento de la comunicación entre la escuela y la comunidad. | Fortalecer la comunicación entre la institución educativa y la comunidad, estableciendo canales efectivos para fomentar la participación activa. | Implementar al menos tres canales de comunicación efectivos reuniones periódicas, boletines informativos y plataformas digitales antes de finalizar el primer semestre. | Establecer un número determinado de reuniones periódicas, boletines informativos y actualización de plataformas digitales. | TRIMESTRAL | Planificar y coordinar la realización de seis reuniones periódicas anuales con padres de familia y miembros de la comunidad. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras,proyector, PC,): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Garantizar la asistencia de al menos el 60% de padres de familia y miembros de la comunidad que participen en las reuniones, eventos o actividades escolares, en comparación con el total invitado. | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar una estrategia de convocatoria y motivación para las reuniones, eventos y actividades escolares. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Establecer un número determinado de comunicaciones, reuniones, boletines, publicaciones en plataformas digitales | TRIMESTRAL | Elaborar un calendario de comunicación para el año escolar que detalle un mínimo de 6 comunicaciones, mensajes informativos, reuniones o publicaciones en plataformas digitales. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
COMUNITARIA | Capacitación y formación para padres y docentes sobre nuevas metodologías educativas | Capacitar a padres y docentes en nuevas metodologías educativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la colaboración escuela-hogar. | Realizar al menos 4 talleres de capacitación para padres y docentes sobre nuevas metodologías educativas durante el año escolar, con la participación de al menos el 80% de los docentes y 60% de los padres de familia. | Medir la cantidad de talleres efectivamente organizados y ejecutados en relación con los cuatro planificados. | TRIMESTRAL | Organizar reuniones de planificación trimestrales con el equipo comunitario para garantizar la programación, preparación y ejecución de los cuatro talleres, monitoreando su cumplimiento en las fechas establecidas. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $200,000. | 200000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Evaluar la participación de los docentes inscritos en los talleres en relación con el total de docentes de la institución. | TRIMESTRAL | Realizar un seguimiento personalizado a los docentes mediante recordatorios escritos y digitales, destacando la importancia de su participación. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Calcular el porcentaje de padres asistentes en relación con el total de padres convocados. | TRIMESTRAL | Implementar campañas de sensibilización, utilizando reuniones previas y redes sociales, para motivar a los padres a asistir. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
COMUNITARIA | Implementacion de simulacros y ejercicios practicos para la comunidad educativa | Implementar simulacros y ejercicios prácticos para fortalecer la preparación y respuesta de la comunidad educativa ante emergencias. | Realizar al menos dos simulacros durante el año escolar, con la participación activa del 70% de la comunidad educativa y evaluación de los tiempos de respuesta y protocolos seguidos. | Establecer la cantidad de simulacros para ejecutar en relación con los dos planificados. | TRIMESTRAL | Diseñar un cronograma anual que contemple la ejecución de los dos simulacros planificados, definiendo fechas específicas. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Determinar la asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo que participa en los simulacros y ejercicios prácticos en comparación con el total de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Diseñar un sistema de registro de asistencia para cada simulacro y ejercicio práctico, utilizando listas de verificación. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
|  |  |  | Establecer el númro de prácticas que se realizan respetando los tiempos de respuesta y protocolos de emergencia previamente establecidos. | TRIMESTRAL | Implementar un sistema de monitoreo durante cada práctica que registre los tiempos de respuesta y el cumplimiento de los protocolos establecidos. | Materiales de oficina (papel, bolígrafos, impresoras): $100,000. | 100000 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-15 | Faride Pabón - Camilo Duarte, Candida Serrano, Olaga Calderon, Geidy Paola López, Argeidi Guerrero
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL