## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | LA BOGOTANA |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Construir los CRA en las diferentes sedes del CER LA BOGOTANA | Para noviembre de 2024 el 50% de las sedes contaran con los CRA elaborados con material elemetal | Total, sedes focalizadas sobre sedes con los cra elaborados | 40% | 2024-09-20 | 20% | 2024-11-08 | 20% |  |  | DAR A CONOCER QUÉ ES UN CRA, -ELABORAR LISTADO DE MATERIALES, -IMPLEMENTAR LOS CRA | EN EJECUCION
Realizar ajustes y actualización al PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE (SIATEMA DE EVALUACION) con el fin de mejorar en la implementación y ejecución de las mismas | para noviembre de 2024 abran sido resignificado, ajustado y actualizado el 100% de acuerdo a la normatividad vigente | numero de documentos institucionales ajustados sobre numero de docuemntos institucionales existentes. | 70% | 2024-10-30 | [5 empty] | REVISAR EL PEI Y SUS ANEXOS, -RESIGNICAR EL PEI Y SUS ANEXOS, -SOCIALIZAR EL PEI Y SUS ANEXOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | EN EJECUCION
Actualizar las cuentas Bancaria del CER LA BOGOTANA para que los recursos de gratuidad se guiren directamente al CER LA BOGOTANA | Para noviembre de 2024 EL CER la BOGOTANA contara con recursos guirados a la cuenta maestra y en ejecucion presupuestal. | Recursos asignados sobre recursos ejecutados | 150% | 08//11/2024 | [5 empty] | GESTI9NAR TITULARIDAD DE LA CUENTA, -SOCIALIZAR PLAN DE COMPRAS, -EJECUTAR LOS RECURSOS DE GRATUIDAD | EN EJECUCION
Realizar charlas pedagógicas con el fin de general conciencia y adquirir conocimientos de como actuar frente aun desastre natural | para noviembre de 2024 el 100% de la sedes educaticas abran realizado charlas pedagogicas con el fin de generar un gran impacto de como actuar frente a un desastre natural | numero total de sedes sobre sedes que railizaran charlas pedagogicas | 50% | 2024-10-31 | [5 empty] | RECOPILAR INFORMACION SOBRE DESASTRES NATURALES, -REALIZAR CARTELERAS SOBRE EL TEMA, -DOSEÑAR RUTAS DE EVACUACION | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA