## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA CATLINA |  |  | 2022-12-02
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254670000364
Dirección | VEREDA SANTA CATALINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | cer.santacatalina.2018@gmail.com |  | Telefono |  | 3124101794
Rector o Director | DANUIL RAMIREZ VERA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LOREINY CARDENAS MANANO |  | DOCENTE |  | loreinymanzano@gmail.com
YURI TATIANA ASCANIO PACHECO |  | DOCENTE |  | ascaniopachecotatiana@gmail.com
EHIBER BARBOSA PAEZ |  | DOCENTE |  | ehiberf@hotmail.com
YELINETH MARQUEZ IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | yema0321@hotmail.com
WENDY STEFANYCHAMORRO LOPEZ |  | DOCENTE |  | wchamorrol05@hotmail.com
JENIFER MIRA MARSIGLIA |  | DOCENTE |  | jenifermiram@gmail.com
LUZ ASTRID ROZO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | luzastridrs@gmail.com
MAGDA CECILIA ANGARITA NAVARRO |  | DOCENTE |  | cecilia-lost@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LOREINY CARDENAS MANANO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EHIBER BARBOSA PAEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
WENDY STEFANYCHAMORRO LOPEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LUZ ASTRID ROZO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA CATLINA |  |  |  |  | Municipio |  |  | SAN CALIXTO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar los procedemientos de reconocimientos de la institucion educativa rural santacatalina. | Al finalizar el calendario del año 2023 estarán diseñado el 80% de los procesos de reconocimiento | Diseño de procedimiento | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Conformar el cronograma de trabajo del equipo de gestion directiva. | TERMINADO
|  |  | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Asignación de tareas a cumplir en las reuniones programadas | TERMINADO
|  |  | 25% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Socializacion del borrador de los procedimientos planteados para los reconocimeintos. | NO INICIADO
|  |  | 25% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Seguimiento de los procesos de reconocimiento. | NO INICIADO
Diseñar politicas de buenas practicas de los docentes de la institucion educativa rural santa catalina | Al finalizar el calendario del año 2023 estarán diseñadas el 80% las politicas | Politicas de buenas prácticas | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Conformar el cronograma de trabajo del equipo de gestion directiva. | TERMINADO
|  |  | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Asignación de tareas a cumplir en las reuniones programadas | TERMINADO
|  |  | 10% | 2023-06-02 | 0.1 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Socializacion del borrador de las politicas planteados para las buenas prácticas. | EN PROCESO
|  |  | 0% | 2023-06-02 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Seguimiento de los procesos de las buenas prácticas. | NO INICIADO
Revisar el plan de estudios y hacer los ajustes correspondientes, los cuales deben responder a las necesidades de la I.E.R. Santa Catalina | En el primer trimestre del año escolar 2023, la I.E.R. Santa Catalina tendra en un 80% organizado el plan de estudios | Revisión y ajustes del plan de estudios | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Establecer un modelo y orden de los items que debe contener el plan de estudios elaborado por cada grupo de docentes | TERMINADO
|  |  | 10% | 2023-06-02 | 0.1 | 2023-10-09 |  | 2023-11-28 |  | Revisar que los planes de estudio hechos por los docentes cumplan con lo estipulado y de ser necesario hacer los ajustes correspondientes. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-11-29 |  | Presentación del plan de estudio ante el consejo academico para aprobación del mismo. | NO INICIADO
|  |  | 0% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-11-30 |  | Socialización del plan de estudios con la comunidad educativa | NO INICIADO
Implementar un plan de clase unificado en todas las sedes de la I.E.R. Santa Catalina, que se pueda adaptar a todos los niveles o grados, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y plan de estudios. | Al finalizar el año escolar 2023, la I.E.R.Santa Catalina habrá desarrollado e implementado los planes de clase en todas sus sedes, y tendrá el seguimiento y resultados de los mismos. | Planes de clase | 25% | 2023-06-02 | 0.25 | 2023-10-09 |  | 2023-12-01 |  | Diseñar un formato de plan de clase que contenga los items estipulados para que sea desarrollado y aplicado por todos los docentes de la institución. | TERMINADO
|  |  | 10% | 2023-06-02 | 0.1 | 2023-10-09 |  | 2023-12-02 |  | Socializar el plan de clase con los docentes y desarrollar algunos planes modelos que sirvan de guía de orientación para el continuo desarrollo de los mismos. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-12-03 |  | Revisar el desarrollo e implementación del plan de clase en las sedes por parte del Rector | NO INICIADO
|  |  | 0% | 2023-06-02 | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-12-04 |  | Compartir en las reuniones institucionales las experiencias acerca de las ventajas y desventajas de la aplicacion del plan de clase en las diferentes sedes que conforman la institución y llevar un registro de las sedes en que ha funcionado la implementación. | NO INICIADO
Programar las inspecciones requeridas para el conocimiento del uso de los espacios de las diferentes sedes pertenecientes a la I.E.R Santa Catalina. | Al culminar el año lectivo 2023 se tendrá el 80% de los seguimientos realizados, mediante las inspecciones frente al uso de los espacios en las sedes educativas. | Seguimiento al uso de los espacios | 25% | 2023-06-02 | 0.2 | 09/10/203 | 0.05 | 2023-11-27 | 0 | Diseñar los instrumentos necesarios para la recolección de los datos, en relación al uso de los espacios de cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-03 | 0.1 | 09/10/203 | 0.15 | 2023-11-27 | 0 | Dar a conocer a los docentes los formatos para su debido diligenciamiento. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-04 | 0 | 09/10/203 | 0.25 | 2023-11-27 | 0 | Recolectar y sistematizar la información de cada una de las diferentes sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-05 | 0 | 09/10/203 | 0.25 | 2023-11-27 | 0 | Socializar con el directivo los diferentes hallazgos identificados durante el seguimiento al uso de los espacios. | TERMINADA
Realizar la priorización para la adquisición de recursos de aprendizaje, de acuerdo a la disponibilidad económica que tenga la I.E.R Santa Catalina, en relación a las necesidades que tengan las sedes educativas. | Al culminar el año lectivo 2023 se avanzará en un 80% frente al conocimiento de las necesidades específicas de las sedes educativas en relación a los recursos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | 25% | 2023-06-07 | 0.2 | 09/10/203 | 0.05 | 2023-11-27 | 0 | Realizar un diagnóstico de los recursos existentes orientados al aprendizaje de los estudiantes, en cada una de las sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-08 | 0.1 | 09/10/203 | 0.15 | 2023-11-27 | 0 | Identificar los recursos faltantes para que se desarrollen los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y asertiva, en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-09 | 0 | 09/10/203 | 0.25 | 2023-11-27 | 0 | Sistematizar la información obtenida frente a la disponibilidad de recursos para el aprendizaje, en las diferentes sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2023-06-10 | 0 | 09/10/203 | 0.25 | 2023-11-27 | 0 | Priorizar las necesidades evidenciadas en las sedes, con el fin de intervenir en función de la disponibilidad económica de la institución. | TERMINADA
Programar las actividades a desarrollar en la escuela de padres | Al finalizar el año 2023 estarán ejecutados por lo menos 80% de las actividades programadas en la Escuela de Padres. | Ejecucion escuela de padres | 15% | 2/06/203 | 15% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Establecer un cronograma de actividades con los temas centrales por desarrollar en la escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 15% | 2/06/203 | 15% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Preparación y/o elaboración de material de apoyo necesario para la ejecución de las actividades programadas en la Escuela de Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2/06/203 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | solicitar apoyo de los entes gubernamentales y entidades que puedan fortalecer el manejo de la informacion en la Escuela de Padres. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2/06/203 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Desarrollar el seguimiento a la ejecucion de cada una de las actividades programadas en la escuela de padres para la I.E. | NO INICIADA
Implementar el servicio social estudiantil a estudiantes que cursen el ultimo año de la media técnica integral a la vida comunitaria al estudiante; con el fin de contribuir a su formación social y cultural. | A noviembre de 2023 el 100% de los estudiantes de grado once deben hacer el servicio social estudiantil. | servicio social estudiantil | 10% | 2/06/203 | 10% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Socializar con estudiantes que estén cursando el ultimo grado de la media técnica en proceso del servicio social obligatorio. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2/06/203 | 25% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Realizar un cronograma de actividades | TERMINADA
|  |  | 25% | 2/06/203 | 25% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Realizar seguimiento al cronograma de actividades. | EJECUCION
|  |  | 0% | 2/06/203 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 |  | Evaluar el informe de cumplimiento de las horas sociales | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA