## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR |  |  | 29 de novie,bre de 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000281
Dirección | Carrera 9 # 8-103 Barrio La Feria |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | salesianaspamplona@gmail.com |  | Telefono |  | 5689400
Rector o Director | Sol Cristina Redondo Avila |  | Horizonte |  | 3 años
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente Ingles |  | yolimaparra2008@hotmail.com
Diana Patricia Moreno Restrepo |  | Docente ERE |  | dimoreno24@gmail.com
Martha Lucia Quintero Aponte |  | Docente de Primaria |  | martha_luc22@hotmail.com
Sandra Milena Villamizar Vera |  | Docente Media Tecnica |  | juansavier@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nazly Dayana Parada Gelves |  | Docente Primaria |  | Directiva
Zayda Constanza Sanchez Acevedo |  | Docente Ciencias Naturales |  | Academica
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente de Ingles |  | Administrativa y Financiera
Cindy Yuliana Gamboa Boada |  | Docente Primaria |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO E VILLAMIZAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA |  |  | 0
Motivar a los estudiantes a obtener resultados académicos altos en cada grado. | Al finalizar el año 2024 el 70 % de los estudiantes obtendran altos resultados académicos debido a su grado de motivación al aprendizaje. | Número de estudiantes con desempeño alto/número total de estudiantes. | 30% | 2024-03-06 | 10000 | 2024-09-30 | 100% | 2024-11-25 |  | Formulación de la propuesta de motivación a los estudiantes para obtner mejores resultados académicos y de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-03-06 | 0 | 2024-09-30 | 100% |  |  | Socializar la propuesta a los docentes en primera reunión de fusión. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-03-06 | 10000 | 2024-09-30 | 100% |  |  | Socializar la propuesta de motivación a los estudiantes en los buenos días y titulatura. | TERMINADA
[10 empty] | Cada trimestre se realizara el reconocimiento al grupo con mejor desempeño académico. | TERMINADA
| Evaluar el impacto de la propuesta a tráves de los resultados obtenidos por los estudiantes en cada grado según los trimestres. | áreas en alto/total de áreas | 0% | 2024-03-06 |  | 2024-09-30 | 30% | 2024-11-25 |  | Revisión de los resultados en las evaluaciones realizadas durante el trimestre para observar el rendimiento académico obtenido antes de que finalice el mismo de acuerdo a los informes de la plataforma institucional. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-06 | 100 | 2024-09-30 | 70% |  | 100000 | Implementación de la estrategia de colegio abierto para que los padres de familia se enteren del rendimiento académico de los estudiantes y los motiven a mejorar constantemente. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-03-06 | 100 | 2024-09-30 |  |  | 100000 | Anzalizar los resultados y evaluar la propuesta para medir el impacto obtenido con la estrategia planteada. | TERMINADA
ACADEMICA |  |  | 0
Evidenciar el enfoque metodológico institucional en la planeación docente. | Al finalizar el año 2024,el 90% de los docentes habrán incluido el enfoque metodológico en la planeación. | Número de profesores que manejan el enfoque metodológico /número de profesores de la I.E. | 0 | 2024-03-21 |  | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Construcción de un instrumento que permita medir el enfoque metodológico usado en el aula. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes de la Institución Educativa y de las pruebas externas | Al finalizar el año 2024, los resultados académicos habrán mejorado en un 30% con respecto al año anterior. | Número de pruebas trimestrales revisadas/número de pruebas aplicada | 20 | 2024-03-21 | 20 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Seguimiento de los recursos usados para el aprendizaje por parte de coordinación y los jefes de área, quienes deben revisar las evaluaciones trimestrales que se van a aplicar. | EN EJECUCION
|  | Número de estudiantes que presentan la prueba evaluar para avanzar/ número de estudiantes matriculados | 100 | 2024-03-21 | 100 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Socialización de diferentes opciones de preparación para la presentación de pruebas saber 11 | TERMINADA
|  | Porcentaje de estudiantes que tienen calificación sobre 215/ estudiantes que presentan la prueba | 60 | 2024-03-21 | 60 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | .Inscripción de los estudiantes de undécimo grado en cursos preparatorios para la prueba Saber.r. | TERMINADA
Actualizar y socializar el documento políticas de tareas de la I.E. | Al finalizar el año 2024 la totalidad de la comunidad educativa tendrá conocimiento del documento políticas de tarea. | Documento actualizado política de tareas de la I.E. | 100 | 2024-03-21 | 100 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Revisión y ajuste del documento política de tareas de la I.E. | EN EJECUCION
|  | Miembros de la comunidad educativa que conocen la política de tareas / totalidad de miembros de la comunidad educativa | 0 | 2024-03-21 | 0 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Socialización del documento políticas de tareas a docentes, estudiantes y padres de familia. | EN EJECUCION
Sensibilizar a estudiantes y padres de familia que el ausentimo está estrechamente ligado a los resultados acadadémicos. | El porcentaje de presencialidad habrá aumentado en un 20% con respecto al año 2023 | Regristros de asistencia | 30 | 2024-03-21 | 30 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Realizar el seguimiento y análisis de asistencia de los estudiantes | EN EJECUCION
|  | Porcentaje de estudiantes que pierden por fallas/número de esrudiantes de la I.E. | 0 | 2024-03-21 | 0 | 2024-10-09 |  | 2024-11-25 |  | Aplicar lo estipulado en el SIEE en lo referente a la pérdida de asignaturas, con el 20% de fallas injustificados y 25% de fallas justificadas, informando a tiempo a padres de familia y estudiantes. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | 0
Apoyar a la investigación a nivel institucional | Al finalizar el 2024 se fortalecerá la cultura institucional investigativa, a través del intercambio de experiencias significativas | Manual institucional de investigación | 50 | 2024-03-26 | 60 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-12 | 70 | Revisión del documento preliminar, Diseño de la propuesta de investigación institucional | EN EJECUCION
|  | Formato de sistematización de experiencias significativas | 0 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 60 | 2024-11-25 | 70 | Creación del formato institucional para la sistematización de experiencias significativas | TERMINADA
|  | Conversatorio de experiencias significativas | 0 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-25 | 70 | Creación y socialización de la propuesta | EN EJECUCION
Actualizar la relación de riesgos naturales y psicosociales a los que pueden estar expuestos directivos, docentes, estudiantes y administrativos las tres sedes | Al finalizar el 2024 la IE contará con un panorama actualizado de los riesgos naturales y psicosociales de las tres sedes | Lista de chequeo para identificación de riesgos | 0 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 60 | 2024-11-25 | 100 | Se revisa la lista de chequeo del plan escolar para la gestión del riesgo y desastres PEGRD, se entrega evidencia a Rectoría (09-10-24). Se trabajó con lista de chequeo institucional | EN EJECUCION
Ampliar el servicio complementario de enfermería a las sedes de primaria | Al finalizar el 2024 las sedes de primaria contarán con el servicio de enfermería a través del convenio interinstitucional entre la IE y EFORSALUD | Ampliación del convenio interinstitucional para cobertura del servicio de enfermería en las sedes de primaria, entre la IE y EFORSALUD | 50 | 2024-03-26 | 80 | 2024-06-12 | 80 |  |  | Propuesta de la ampliación del convenio interadministrativo entre la IE y EFORSALUD, para el servicio auxiliar de enfermería en las sedes de primaria | EN EJECUCION
COMUNITARIA |  |  | 0
Dar capacitacion sobre los programas de seguridad, planes de accion y prevencion de riezgo a todos los estamentos de la comunidad educativa durante el 2024 | Al finalizar el año 2024 el 80 % de la comunidad educativa abra recibido charlas, talleres capacitaciones y simulacros dependieno el contexto de cada sede en cuanto a prevension de riesgos. | Documento orientador prevencion de riesgos charlas dadas / charlas programadas Numero se simulacros/numero de simulacros programados estamentos de la comunidad capacitada / total de estamentos de la comunidad | 15% | 2024-04-26 | 20% | 2024-08-09 | 35% | 2024-11-22 | 100000 | Invitar a las diferentes entidades a participar de las actividades de prevención de riesgo Diseño e implementación de taller, capacitación sobre primeros auxilio simulacro primeros auxilios Evaluación y seguimiento Diseño e implementación de taller, capacitación de uso del extintor simulacro uso del extintor Evaluación y seguimiento Diseño e implementación de taller, capacitación pre simulacro y simulacro de evacuación Evaluación y seguimiento | TERMINADA
Actualizar los programas y convenios para la prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar el año 2024 el 80 % de la comunidad educativa abra recibido charlas, talleres capacitaciones y simulacros dependieno el contexto de cada sede en cuanto a prevención de riesgos psicosociales. | Programa de prevención de riesgos psicosociales | 20% | 2024-04-26 | 30% | 2024-08-09 | 30% | 2024-11-22 | 100000 | Organización de los convenios y planes de acción | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA