## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ESCUELA NORMAL SUPERIOR |  |  | 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | Calle 5 No 5 - 09 |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ie_normalsuperior_convencion@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 5630190
Rector o Director | MARISOL ESTEBAN OSORIO |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marisol Esteban Osorio |  | RECTOR |  | marysolestebano@gmail.com
José Alexander Moreno Chinchilla |  | COORDINADOR |  | morenochinchillajosealexander@gmail.com
Dios Hemel Solano Vanegas |  | COORDINADOR |  | diosemelso@yahoo.com
Teresa Ríos |  | DOCENTE |  | trios12@gmail.com
Amanda Durán |  | DOCENTE |  | amaduca80@hotmail.com
Maira Picón |  | DOCENTE |  | mapive1128@hotmail.com
Luz Aris Mandón Duarte |  | DOCENTE |  | lmcharito11@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Teresa Ríos |  | DOCENTE |  | Administrativa
Amanda Durán |  | DOCENTE |  | Académica
Maira Picón |  | DOCENTE |  | Directiva
Luz Aris Mandón |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el liderazgo y la funcionalidad del consejo y la personería escolar, a través del diseño, ejecución y evaluación de su plan de acción; asimismo, se pretende diseñar estrategias y actividades para crear una cultura de conocimiento que conlleve a mejorar la motivación y por ende el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 se foralecerá el liderazgo y la funcionalidad del consejo y personeria escolar, cumpliendo en un 100% sus funciones y tareas propuestas en el plan de acción. | Porcentajes de miembros del consejo y personeria escolar cumpliendo con sus funciones y tareas | 100% | 2024-01-31 | 100% |  |  |  |  | Sensibilización de la importancia del gobierno estudiantil a cargo de cada titular de grupo | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-07 | 100% |  |  |  |  | Entrega de formato a titulares de grupo para focalizar lideres para el consejo y personería estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 30% | 2024-09-05 | 70% |  |  | Talleres de liderazgo, denominado "Liderazgo en acción" | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-04 | 100% |  |  |  |  | Elaboración del Plan de acción del consejo y personería estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-24 | 40% | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el 100% de los estudiantes demostrarán la motivación hacia el aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes motivados hacia el aprendizaje | 100% | 2024-09-06 | 100% |  |  |  |  | Capacitacion sobre metodologias y estrategias activas de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-09-27 | 100% |  |  |  |  | Encuentro de experiencias significativas a cerca de las estrategias implementadas por los docentes de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-24 | 40% | Seguimiento y evaluación desde la coordinación académica. | TERMINADA
Ajustar y unificar criterios para el diligenciamiento, control, seguimiento y evaluación de la planeación de clases en las áreas, campos de conocimiento y base de datos de los egresados. | En diciembre de 2024 el 100% de los docentes habrán ajustado y unificado los criterios para el diligenciamiento de los planes de clases de cada una de las áreas y campos de conocimiento. | Porcentaje de docentes realizando ajustes y unificando criterios para la elaboración,e implementación de planes de clase. | 100% | 2024-02-16 | 100% |  |  |  |  | Ajustes al formato de plan de clases. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-09 | 100% |  |  |  |  | Socialización del formato. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-10-08 | 50% |  |  |  |  | Elaboración e implementación de planes de clase por parte de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-11-25 | 50% |  |  |  |  | Control, seguimiento y evaluación por parte de directivos docentes. | EN EJECUCION
| En diciembre de 2024 el 30% de egresados habrá registrado llos datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | Porcentaje de egresados registrando datos en el formato institucional digital para la actualización de la información. | 100% | 2024-01-31 | 100% |  |  |  |  | Elaboración del formato digital con datos informativos de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-24 | 40% | Publicidad en diferentes medios para el registro de egresados. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-06-06 | 30% |  |  |  |  | Recopilación de la información. | EN EJECUCION
En diciembre de 2025 el 70% de egresados habrá registrado llos datos en el formato institucional digital para la actualización de la información.
En diciembre de 2026 el 100% de egresados habrá registrado llos datos en el formato institucional digital para la actualización de la información.
Gestionar el diseño del panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad, protección y el proceso de apoyo a la investigación que involucre a toda la comunidad educativa en la ejecución de las políticas institucionales. | Al finalizar el año 2024 la institucion educativa contará con el 40% del panorama de riesgos físicos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de riesgos físicos | 100% | 2024-01-15 | 100% |  |  |  |  | Socializar los avances en el levantamiento del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-02-22 | 40% | 2024-10-11 | 40% |  |  | Continuar con la gestión del diseño de los nuevos planos del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección en la administración de la planta física y los recursos ajustados que respondan a las necesidades de protección de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-01-15 | 100% |  |  |  |  | Identificar, localizar , valorizar y priorizar las condiciones de riesgo laboral. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 30% | 2024-10-08 | 40% | 2024-11-24 | 30% | Gestionar los recursos para la ejecución del panorama de riesgos físicos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-11-24 | 40% | 2024-03-06 | 40% |  |  | Ejecutar los planos y programas del panorama de riesgos físicos y de protección. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-01-22 | 50% | 2024-11-25 | 50% |  |  | Realizar control y seguimiento del panorama de riesgos físicos de seguridad y protección. | TERMINADA
Al finalizar el año 2025 la institucion educativa contará con el 100% del panorama de riesgos físicos, que responda a las necesidades de seguridad y protección.
| Al finalizar el año 2024 el 40% de los docentes y estudiantes participarán en la ejecución de la política de investigación en concordancia con el PEI. | Porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la política de investigación. | 80% | 2024-02-09 | 10% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-15 | 40% | Fortalecer el grupo de investigación institucional (SII), por equipos de áreas, proyectos transversales y el PFC. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-02-01 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-15 | 40% | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes investigaciones. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-01 | 30% | 2024-10-08 | 30% | 2024-11-15 | 40% | Realizar control y seguimiento a los recursos asignados para el proceso de investigación. | TERMINADA
Al finalizar el año 2025eel 100% de los docentes y estudiantes participarán en la ejecución de la política de investigación en concordancia con el PEI.
Fortalecer los programas para la prevención de riesgos físicos y psicosociales que hacen parte de los proyectos transversales y son coherentes con el PEI, identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad. | Al finalizar el año 2024 la ENSC contará con el 100% del diseño del proyecto de vida. | Porcentaje de docentes implementando la propuesta articualda del proyecto de vida | 100% | 2024-03-04 | 30% | 2024-03-20 | 70% |  |  | Realizar el diagnostico teniendo en cuanta los antecedentes sobre los temas desarrollados en la institucion proyecto de vida. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-04-08 | 50% | 2024-10-04 | 50% |  |  | Diseñar el proyecto de vida con una propuesta articulada con todas la áreas y proyectos pedagógicos transversales. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2024-10-31 | 30% | 2024-10-31 | 20% |  |  | Socializar con la comunidad educativa el proyecto de vida. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 20% | 2025-02-24 | 20% |  |  |  |  | Implementación del proyecto de vida. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 30% | 2025-02-24 | 30% |  |  |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCIÓN
Al finalizar el año 2025 la ENSC contará con el 100% de implementación del proyecto de vida.
| Al finalizar el año 2024 se contará con el 60% de la ejecución del programa de seguridad. | Porcentaje de ejecución del Programa de seguridad | 100% | 2024-01-19 | 40% | 2024-03-22 | 60% |  |  | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales, alcaldia municipal, el hospital, defensa civil universidades. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-04-08 | 10% | 2024-06-05 | 70% |  |  | Ajustar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en la Escuela Normal Superior de Convención". | EN EJECUCIÓN
|  |  | 50% | 2024-07-26 | 20% | 2025-11-03 | 30% |  |  | Ejecución de las actividades propuestas en el programa de seguridad. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 40% | 2024-07-26 | 20% | 2025-11-03 | 20% |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCIÓN
Al finalizar el año 2025 se contará con el 100% de la ejecución del programa de seguridad articulado con los proyectos pedagógicos transversales.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA