## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E.R. SAN JOSE DE CALASANZ
|  |  | Código DANE |  | 254261000484
Dirección | VEREDA CAMILANDIA |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | nober419@hotmail.com |  |  | Tel | 3202673326
Rector o Director | NUBIA OCHOA BERBESI |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA OCHOA BERBESI |  | DIRECTIVO |  | nober419@hotmail.com
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | andresjauregui01@hotmail.com
CARMEN EMILCE DELGADO |  | DOCENTE |  | delemili@hotmail.com
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | marisel_23@hotmail.com
JHON ALEXANDER DIAZ |  | DOCENTE |  | johndiaz@hotmail.com
KATHERINE SALOM |  | DOCENTE
MARIBEL TRIANA |  | DOCENTE |  | Marisel_23@hotmail.com
ELOINA BOTELLO |  | DOCENTE |  | eloin18@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA OCHOA BERBESI |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
CARMEN EMILCE DELGADO SILVA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ANDRES JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
FERNANDO SERPA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
HENRY BERBESI |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTHA LA TORRE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALBA MARINA ZAFRA A |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
INTEGRANTES GESTION COMUNITARIA
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA MONTEJO FLOREZ |  | DIRECTIVO |  | EL MESTIZO
PEDRO LEON BOADA LEAL |  | DIRECTIVO |  | CAMILANDIA
LUIS EDUARDO ALIAN PEREZ |  | DIRECTIVO |  | EL ALBARICO
MARAI TERESA VILLAMIZAR SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | CAÑAGUATE
CONSUELO BAUTISTA CACERES |  | DOCENTE |  | EL PROGRESO
LUZ AMANDA REYES QUINTERO |  | DOCENTE |  | JORGE ELIECER GAITAN
EDGAR FERNANDO SERPA DELGADO |  | DOCENTE |  | CAMILNANDIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 04/08/2023 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE DE CALASANZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Se visualizaran en cada una de las sedes los simbolos institucionales, la misión, visión y principios que articulan e identifican a la institución educativa rural como un todo, para ser apropiados por la comunidad educativa. | Garantizar la apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | En el primer trimestre el año escolar 2025 el 100% de los ajustes del horizonte institucional estarán definidos; y el 80% de la comunidad educativa conoceran y se apropiaran de estos demostrando sentido de pertenencia. | % de horizonte institucional definido. % de la comunidad educativa a los que se le ha socializado el horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Elaboración de los ajuste al Horizonte institucional durante la tercera y cuarta semana de desarrollo Institucional (2024). Presentación de la propuesta de los ajustes del horizonte insticuional al consejo directivo para su respectiva aprobación. Organización de cronograma de socialización del Horizonte Institucional por sede, al inicio del año escolar 2025. Elaboración de folletos y diapositivas de los documentos institucionales. Socialización por parte de los docentes a la comunidad educativa sobre los lineamientos del horizonte institucional. Publicacion de la misiòn y Vision en las diferentes Sedes Educativas. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-02-28 | MARIBEL TRIANA
DIRECTIVA | La institución educativa garantizará canales de comunicación efectiva con todos los miembros de la comunidad educativa, para el desarrollo de planes, proyectos y acciones establecidos para el año lectivo. | Establecer acciones de comunicación efectiva y permanente con los miembros de la comunidad educativa. | Durante el año lectivo 2025 el 100% de la comunidad educativa conoce las actividades programadas en la institución educativa y los cambios surgidos por el ministerio de educación | % de integrantes de la comunidad educativa que mantienen una comunicación efectiva y permanente para mantenerse informados. | TRIMESTRAL | Diseño de cronograma Institucional y ejecución del mismo. Elaboración de folletos informativos para socializar (manual de convivencia, SIEE, PEI, Aplicación del proyecto de gobierno escolar durante el año 2025. Desarrollo del proyecto de la semana por la paz y la sana convivencia. Protecto de escuela de padres que será desarrollado durante el año escolar 2025. feria de la productividad Calasancia (Media Técnica) en el mes de septiembre. Dia del talento Calasancio, proyecto de amor en familia, speelling Bee, Proyecto de articulación con las estudiantes de la Normal María Auxiliadora. Socialización de experiencias significativas (María Auxiliadora). Socialización al consejo directivo. Entrega de folletos a las Sedes. Divulgación de folletos a la comunidad educativa. Participación de la comunidad educativa en los diferentes proyectos institucionales | 100 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-30 | LUZ DARI CHINCHILLA
DIRECTIVA | En la institución educativa se promoverá la participación permanente de la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos institucionales y pedagógicos, esto se verá reflejado en la planeación y ejecución de actividades curriculares y extra curriculares. | Implementar los proyectos pedagógicos transversalizando, hilos conductores y las actividades articulando los centros de integración para la formación integral, (Programas de aprendizaje para la formación integral), en donde se integre tambien la participación familiar. | Al finalizar el mes de noviembre del 2025 el 80% de la comunidad educativa conoce y participa en la ejecución de estos proyectos Institucionales. | % de miembros de la comunidad educativa que participan de los proyectos pedagógicos. | TRIMESTRAL | Invitaciones a padres de familia. Socialización de proyectos a toda la comunidad educativa. Vinculación de la comunidad educativa en la ejecucion de los proyectos. (Educación para la democracia, DDHH, educación para la paz, proyecto lector, educación ambiental, educación sexual, proyectos pedagógicos en valores y que buscan el desarrollo de competencias ciudadanas. Aplicación de actividades pedagógicas transversales mediante hilos conductores y trabajo articulado con las familias. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-19 | EMILCE VELANDIA
DIRECTIVA | La institución educativa tendrá una estrategia articulada para promover la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido. | Implementar proyecto de inclusión estableciendo estrategias de atención a estudiantes que requieran apoyo pedagógico y/o necesidades educativas especiales. | Al iniciar el año 2025, el 100% de docentes conoce el proyecto de inclusion y establece las acciones de seguimiento para de estudiantes con NEE y talentos excepcionales durante cada corte académico. | % de docentes que conocen y aplican el proyecto de inclusión | TRIMESTRAL | Diseño del programa de inclusión. Aprobación del mismo por parte del consejo directivo,y socializaciòn para su conocimeinto y aplicación. Desarrollo de las comisiones de evaluación por corte académico, elaboración y aplicación de planes de mejoramiento académico por corte académico. reuniones programadas de colegio abierto para informar a los padres de familia y estudiantes, desarrollo de valoraciones psicopedagógicas y PIAR a estudiantes que lo requieran. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-24 | NANCY CAMARGO
DIRECTIVA | La institución educativa establecerá convenios con otras entidades para desarrollar programas pertinentes, cumpliendo con los requerimientos institucionales. (SENA, Normal María Auxiliadora) | Diseñar la ruta para la ejecución y cumplimiento de los convenios con las instituciones establecidas. (SENA, María Auxiliadora). | Al finalizar el año 2025 se ejecutará el 100% del cronograma establecido con el SENA y la Normal María Auxiliadora, según convenio definido. | % de actividades definidas y cumplidas | TRIMESTRAL | Elaboración del convenio, que permite el desarrollo y la aplicación de los contenidos programaticos de la media tecnica rural. Registro de evidencias de las ayudas recibidas y concertadas. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-02-02 | 2025-11-30 | ANDRES JAUREGUI
DIRECTIVA | Se contará con acuerdos institucionales con diferentes entidades educativas que apoyan el proceso pedagógico de los estudiantes. | Fortalecer el proceso formativo de los estudiantes mediante proyectos de integración con otras entidades e instituciones. | Al terminar el año 2025 los estudiantes de la IER San José de Calasanz habrán participado activamente en las actividades programadas por las instituciones. | % de actividades definidas % de actividades desarrolladas. | TRIMESTRAL | Reactivación de la comunicación con las entidades colaboradoras. Programación de actividades a realizar . Desarrollo de las actiivdades programadas. Inscripción de estudiantes en las pruebas superate. Olimpiadas matemáticas colegio en Santiago, Foro educativo Normal María Auxiliadora, Proyecto de emprendimiento industrial con el SENA, concurso de la canción colegio Cardenal Sancha, participación en el proyecto de Ondas, Conversatorio de filosofía y ética con el Colegio Francisco de paula Santander, Participación en teatro en la academia Tallando Talentos, segundo festival intercolegiado de las artes escénicas. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-05-04 | 2025-10-10 | MARLENE SANTIAGO
ACADEMICA | Contará con una oferta académica que ofrezca mayor proyección a los estudiantes. | Articular los niveles educativos con la media técnica rural proporcionándole herramientas a los estudiantes para el desarrollo de competencias formativas. | Al finalizar el primer corte académIco del año 2025 se habrá iniciado el programa de la media tecnica articulada con el SENA cumpliendo con el cronograma. | Número de estudiantes inscritos en la media técnica. | TRIMESTRAL | Dar continuidad al proyecto de articulación de la media técnica. Aprobación por parte de las entidades gubernamentales. Implementación por parte de la entidad formadora. Inscripción de los estudiantes. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-02-07 | ALBA MARINA ZAFRA, LISETH LEON
ACADEMICA | la institución educativa contará con un seguimiento sistemático de resultados académicos con sus respectivos indicadores y mecanismos claros de realimentación para estudiantes, padres de familia y práctica docente. | Socializar la información actualizada del desempeño académico de los estudiantes en las pruebas internas y externas para tomar decisiones pertinentes junto con los padres de familia y docentes y pactar los compromisos correspondientes. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado tres seguimientos académicos al 100% de los estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los procesos de mejoramiento. | % seguimientos realizados durante el año. | TRIMESTRAL | Diligenciamiento de formatos de citación a padres, realización de las comisiónes de evaluación, diligenciamiento de actas de compromiso con los padres registro en el observador del estudiante. Análisis prubas externas y socialización de resultados en el proceso de rendición de cuentas | 100 | x |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-11-21 | ANDRÉS JAUREGUI, ALEXANDER DIAZ,
ACADEMICA | La Institución Educativa contará con un plan de estudios para toda la institución que además de responder a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. | Ajustar el plan de estudios de acuerdo a la propuesta de articulación teniendo en cuenta los niveles (prejardin, jardin y transición) y grados, como institución, a partir de las necesidades resultantes del diagnóstico inicial, garantizando el fortalecimiento de la práctica educativa y una educación inclusiva y de calidad. | Al finalizar primer corte académico se hará el análisis al 100% de los ajustes y articulación de los planes de área de acuerdo al diagnóstico y a los aportes del consejo académico. | % de planes de estudio ajustados | TRIMESTRAL | Ajuste de los planes de area por parte del cuerpo docente a partir de los aprendizajes priorizados y las necesidades educativas teniendo en cuenta los formatos estipulados por la Institución Educativa. diligenciamiento de matriz de seguimiento | 100 | x |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-03-07 | ROSALBA BUITRAGO
ACADEMICA | Las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas son fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Establecer planes de mejoramiento que permitan superar las dificultades presentadas por los estudiantes en las pruebas externas que se realizan en la institución, buscando además la pertinencia en los planes de área. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado el 100% de los procesos propuestos para mejorar los desempeños en las pruebas externas. | % de los planes de mejoramiento implementados. | TRIMESTRAL | Aanalizar resultados de pruebas externa. Diseñar planes de mejoramiento que permita mejorar el desempeño en las pruebas externas. Ajuste de los planes de área. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-11-21 | ELIANA PATRICIA FLOREZ M.
ACADEMICA | Revisión de la implementación de la política de evaluación tanto en la aplicación docente como en el efecto que ejerce en el aprendizaje de los estudiantes realizando el seguimiento para los ajustes pertinentes. | Realizar los ajustes del SIEE de acuerdo a la articulación de la media técnica. | Al finalizar el primer corte academico, el El 90% de la comunidad educativa conoce y aplica los lineamientos del SIEE acordes a la articulación de la media tecnica. | % integrantes de la comunidad educativa que conoce y aplica el SIEE acorde a la articulación con la media técnica. | TRIMESTRAL | Unificar criterios y lineamientos del SIEE articulados en los planes de área y de clase, jornadas de socialización con la comunidad educativa, estrategias de evaluación acordes a la tecnica elegida. | 100 | x |  |  |  |  | 25/011/2024 | 2024-04-29 | JULIANA PEÑA
ACADEMICA | La Institución educativa hará seguimiento a los egresados de manera regular, y utilizará indicadores para orientar sus acciones pedagógicas. Además, promoverá su participación y organización, y contará con una base de datos que le permitirá tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | Realizar seguimiento a los egresados promoviendo la participación de los mismos a través de una base de datos con información sobre su destino. | Al finalizar el año escolar 2025 el 10% de los egresados estarán vinculados a una red social creada por la institución como estrategia para facilitar el seguimiento a los mismos. | % de egresados a los que se les hace seguimiento. | TRIMESTRAL | Creación de la red social, invitación a unirse al grupo virtual, alimentación constante de la página con información de interés. Elaboración y aplicación de encuesta para caracterización y desempeño en el campo laboral. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-27 | SULAY ORTEGA
ADMINISTRATIVA | La I.E.R contará con un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta física, con la participación de la comunidad educativa | Mantener las sedes en condicones adecuadas que permitan ambientes sanos y seguros. | Al finalizar el año escolar 2025 el 100 % de las sedes aplicará el proyecto de adecuación, mantenimiento y embellecimiento será ejecutado y evaluado. | % de actividades del programa de adecuación desarrolladas. | TRIMESTRAL | Darle continuidad al proyecto de embellecimiento priorizando las necesidades de cada sede. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-02-03 | EMILCE DELGADO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tendrá un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantizará la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes. | Diseñar un plan de compras, Para la adquisición de los recursos, pedagógicos como herramientas para el fortalecimiento del aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2025 el 80 % del plan de compras estara desarrollado. | % de plan de compras ejecutado | TRIMESTRAL | Diseño del plan de necesidades , ejecucion y evaluación. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-11-30 | RECTORA
ADMINISTRATIVA | La I.E.R realizará algunas actividades de reconocimiento a la comunidad educativa, de acuerdo con las iniciativas de las sedes, niveles o grados. | Implementar un programa de incentivos que permita el reconocimiento de las buenas prácticas pedagogicas. | AL finalizar el año 2025 el 90% de las buenas prácticas serán socializadas y reconocidas | % de miembros de la comunidad educativa que son reconocidos por sus buenas prácticas. | TRIMESTRAL | Desarrollo, registro y socialización de experiencias Significativas, Entrega de diplomas y reconocimientos. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-01-09 | LUIS FERNANDO PINO
ADMINISTRATIVA | La I.E.R dispondrá de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y cuenta con los sistemas de control necesarios para garantizar la consistencia de la información. | Garantizar el proceso de expedición de boletines de calificaciones de una forma oportuna y consistente. | Al finalizar el año escolar 2025, el 100 % de los padres de familia contarán con la información relativa al desempeño académico de los estudiantes. | % de información academica sistematizada. | TRIMESTRAL | Análisis y resultados de la informacion academica. Expedición de boletines. Entrega a Padres de Familia. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-11-27 | LUZ DARI CHINCHILLA
ADMINISTRATIVA | La I.E.R tendrá una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento. | Elaborar el levantamiento del panorama de riesgos físicos en las diferentes sedes | Al finalizar el año escolar 2025 el 30% de las Sedes cuentan con el registro de la identificación de los riesgos físicos. | % de sedes que cuentan con plan de riesgo | TRIMESTRAL | Revisión de los espacios físicos de cada sede. Registro de riesgos físicos encontrados en las sedes. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-15 | NUBIA OCHOA BERBESI
ADMINISTRATIVA | la institución tiene una estrategia organizada de la inducción y acogida del alumnado nuevo que incluye el analisis del PEI, además realiza la reinducción del antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales pedagogicos y disciplinares. | Diseñar una estrategia de inducción a docentes y estudiantes nuevos para dar a conocer las directrices y documentos institucionales. | Al finalizar el primer trimestre del año 2025, el 100% de los docentes conoceran y participarán en la aplicación del proyecto de inducción al personal nuevo en la I.E.R. . | % de docentes que conoce el Instructivo de inducción | TRIMESTRAL | Elaboración de instructivo para el plan de inducción, aplicación del mismo durante el primer trimestre del año 2025. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-17 | NUBIA OCHOA BERBESI
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA |  | . |  |  |  | .
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA | .
COMUNITARIA | El servicio social estudiantil es valorado por la comunidad y los estudiantes han desarrollado una capacidad de empatía e integración honesta en la medida en que estos contribuyen a la solución de necesidades a través de programas interesantes y debidamente organizados. | Desarrollar estrategias que le permitan a los estudiantes de grado decimo y undecimo el cumplimiento del servicio social obligatorio. | Al finalizar el año escolar 2025, el 100% de los estudiantes de la media técnica rural desarrollan los proyectos correspondientes al servicio social obligatorio que satisfaga una nececidad en la comunidad. | % de estudiantes que cumplieron con el proyecto de servicio social obligatorio. | TRIMESTRAL | Elaboracion de formato para el registro de las horas del servicio social, obligatorio. Diligenciamiento del formato por parte del padre de familia. Recoleccion del formato y envio de evidencias fotograficas. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-27 | CONSUELO BAUTISTA
COMUNITARIA | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad, además su acogida es significativa. | Evaluar el impacto y el alcance de lproyecto de escuela de padres, en concordancia con la formación integral de los estudiantes propiciando ambientes de respeto e integración familiar | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% del cronograma de escuela de padres es ejecutado en cada una de las Sedes La IER. | % de escuelas de padres realizadas | TRIMESTRAL | Ejecución de los talleres de escuelas de padres con la participacion de los grupos interdisciplinarios y docentes de cada sede. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-10-20 | SULAY ORTEGA, MILENA REYES, EMILCE VELANDIA, SANDRA NUÑEZ
COMUNITARIA | La IER trabaja los temas de prevención de riesgos fisicos de manera parcial y esporádica | Gestionar el apoyo necesario para la elaboración del proyecto de prevención riesgos físicos de la IER. | Al finalizar el año escolar 2025 se habra elaborado en un 25% el proyecto de prevención riesgos físicos. | % de proyecto elaborado | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades pertinentes para la orientacion en la elaboración del proyecto y en busca de charlas a la poblacion estudiantil, adquisición de los recursos para la prevención de riesgos físicos y psicosociales. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-03-20 | PEDRO LEON BOADA LEAL
COMUNITARIA | La IER ofrecerá actividades de prevención tanto propias como externas, sin que exista una relación entre los factores de riesgos de su comunidad y el contenido de las mismas. El análisis de factores de riesgo están basados en anécdotas y casos particulares. | Identificar riesgos psicosociales en la población de la IER para su prevención. | Al finalizar el año escolar 2025 se habrá logrado identificar en un 70% los riesgos psicosociales a los que están expuestos los estudiantes de la IER. | % de riesgos detectados | TRIMESTRAL | Elaboración y aplicación de fichas para caracterizaciòn y recopilaciòn de la información | 100 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-03-20 | MARIA TERESA VILLAMIZAR- CONSUELO BAUTISTA CACERES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PLAN DE MEJORAMIENTO NUEVO entregar.xls
Ejecutar el 10/10/2018 15:01
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 11 | Excel 97-2003