## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
MARCOS GARCIA CARRILLO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254099000289
Dirección | CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA B. MAGACAR |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | comunicacionescolegiomargacar@gmail.com |  | Telefono |  | 3102368989
Rector o Director | GUSTAVO ADOLFO BUSTOS ORTEGA |  | Horizonte |  | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gustavo A. Bustos |  | Rector |  | rectoria@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Marco A. Ramón |  | Coordinador |  | marcoramon@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Erika Yurley Muños |  | Líder de la Gestión Directiva |  | erikamuños@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | ximenasalamanca@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
José Ángel Hernandez Riveros |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | josehernandez@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Teresa de Jesus Diaz Villan |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | teresadiaz@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Rogelio Gomez Carrillo |  | Soporte Técnico |  | rogeliogomez@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Erika Yurley Muños |  | Líder de la Gestión Directiva |  | Directiva
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | Académica
José Ángel Hernandez Rivero |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | Administrativa y Financiera
Teresa de Jesús Diaz Villan |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MARCOS GARCIA CARRILLO |  |  |  |  | Municipio |  |  | BOCHALEMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar en la comunidad educativa el sentido de pertencia hacia la identidad institucional | Al finalizar el año 2024 la comunidad educativa en un 90% habrá recibido las estrategias para tener sentido de pertenencia por la institución. | porcentajes de estrategias implemantadas | 90 | 2024-01-22 | 10 | 2024-04-22 | 60 | 2024-11-26 | 20 | Orientaciones sobre sentido de pertenencia por la institución desde los directivos en las formaciones semanales | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-01-22 | 30 | 2024-05-03 | 40 | 2024-11-26 | 30 | Divulgación de buenas prácticas sobre sentido de pertenencia desde las diferentes áreas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-22 | 30 | 2024-05-17 | 40 | 2024-11-26 | 30 | Difusión en las asambleas de padres de familia o cuidadores las buenas prácticas de sentido de pertenencia por la institución. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 la comunidad educativa habrá adquirido en un 60% identidad institucional. | porcentaje de comunidad con identidad institucional | 70 | 2024-01-22 | 25 | 2024-06-12 | 40 | 2024-11-26 | 5 | Poniendo en práctica acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia por la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-02-05 | 20 | 2024-05-08 | 20 | 2024-11-26 | 10 | Seguimiento de las buenas prácticas institucionales a cargo del grupo de disciplina | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-04-08 | 5 | 2024-06-13 | 3 | 2024-11-26 | 2 | Evaluación periódico desde coordinación sobre las buenas prácticas del sentido de pertencia institucional | EN EJECUCION
Desarrollar las competencias socioemocionales en la comunidad educativa para el manejo de conflictos. | Al finalizar el año 2024 la comunidad educativa habrá participado en un 70% de los talleres formativos en competencias socioemocionales dirigidos por la RED DEL DOCENTE ORIENTADOR | porcentaje de participaciòn de la comunidad | 80 | 10/0272024 | 30 | 2024-04-12 | 30 | 2024-11-26 | 20 | Elaboraciòn del cronograma para el desarrollo de las actividades | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-02-10 | 50 | 2024-04-12 | 20 | 2024-11-26 | 10 | Elaboración de talleres formativos sobre las competencias socioemocionales en la asignatura de Desarrollo personal y escuelas familiares | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-02-08 | 50 | 2024-04-15 | 20 | 2024-11-26 | 10 | Aplicaciòn de los talleres de competencias socioemocionales | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 la comunidad educativa en un 35% habrá adquirido el manejo de competencias socioemocionales | porcentaje de comunidad educativa formada en competencias socioemocionales | 70 | 2024-02-27 | 25 | 2024-04-18 | 30 | 2024-11-26 | 15 | seguimiento del clima escolar en las diferentes actividades institucionales | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-04-21 | 20 | 2024-05-27 | 20 | 2024-11-26 | 20 | Aplicación compromisos y actividades restaurativas con estudiantes focalizados comportamentalmente dirigidos por el comité de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-04-21 | 20 | 2024-05-27 | 20 | 2024-11-26 | 20 | analisis de los resultados del mejoramiento en los aprendizajes académicos y comportamentales | EN EJECUCION
Implementar los aportes en las comisiones de evaluación para la toma de decisiones pertinentes en la institución. | Al finalizar el año 2024 el gobierno escolar en 80% habrá participado en las comisiones de evaluación y promoción. | porcentajes de participaciòn de los miembros del gobierno escolar en las comisiones de evaluaciòn | 90 | 2024-04-18 | 30 | 2024-07-10 | 50 | 2024-11-26 | 10 | Implementaciòn de estrategias que motiven a los miembros del gobierno escolar a que participen en las comisiones de evaluación y promoción | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-02-27 | 50 | 2024-04-18 | 40 | 2024-11-26 | 10 | Utilizaciòn de los medios de comunicación asequibles por el gobierno escolar para que reciban la información | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-04-10 | 30 | 2024-07-10 | 30 | 2024-11-26 | 20 | participación activa de los miembros de las comisiones de evaluación y promoción | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 el 80% del consejo académco habrá evaluado los aportes hechas en las comisiones de evaluación y promoción. | porcentajes de comisiones de evaluaciòn analizadas | 0 | 2024-02-08 | 0 | 2024-04-18 | 0 | 2024-11-26 | 0 | creaciòn de espacios desde el consejo académico para el analisis de los aportes realizados en las comisiones de evaluación y promoción | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-02-08 | 0 | 2024-04-18 | 0 | 2024-11-26 | 0 | priorizaciòn de los aportes realizados por las comisiones de evaluación para la toma de desiciones pertinentes | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-18 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Toma de desiciones pertinentes para aplicar los ajustes necesarios a nivel institucional | NO INICIADA
Realizar un seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes con el fin de disminuir los índices de reprobación. | Al finalizar el año 2024 se habrán analizado en un 100% los resultados de evaluación interna por grupos de áreas. | Porcentaje de resultados de evaluación interna por áreas | 25 | 2024-03-30 | 25 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Revisión de consolidados estadísticos en la plataforma webcolegios al finalizar cada periodo por grupos de áreas. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-31 | 0 | 2024-07-08 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Análisis de las causas de reprobación en cada grupo de área. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-04-01 | 0 | 2024-07-09 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Establecimiento de estrategias de mejoramiento de acuerdo al análisis de reprobación. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se habrá realizado en un 100% un seguimiento a los estudiantes con dificultades académicas. | Porcentaje de seguimiento a los estudiantes con dificultades académicas | 75 | 2024-02-29 | 25 | 2024-05-14 | 25 | 2024-11-26 | 25 | Citación preventiva por parte de los docentes de área a acudientes de estudiantes con dificultades académicas con establecimiento de planes de mejora. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-04-16 | 25 | 2024-07-10 | 25 | 2024-11-26 | 50 | Citación a acudientes con el estudiante por parte del titular con dificultades académicas al finalizar cada periodo para firmar plan de mejora. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-04-17 | 0 | 2024-07-11 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Citación a acudientes con el estudiante por parte de coordinación con dificultades académicas al finalizar cada periodo para firmar compromiso de plan de mejora. | NO INICIADA
Analizar el enfoque metológico establecido en el componente pedagógico del PEI según las orientaciones de inspecciòn y vigilancia. | Al finalizar el año 2024 se capacitará en un 100% a los docentes sobre estrategias pedagógicas que se recomiendan para aplicar el enfoque pedagógico establecido en el PEI. | Porcentaje de docentes capacitados | 0 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Realización de jornadas pedagógicas de capacitación sobre modelo pedagógico constructivista social. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Realización de jornadas pedagógicas de estrategias a aplicar en las prácticas de aula sobre el modelo pedagógico constructivista. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se incluirá en un 100% en el componente pedagógico del PEI las nuevas estrategias según el modelo pedagógico constructivista. | Un componente pedagógico del PEI reestructurado | 0 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Inclusión de las nuevas estrategias definidas por áreas según modelo pedagógico en el componente pedagógico del PEI. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Socialización de los ajustes realizados al componente pedagógico del PEI en consejo de docentes. | NO INICIADA
Desarrollar estrategias para hacer un registro y seguimiento a las horas efectivas de clase con estudiantes y asistencia en la jornada escolar | Al finalizar el año 2024 se habrá llevado en un 50% un registro de las horas efectivas de clase y asistencia en cada uno de los grados. | Porcentaje de registros diligenciados | 100 | 2024-01-19 | 100 | 2024-01-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Diseño de formato de registro de horas efectivas de clase | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-30 | 0 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Diligenciamiento de formato de registro de horas efectivas de clase. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se habrá realizado un seguimiento a partir de los registros de las horas efectivas de clase y asistencia de los estudiantes en cada uno de los grados. | Porcentaje de registros revisados. | 0 | 2024-03-30 | 0 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Recolección por semanas de formatos diligenciados de los registros de horas efectivas de clase. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-30 | 0 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Revisión y seguimiento de las horas efectivas de clase y de asistencia. | NO INICIADA
0
Sistematizar el uso de los espacios de aprendizaje y sus recursos por medio de formatos. | Al finalizar el 2024, la institución sistematizará el uso de 1 aula de proyección y las 2 salas de informática. | Número de espacios sistematizados -------------------------------- Número Total de Espacios Formulados | 100 | 2024-01-19 | 100 | 2024-07-05 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Diagnóstico y priorización de los espacios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-31 | 50 | 2024-07-08 | 20 | 2024-11-26 | 30 | Elaboración y socialización del formato de seguimiento al uso de los espacios priorizados. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-04-01 | 50 | 2024-07-09 | 10 | 2024-11-26 | 0 | Entrega y aplicación del formato de seguimiento al uso de los espacios. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-04-01 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Revisión periódica del seguimiento del uso de los espacios. | NO INICIADA
| Al finalizar el 2024, la institución hará seguimiento al uso de los recursos electrónicos para el aprendizaje. | Cant. De Recursos Electrónicos para el aprendizaje -------------------------------- Número Total de Recursos Electronicos para el Aprendizaje | 100 | 2024-02-16 | 50 | 2024-07-10 | 20 | 2024-11-26 | 30 | Diagnóstico y priorización de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-17 | 30 | 2024-07-11 | 30 | 2024-11-26 | 40 | Elaboración y socialización del formato de seguimiento al uso de los recursos electronicos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-03-12 | 50 | 2024-05-12 | 10 | 2024-11-26 | 0 | Entrega y aplicación del formato de seguimiento al uso de los recursos electrónicos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-04-12 | 0 | 2024-06-12 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Revisión periódica del seguimiento de los recursos de aprendizaje utilizados. | NO INICIADA
Realizar mantenimiento constante de los equipos y adquisición de recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2024, la institución ejecutará mantenimiento adecuado y constante en un 75% de los equipos electrónicos para el aprendizaje. | Cant. De Recursos Electrónicos para el aprendizaje revisados -------------------------------- Número Total de Recursos Electronicos para el Aprendizaje | 100 | 2024-01-12 | 50 | 2024-04-19 | 10 | 2024-11-26 | 40 | Diagnóstico del estado de los equipos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-28 | 40 | 2024-05-19 | 20 | 2024-11-26 | 40 | Priorización de los equipos de aprendizaje para la realización de mantenimiento y/o actualización. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-03-19 | 20 | 2024-05-19 | 20 | 2024-11-26 | 40 | Ejecución del mantenimiento de los equipos de aprendizaje priorizados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-03-30 | 20 | 2024-07-05 | 20 | 2024-11-26 | 60 | Revisión periódica del proceso de mantenimiento de los equipos de aprendizaje. | TERMINADA
| Al finalizar el 2024, la institución habrá dotado en un 50% los recursos de aprendizaje solicitados por los docentes. | Cantidad de recursos de aprendizaje suministrados -------------------------------- Total de recursos para el aprendizaje solicitados | 100 | 2024-02-15 | 50 | 2024-07-05 | 10 | 2024-11-26 | 40 | Solicitud por parte de los docentes de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-15 | 50 | 2024-07-05 | 10 | 2024-11-26 | 40 | Priorización en la adquisición de recursos del aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-12 | 10 | 2024-05-14 | 10 | 2024-11-26 | 30 | Adquisición y entrega de los recursos del aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-03-12 | 10 | 2024-07-10 | 10 | 2024-11-26 | 30 | Uso, seguimiento y mantenimiento de los recursos del aprendizaje. | EN EJECUCION
Reglamentar institucionalmente los pasos del proceso de inducción al personal nuevo y reinducción al personal existente. | Al finalizar el 2024, la institución aplicará un formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | Número de docentes nuevos que se les hizo inducción -------------------------------- Total de docentes nuevos | 100 | 2024-01-12 | 70 | 2024-07-11 | 10 | 2024-11-26 | 20 | Elaboración del formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-01-12 | 50 | 2024-05-12 | 10 | 2024-11-26 | 0 | Socialización del formato de seguimiento al proceso de inducción del personal. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-02-19 | 50 | 2024-06-12 | 10 | 2024-11-26 | 0 | Aplicación del proceso de inducción al personal nuevo. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-02-20 | 50 | 2024-04-19 | 10 | 2024-11-26 | 0 | Seguimiento al proceso de inducción al personal nuevo. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2024, la institución habrá elaborado un documento de reinducción para la aplicación de nuevas reformas en un 50%. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para reinducción de personal. | 0 | 2024-02-15 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Elaboración del formato de seguimiento al proceso de reinducción del personal. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-02-15 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 2024-11-26 | 0 | Socialización del formato de seguimiento al proceso de reinducción del personal. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-02-15 | 20 | 2024-07-05 | 20 | 2024-11-26 | 60 | Aplicación del proceso de reinducción al personal existente. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-30 | 20 | 2024-07-05 | 20 | 2024-11-26 | 60 | Seguimiento al proceso de reinducción al personal existente. | TERMINADA
Planear, socializar y ejecutar propuestas de participación de la comunidad educativa que les permita la vinculación asertiva y con sentido de pertenencia. en las diferentes actividades programadas por la institución educativa. | Al finalizar el año 2024 se habrán ejecutado el 80% de las actividades diseñadas y programadas en el cronograma institucional del presente año, que involucren la participación de la comunidad educativa. | actividades diseñadas/actividades ejecutadas | 100 | 2024-01-18 | 80 | 2024-04-08 | 10 | 2024-11-26 | 10 | 1.Elaborar el cronograma de actividades escolares de la institución educativa del año 2024. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-01-08 | 25 | 2024-04-08 | 25 | 2024-11-26 | 30 | 2. Ejecutar las actividades programadas en el cronograma institucional de actividades escolares del año 2024 | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-01-19 | 25 | 2024-04-10 | 25 | 2024-11-26 | 30 | 3. Realizar el seguimiento a las actividades programadas y evaluar las actividades ejecutadas del cronograma institucional | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 se tendrá la participación del 70% de toda la comunidad educativa( padres de familia estudiantes, exalumnos, sector productivo y comunidad en general) en las actividades propuestas por la institucion educativa. | comunidad educativa involucrada / total de comunidad educativa existente | 70 | 2024-01-18 | 50 | 2024-04-08 | 10 | 2024-11-26 | 10 | 1.Buscar estrategias que motiven a los padres de familia en la participación de las diferentes actividades programadas en el cronograma escolar 2024 | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2024-01-08 | 25 | 2024-04-08 | 25 | 2024-11-29 | 20 | 2. Involucrar la comunidad educativa en general, en la participacion del desarrollo de las actividades programadas en el cronograma escolar 2024 | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2024-01-19 | 40 | 2024-04-10 | 15 | 2024-11-25 | 15 | 3. Realizar el seguimiento a la participación de la comunidad educativa en la actividades programadas, evaluando el impacto y el alcance de las actividades programadas | EN EJECUCION
0
Revisar y actualizar el documento de Plan Escolar de Gestión de Riesgos ( riesgos físicos y psicosociales). | Al finalizar el año 2024 se tendrá actualizado el 90% del documento Plan Escolar de Gestión de Riesgo ( Riesgos físicos y psicosociales), de acuerdo al contexto y la normatividad vigente. | Documento actualizado / documento existente | 90 | 2024-01-18 | 70 | 2024-04-08 | 10 | 2024-11-26 | 10 | 1.Lectura y análisis del documento Plan Escolar de Gestión de Riesgo versión 2023 | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-01-18 | 40 | 2024-04-08 | 10 | 2024-11-25 | 0 | 2. Elaborar el panorama de riesgos físicos y psicosociales del año en vigencia | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-01-18 | 40 | 2024-04-10 | 10 | 2024-11-25 | 0 | 3. Actualizar el documento Plan Escolar de Gestión de Riesgos (Riesgos físicos y psicosociales) | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024, el 90% de la comunidad educativa conocerá el contenido actualizado del documento Plan Escolar de Gestion de Riesgo (Riesgos fisicos y psicosociales ) | comunidad educativa involucrada / total de comunidad educativa existente | 30 | 2024-01-18 | 20 | 2024-04-08 | 5 | 2024-10-02 | 5 | 1. Establecer canales de comunicación para informar a la comunidad educativa sobre el documento Plan de Gestion de Riesgos ( Riesgos físico y psicosociales) que se encuetra en constante actualización. | EN EJECUCION
|  |  | 15 | 2024-01-18 | 5 | 2024-04-08 | 5 | 2024-11-25 | 5 | 2. Involucrar al COPASS y a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la elaboración de la actualización del documento Plan Escolar de Gestion de Riesgos ( Riesgos físicos y psicosociales) | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-01-18 | 0 | 2024-04-10 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 3. Socializar el documento actualizado Plan Escolar Gestión de Riesgos vigencia 2024 a la comunidad educativa en general | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA