## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER. DOMINGO SAVIO |  |  | 2021-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254250000253
Dirección | EL TARRA N.S |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | cer_domingosabio@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3202958499
Rector o Director | JHON JAIRO CHINCHILLA DUARTE |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JHON JAIRO CHINCHILLA DUARTE |  | DIRECTOR (LIDER DE CALIDAD) |  | cer_domingosabio@sednortedesantander.gov.co
YEINNY YOJANA QUIROGA NAVARRO |  | ACADEMICA |  | yeyoquinacarsan@gmail.com
SANTANA CHACÓN MARIELSY |  | DIRECTIVA |  | marielsysc37@gmail.com
CONTRERAS MARTINEZ MARIA ANAILCE |  | ADMINISTRATIVA |  | mariandres1977@gmail.com
SANCHEZ VILLAMIZAR JAIR ALEXI |  | COMUNITARIA |  | jalexisanchez@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JHON JAIRO CHINCHILLA DUARTE |  | DIRECTOR (LIDER DE CALIDAD) |  | cer_domingosabio@sednortedesantander.gov.co
YEINNY YOJANA QUIROGA NAVARRO |  | ACADEMICA |  | yeyoquinacarsan@gmail.com
SANTANA CHACÓN MARIELSY |  | DIRECTIVA |  | marielsysc37@gmail.com
CONTRERAS MARTINEZ MARIA ANAILCE |  | ADMINISTRATIVA |  | mariandres1977@gmail.com
SANCHEZ VILLAMIZAR JAIR ALEXI |  | COMUNITARIA |  | jalexisanchez@gmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO 2023
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
ELABORAR MURALES VISIBLES SOBRE LA MISION, VISION Y PRINCIPIOS DEL CER, AL IGUAL APROPIAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LOS MISMOS. | UN 60% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE APROPIARA DE LA MISION, VISION Y PRINCIPIOS DEL CER. | APROPIACION DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | 40% | MARZO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 60% | OCTUBRE DE 2023 | 45% | REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA HACER UN ESTUDIO DE QUIENES CONOCE O NO LA IDENTIDAD DEL CER . |  | EN EJECUCION
| El 30 de de Junio del año 2023 un 90% de los docentes se apropiaran de la mision, vision y principios del CER. | docentes que se apropian de la identidad del CER, para ser divulgada a toda la comunidad educativa. | 70% | MARZO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 60% | OCTUBRE DE 2023 | 40% | Diseñar o plasmar en las 16 sedes educativas para fortalecer la identidad del Horizonte Institucional. |  | EN EJECUCION
Armar un plan estratégico donde se articulen los planes, proyectos y acciones en todas las sedes del CER. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 2023 SE EVIDENCIARA EN UN 80% DE LAS SEDES EDUCATIVAS, LA IDENTIDAD DEL CER. | EVIDENCIAR EL HORIZONTE INSTITUCIONAL | 60% | MARZO DE 2023 | 55% | JULIO DE 2023 | 60% | OCTUBRE DE 2023 | 70% | Verificar que las 16 Sedes Educativas cuenten con la identificacion y apropiacion del Horizonte Institucional. |  | EN EJECUCION
| En Enero del año 2023, los docentes realizaran una revisión de los planes, proyectos y acciones para poder evidenciarlas en cada una de sus sedes educativas. | Formatos diseñados para evidenciar las acciones aplicadas por los docentes. | 60% | MARZO DE 2023 | 55% | JULIO DE 2023 | 60% | OCTUBRE DE 2023 | 70% | Registro fotografico del cumplimiento de la Identificacion del Horizonte Institucional en las 16 Sedes Educativas. |  | EN EJECUCION
APROPIAR A LOS ESTAMENTOS CONFORMADOS EN SUS FUNCIONES INSTITUCIONALES. | UN 50% DE LOS INTEGRANTES DE LOS ESTAMENTOS CONFORMADOS SE APROPIEN DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. | CONTEXTUALIZACION DE LOS ESTAMENTOS COMFORMADOS DEL CER. | 50% | MARZO DE 2023 | 65% | JULIO DE 2023 | 70% | OCTUBRE DE 2023 | 89% | REUNION DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE CONFORMAN LOS ESTAMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER. |  | EN EJECUCION
| El 30 de noviembre 2.019 los docentes del CER argumentaran las metodologías aplicadas durante el año lectivo. |  | 50% | MARZO DE 2023 | 65% | JULIO DE 2023 | 75% | OCTUBRE DE 2023 | 89% | DAR A CONOCER LAS FUNCIONES DE CADA ESTAMENTO CONFORMADO EN EL CER. |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL 50% DE LOS ESTAMENTOS CONFORMADOS SE APROPIEN DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. | PADRES DE FAMILIA CAPACITADOS. | 50% | MARZO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 80% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS CONFORMADOS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | MARZO DE 2023 | 70% | JULIO DE 2023 | 90% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS. |  | EN EJECUCION
EMPODERAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION. | EL 100% DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION SE APROPIEN DE SUS FUNCIONES. | APROPIACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION. | 60% | MARZO DE 2023 | 70% | JULIO DE 2023 | 90% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION DEL CER. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | MARZO DE 2023 | 75% | JULIO DE 2023 | 90% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | PLANIFICAR Y ELABORAR LOS TALLERES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION. |  | EN EJECUCION
Elegir una estrategia pedagógica que sea aplicada por los docentes del CER. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023, LOS DOCENTES DE LAS 16 SEDE DEBEN HABER REALIZADO EL REPORTE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION, DE LOS CUATRO PERIODOS DEL AÑO LECTIVO 2023, SE APROPIEN DE SUS FUNCIONES. | DOCENTES CONCIENTIZADOS Y APONDERADOS | 70% | MARZO DE 2023 | 75% | JULIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | ENCUENTRO PEDAGOGICO CON LOS MIEMBROS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | MARZO DE 2023 | 78% | JULIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | REALIZAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y APLICAR ESTRATEGIAS. |  | EN EJECUCION
Caracterizar los estudiantes que inician la básica secundaria (Posprimaria), dentro del proceso de formación pedagógica. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL 60% DE LAS SEDES HAYAN HECHO LA CARACTERIZACION SOBRE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DEL AÑO 2022 . | SEDES CARACTERIZADAS CON LOS EGRESADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 0% | MARZO DE 2023 | 0% | MARZO DE 2023 | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS EGRESADOS DEL CER |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | MARZO DE 2023 | 0% | MAYO DE 2023 | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | APLICAR ENCUESTAS EN CADA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS EGRESADOS DEL AÑO ANTERIOR |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | MARZO DE 2023 | 0% | MAYO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | CONCIENTIZAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD DE SUS HIJOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | MARZO DE 2023 | 0% | JUNIO DE 2023 | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | ORIENTAR A LOS EGRESADOS SOBRE LA CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE FORMACION. |  | NO INICIADA
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 TODOS LOS DOCENTES DEL CER, HABRÁN REPORTADO LOS PORCENTAJES O CANTIDADES DEL ESTADO DE LOS EGRESADOS DEL AÑO 2022. | DOCENTES CON REPORTES DE LOS EGRESADOS. | 0% | ABRIL DEL 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | AGOSTO DE 2023 | 0% | SONDEAR CON TODOS LOS DOCENTES LAS CANTIDADES DADAS EN CADA SEDE DE LOS EGRESADOS DEL AÑO ANTERIOR. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | ABRIL DEL 2023 | 0% | JUNIO DE 2023 | 0% | SEPTIEMBRE DE 2023 | 0% | BRINDAR TODA LA INFORMACION PARA SU RESPECTIVA TABULACION. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | ABRIL DEL 2023 | 0% | MAYO DE 2023 | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | TABULAR TODA LA INFORMACION PARA LLEVAR UN REGISTRO VERAZ Y OPORTUNO. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | ABRIL DEL 2023 | 0% | MAYO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | EVIDENCIAR CON FOTOGRAFIAS, FORMATOS DE ENCUESTAS. |  | NO INICIADA
OBTENER BUEN PUNTAJE EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS (PRUEBAS SABER)SI SON APLICADAS DURANTE EL ANO LECTIVO 2023 | LOGRAR QUE EL 95% DE LOS ESTUDIANTES SE APROPIEN DE LA SECUENCIA COMO VA A SER APLICADA LA PRUEBA. | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES APROPIADOS CON LA SECUENCIA DE LA PRUEBA. | 60% | MARZO DE 2023 | 70% | JUNIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | DISEÑAR DOCUMENTOS EVALUATIVOS SIMILARES A LAS PRUEBAS SABER. |  | EN EJECUCION
|  |  | 65% | ABRIL DEL 2023 | 75% | MAYO DE 2023 | 78% | OCTUBRE DE 2023 | 90% | REALIZAR LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCCION DE LOS DOCUMENTOS DISEÑADOS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | JULIO DE 2023 | 85% | AGOSTO DE 2023 | 92% | APLICAR SIMULACROS A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS TERCERO Y QUINTO DE PRIMARIA |  | EN EJECUCION
|  |  | 63% | ABRIL DEL 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 70% | AGOSTO DE 2023 | 80% | EVIDENCIAR CON FOTOGRAFIAS TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ETC. |  | EN EJECUCION
| AL INICIAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL CER, REALICE UN BALANCE POSITIVO EN EL INDICE SINTETICO DE CALIDAD CON RELACION A LAS PRUEBAS SABAR 2022. | INDICE SINTETICO DE CALIDAD OBTENIDO EN LA PRUEBA SABER 2022 | 10% | ABRIL DEL 2023 | 100% | JULIO DE 2023 | 100% | OCTUBRE DE 2023 | 100% | PRESENTAR Y/O APLICAR LAS PRUEBAS SABER 2022 |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | ABRIL DEL 2023 | 100% | JUNIO DE 2023 | 100% | OCTUBRE DE 2023 | 100% | CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 2022 |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | ABRIL DEL 2023 | 50% | MAYO DE 2023 | 60% | NOVIEMBRE DE 2023 | 80% | CITACION A SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS ENTRE EL PERSONAL DOCENTE DEL CER |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | ENERO DE 2023 | 30% | MAYO DE 2023 | 60% | NOVIEMBRE DE 2023 | 70% | ANALISIS DE LOS RESULTDOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA SABER 2022. |  | EN EJECUCION
ACTUALIZAR EL PLAN DE ESTUDIO DEL CER, REALIZANDO LOS RESPECTIVOS AJUSTES. | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 EL 100% DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS. | PLANES ACTUALIZADOS | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | MAYO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 90% | INFORMAR A CADA JEFE DE AREA PARA QUE SE REALICE EL AJUSTE PETINENTE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | JULIO DE 2023 | 80% | OCTUBRE DE 2023 | 88% | INVESTIGAR SOBRE LAS NOVEDADES Y/O AVANCES EN CADA AREA. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JUNIO DE 2023 | 90% | OCTUBRE DE 2023 | 93% | DIGITALIZAR LOS AJUSTES DE CADA AREA. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | JUNIO DE 2023 | 75% | OCTUBRE DE 2023 | 80% | EVIDENCIAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN CADA AREA |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO 2023 EL 100 % DE LOS DOCENTES DEL CER DEBEN REALIZAR SU LABOR PEDAGOGICA BASADOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO | DOCENTES RELACIONADOS CON LOS PLANES DE ESTUDIO | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JUNIO DE 2023 | 88% | AGOSTO DE 2023 | 95% | CITACION A SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PLAN DE ESTUDIOS, (AREA). |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | MAYO DE 2023 | 75% | NOVIEMBRE DE 2023 | 80% | SOCIALIZAR LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN DE ESTUDIO EN CADA AREA. |  | EN EJECUCION
|  |  | 80% | ABRIL DEL 2023 | 90% | JUNIO DE 2023 | 95% | NOVIEMBRE DE 2023 | 100% | APLICAR EL PLAN DE AREA EN CADA SEDE PERTENECIENTE A L CER DOINGO SAVIO. |  | TERMINADA
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JULIO DE 2023 | 90% | NOVIEMBRE DE 2023 | 100% | EVIDENCIAR A TRAVES DEL PLANEADOR LA APLICACIÓN DEL LOS PLANES DE AREA ACTUALIZADOS |  | TERMINADA
DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON EL FIN DE MEJORAR LA PLANTA FÍSICA ACORDE A SUS NECESIDADES. | AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2023 EL 100% DE LAS SEDES DEL CER DISEÑARAN UN OFICIO CON LA LISTA DE NECESIDADES EN CUESTIO DE LA PLANATA FISICA, CON EL FIN DE SELECCIONAR LAS MAS PRIORITARIAS. | DISEÑO DE PROPUESTA CON LAS NECESIDADES EN LA PLANTA FISICA Y NECESIDADES PRIORITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JULIO DE 2023 | 82% | OCTUBRE DE 2023 | 88% | HACER UN DIAGNOSTICO EN CADA SEDE EDUCATIVA CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y LOS DOCENTES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES MAS PRIORITARIAS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 75% | JUNIO DE 2023 | 80% | AGOSTO DE 2023 | 85% | ENTREGA DEL OFICIO DE NECESIDADES AL DIRECTIVO DOCENTE, EL CUAL VA SERVIR PARA DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS EN LA CONSECUCION DE LOS RECURSOS. |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL 100% DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER SE HABRAN INTERVENIDO EN SUS NECESIDADES MAS PRIORITARIAS CON RESPECTO A LA PLANATA FISICA, CON GESTIONES ANTE ENTIDADES COMPETENTES Y CON RECURSOS DEL SGP. | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR RECURSOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN LA PLANTA FISICA DE CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS. | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JULIO DE 2023 | 85% | OCTUBRE DE 2023 | 90% | IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA CONSEGUIR LOS RECURSOS DIFERENTES A LOS DEL SGP Y QUE SON NECESARIOS A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES PRIORIZADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JUNIO DE 2023 | 85% | NOVIEMBRE DE 2023 | 88% | DISEÑAR Y DAR INICIO A UN CRONOGRAMA DE INTERVENSION DE LAS NECESIDADES O POR LO MENOS DE LAS MAS PRIORITARIAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE CER DOMINGO SAVIO. |  | EN EJECUCION
GESTIONAR ANTE LA SED Y ENTIDADES VINCULADAS CON LA EDUCACION, MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR EL PROCESO DEL APRENDIZAJE. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 LA SED Y LAS ENTIDADES VINCULADAS A LA EDUCACION DEBEN CONOCER LAS NECESIDADES DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO PARA EL USO DE LAS TIC. | INFORME ESCRITO PARA LA SED Y OTRAS ENTIDADES VINCULADAS. | 60% | ABRIL DEL 2023 | 70% | JUNIO DE 2023 | 80% | OCTUBRE DE 2023 | 85% | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES DEL ESTADO LA SOLICITUD DE ELEMNTOS TECNOLOGIOS EN EL MANEJO DE LAS T.I.C. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 75% | JUNIO DE 2023 | 80% | OCTUBRE DE 2023 | 85% | ENVIAR OFICIOS SED Y OTRAS ENTIDADES VINCULADAS CON EL MIN TIC PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTO. |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL 40% DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER DEBEN CONTAR CON EL SERVICIO DE LAS HERRAMIENTA TECNOLOGICAS. | ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | 70% | ABRIL DEL 2023 | 75% | MAYO DE 2023 | 78% | OCTUBRE DE 2023 | 80% | SOLICITAR RECURSOS DIDACTICOS ANTE LA SED Y ENTIDADES NO GUBERNAMEMTALES PARA LOS AMBIENTES DE APRRENDIZAJE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | ABRIL DEL 2023 | 75% | MAYO DE 2023 | 80% | OCTUBRE DE 2023 | 85% | REQUERIR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS DIEZ Y SEIS SEDES ADSCRITAS AL CER DOMINGO SAVIO. |  | EN EJECUCION
GESTIONAR CON LA ENTIDAD COMPETENTENTE EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y HACER VEEDURIA PARA QUE LA COBERTURA LLEGUE AL 100% DE LOS ESTUDIANTES. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023, EL 100% DE LOS ESTUANTES HALLAN SIDO BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. | COBERTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) | 70% | ABRIL DEL 2023 | 80% | JULIO DE 2023 | 82% | NOVIEMBRE DE 2023 | 95% | CARACTERIZAR LA POBLACION ESTUDIANTIL CON EL OBJETIVO DE QUE RECIBAN EL PAE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | ABRIL DEL 2023 | 68% | JULIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 95% | CONFORMAR EL COMITED DE RESTAURANTE ESCOLAR EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | ABRIL DEL 2023 | 65% | JULIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 90% | DISEÑAR UN CRONOGRAMA CON LAS FECHAS DE INICIO, RECESO Y FINALIZACION DEL PAE EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS. |  | EN EJECUCION
|  |  | 68% | ABRIL DEL 2023 | 75% | JULIO DE 2023 | 85% | NOVIEMBRE DE 2023 | 96% | POR MEDIO DEL COMITE DE RESTAURANTE ESCOLAR HACER SEGUIMIENTO PARA CORROBORAR DE QUE SE ESTE DANDO CUMPLIMIENTO DE FORMA EDECUADA AL PAE. |  | EN EJECUCION
DISEÑAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE ESTÉN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN VULNERABILIDAD Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 EL 100% DE LOS ESTUDIANTES CON MAYOR VULNERABILIDAD EN EL CER Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEBERÁN SER CARACTERIZADOS EN UNA BASE DE DATOS. | CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES | 5% | ABRIL DEL 2023 | 10% | JULIO DE 2023 | 60% | NOVIEMBRE DE 2023 | 83% | Reunir a los docentes del CER para caracterizar los estudiantes con mayor vulnerabilidad en el CER y con Necesidades Educativas Especiales. |  | EN EJECUCION
|  |  | 15% | ABRIL DEL 2023 | 18% | JULIO DE 2023 | 50% | OCTUBRE DE 2023 | 75% | Diseñar un formato de caracterización en donde se pueda detallar las características más relevantes en la situación de vulnerabilidad y con NEE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 12% | FEBRERO DE 2023 | 18% | JULIO DE 2023 | 30% | NOVIEMBRE DE 2023 | 76% | Realizar un encuentro pedagógico con los docentes del CER para socializar la información suministrada en cada una de las sedes del CER |  | EN EJECUCION
|  |  | 10% | FEBRERO DE 2023 | 21% | JULIO DE 2023 | 60% | NOVIEMBRE DE 2023 | 70% | Digitalizar en una base de datos la información recogida de los estudiantes con alta vulnerabilidad y con NEE. |  | EN EJECUCION
| LOGRAR QUE EL 100% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE APROPIE DE LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE ATIENDAN A LOS ESTUDIANTES CON VULNERABILIDAD Y NEE. | APROPIACIÓN DE LA CAPACITACIÓN | 60% | FEBRERO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 70% | OCTUBRE DE 2023 | 75% | Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental, una capacitación para que los docentes tengan el apoyo profesional en la atención a los estudiantes con vulnerabilidad y con NEE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | FEBRERO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 70% | NOVIEMBRE DE 2023 | 80% | Diseñar un oficio dirigido a la SED para que los docentes puedan programar las capacitaciones en estrategias pedagógicas que atiendan a los estudiantes con vulnerabilidad y NEE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | FEBRERO DE 2023 | 70% | JULIO DE 2023 | 75% | OCTUBRE DE 2023 | 80% | Solicitar un cronograma de las capacitaciones en estrategias pedagógicas que atiendan a los estudiantes con vulnerabilidad y NEE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | FEBRERO DE 2023 | 75% | JULIO DE 2023 | 80% | NOVIEMBRE DE 2023 | 85% | Evidenciar con fotografías y formatos de asistencia de las capacitaciones. |  | EN EJECUCION
ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EFICENTE DE LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO DEL AÑO 2023 SE DISEÑARÁ UN FORMATO (CONTROL DE ASISTENCIA) PARA EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. | FORMATOS DISEÑADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 20% | FEBRERO DE 2023 | 40% | JULIO DE 2023 | 50% | OCTUBRE DE 2023 | 60% | Caracterizar las sedes educativas que no cuentan con señalización de riesgos físicos. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | FEBRERO DE 2023 | 40% | JULIO DE 2023 | 50% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Realizar un esquema de señalización unificado para que todas las sedes educativas del cer lo implementen. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | FEBRERO DE 2023 | 40% | JULIO DE 2023 | 50% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Implementar el esquema de señalización en cada una de las sedes con ayuda de la comunidad educativa. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | FEBRERO DE 2023 | 40% | JULIO DE 2023 | 50% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Verificación mediante evidencias fotográficas de la señalización en cada una de las sedes. |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROYECTOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 70% DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 30% | FEBRERO DE 2023 | 35% | JULIO DE 2023 | 40% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Caracterizar las sedes educativas que no cuentan con capacitación en educación en riesgo de minas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | FEBRERO DE 2023 | 35% | JULIO DE 2023 | 40% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Diseño del cronograma de las capacitaciones que se van a realizar durante el año. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | FEBRERO DE 2023 | 35% | JULIO DE 2023 | 40% | NOVIEMBRE DE 2023 | 60% | Realización de las capacitaciones a los estudiantes de las sedes educativas focalizadas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | FEBRERO DE 2023 | 65% | JULIO DE 2023 | 70% | NOVIEMBRE DE 2023 | 75% | Verificación, mediante control de asistencia a los estudiantes que participan en cada una de las capacitaciones. |  | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR EL USO ADECUADO Y EL BUEN ESTADO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES USADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 EL 70 % DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL CER TENDRÁ UN MANTENIMIENTO QUE GARANTICE SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. | EQUIPOS DE CÓMPUTO A LOS QUE SE REALIZARA MANTENIMIENTO. | 0% | FEBRERO DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Reunir a los docentes y directivo docente acerca de los elementos que se van a evaluar sobre las estrategias que se pueden implementar en la labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | FEBRERO DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | Diseño del cronograma de las capacitaciones que se van a realizar sobre las estrategias de labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | FEBRERO DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Realización de las capacitaciones a los docentes y directivo docente en la labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | FEBRERO DE 2023 | 60% | JULIO DE 2023 | 70% | OCTUBRE DE 2023 | 71% | Verificación mediante control de asistencia a los docentes y directivo docente que participan en cada una de las capacitaciones. |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 SE CUMPLIRÁ CON 2 REVISIONES ANUALES DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. | REVISIONES A LOS RECURSOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS. | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Caracterizar los estudiantes de quinto de básica primaria en cada una de las sedes educativas del CER sobre la labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Diseñar un formato para realizar el proceso de ejecución de la labor social estudiantil |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Implementar las estrategias que se van a aplicar en cada una de las sedes del CER sobre la labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | OCTUBRE DE 2023 | 0% | JULIO DE 2023 | 0% | NOVIEMBRE DE 2023 | 0% | Realizar seguimiento y evaluar las acciones que se van ejecutando en los procesos de la implementación de la labor social estudiantil. |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA