## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER Buenavista
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254498000721
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | poporro21@gmail.com
DARWIN PALACIO PÉREZ |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | darpalper@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER EQUIPO DE CALIDAD |  | Edilsona02@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail.com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTIÓN ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | poporro21@gmail.com
DARWIN PALACIO PÉREZ |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | darpalper@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2024 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | 1.8 | 2024-03-27 | 60% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 60% | Efectuar análisis de pruebas externas (avanzar) | EN EJECUCION
|  |  | 1.8 | 2024-03-27 | 60% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 60% | *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. | EN EJECUCION
Fortalecer el comitè de comvivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o comflictos en la comunidad educativa del CER | Durante el año 2024, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes del CER | Numeros de casos presentados/ Nùmeros de seguimiento registrados | 2.4 | 2024-03-27 | 80% | 2024-10-07 | 80% | 2024-11-25 | 80% | Actualizar folleto donde se resuma el manual de convivencia que éste, contenga los integrantes del comité y levantar acta de la socialización del mismo | EN EJECUCION
|  |  | 2.4 | 2024-03-27 | 80% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 100% | Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè | TERMINADA
Aplicar estrategias que motiven a los estudiantes por medio de la elaboraciòn de guìas (DUA) usando herramientas tecnològicas, como plataformas y juegos en lineas, que conlleven el mejoraramiento acadèmico. | *Al finalizar el año 2024, el 60% de los estudiantes, habràn mejorado su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 80% ejecutadas. | 1.8 | 2024-03-27 | 60% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 60% | Hacer ajustes razonables a las guias teniendo encuenta el Plan de Estudio (DUA). | EN EJECUCION
|  |  | 1.8 | 2024-03-27 | 60% | 2024-10-07 | 60% | 2024-11-25 | 60% | Diseñar guias interactivas que incluyan videos, imagenes y actividades practicas, asegurando que estas guias sean accesibles y diversas para atender diferentes estilos de aprendizaje. | EN EJECUCION
Restructurar los planes de estudio en un 40%, de acuerdo al diseño universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Al finalizar el segundo semestre académico 2024 se tendra resignificado el 100 % de los planes de estudio en lenguaje, matematicas, naturales y sociales de acuerdo al DUA. | Número de planes de estudios /Número de planes de estudio restructurados de acuerdo al DUA.X100 | 2.25 | 2024-03-27 | 50% | 2024-06-10 | 75% | 2024-11-15 | 100% | Conformar equipos de trabajo para Resignificar en un 100 % los planes de estudio en lenguaje, matematicas, naturales y sociales de acuerdo al DUA. | TERMINADA
Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Número de actividades programadas de seguimientos a los egresados/ Número de actividades desarrolladas a los egresados x 100 | 1.45 | 2024-03-27 | 25% | 2024-06-10 | 60% | 2024-11-15 | 60% | Fomular una herramienta para recoger la información a los egresados del CER. Programar la implemantación de actividades de seguimiento a los egresados. Hacer seguimiento y evaluación a las actividades de seguimiento a los egresados. | EN EJECUCION
Revisar las practicas pedagógicas del CER donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas durante el año 2024 | Revisar las practicas pedagógicas del CER donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas durante el año 2024 que propicie un alto desempeño de los estudiantes. | Hacer seguimiento y evaluación a las prácticas pedagógicas que evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | 2.5 | 2024-03-27 | 50% | 2024-06-10 | 100% | 2024-11-15 | 100% | Conformar equipos de trabajo para realizar actividades de seguimientos y evaluaciónes a las prácticas pedagógicas Diseñar y aplicar actividades de seguimientos y evaluaciónes a las prácticas pedagógicas | TERMINADA
Buscar estrategias que conlleven a mejorar el quehacer pedagogico de los docentes del CER BUENAVISTA | En el mes de abril del año academico 2024 ,se tendra un consolidado de los temas a tratar, en las capacitaciones de los docentes del CER | 100% de los docentes X 100% en docentes encuestados. | 1.7 | 2024-04-30 | 35% | 2024-06-14 | 35% | 2024-08-02 | 100% | Socialización de los resultados de la encuesta del año 2024 y toma de decisiones de los temas a tratar. | TERMINADA
| Al finalizar el 2024 el CER los docentes estaran capacitados en los diferentes temas | 100% de los docentes X 100% en docentes capacitaods . | 1.8 | 2024-08-02 | 40% | 2024-09-20 | 40% | 2024-11-30 | 100% | Capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido en el CER Buenavista. | TERMINADA
Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especificas. | Al finalizar el año academico 2024 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros que respondan al buen uso y mantenimiento de las herramientas tecnologicas en el quehacer pedagogico. | N° de docentes capacitados en manejo y mantenimiento de herrramientas tecnológicas. | 1.8 | 2024-04-30 | 40% | 2024-05-24 | 40% | 2024-06-14 | 100% | Capacitaciones semestrales en temas arojados por la encuesta | TERMINADA
Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | Al finalizar 2024 se evidenciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagógicos productivos. | N° de proyectos resignificados/Resultados obtenidos X 100 | 0.35 | 2024-03-27 | 15% | 2024-06-14 | 10% | 2024-10-07 | 10% | Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER para dar inicio a su ejecución de acuerdo a las propias necesidades propuestas por los estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
Inculcar en los estudiantes de los Últimos grados (5º y 9º) de todas las sedes adscritas al CER, la cultura del trabajo social esdudiantil como un requerimiento para alcanzar su meta de graduarse, según las condiciones de contexto que rodeen a cada una de ellas, involucrando al padre de familia como parte de esta estrategia. | Al finalizar 2024 se generará la cultura de participación dinámica en la realización de actividades correspondientes al trabajo de servicio social estudiantil que conlleven a la familiarización del mismo como una actividad complementaria a su formación integral. | Número de estudiantes de 5º y 9º del CER/Número de estudiantes de 5º y 9º del CER vinculados con actividades X 100 | 0.6 | 2024-03-27 | 20% | 2024-06-14 | 20% | 2024-10-07 | 20% | Dar a conocer a los estudiantes de los grados 5º y 9º del CER y a sus padres la actividad a realizar, para que programen las estrategias necesarias para realizar esta actividad en el trascurso del año según sus necesidades. | EN EJECUCION
Desarrollar el proyecto de prevencion de riesgos fisicos del CER Buenavista. | Al finalizar 2024 se contara con el proyecto diseñado en la prevencion de riesgos atendiendo las necesidades segun el contexto de las diferentes sedes del CER. | Nº de proyectos del CER / Nº de sedes del CER participantes X 100 | 0.4 | 2024-03-27 | 15% | 2024-06-14 | 10% | 2024-10-07 | 15% | Identificar los riesgos fisicos existentes en el entorno del CER, con el fin de generar posibles metodos de mitigacion del riesgo. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA