## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-01-13 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
|  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VEREDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  |  | Tel | 3212041733
Rector o Director | añberto Cayetano Quintero Galvis |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
JOSE BELARMINO FRANCO ARENIZ |  | DOCENTE |  | jofrancariz@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROSS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | DOCENTE |  | ealji@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION ACADEMICA
JOSE BELARMINO FRANCO ARENIZ |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION ADMINISTRATIVA
RUTH PAULINA BALLESTEROSS VILA |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION ACADEMICA
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | DOCENTE LIDER |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Aplicar estrategias que logren la vinculación del sector productivo al funcionamiento de la institución para fortalecer los PPP y la apropiación de las políticas educativas en la región y así lograr a futuro la conformación de un equipo de trabajo inter institucional. | Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% durante el transcurso del 2025 | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2025. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | TRIMESTRAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2025, | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas, IER Capitanlargo)
[6 empty] | Exponer las bondades del proyecto de panadería en la IER, que permite mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados, contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-15 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas, IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | Establecer vinculos permanentes entre los padres de familia y la institución educativa para mejorar el ambiente escolar. | Incentivar la participación activa del 80% de los padres de familia, para que seestablescan vinculos permanentes y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia la Institución Educativa durante el 2025. | Identificar el 100% de los espacios que permitan el establecito de los vinculos entre los actores de la comunidad educativa. | Espaciós de participación identificados | TRIMESTRAL | Establecer que tipo de acciones se deben realizar para promover la participación de los actores de la comunidad educativa. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
[6 empty] | Estructurar un cronograma de actividades que permita promover la participacipación de todos los actores de la comunidad educativa. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
|  |  | Gestionarlos recursos necesarios para promover la participación del 50% los integrantes de la comunidad educativa propiciando así la integración durante el 2025. | Recursos para la promoción de la integración educativa gestionados y puestos al servicio de la institución | TRIMESTRAL | Definir los tiempos y el espacio para la implementación del cronograma de actividades establecidas. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
[6 empty] | Implementar el plan de acción estructurado para que se mejore la participaciónactiva y el sentido de pertenencia. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-06-30 | 2025-11-21 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | Mejorar los mecanismos de participación para que se integren a todos los estamentos de la Institución rescatando la pertenencia de todos y cada uno en pro del bienestar educativo. | Diseñar estrategias que permitan mejorar la integración de todos los estamentos de la comunidad educativa en un 80% de los estamentos de la comunidad educaticas que lo requieran para mejor los procesos educativos durante el 2025. | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2025. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | TRIMESTRAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | Comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 |  |  | 0 |  |  | 29/02/2025 | 2025-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en la institución en un 100% durante el año 2025. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas, IER Capitanlargo)
[6 empty] | Exponer las bondades del proyecto de panadería en la IER, que permite mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados, contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-06-30 | 2025-11-21 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas, IER Capitanlargo)
ACADEMICA | Diseñar nuevas estrategias que permitan fortalecer el acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las tareas escolares. | Crear nuevas estrategias para vincular activamente a los padres de familia en el proceso y acompañamiento a los estudiantes para asi mejorar la formación academica de sus hijos. | Terminado cada periodo academico del año lectivo 2025 se hara seguimiento en un 80% a las diversas estrategias aplicadas con el fin de comprobar si los padres de familia cumplieron con dicho objetivo. | Porcentaje de diversas estatregias aplicadas | SEMANAL | Reuniones de padres de familia al incio y final de cada periodo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-18 | Docentes por áreas por grados y sedes.
|  |  | Al finalizar cada semestre del año lectivo de 2025 se evaluaran las estrategias aplicadas en un 90% con el de evidenciar su efectividad en el proceso enseñanza aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes que cumplen con sus tareas escolares | SEMANAL | Dar cumplimiento en un 100% en la revisión de las tareas por parte de los docentes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-18 | Docentes por áreas por grados y sedes.
ACADEMICA | Crear una estrategia innovadora como plan de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Establecer estrategias que permitan fortalecer los planes de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo academico del año lectivo 2025 los estudiantes en un 70% habran superado las dificultades de aprendizaje | Porcentaje de estudiantes que cumplen con los planes de apoyo para superar dificultades . | TRIMESTRAL | Identificar los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2025-01-24 | 2025-11-21 | Docentes por áreas por grados y sedes.
|  |  | Al finalizar cada periodo academico del año lectivo 2025 los estudiantes reflejaran buenos resultados en un 70% en las diferentes evaluaciones interna y externas. | Porcentaje de estudiantes que desarrollen satisfactoriamente los planes de apoyo para mejorar su proceso enseñanza -aprendizaje. | TRIMESTRAL | Ejecutar los diversos planes de apoyo por grados y áreas. | 200000 |  | x |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-11-21 | Docentes por áreas por grados y sedes.
ACADEMICA | Institucionalizar el seguimiento a los egresados. | Vincular a los egresados a las diferentes actividades programadas por la institución Educativa. | Al finalizar el mes de marzo se tendran ubicados y sistematizados a los egresados de la Institución en un 80%. | Porcentaje de egresados contactados. | TRIMESTRAL | Crear un grupo de whatsapp para contactar a los egresados. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-03-28 | Rector,Gestión Académica.
|  |  | Lograr que los egresados se vinculen a las diferentes actividades programadas en la Institución en un 100% en el transcurso del año lectivo 2025. | Porcentaje de egresados que se vincularan a las diferentes actividades Institucionales. | TRIMESTRAL | La gestión academica hara parte de la organización del cumpleaños la Institución teniendo en cuenta a los egresados y la comunidad educativa. | 3000000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-10-31 | Rector, Gestión Académica.
ADMINISTRATIVA | Organizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado a la Institución Educativa. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes de la IER en un 50% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | TRIMESTRAL | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-02-24 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Resaltar en un 60% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | TRIMESTRAL | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | 30 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Martín Eliécer Duarte
[6 empty] | Exaltación de docentes y directivos vinculados a la labor educativa por más de 30 años. | 200 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Jose Belarmino Franco Areniz
ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento a los servicios complementarios de transporte, restaurante escolar teniendo en cuenta cada una de las sedes de la IER. | Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio durante el año 2025. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Gestión ante la alcaldía municipal del transporte escolar hasta finalizar el año lectivo. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE en el año escolar. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | MENSUAL | Solicitud al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | 5 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Desarrollar el proyecto de trabajo social de adecuación y embellecimiento de la planta física en colaboración con los estudiantes de la media académica. | Implementar el proyecto de trabajo social en el embellecimiento y adecuación de la planta fisica por parte de los estudianstes de la media académica rural. | Lograr que el 100% de los estudiantes de la media académica rural realicen acciones de adecuacion y mantenimiento de la planta física de la institución durante el año escolar. | Porcentaje de estudiantes de la media académica que realizan acciones de adecuación y mantenimiento de la planta física. | TRIMESTRAL | Realización y presentación del proyecto social estudiantil obligatorio a rectoria. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-28 | Yolanda Pacheco Jiménez
[6 empty] | Desarrollo de las acciones del proyecto de adecuación y mantenimiento de la planta física. | 100 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-30 | Jose Belarmino Franco Areniz
|  |  | Fomentar hábitos en la comunidad educativa que generen un impacto ambiental positivo en un 60% de las sedes de la Institución Educativa durante el año 2025. | Porcentaje de las sedes intervenidas con el proyecto de trabajo social obligatorio. | TRIMESTRAL | Arborización y mantenimiento de la zonas verdes en cada una de la sedes educativas priorizadas. | 200 |  | x |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-09-26 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Evalución de los resultados del trabajo realizado por los estudiantes de la media acdémica. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | Rector Alberto Cayetano Quintero
COMUNITARIA | Fortalecer la participación de los padres de familia en la escuela de padres | Promover la participación de los padres de familia en la escuela de padres, buscando se involucren en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | SEMANAL | Elaborar el plan de acción para la formación de los padres de familia. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Erica Alvarez Jiménez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Diomelia Jiménez Gómez integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Desarrollar el plan de acción de formación de Pdres de familia en un 80% | Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de acción en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | 150 | x |  |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-10-30 | Georgina Ovalles y Jorge Peñaranda integrantes de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | 0 | x |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-11-07 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
COMUNITARIA | Buscar apoyo de las entidades gubernamentales como la secretaria de salud municipal y el hospital para prevenir riesgos psicosociales y fomentar la cultura de autocuidado. | Vincular a las entidades gubernamentales en la capacitación de la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Desarrollar talleres ludico-pedagógicos sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron los talleres educativos en riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | 150 | X |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-10-24 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollar talleres que fomenten la prevención de riesgos psicosociales. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-10-08 | Jorge Enrique Peñaranda integrante gestión comunitaria
|  |  | Capacitar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | TRIMESTRAL | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | 100 | X |  |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-11-05 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar videos de reflexión. | 70 | X |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-11-12 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL