## INICIO PLAN DE MEJORAMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa Rural Bracitos |  |  | 2023-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254670000445
Dirección | Villaesperanza |  | Municipio |  | El Tarra
Correo electronico | cer-bracitos@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3203148902
Rector o Director | Oscar Tellez Torrado |  |  | Horizonte | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OSCAR TELLEZ TORRADO |  | DIRECTOR |  | cer-bracitos@sednortedesantander.gov.co
LEIGDY YOCONDA JAIME BLANCO |  | DIRECTIVA |  | yojabla28@gmail.com
SINELA DEL ROSARIO BAYONA Q. |  | ACADEMICA |  | sinelabayona20016@gmail.com
LICETH TATIANA NAVARRO ROMERO |  | ADMINISTRATIVA |  | demateto23@gmail.com
ELOINA PEREZ RAMIREZ |  | COMUNITARIA |  | elowenshar36@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIGDY YOCONDA JAIME BLANCO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
SINELA DEL ROSARIO BAYONA Q. |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DENIS MARIA TELLEZ TORRADO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELOINA PEREZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES (3)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 30/11/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA
Gestion Directiva | 1. Socializar con los docentes las actividades que se vayan a realizar durante el año escolar. | Realizar seguimiento a las actividades propuestas, para que se ejecuten en el año y en los tiempo establecidos. | El 100% de los docentes participará en el desarrollo de las actividades propuestas con el fin de llevar un seguimiento continúo con el objetivo de cumplir con las orientacciones dadas por el Director del IER Bracitos para realizarlas en las sedes educativas. | Articular el P.E.I con la comunidad educativa como disposición de trabajo para este año 2024 para fortalecer el trabajo en equipo con el fin de tener sentido de pertenencia con la Institución educativa. |  | 1) Socialización de las estrategías y tiempos a los docentes para la realización de todas las actividades propuesas |  | x |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES
Gestion Directiva | 2.Mantener comunicación continua con los padres de familia que hacen parte del IER Bracitos, utilizando los medios de comunicación para fortalecer y mejorar el aprendizaje en los niños y niñas de forma integral. | Involucrar a los padres de familia en todas las actividades que se vayan a realizar en el año escolar. | Mantener un 100% de comunicación con los padres de familia durante el año 2025 para seguir articulando la inclusión en cada una de las sedes. | *Adjuntarlo al P.E.I del I.E.R. |  | 1. comunicación continua. 2. se utilizaran los medios de comunicación existentes. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-20 | TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Gestion Directiva | 3. Evaluar la eficiencia y pertinencia de los criterios establecitos para mejor el trabajo de los docentes en equipo. | El I.E.R BRACITOS tiene el comité de convivencia encargado de velar que las relaciones interpersonales entre los docentes sea optima 2. se realizara evaluacion de desempeño docente para tener en cuenta la eficiencia | 1) Disponer en un 100% de la información verificada por cada docente en cada sede educativa para adoptar medidas que favorezcan el trabajo en equipo y la relación con las comunidades. | 1.se realizara encuentros, e integraciones para fortalecer la convivencia entre los docentes 2.Recojer evidencia mediante herramientas investigativas como entrevista, fotografias y encuestas que oriente de forma idonea el trabajo que los docentes van realizando. |  | 1) Estipular fechas y fomentar espacios de socialización para aportar ideas que le permitan al cuerpo docente de I.E.R. Bracitos un aprendizaje ideal en relación con el manejo de la práctica docente en las distintas áreas y temáticas para una buena implementación. 2) Gestionar implementos tecnológicos para facilitar el trabajo de los docenes en cada una de las sedes educativas. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-20 | DIRECTOR Y DOCENTES
Gestion Directiva | 4.Establecer una estrategia pedagógica para que la comunidad educativa adquiera compromisos con las actividades propuestas del I.E.R Bracitos. | Evaluar los resultados adquiridos sobre el trabajo en equipo en las activiades realizadas por los estudiantes | 1) El 100% de los docentes realizaran las acciones orientadas por el director de I.E.R. 2) EL 100% de los docentes informará sobre la estrategia pedagógica que se podrá usar en cada sede |  |  | 1. Motivar a la comunidad educativa para que las propuestas sean alcanzables y lograr fortalecer los compromisos adquiridos. 2. Acompañar en todas las actividades a los padres de familia con el fin de incentivarlos para que sigan contribuyendo en cada una de las sedes educativas. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-28 | DIRECTOR Y DOCENTES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADÉMICA
Gestion Academica | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS COMPONENTES TECNOLOGICOS REQUERIDOS POR EL CURRICULO OBLIGATORIO NACIONAL Y LA TRANSVERSALIDAD. | *Gestionar ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales como las ONG, la dotación de elementos de equipos tecnológicos, que fortalezcan la debilidad que tiene la Institución Educativa Rural Bracitos en el uso de las TIC. | 1. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL 100% DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BRACITOS QUE NO CUENTAN CON ESTE RECURSO TECNOLOGICO, PARA EL 2024. | * SEDES EDUCATIVAS DOTADAS CON RECURSOS TECNOLOGICOS | TRIMESTRAL | 1.1 CARACTERIZAR LAS SEDES EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNOLOGICOS ADECUADOS. 1.2 ELABORAR OFICIOS DONDE SE EXPONEN LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS QUE TIENEN LAS SEDES AFECTADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BRACITOS. 1.3 ENVIAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA GESTIONAR RECURSOS TECNOLOGICOS. 1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES OFICIOS ENTREGADOS A LOS ENTES COMPETENTES. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Julieth Lopez Montenegro, Directivo Oscar Tellez Torrado.
|  |  | 2. GESTIONAR LA CONECTIVIDAD EN CADA SEDE EDUCATIVA | * SEDES EDUCATIVAS CON CONECTIVIDAD | TRIMESTRAL | 2.1 UNIFICAR LA INFORMACION DADA POR LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD. 2.2 ELABORAR OFICIOS DONDE SE EXPONEN LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD QUE TIENEN LAS SEDES AFECTADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BRACITOS. 2.3 ENVIAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA GESTIONAR LA CONECTIVIDAD. 2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES OFICIOS ENTREGADOS A LOS ENTES COMPETENTES. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Yuleidy Perez Ortiz,Directivo Oscar Tellez Torrado.
Gestion Academica | LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BRACITOS. CUENTA CON LOS PROYECTOS TRANSVERSALES ARTICULADOS EN EL P.E.I. | *ARTICULAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCION. | 1. DAR A CONOCER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | *APROPIACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | 1. FOCALIZACION DE LOS DOCENTES QUE DESCONOCEN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 2.SOCIALIZAR A LOS DOCENTES DEL I.E.R. LOS DIFERENTES PROYECTOS TRANSVERSALES 3. REALIZAR ADAPTACIONES A LOS PLANES DE AULA TENIENDO EN CUENTA LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 4. TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ENVIARLA AL DOCENTE A CARGO. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-03-28 | 2025-10-31 | Melissa Fernanda Criado Coronel, Directivo Oscar Tellez Torrado.
|  |  | 2. APLICAR EN EL AULA DE CLASES LA TRANSVERSALIDAD DE LOS PROYECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS. | *SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | 1. Dar a conocer a la comunidad educativa los proyectos transversales. 2. Diseñar las actividades pedagogicas para la implementacion de los proyectos transversales. 3. Aplicación de las actividades en las aulas de clase. 4. Tomar evidencia de las actividades realizadas de los proyectos transversales. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-04-11 | 2025-10-31 | Sinela del Rosario Bayona Quintero, Directivo Oscar Tellez Torrado.
Gestion Academica | MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE 3° Y 5°. | CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES PARA LAS PRUEBAS SABER DEL 2023 EN LOS GRADOS 3º Y 5º. | * DISEÑAR EVUALUACIONES TIPO PRUEBA SABER PARA LOS ESTUDIANTES | *ACTIVIDADES DISEÑADAS TIPO PRUEBA SABER | MENSUAL | 1. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DEL AÑO ANTERIOR. 2.DISEÑAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER. 3. IMPLEMENTAR POR PARTE DE TODOS LOS DOCENTES DEL I.E.R. DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS SABER 3° Y 5°. 4. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES APLICADAS. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Angel Alberto Villamizar Castro, Directivo Oscar Tellez Torrado.
|  |  | * CAPACITAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES I.E.R. EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA EVALUAR PARA AVANZAR | * DOCENTES Y ETSUDIANTES CAPACITADOS EN LA PLATAFORMA EVALUAR PARA AVANZAR | MENSUAL | 1. CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE NO MANEJAN TIC 2.DISEÑAR MATERIAL EDUCATIVO PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LAS PRUEBAS SABER Y AVANZAR 3.CAPACITAR SOBRE LA PLATAFORMA DE LAS PRUEBAS SABER Y AVANZAR. 4. HACER SEGUIMIENTO MEDIANTE ACTAS. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Jennifer Yorlein Mendoza Súarez, Directivo Oscar Tellez Torrado.
Gestion Academica | FORMULAR ACCIONES EN EL USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Diseñar acciones en torno a la estrategia de valoración de las tareas y del uso de recursos para el aprendizaje | DISEÑAR ESTRATEGIAS PAFRA MEJORAR LAS TAREAS ESCOALRES | ESTRATEGIAS PAFRA MEJORAR LAS TAREAS ESCOALRES | MENSUAL | 1. POR MEDIO DE LA OBSERVACION REALIZAR UN DIAGNOSTICO A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES 2. DISEÑAR UN TALLER DE VALORACION A LOS ESTUDIANTES POR GRADO 3. APLICAR A LOS ESTUDIANTES EL TALLER DE VALORACION PARA CONOCER LOS SABERES PREVIOS 4. HACER SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Karina Ramirez Carrascal, Directivo Oscar Tellez Torrado.
|  |  | APLICAR EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (MATERIAL EDUCATIVO) | MENSUAL | 1. RECOPILAR LA INFORMACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN CADA SEDE EDUCATUVA DE LA IER 2. GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES MEDIANTE OFICIOS RECURSOS PARA LAS SEDEL DEL IER 3. ENTREGAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES 4. HACER SEGUIMIENTO POR MEDIO DEL RECIBIDO DEL OFICIO | 0 | X | X | X | X | X | 2025-02-17 | 2025-10-31 | Eymerth Tellez Carrascal , Directivo Oscar Tellez Torrado.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestion Administrativa y financiera | La I.E.R ha levantado el panorama completo de los riesgos físicos. | Identificar, socializar y aplicar el plan de movilidad segura. | Para el 2024 se aplicara en un 50 % este proyecto | Dar a conocer ante la comunidad educativa el proyecto de movilidad segura. | ANUAL | 1. Socializar el plan de riesgos físico con los docentes. 2. Motivar para su aplicación en cada sede. | [5 empty] | X | 2025-04-15 | 2025-11-25 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera |  |  | Dar a conocer durante la tercera semana institucional del 2025 al 50% de los docentes el plan de prevención de riesgos. | Socialización de proyecto Prevención de Riesgos | ANUAL | 1. Seleccionar con los docentes el cronograma de la aplicación del proyecto. 2. Ejecutar el proyecto de prevención de riesgo. | [5 empty] | X | 2025-04-15 | 2025-11-27 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Gestionar ante las entidades competentes los servicios de salud (enfermería, odontología) | Programar jornadas de salud en las diferentes sedes educativas. | Vinculacion de la alcaldia municipal (salud publica ) | Vinculacion para servicios complementarios de salud de los estudiantes de la institucion educativa. | SEMESTRAL | 1. Diligenciamiento del formato para persistencia en la solicitud de los servicios de salud (desparacitación, higiene oral y vacunación) 2. Brindar espacios de atención. |  |  |  |  | X | X | 2025-03-03 | 2025-11-24 | DOCENTES, SED, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA, LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera |  |  | Vinculacion de la alcaldia municipal (enfermería y odontología) | Vinculacion para servicios complementarios de salud de los estudiantes de la institucion educativa. | SEMESTRAL | 1. Diligenciamiento del formato para la solicitud de los servicios de salud (psicología) 2. Brindar espacios de atención. |  |  |  |  | X | X | 2025-03-03 | 24/11/20245 | DOCENTES, SED, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA, LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Apoyar a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Sencibilizar a los padres de familia la identificación de las dificultades de los estudiantes que se amerite. | Focalizar los estudantes con bajo rendiemto academico. | Informar y comprometer a los padres de familia sobre el proceso del bajo desempeño académico. | TRIMESTRAL | 1. Registro y seguimiento a estudiantes con bajo rendiemiento académico. 2. informar a padres de familia y comprometerlo con acompañamiento. | [5 empty] | X | 2025-04-11 | 2025-11-10 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA, LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera |  |  | Focalizar los estudiantes con dificultades de inclusión. | Informar y sencibilizar a padres de familia sobre la importancia de un diagnóstico. | TRIMESTRAL | 1. Registro, informe y sencibilizacion sobre los casos de inclusión a los padres de familia. 2. Entrega de diagnóstico por parte de los padres de familia. | [5 empty] | X | 2025-04-11 | 2025-11-10 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA, LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Oficiar Perfiles administrativos ante las entes territoriales, dando a conocer a la administración municipal. | Oficiar para la solicitud del personal administrativo. | Petición escritas para nombrar personal administrativo. | Solicitud de perfiles administrativos para la Institución Educativa Rural Bracitos. | TRIMESTRAL | 1. Enviar a entidades territoriales requerimiento para personal administrativo. 2. Requerimiento en conocimiento a la administracion municipal. |  | X |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-11-24 | DIRECTIVO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Gestion Administrativa y financiera | Plantear actividades que permitan bienestar del talento humano. | Incentivar y realizar cronograma de actividades para resaltar fechas especiales de la planta docente. | Brindar espacios de convivencia y bienestar docente. | Fomentar espacios de sana convivencia. | SEMESTRAL | 1. Planificar con el director el cronograna de actividades de bienestar docente. 2. Realizar las actividades de celebración en coordinación con psicología. | [5 empty] | X | 2025-05-16 | 2025-11-28 | DOCENTE Y DIRECTOR
Gestion Administrativa y financiera | Reestructurar la organización del plan operativo anual. | Conocer las necesidades de cada una de las sedes para destinar los recursos. | Reorganización del consejo directivo. | Organización del plan operativo anual. | TRIMESTRAL | 1. Dialogo con los docentes para conocer las necesidades de las sedes. 2. Ejecución de los recursos según las necesidades. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28 | DIRECTOR Y DOCENTES.
Gestion Administrativa y financiera | Diseñar plan de apoyo a la investigación | Organizar y dar a conocer un plan que apoye la investigación en el entorno educativo. | Realizar actividades de apoyo a proyecto transversal que insentive la cultura emprendimiento y áreas con enfoque de la ciencia. | Plan de apoyo a la investigación. | ANUAL | 1. Crear un plan de ejecución dentro del aula de clase para implementar el proyectos trasversales. 2. Mostrar en un día especificos resultados del plan. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES.
Gestion Administrativa y financiera |  |  | Apoyo a la gestión para organizar y realizar las actividades propuestas. | Ejecución de plan para el apoyo a la investigación. | ANUAL | 1. Ejecución de acciones durante el año en áreas fundamentales . 2. Trasversalizar los proyectos con áreas y eventos institucionales. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-11-24 | DIRECTOR Y DOCENTES.
GESTION COMUNITARIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Comunitaria | Ejecutar las reuniones de escuela de padres de familia en cada una de las sedes educativas | Realizar escuela de padres,con los temas acordes a las necesidades educativas. | Realizar en los periodos I, II y III del 2025, una reunion de escuela de padres con los temas acordes a la necesidad de cada sede educativa. | Realizar las escuelas de padres en cada sede y entregar evidencias (acta) | TRIMESTRAL | 1. Organizar el cronograma de actividades | 0 | x |  | x |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | La institución cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. Estos programas están articulados con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo. | Realizar el proyecto de vida de los estudiantes del grado quinto como proyecto transversal de las área sociales, etica y emprendimiento. | Que el 100% de las sedes de la institucion apliquen el proyecto de vida, en el grado quinto | Elaboracion del proyecto de vida, para el grado quinto | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el proyecto de vida. 2 concertar con el cuerpo docentes,3 socializarlo y ejecutarlo con los estudiantes del grado quinto en cada una de las sedes, 4 evaluar | 0 | x |  |  | x | x | 2025-01-03 | 2025-11-28 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | Los programas de prevención de riesgos físicos son reconocidos por la comunidad y sus beneficios irradian hacia los hogares el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Se orientan a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Realizar las actividades pertinentes al proyecto de movilidad segura. | Al finalizar el año lectivo 2025, se haya tenido un acercamiento con la junta de accion comunal para tomar medidas de prevencion, teniendo en cuenta el proyecto de movilidad segura. | Ejecutar las acciones pertinentes en el proyecto de movilidad segura. | TRIMESTRAL | 1. Apropiacion del proyecto movilidad segura, 2. socializacion a los docentes | 0 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-11-28 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | La institución cuenta con programas organizados con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. Los estudiantes y la comunidad se vinculan a estos programas. Existen mecanismos de seguimiento a los factores de riesgo identificados como significativos para la comunidad y los estudiantes. | Promover con entidades publicas, actividades que mejoren los riesgos psicosociales en los estudiantes. | Durante el año lectivo 2025 se reciba por parte de salud publica la visita a 3 sedes educativas. | Gestionar la visita de salud publica a las sedes educativas. | TRIMESTRAL | 1. Oficio a salud publica 2. realizar cronograma de visitas a las sedes 3.notificar al docente sobre la visita | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-28 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | Los planes de acción relativos a desastres naturales o similares son conocidos por todos los estamentos de la institución; se realizan simulacros regularmente y en caso de peligro real se cuenta con el apoyo de la defensa civil, los bomberos y hospitales. Existe un sistema de monitoreo de las condiciones de seguridad que permite verificar el estado de la infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Promover con entidades publicas, actividades que mejoren los programas de seguridad en las sedes educativas. | Que en el año 2025 todas las sedes educativas cuenten con la ruta y lineas de emergencia o con mapas donde se pueda identificar los riesgos de cada una de las sedes. | Organizar la ruta y lineas de emergencias en cada sede. | TRIMESTRAL | 1. creacion de la ruta de emergencia 2. buscar los telefonos de los organismos de salud y prevencion 3. dar a conocer con los docentes 4. implementar en las sedes educativas | [6 empty] | 2025-01-22 | 2025-11-28 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | Realizar encuentros deportivos y culturales en la Institucion Educativa Rural Bracitos. | Fomentar en la comunidad educativa la participación en el deporte, la danza, el canto, el drama, entre otros | Lograr que el 100% de las sedes se vinculen a estas actividades | Organización y realización de actividades | TRIMESTRAL | 1. Organizar el plan de acción, 2.el crograma de actividades 3. incentivar a los padres de familia,4. Buscar ayuda económica para las premiaciones. 5 Logistica para los eventos |  | x | x | x | x |  | 2025-01-22 | 2025-11-28 | LIDERADO POR EVERT Y EIMER EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS GESTIONES.
Note on I13: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I24: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J13: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J24: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K13: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K24: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L13: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L24: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M13: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on M24: PPIÑERES: Otros Recursos