## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO JOYAS DE CRISTO |  |  | 2024-11-29
|  |  | Código DANE |  | 354874001437
Dirección | Calle 5 #11-08 barrio San Martín |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | centroeducativojoyasdecristo@hotmail.com |  |  | Tel | 3132130661
Rector o Director | Marly Yoeny Cuellar Lizarazo |  |  | Horizonte | 2024-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NEYLA CAROLINA FERNANDEZ |  | DIRECTORA GENERAL |  | CENTROEDUCATIVOJOYAS DE CRISTO@HOTMAIL.COM
MARLY YOENY CUELLAR |  | DIRECTORA ACADEMICA |  | TEACHERMARLYCUELLAR@GMAIL.COM
ROSSY KATHERINE ORDOÑEZ |  | COORDINADORA |  | ROSSYKATE04@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARLY YOENY CUELLAR |  | DIRECTORA ACADEMICA |  | DIRECTIVA
NEYLA FERNANDEZ |  | DIRECTORA GENERAL |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ROSSY KATHERINE ORDOÑEZ |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Joyas de Cristo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
PEI | Mejorar la visión y visión | Reconstruir la identidad institucional a través de su misión que guía su razón de ser y su visión que muestra el enfoque al que quiere llegar provocando una mejora estructual. | Crear un impacto en la comunidad educativa a trazar unos lineamientos especificos a largo plazo que permitan el avance institucional. | Estructura organizacional educativa | TRIMESTRAL | Socialización de la identidad institucional (misión y visión) | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Establecer horarios con las horas estipuladas en el MEN. | Transformar los horarios de clases de los estudiantes de manera que cumplan con las horas estipuladas para cada área. | Cumplir con la intesidad horaria estipulada en cada asignatura | Curriculo | TRIMESTRAL | Ejecutar los horarios estipulados | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Selección de Beca Escolar | Reformar la selección de los estudiantes que aplican a la beca escolar por merito propio. | Premiar la excelencia de los estudiantes mediante una selección ecuánime de conocimientos y actitudes propias de un estudiante integral. | Ofertas de servicio a la comunidad | TRIMESTRAL | Condonación del 100% del valor de matricula y mensualidad del siguiente año escolar. | 1241000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
SIEE | Desempeños basicos grados Preescolar | Reformulación de los desempeños basicos para los grados pre-jardín, jardín y transición quienes conforman el área de preescolar. | Conocer los resultados los aprendizajes alcanzados por los estudiantes según las temáticas planteadas. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | TRIMESTRAL | Comparar los resultados obtenidos por los estudiantes con los desempeños planteados. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Metodos de evaluación de los grados preescolares | Reestructurar la evaluación aplicada a los grados preescolares por medio de dimensiones del desarrollo infantil. | Implementar un nuevo modelo evaluativo en el área de preescolares. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | TRIMESTRAL | Evaluar de manera idonea a los estudiantes según las dimensiones del desarrollo infantil. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Adaptación curricular | Realizar las adaptaciones curriculares pertinentes para la evaluación de cada estudiantes con necesidad educativa especial. | Efectuar por cada docente de manera personalizada el tipo de evaluación idonea para el estudiante N.E.E. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | TRIMESTRAL | Evaluar de manera idonea a los estudiantes con necesidades educativas especiales. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Porcentaje de los saberes institucionales | Modificar el porcentaje establecido en los saberes institucionales (hacer 35%, saber 35% y ser 30%) | Ejecutar los porcentajes actuales establecidos por la institución. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | TRIMESTRAL | Evaluar las diferentes porcentajes de saberes establecidos por la institución con los valores actuales. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
MANUAL DE CONVIVENCIA | Modificar el area de bachillerato | Agregar las modificaciones pertinentes en el manual de convivencia para los grados 6,7,8 y 9 del área de secundaria. | Vincular los estudiantes de los grados superiores (6°,7°,8°) para el cumpliento de las normas establecidas en el manual de convivencia. | Manual de convivencia | TRIMESTRAL | Acoplar las nuevas modificaciones realizadas al manual de convivencia escolar. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Rutas de atención | Crear rutas de atención y canales de comunicación para eventualidades que se presenten dentro de la institución. | Obtener comunicación asertiva entre la comunidad educativa (familia-escuela-comunidad). | Seguimiento a las situaciones de conducta | TRIMESTRAL | Aplicación de las rutas de atención. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
MANUAL DE FUNCIONES | Rotación docente | Implementar una rotación idonea de los docentes para que el cumplimiento en los horarios de cada grado | Obtener una educación de calidad. | Función diaria de los docentes | TRIMESTRAL | Aplicación de los horarios establecidos en la institución. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Ampliación de personal administrativo y directivo | Ampliar el personal administrativo en el área de coordinación para equilibrar las cargas académicas y administrativas. | Distribuir las cargas académicas y administrativas para los coordinadores. | Funciones de la directora general | TRIMESTRAL | Establecer las funciones de cada coordinador de manera equitativa. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Horarios asignados | Modificar el horario de los docentes según las horas estipuladas por el ministerio de educación nacional. | Realizar un seguimiento al cumplimiento de los horarios de cada docente usando el uniforme institucional asignado. | Funciones del concejo academico | TRIMESTRAL | Establecer un horario de uniformes y las horas de cada docente para seguir su cumplimiento. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
ACCIONES PEDAGOGICAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRICULO | Dispositivos electronicos | Establecer unas normas especificas para el uso de los dispositivos electronicos en la institución. | Crear normas que cumplan con los seguimientos institucionales para darle un uso adecuado a los dispositivos electronicos de ser necesarios en el aula. | Tecnologías de la información | MENSUAL | Utilizar las normas de dispoitivos electronicos establecidas para toda la comunidad educativa. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Diagnóstico de conocimiento | Realizar un test de diagnóstico para aplicar a los estudiantes antes de iniciar el año escolar con el fin de tener una comparación con la finalidad de año evidenciando su avance. | Aplicar el test de diagnostico grado a grado para evidenciar el avance durante el año escolar. | adaptación curricular | TRIMESTRAL | Establecer los horarios de aplicación de los diagnosticos en cada grado para el seguimiento de saberes y avance de los estudiantes a lo largo del año escolar. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
MALLAS CURRICULARES | Planeación escolar | Ejecutar un formato de planeación de clases idoneo y funcional para la institución educativa. | Implementar un modelo de planeación que permita clases educativas completas y pedagogicas en el aula. | mallas curriculares | SEMANAL | Utilizar el modelo establecido de planeación para una igualdad institucional. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
PROYECTOS TRANSVERSALES | Mejora de las mallas curriculares | Redactar una estructuración adecuada para las mallas curriculares de cada área del conocimiento en la institución. | Ejecutar las mallas establecidas por el concejo academico. | proyectos pedagogicos transversales | TRIMESTRAL | Usar las mallas creadas para mejoria y actualización de cada área del conocimiento. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Proyecto Ambiental | Establecer un Proyecto educativo ambiental que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el PRAE en toda la institución educativa fomentando el amor y cuidado del medio ambiente. | proyectos pedagogicos transversales | TRIMESTRAL | Utilizar el PRAE como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-03 | Consejo academico y directivo
| Proyecto educación sexual y derechos humanos | Establecer un proyecto educativo sobre sexualidad y derechos humano que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el Proyecto de educación sexual y derechos humanos en toda la institución educativa fomentando el amor y conocimiento propio del ser. | proyectos pedagogicos transversales | TRIMESTRAL | Utilizar el proyecto de sexualidad y derechos humanos como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
| Proyecto de educación financiera | Establecer un proyecto educativo sobre educación financiera que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el Proyecto de educación financiera en toda la institución educativa fomentando el uso adecuado del dinero, su administración y gastos. | proyectos pedagogicos transversales | TRIMESTRAL | Utilizar el proyecto de educación financiera como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | $ 300.000 - $ 500.000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
PIAR | Diagnostico por un profesional | Solicitar de manera oportuna el diagnostico y acompañamiento del profesional adecuado para brindar información sobre la necesidad de cada estudiante. | Lograr una adaptación curricular apta según las necesidades de cada estudiante con la finalidad de tener clases equitativas. | proceso de admisión- PEI | TRIMESTRAL | Ejecutar adaptaciones que permitan a los estudiantes participaciones equitativas en los espacios escolares. | 90000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
| Ruta de padres de familia | Establecer una ruta de atención a los padres de familia para mejorar la comunicación familia-escuela-comunidad. | Obtener comunicación asertiva entre la comunidad educativa (familia-escuela-comunidad). | Seguimiento a las situaciones de conducta | TRIMESTRAL | Aplicación de las rutas de atención. | No aplica |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
ADECUACIONES DE LA AULA | Uso de las plataformas web | Crear actividades academicas y extracurriculares que permitan el uso frecuente de la plataforma web colegios. | Lograr un mayor vinculo de la comunidad educativa con el uso de las TIC'S complementando las temáticas escolares. | PEI | MENSUAL | Utilizar la plataforma web colegios en las clases como complemento. | 10000000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
| Medios audio visuales | Contar con medios audiovisulaes adecuados para la proyección de videos, imágenes, diapositivas que complementen lo explicado en clase. | Emplear elementos que complementen las temáticas en el aula potenciando la compresión y entendimiento en el aula. | PEI | MENSUAL | Utilizar las TIC'S en el aula motivando el aprendizaje de los estudiantes. | 20000000 |  | x |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
| Ambientación escolar | Establecer una ambientación adecuada en las diferentes aulas de clase según sus necesidades (ventilación, tablero, repisas, sonidos, pupitres,etc) para un mejor desarrollo de la actividad escolar. | Generar espacios idoneos para el adecuado desarrollo escolar. | PEI | MENSUAL | Ambientar cada aula con el fin de mejorar el momento de impartir la enseñanza en el aula. | 20000000 |  | x |  |  |  | 2022-11-24 | 2025-10-30 | Consejo academico y directivo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL