## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓNEDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-11-27
|  |  | Código DANE |  | 254670000330ier
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
KELLY YARITZA GARCÍA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Diseñar e implementar estrategias pedagógicas y administrativas que favorezcan la integración y el desarrollo de los estudiantes, sin importar su origen cultural, étnico o social. | Lograr que, para el cierre del año escolar, el 60% de las actividades pedagógicas y de gestión directiva incorporen enfoques de inclusión y respeto por la diversidad cultural y poblacional, evidenciado en la participación activa de estudiantes de diferentes orígenes. | Indice de Inclusión y Diversidad Institucional | TRIMESTRAL | Capacitación para la Inclusión: Realizar talleres dirigidos a docentes y directivos sobre enfoques interculturales e inclusivos, con énfasis en estrategias para abordar y valorar la diversidad dentro de la institución. |  | x |  |  |  |  | 20 de febrero del 2025 | 20 de febrero del 2025 | rector y docentes de la gestion directiva
[6 empty] | Actividades culturales: Organizar eventos escolares (días culturales, ferias o semanas temáticas) donde se celebren las tradiciones y costumbres de los diferentes grupos representados en la comunidad escolar. |  | X |  |  |  |  | fechas establecidas en el cronograma | fechas establecidas en el cronograma | Angey Quintero Franco Yulieth Franco
[6 empty] | Adaptación Curricular Inclusiva: Revisar y ajustar los contenidos curriculares para que reflejen la diversidad cultural y fomenten el respeto y la inclusión, incorporando relatos, ejemplos y perspectivas de diversos grupos poblacionales. |  | X |  |  |  |  | 16 de enero del 2025 | 17 de enero del 2025 | Milena Ramirez Rincon Audrid Carrascal
| Consejo de padres de familia | Promover la participación activa y colaborativa de los padres de familia en la toma de decisiones y actividades escolares, fortaleciendo la relación escuela-familia para mejorar los procesos educativos y la convivencia escolar. | Conformar en un 100% un consejo de padres de familia funcional antes de finalizar el año escolar, con al menos un representante por cada sede de la institución educativa. | Participación activa en el consejo de padres | TRIMESTRAL | Convocatoria y sensibilización: Realizar reuniones informativas con los padres de familia para explicar la importancia, funciones y beneficios del consejo de padres. |  | X |  |  |  |  | 10 de febrero del 2025 | 10 de febrero del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
[6 empty] | Elección de representantes:Diseñar un proceso democrático y transparente para la elección de un representante por grado y un coordinador general del consejo. |  | X |  |  |  |  | 21 de febrero del 2025 | 21 de febrero del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
[6 empty] | Elaboración de un plan de trabajo conjunto: Organizar una reunión inicial con los representantes electos para definir las prioridades, responsabilidades y planificar actividades conjuntas con la institución. |  | X |  |  |  |  | 11 de abril del 2025 | 11 de abril del 2025 | Sanin Duran Pallares Ana de Jesus Sanchez
| Sector productivo | Fortalecer el vínculo entre la institución educativa y el sector productivo local mediante estrategias de gestión directiva que permitan una mayor pertinencia curricular y oportunidades para los estudiantes. | Establecer en un 50% alianzas estratégicas con empresas locales en un plazo de seis meses para garantizar oportunidades de aprendizaje práctico y pasantías para los estudiantes. | alianzas estratégicas establecidas con el sector productivo | TRIMESTRAL | Diagnóstico del sector productivo local: Realizar un análisis de las necesidades y potencialidades de las empresas locales para identificar áreas clave donde los estudiantes puedan integrarse con prácticas o proyectos. |  | X |  |  |  |  | 7 de marzo del 2025 | 7 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
[6 empty] | Crear convenios formales que beneficien a ambas partes, asegurando que las empresas reciban apoyo técnico y que los estudiantes desarrollen competencias pertinentes. |  | X |  |  |  |  | 14 de marzo del 2025 | 14 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
[6 empty] | Creación de un comité de enlace institucional: Formar un equipo de trabajo integrado por docentes, directivos y representantes del sector productivo para diseñar programas colaborativos y evaluar su impacto de manera periódica. |  | X |  |  |  |  | 21 de marzo del 2025 | 21 de marzo del 2025 | Nancy Rodriguez Arevalo Milena Ramirez Rincon
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología). | Buscar la mejora de la cobertura del PAE con el fin de que todas las sede educativas cuenten con los cupos asignados según su criterio de matricula. | Durante el año 2025 se realizará seguimiento a la cobertura del PAE para mantener un alcance del 90% al 100%. | Formulario encuesta a todos los docentes de las 18 sedes de la I.E.R. | TRIMESTRAL | Implementar un formulario encuesta dirigido a todos los docentes de la I.E.R La Quina con el fin de conocer el número de estudiantes por sede y los cupos asignados por el PAE. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
|  |  |  | Informe al Rector sobre la información recolectada a fin de que se pueda hacer seguimiento. | TRIMESTRAL | Realizar y enviar un informe al rector con los datos recolectados a fin de poder hacer un seguimiento sobre la cobertura del PAE. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. | Trabajar en el progreso del servicio de las herramientas TICs por medio de un diagnostico que permita conocer las dificultades y a la vez proponer estrategias que permitan garantizar un mejor servicio de las mismas. | Al terminar el año 2025 el 90% de los equipos tecnológicos tenga definida su vida útil. | Realizar un inventario TIC de todas las sedes de la I.E.R. | TRIMESTRAL | Realizar un inventario de las herramientas tecnológicas en las diferentes sedes de la I.E.R, para conocer el estado de las mismas. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
|  |  |  | Informe al Rector sobre el estado de los diferentes estados de las herramientas TICs . | TRIMESTRAL | Elaborar y enviar un informe al Rector sobre la información recolectada y las acciones a realizar para solventar dicha dificultad. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
|  |  |  | Seguimiento a la respuesta dada por el Rector . | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a la respuesta dada por el Rector teniendo en cuenta el informe enviado. | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
| Formación y capacitación | Orientar al avance de la I.E.R por medio de capacitación en pruebas SABER, a docentes con el fin de obtener mejores resultados en las mismas. | Al finalizar el año 2025 se espera que los resultados de las pruebas SABER hayan sido satisfactorios. | Solicitar una capacitación presencial, con personal calificado sobre la implementación de las pruebas SABER. | TRIMESTRAL | Enviar un oficio al Rector con solicitud sobre capacitación de pruebas SABER, esto con el fin de que el personal docente este mas preparado y pueda transmitir mejor sus conocimientos a los estudiantes. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-21 | Kelly Yaritza Garcia Perez Yolima Bayona Ana León Henrry Salazar Feneis Carvajalino Edinson Santana
ACADÉMICA | Plan de estudios | Completar el plan de estudios existente en la institución educativa rural, integrando los planes de área para garantizar una formación coherente y alineada con los estándares y los DBA | Integrar los planes de área al plan de estudios existente en la institución educativa rural, logrando que el 100% de los docentes y áreas académicas tengan sus planes alineados con los estándares y los DBA | Porcentaje de docentes que completan y presentan sus planes de área. | MENSUAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-04-10 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar el plan de área por periodos. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
[6 empty] | Redactar los planes de cada área fundamental teniendo encuenta los estándares, DBA y competencias de cada |  |  | x |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | Yurley Guerrero, Mauricio Coronel
| Planeación de clases | Estandarizar el plan de aula para que sea aplicado de igual manera en todas las sedes de la institución. | Al finalizar el año lectivo todas las sedes contarán con el mismo plan de aula por grados. | Porcentaje de de sedes que cuenten con el plan de aula estandar. | TRIMESTRAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar el planes de áula por periodos. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
[6 empty] | Redactar los planes de áula de las áreas fundamental teniendo encuenta los estándares, DBA y competencias de cada una |  |  | x |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-01-17 | Marbuin Duràn, Laura
| Evaluación en el aula | Dar a conocer el sistema de evaluación institucional, establecer parametros que permitan su adecuada aplicación. | Establecer un sistema de evaluacion estandar que sea aplicado en todas las sedes de la institución. | Porcentaje de sedes que aplican el sistema de evaluación estandar. | TRIMESTRAL | Distribuir los docentes en grupos de trabajo por áreas. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Maria Eugenia , Yurgen
[6 empty] | Diseñar un formato estandar para determinar las evaluaciones por periodos. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Maria Eugenia , Yurgen
[6 empty] | Establecer condiciones básicas para la evaluación según prueba saber. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Maria Eugenia , Yurgen Pallares
| Actividades de recuperación | Establecer un protocolo institucional estandarizado para el diseño y aplicación de actividades de recuperación, asegurando su alineación con los objetivos académicos y fomentando la equidad en el aprendizaje de todos los estudiantes. | Para el cierre del año académico 2025, el 100% de los docentes aplicará actividades de recuperación diseñadas y supervisadas bajo un protocolo institucional unificado. | Porcentaje de docentes que aplican actividades de recuperación. | TRIMESTRAL | Diseñar un protocolo estandarizado que incluya criterios claros para la creación y evaluación de actividades de recuperación, alineado con los objetivos académicos y la normativa vigente. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
[6 empty] | Los docentes aplican las actividades de recuperacion siguiendo el protocolo y resiben supervisón periódica para garantizar su cumplimiento. | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
[6 empty] | Evaluar el impacto del protocolo en la calidad de las actividades de recuperación y realizar los ajustes necesarios para el siguiente año lectivo | 50000 |  | x |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Todos los docentesde la Gestión
COMUNITARIA | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | implementar adaptaciones curriculares que respondan a las necesidades especificas de los estudiantes en situacion de vulnerabilidad. | disminuir en un 70% la poblacion educativa con barreras de aprendizaje y participacion escolar. | Disminucion poblacion con barreras de aprendizaje | TRIMESTRAL | diagnostico: realizar un diagnostico en cada sede para determinar los tipos de barreras de aprendizaje y la cantidad poblacional. | 50000 | x |  |  |  |  | abril | noviembre | Camilo Duarte, Zuly Guerrero
elaboracion de talleres: desarrollar mesas de trabajo que permitan elaborar talleres para atender a dicha poblacion.
adaptacion curricular: incluir dentro del plan de aula estrategias metodologicas para la atencion especifica de esta poblacion.
| Proyectos de vida | Desarrollar en la comunidad educativa confianza en si mismos y la capacidad que tienen para enfrentarse a la sociedad | disminuir la deserciòn escolar en un 50% | proyecto de vida y emprendimiento | TRIMESTRAL | Diagnostico: crear un diagnostico de nuestros estudiantes a partir de la escucha de sus deseos y la observaciòn de su comportamiento. | 50000 | x |  |  |  |  | enero | noviembre | Geidy Lopez, Olga Calderon
elaboracion de talleres: desarrollar talleres donde nuestros estudiantes se expresen libremente sobre sus proyecciones.
seguimiento: orientar el proyecto de vida y emprendimiento de los estudiantes con un seguimiento detallado.
| Prevención de riesgos fisicos | establecer y generar condiciones y procedimientos que le permita a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la institucion prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que pueden poner en peligro su integridad. | fortalecer el conocimiento de la comunidad educativa y mejorar las condiciones fisicas de las sedes pertinentes en un 80% | sensibilizacion y capacitacòn de prevencion a la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Charlas: impartir charlas según los riesgos fisicos que se puedan presentar en cada sede educativa. | 1000000 | x |  |  |  |  | marzo | noviembre | Edward Balmaceda, Argeide
alianza con entidades: establecer alianza con entidades que nos permitan capacitar a los estudiantes sobre distintos riesgos.
simulacros: realizar simulacros que permitan mejorar la respuesta de los estudiantes frente a un caso de riesgo o amenaza.
| asamblea y consejo de padres de familia | fortalecer la participacion activa de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. | estimular la participacion de los padres de familia en la educacion de sus hijos en un 70% | participacion activa de padres de familia | TRIMESTRAL | elecciones: realizar la eleccion del consejo de padres de familia que permitan la participacion y representacion de las distintas sedes | 0 | [5 empty] | febrero | novimebre | Faride Pabon, Rocio Trillos
Formacion de comité: formar un comité con la participacion y representaciòn de un padre de familia por cada sede educativa.
reuniones: realizar reuniones concurrentes en cada sede educativa que fortalezca una comunicaciòn optima entre los distintos componentes de la comunidad educativa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL