## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R PADRE LUIS ANTONIO ROJAS |  |  | 2024-11-25
Regimen | oficial |  | Código DANE |  | 254820000368
Dirección | Vereda Roman |  | Municipio |  | Toledo
Correo electronico | cerplar@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Leidy Yoana López |  | Líder Gestión Directiva |  | leisi12@hotmail.com
Victor Mauricio Pérez Osorio |  | Líder Gestión Administrativa |  | minmaurop14@hotmail.com
Omaira Ortega Gelvez |  | Líder Gestión Académica |  | omorge@hotmail.com
Cecilia Cáceres Parada |  | Líder Gestión Comunitaria |  | ro.parcace@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leidy Yoana López Silva |  | Docente de aula |  | Directiva
Victor Mauricio Pérez Osorio |  | Docente de aula |  | Administrativa
Omaira Ortega Gelvez |  | Docente de aula |  | Académica
Cecilia Cáceres Parada |  | Docente de aula |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | C.E.R PADRE LUIS ANTONIO ROJAS |  |  |  |  | Municipio |  |  | Toledo
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer un calendario de reuniones para el comité de convivencia, con el fin de revisar, evaluar y dar seguimiento a los casos reportados, asegurando que se implementen soluciones efectivas y oportunas para fomentar un ambiente de respeto, inclusión y resolución pacífica de conflictos; dentro de la comunidad | Al finalizar el año el 80% de las situaciones de conflictos presentadas habrán sido solucionadas. | Todas las Sedes del Centro Educativo tendrá el apoyo del Comité de convivencia para la solución de los conflictos presentados. | 0 | 2025-03-31 |  | 2025-08-11 |  | 2025-11-10 |  | Diseñar el calendario darle aplicabilidad, enviar los formatos para su diligenciamiento. | NO INICIADA
| El 100% de los docentes durante todo el año tendrá acceso a los formatos de seguimiento. |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-07-21 |  | 2025-10-06 |  | Evaluar, solucionar y remitir casos especiales a entidades pertinentes. | NO INICIADA
Promover una cultura de excelencia académica y personal mediante el reconocimiento y celebración regular de los logro y esfuerzos tanto de los docentes como de los estudiantes. | El 100% de los estudiantes y docentes de cada una de las Sedes recibirán sus respectivos reconocimientos. | Asignar los reconomientos logrados a estudiantes y docentes del Centro Educativo | 0 | 2025-04-23 |  | 2025-08-07 |  | 2025-11-11 |  | Establecer un sistema de estimulos claro y accesible, definir las categorias. | NO INICIADA
Establecer un sistema integral de seguimiento a los egresados con el fin de mantener una relación continua, y obtener retroalimentación sobre la calidad de la formación recibida para mejorar los procesos académicos. | Al finalizar el año 2025, lograr que al menos el 80% de los egresados del año 2023 y 2024 sean contactados y participen en el sistema de seguimiento del Centro Educativo, dentro de los dos años posteriores a su graduación. | El Centro Educativo tendrá establecido el sistema de seguimiento a egresados | 0 | 2025-04-15 |  | 2025-10-07 |  | 2025-11-26 |  | Crear una base de datos actualizada de egresado y establecer canales de comunicación. | NO INICIADA
Resignificar el plan de área siguiendo pautas establecidas para el planeamiento curricular de aula en los diferentes espacios pedagógicos. | Al finalizar el año escolar se habrá actualizado el100% del plan de estudio en el grado preescolar y las siguientes áreas: matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales y ciencias naturales, explícito, concertado y acorde con los lineamientos curriculares. | El 100% del plan de estudio será resignificado, en el grado preescolar y las áreas: matematicas, ciencias, sociales, ciencias naturales, lengua catellana. | 0 | 2025-04-15 |  | 2025-10-07 |  | 2025-11-26 |  | Asignar responsables de cada área, unificar un formato plan de área y revisar los planes actuales. | NO INICIADA
Crear plan de riesgos de cada una de las sedes e iniciar con la señalización de los espacios fisicos del Centro Educativo. | El 100% de las Sedes del Centro Educativo tendrán una señalización de sus espacios físicos y realizará el diagnóstico para la última semana de trabajo Institucional. | Todas las Sedes brindará seguridad y protección a la comunidad educativa. | 0 | 2025-02-11 |  | 2025-07-01 |  | 2025-11-14 |  | Unificar los criterios de seguridad y protección, Elaborar el diagnóstico, realizar señalización en cada sede educativa. | NO INICIADA
Establecer un programa de capacitacion y formación docente. | El 80% de los docentes del Centro Eductaivo establecerán un programa de capacitación y formación docente. | Los docentes definen elementos del enfoque de capacitación y formación | 0 | 2025-03-31 |  | 2025-09-08 |  |  |  | Diagnóstico de necesidades, disponibilidad de tiempo, responsabilidad, compromiso | NO INICIADA
Implementar estrategias pedagógicas que mejoren la convivencia familiar, escolar y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo. | Al finalizar el mes de Noviembre el 100% de los docentes habrán cumplido con el desarrollo de las actividades pedagógicas con la comunidad educativa. | Todas las Sedes establecerán la escuela de padres sensibilizando la integración familiar y escolar. | 0 | 2025-04-14 |  | 2025-07-18 |  | 2025-10-08 |  | Realizar diagnóstico de las necesidades familiares, seleccionar la temática, diseñar las estratégias, aplicar en cada una de las Sedes. | NO INICIADA
Crear actividades que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre sus metas personales, académicas y profesionales. | finalizado el 2025, el 100% de los docentes tendrá evidencia de la aplicación de las actividades. | El Centro Educativo tendrá establecido el Proyecto de vida de la comunidad estudiantil. | 0 | 2025-04-14 |  | 2025-07-18 |  | 2025-10-08 |  | Realizar diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, seleccionar la temática, diseñar las estratégias, aplicar en cada una de las Sedes. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA