## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  |  | 2024-11-26
|  |  | Código DANE |  | 154261000099
Dirección | Sede principal Av. 10 # 1-07 Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | ie.franciscodepaula@gmail.com |  | Telefono |  | 6075784943
Rector o Director | Hilse Yamile Aldana Pérez |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hilse Yamile Aldana Pérez |  | Rectora |  | hilsealdanaperez@gmail.com
Jesús Antonio Bastos |  | Coordinador |  | jesus0961@hotmail.com
Andelfo Eduardo Lizcano Montes |  | Coordinador |  | eduardolizcano2@gmail.com
Evelyn Rosmely Mahecha Nova |  | Coordinadora |  | mg.evelynmahecha@gmail.com
Jean Carlos Blanco García |  | Docente Orientador |  | jcblaga02@hotmail.com
Sonia De Jesús Ruiz Contreras |  | Docente de Apoyo |  | sarakata12@hotmail.com
Karen Lorena Angarita Vásquez |  | Docente de aula |  | auramer76@hotmail.com
Luz Elena Pineda Araque |  | Docente de aula |  | elpiar@hotmail.es
Madelenine Yanes Pérez |  | Docente de aula |  | madeleiney@hotmail.com
Nidia Eugenia Garcia Contreras |  | Docente de aula |  | lic.nidiagarcia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Álvaro Andrés López Peñaranda |  | Docente de aula |  | Gestión Directiva
Jesús Guillermo Quintero Padilla |  | Docente de aula |  | Gestión Administrativa
Alba Marina Contreras Caña |  | Docente de aula |  | Gestión Académica
Magaly Mercedes Jaimes |  | Docente de aula |  | Gestión Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Colegio Francisco de Paula Santander |  |  |  |  | Municipio |  |  | El Zulia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar el desempeño y resultados de las pruebas Saber. | Terminado el año electivo las diferentes áreas habrán desarrollado y aplicado en un 85 % las estrategias pedagogicas obteniedo avances de los resultados de pruebas SABER. | Plan de estudios | 100 | 2024-01-15 | 34 | 2024-03-29 | 33 | 2024-04-29 | 33 | Crear los grupos por áreas para el desarrollo de las mallas curricluares. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-24 | 20 | 2024-10-10 | 30 | 2024-11-22 | 50 | Realizar jornadas pedagógica, por comunidades de aprendizaje las cuales permitan resignificar los proyectos transversales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 33.3 | 2024-10-09 | 33.3 | 2024-11-22 | 33.4 | Implementar las estrategias de evalucación para evaluar los aprendizajes. | TERMINADA
Ofrecer a los estudiantes alternativas para reforzar los contenidos desarrollados en clase. | Afianzar los procesos de enseñanza a aprendizaje en un 70%, desarrollando las actividades propuestas desde las diferentes àreas. | Estrategia pedagógica | 70 | 2024-04-24 |  | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-22 |  | Concientizar la importancia de la tarea como estrategia pedagògica. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-04-24 | 10 | 2024-10-09 | 80 | 2024-11-22 | 10 | Establecer una politica institucional sobre la finalidad de la tarea como estrategia de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2024-04-24 |  | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-22 |  | La instituciòn revisa y evalua periodicamente el uso de la tarea como recurso de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2024-04-24 |  | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-22 |  | Realizar los ajustes pertinentes con base en los resultados. | EN EJECUCION
Motivar al estudiante para que realice procesos de investigacion que le permitan fortalecer la autoformacion favoreciendo el desarrollo de las competencias. | Fomentar el aprendizaje activo y significativo en un 80% donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno. | Estilo pedagógico /docentes apropiados | 100 | 2024-03-27 | 33 | 2024-05-31 | 30 | 2024-10-09 | 37 | Promover la participacion activa de los estuidiantes en el procesos de aprendizaje, fomentando la exploracion, experimentacion y resolucion de problemas de espacios. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-03-27 | 35 | 2024-05-31 | 35 | 2024-10-09 |  | Estimular el pensamiento critico y reflexivo de los estudinates. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-03-27 | 30 | 2024-05-31 | 30 | 2024-10-09 |  | Utilizar diferentes recursos didácticos entre ellos la tecnología y visita a lugares de interes. | EN EJECUCION
Revisar las propuestas planteadas por las comisiones de evaluación y promoción que permitan construir estrategia para el mejoramiento de los diferentes procesos academicos y comportamentales. | Al finilizar el año 2024, la institución contará con el 70% de indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para estuidantes , padres de familia y practicas docentes. | Seguimiento a los resultados académicos | 70 | 2024-05-10 | 15 | 2024-10-09 | 55 | 2024-11-22 |  | Socializar la propuesta al consejo académico. | EN EJECUCION
|  |  | 20 |  | 20 | 2024-10-09 |  | 2024-11-22 |  | Asignar las fechas de reunión de consejo academico una vez finalizada las comisiones de evaluación y promoción para el respectivo analisis y planteamiento de estrategias. | EN EJECUCION
Aplicar el protocolo de seguimiento a la inasistencia escolar. | Sistematizar la informacion obtenida del protocolo de seguimiento de inasistencias en un 80% para que permitan identificar las causas y aplicar su respectivo correctivo. | Seguimiento a la asistencia. | 100 | 2024-05-09 | 35 | 2024-10-09 | 65 |  |  | Elaborar el protocolo de inasistencia escolar. | TERMINADA
|  |  | 65 | 2024-05-09 | 35 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-22 |  | Socializar y poner en funcionamiento el protocolo de inasistencia escolar. | EN EJECUCION
Crear una base de datos que permita realizar el seguimiento a los egresados. | Al finalizar el año 2024, se cuente con un 50% de egresados inscritos y ejecutar el plan de seguimiento. | Seguimiento a los egresados | 100 | 2024-01-12 | 40 | 2024-02-20 | 40 | 2024-02-24 | 20 | A traves de diferentes canales de comunicación se crea una base de datos liderado por el comité de convivencia escolar. | TERMINADA
Agendar encuentros de padres representantes, con el fin de abordar los temas de competencia que favorezcan a la calidad educativa | A febrero de 2024 la institución contará con la organización de los padres de familia y establecerá el cronograma de actividades. | Asamblea de padres de familia. | 100 | 2024-02-02 | 100 |  |  |  |  | Elección de representantes de padres de familia por curso, para que sean partícipes de las diferentes actividades institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-24 | 34 | 2024-08-30 | 33 | 2024-11-22 | 33 | Promoción de acciones en las que el padre de familia realice acompañamiento y fortalecimiento de los procesos para el seguimiento académico y de convivencia escolar de sus hijos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-10 | 34 | 2024-07-11 | 33 | 2024-09-04 | 33 | Fortalecimiento del trabajo colaborativo padres de familia mediante escuelas de padres y reuniones generales, que contribuyan al desarrollo de competencias académicas, socioemocionales y participativas de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-10 | 34 | 2024-08-23 | 33 | 2024-10-22 | 33 | Formulación de los estamentos para la creación de la asociación de padres de familia COLFRANCISCO con vigencia 2025, con miras al fortalecimiento de la calidad educativa. | TERMINADA
Fortalecer el reconocimiento al logro de aquellos integrantes de la comunidad educativa que se destaquen en las actividades realizadas en los diferentes eventos. | Al finalizar el año escolar se estimularán los logros obtenidos por los diferentes integrantes de la comunidad educativa, acordes a su desempeño. | Reconocimiento de logros | 66 | 2024-02-21 | 33 | 2024-05-21 | 33 | 2024-10-03 |  | Diligenciamiento de protocolo con los criterios que se deben tener en cuenta en el reconocimiento al logro orientado a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-07-09 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 2024-10-09 |  | Socialización del protocolo de estímulos ante la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 67 | 2024-03-14 | 34 | 2024-09-19 | 33 | 2024-11-29 |  | Divulgación, publicación y/o premiación a través de los medios físicos y virtuales con respecto al reconocimiento del logro obtenido a los diferentes integrantes de la C.E | EN EJECUCION
Generar ambientes escolares que promuevan un clima escolar armonioso en aras del fortalecimiento académico. | En el primer trimestre escolar la I.E ha gestionado los recursos para la adecuación y ambientación de los espacios del establecimiento educativo. | Ambiente Físico | 100 | 2024-02-05 | 40 | 2024-06-04 | 30 | 2024-11-09 | 30 | Diseño y desarrollo de un plan operativo ajustado a las necesidades del ambiente físico en las sedes. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-02-12 | 0 | 2024-07-26 | 0 | 2024-11-22 | 0 | Creación de un comité de embellecimiento que promueva acciones para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje desde preescolar hasta once.
|  |  | 100 | 2024-02-22 | 34 | 2024-02-09 | 33 | 2024-11-15 | 33 | Conformación de guardianes ambientales y representante de salón que velen por el mantenimiento, conservación del ambiente físico y ahorro de la energía en la I.E. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-17 | 20 | 2024-07-19 | 80 |  |  | Divulgación en físico del horizonte institucional en sus sedes, promoviendo el sentido de identidad y pertenencia en los integrantes de la C.E. | TERMINADA
Potenciar los canales de comunicación con el sector productivo de la región, creando alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad educativa. | A junio de 2024 la I.E establecerá convenios y estrategias con el sector productivo. | Sector Productivo | 58 | 2024-04-16 | 25 | 2024-05-30 | 33 |  |  | Caracterización de las empresas gubernamentales y no gubernamentales de la región con las que se puedan generar convenios con la I.E. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-07-16 | 0 | 2024-08-16 | 50 |  |  | Encuentros formales con empresas de la región para generar alianzas estratégicas que propendan por el bienestar de la C.E. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-08-20 | 0 | 2024-09-13 | 50 |  |  | Divulgación ante la comunidad educativa de las empresas que apoyan el desarrollo de las competencias en los estudiantes y el mejoramiento de infraestructura de la I.E. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-11-12 | 0 | 2024-11-22 | 50 |  |  | Exaltación en acto público de la labor de las empresas que contribuyen al progreso de la I.E. | EN EJECUCION
Identificar los espacios de la planta física de las diferentes sedes que requieran mantenimiento y adecuación. | Documento elaborado en el que se dan a conocer los espacios de la planta física que requieren mantenimiento y adecuación | Elaboración de documento | 100 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-26 | 30 | Organización de grupos de trabajo en las diferentes jornadas y sedes. Priorización de necesidades que requieren mantenimiento en las sedes de la Institución. Elaboración de documento con los espacios de la planta física que requieren mantenimiento. | TERMINADA
| Realización de actividades pro embellecimiento de la planta física, articulados con los proyectos de trabajo social | Actividades/tiempo | 100 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-26 | 40 | Realización de cronograma pro embellecimiento de la Institución. Ejecución de actividades y seguimiento. | TERMINADA
| Realizar un tamizaje de los equipos y recursos que maneja la institucion en un 90% donde se priorice las necesidades para el mejoramiento. | Porcentaje de equipos priorizados | 100 | 2024-03-26 | 40 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-26 | 40 | Elaboración de inventario de equipos que requieren mantenimiento. Entrega de documento a personal directivo para ejecución de acciones. | TERMINADA
Generar un ambiente laboral, que fomente la motivación y el compromiso institucional. | Elaborar una politica de bienestar institucional. | Politica de bienestar institucional. | 100 | 2024-03-26 | 0 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-26 | 70 | Elaboración de material audiovisual dando a conocer la identidad institucional dirigido a la comunidad educativa. | TERMINADA
[10 empty] | Establecimiento de criterios para la elaboración de estimulos docentes a nivel institucional. | TERMINADA
[10 empty] | Establecimiento de estrategias con entidades gubernamentales y no gubernamentales para capacitación de docentes. | TERMINADA
Fortalecer la propuesta de proyecto de vida en los niveles Preescolar, primaria, secundaria y media tecnica que brinda la institución educativa teniendo en cuenta el acompañamiento de la corporación Natura. | En el 2024 se ajustará la propuesta académica para fortalecer en los niveles preeescolar, primaria, secundaria y media técnica el proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa | Articulacion de la propuesta pedagogica del proyecto de vida desde preescolar a undecimo grado | 90 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-22 | 90 | Recopilar informacion que permita la elaboracion de la propuesta académica | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-22 | 0 | Socialización a todos los docentes de la institución por parte de los docentes capacitados en los encuentros con la corporación Natura | NO INICIADA
|  |  | 10 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-22 | 0 | Planear desde las diferentes areas la propuesta académica del componente de proyecto de vida | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-22 | 40 | Recibir capacitación por parte de la Corporación Natura en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Fisica y Orientación Escolar para continuar con la construcción de la propuesta. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-22 | 0 | Dinamizar en la institución las tareas propuestas en los encuentros de capacitación. | EN EJECUCION
Aumentar la conciencia entre los padres sobre la importancia de cuidar su salud mental y la de sus familias. | Fomentar en los padres de familia la importancia de la salud mental y fisica para el bienestar de ellos y de sus hij@s | Total de familias que asisten a las escuelas de padres programadas en cada uno de los periodos académicos. | 100 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 90 | 2024-11-22 | 10 | Elaboración documento contenido de las Escuelas de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 0 | 2014-10-09 | 90 | 2024-11-22 | 10 | Organización Cronograma de las Escuelas de Padres a realizar en los tres periodos académicos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 0 | 9/!0/2024 | 90 | 2024-11-22 | 10 | Temas propuestos a desarrollar en cada uno de los grados donde se realizaran las Escuelas de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 90 | 2024-11-22 | 10 | Invitaciones de las Escuelas de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-22 | 30 | Realización de las Escuelas de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-22 | 30 | Evaluación de las Escuelas de Padres finalizando el tercer periodo académico. | TERMINADA
Reorganizar el componente de prevencion de riesgos en la institución educativa | En el 2024 se realizaran ajustes al proyecto de prevencion de riesgos (PEGIR) de la institución debido a amenazas naturales recientes. | Prevencion de riesgos | 40 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-22 | 20 | Establecer el equipo que conforme el proyecto PEGIR | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-22 | 10 | Actualizar el documento de los protocolos de emergencia y evacuacion. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-22 | 0 | Conformar las brigadas de prevención de desastres | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-22 | 0 | Realizar simulacros del proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-01-15 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-22 | 0 | Evaluación del proyecto de prevención de riesgo. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA