## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARA |  |  | ENERO DE 2025
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
HENRY CARRASCAL CARRASCAL |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  |  | henrycarrascal@gmail.com
YILVER GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE DE APOYO |  | tiyiles@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
HENRY CARRASCAL CARRASCAL |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  |  | henrycarrascal@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Las metas están definidas y se dieron a conocer a toda la institución Educativa, sin embargo falta hacer apropiación y seguimiento | Establecer los procesos de apropiaión y divulgación del horizonte institucional, mediante la implementación de medios de difusión, para fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa.. | En el primer trimestre del año escolar, el 100% de la comunidad educativa tendrá acceso a los documentos propios del direccionamiento institucional. | Estudiantes apropiados del horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | TRIMESTRAL | Inducción a estudiantes nuevos. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Lina Cañizarez
[6 empty] | Diseñar un programa de divulgación de los componentes de horizonte institucional | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-31 | Lina Cañizarez
[6 empty] | Crear los mecanismos para la divulgación del horizonte institucional | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-31 | Jesus Bayona y Mileina Coronado
[6 empty] | Divulgacion del horizonte institucional entre los miembros de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-02-07 | Alfonso Becerra
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de la comunidad eductiva habran afianzado su conocimiento relacionado con el horizonte institucional | Comunidad educativa habra afianzado su conocimiento relacionado con el horizonte institucional | TRIMESTRAL | Dentro del aula de clases los docentes titulares se encargan de que las metas sean conocidas y puestas en practica por los estudiantes. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-04-10 | Alfonso Becerra
[6 empty] | Elaborar una cartelera por parte de los estudiantes donde se plasme la apropiación de los conocimientos relacionados con el horizonte institucional | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-04-10 | Alfonso Becerra y Yalexy Arevalo
[6 empty] | Presentación y recoleccion de evidencias de trabajo y apropiacion del horizonte institucional | [6 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-30 | Mileina Coronado
[6 empty] | Se evaluara a travez de observacion encuestas y fichas de indagacion el cumplimiento de las metas lo que permitira la realizacion de ajustes. | [6 empty] | 2025-04-30 | 30/15/2025 | Mileina Coronado y Jesús Bayona
| Las sedes cuentan con espacios para el desarrollo de sus labores, sin embargo algunos son limitados y no se encuentran debidamente adecuados y señalizados, se hace necesario el mantenimiento del entorno escolar y trabajo malcomunado para embellecer y propiciar un mejor ambiente de aprendizaje y convivencia | Elaborar un proyecto de embellecimiento que permita disfrutar un ambiente escolar agradable y propio para el desarrollo de los aprendizajes, contando con la participación activa de la comunidad educativa fomentando el sentido de pertenencia por nuestra institución | Diseñar un programa de embellecimiento para mejorar los ambientes de aprendizaje | Programa diseñado y cronograma de actividades | TRIMESTRAL | Creación de los grupos de trabajo a travez de la trasversalidad | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-30 | Yalexy Arévalo
[6 empty] | Gestión y recolección de fondos | [6 empty] | 2025-01-30 | 2025-10-24 | Luz Lorena Gelvez
[6 empty] | Planeación de acciones para el embellecimiento por cada grupo de trasversalidad | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-30 | Lilibeth Pallares León
[6 empty] | Cronograma de trabajo | [6 empty] | 2025-01-30 | 2025-02-07 | Lilibeth Pallares León
|  |  | Desarrollo y ejecución del proyecto de embellecimiento | Proyecto ejecutado en la IE para su embellecimiento y mejora de los ambientes de aprendizaje | TRIMESTRAL | Preparar los espacios y terrenos para la ejecucion del proyecto | [6 empty] | 2025-02-07 | 2025-03-18 | Yalexy Arévalo
[6 empty] | Ejecución de acciones propuestas y delegacion de funciones para mantenimiento | [6 empty] | 2025-02-07 | 2025-10-03 | Luz Lorena Gelvez
[6 empty] | Entrega y Socialización de proyectos | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-10-14 | Monica Martinez
[6 empty] | Evaluación de las entregas para la toma de decisiones | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-10-24 | Monica Martineez
ACADÉMICA | Diseño de estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas. | Elaborar diferentes herramientas que contribuyen al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas | Ajustar el 100% de las herramientas con las que cuenta la insitución educativa para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas. | Número de pruebas ajustadas. | TRIMESTRAL | Recolectar los simulacros aplicados los años anteriores | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-07 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Realizar un diagnostico de los resultados obtenidos a través de los simulacros aplicados el año anterior. | [6 empty] | 2025-02-07 | 2025-02-14 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Adaptar los simulacros a las necesidades pertienentes | [6 empty] | 2025-02-14 | 2025-10-10 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Generar los simulacros teniendo en cuenta los ajustes y formato institucional | 4000000 |  | X |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-10-10 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
|  |  | Aplicar las herramientas insitucionales en un 90% de los estudiantes de 2° a 11° para el mejoramiento del desempeño en las pruebas externas. | Número de estudiantes que desarrollan los simulacros. | TRIMESTRAL | Establecer fechas insitucionales para la aplicación de los simulacros | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-07 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Aplicar los simulacros insitucionales | [6 empty] | 2025-02-14 | 2025-10-10 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Seguimiento a los resultados obtenidos por parte de los estudiantes en los simulacros | [6 empty] | 2025-02-14 | 2025-11-21 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Evaluación de la estrategia utilizada para la aplicación de los simulacros. | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
| Estrategias que contribuyan a recopilar la información de los egresados de la insitución. | Consolidar la información de los egresados de la institución para ampliar la base de datos. | Diseñar estrategias para motivar al 70% de los egresados a que actualicen sus datos personales. | Número de egresados que actualicen sus datos personales | TRIMESTRAL | Por medio de la pagina web de la insitución invitar a los egresados a que actualicen sus datos personales | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Diseñar un post de motivación e invitación a los egresados, el cual se comparta a través de whatsaap y en las reuniones de padres de familia. | 50000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Diseño de concurso para motivar a los egresados a que actualicen sus datos. | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-13 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Revisión del número de egresados que actualizaron sus datos personales | [6 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
|  |  | Recopilar información actualizada del 70% de los egresados en una base de datos única y accesible. | Número de egresados registrados en la base de datos | TRIMESTRAL | Diseño de formato de recopilación de datos | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
[6 empty] | Distribución de formato y link para el ingreso de la información | 50000 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-06-13 | Sandra Jimenez - Oscar Garcia - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Digitar información en base de datos excel | [6 empty] | 2025-07-02 | 2025-10-10 | Yilver Garcia - Marly Rincón- Yaid Quintero
[6 empty] | Revisión de la información recolectada | [6 empty] | 2025-10-14 | 2025-11-14 | Jesús Pallares - Janeth Collantes - Sandra Gomez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programar en el año 3 jornadas pedagógicas y/o actividades lúdicas recreativas para mejorar el bienestar psicosomático de los docentes y administrativos en la I.E. Aguas Claras. | Fortalecer los espacios de dialogo, comunicación asertiva e integración en la planta de personal docente y administrativos de la I. E. | Se habrá programado un plan de las actividades en el primer trimestre en un 100% para la integración de la planta docente. | Plan de actividades programado | TRIMESTRAL | Enviar un oficio a los directivos dándoles a conocer la propuesta de jornadas pedagógicas | 0 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Solicitar a los directivos y a psicorientacion los temas y fechas a desarrollar en dichas jornadas pedagógicas | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Elaboración del cronograma para el desarrollo de las diferentes jornadas pedagógicas | 0 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Luis Antonio Chaparro Judith Macgregor
[6 empty] | Solicitar la aprobación al consejo directivo las actividades a realizar | 0 | [5 empty] | pendiente |  | Omar Uribe
|  |  | Al finalizar el año se habrá ejecutado el plan de actividades para el cumplimiento de la integración de la planta docente. | Plan de actividades ejecutado | TRIMESTRAL | Solicitar al equipo directivo los espacios adecuados para la realización de las actividades | 0 | [5 empty] | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Erika Serrano
[6 empty] | Solicitar al los directivos gestione las posibles personas idóneas al tema | 0 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Julio Arévalo
[6 empty] | Convocar y motivar a los docentes a dichas actividades | 0 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Faride Casadiego
[6 empty] | Llevar acabo las jornadas en los tiempos asignados | 0 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-09-30 | Jose Pacheco
0
| Programar 4 capacitaciones en el año, por periodo, con el fin de mejorar la salud mental, y el desempeño de los docentes dentro del aula de clase | Generar espacios para las diferentes capacitaciones y experiencias significativas en mejora de las practicas pedagógicas. | Al finalizar el primer periodo se tendrá un consolidado de las capacitaciones a realizar. | Capacitaciones consolidadas | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico de las capacitaciones a realizar | 0 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Priorizar el numero de capacitaciones a realizar | 0 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Solicitar a los directivos la gestión ante entidades gubernamentales la persona idónea para la capacitación. | 0 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Luis Antonio Chaparro Judith Macgregor
[6 empty] | Elaborar el cronograma con las diferentes capacitaciones a desarrollar | 0 | [5 empty] | 2025-03-25 | 2025-03-28 | Omar Uribe
|  |  | Al mes de agosto del año lectivo se habrá capacitado el 100% de los docentes para mejorar el proceso pedagógico en el aula. | Total de Docentes capacitados | TRIMESTRAL | Enviar oficio al consejo directivo para la aprobación de dichas capacitaciones | 0 | [5 empty] | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Erika Serrano
[6 empty] | Convocar a los docentes para las diferentes capacitaciones | 0 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Julio Arévalo
[6 empty] | Realizar las capacitaciones programadas a los docentes | 0 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Faride Casadiego
[6 empty] | Evolución mediante control de asistencia, verificación de la participación de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-09-30 | Jose Pacheco
COMUNITARIA | Implementar y monitorear el Programa de Prevención de Riesgos Físicos. | Implementar un tamizaje socioemocional en la comunidad estudiantil para identificar de manera integral las necesidades y expectativas de los estudiantes, con el propósito de diseñar un plan de acción enfocado en su desarrollo y bienestar. | Capacitar a los miembros de la comunidad educativa en la prevención de riesgos físicos durante el primer semestre de 2025. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa capacitados en la prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Gestionar ante las instituciones y organismos pertinentes la capacitación en los temas priorizados sobre la prevención de riesgos físicos dentro de la comunidad educativa. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-25 | Humberto Prada Rincón
[6 empty] | Realizar talleres, charlas y dinámicas prácticas dirigidas a docentes y personal administrativo. | 750 |  |  |  |  | 750 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | Cesar Danuil Serrano
[6 empty] | Utilizar instrumentos de medición para evaluar la comprensión y el impacto del programa. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-11 | Cesar Danuil Serrano
[6 empty] | Presentar un informe con los resultados obtenidos. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Humberto Prada Rincón
|  |  | Instalar y mantener al menos tres medidas de seguridad preventiva, como señalización adecuada, equipos de protección o modificaciones estructurales, en las zonas de mayor riesgo de la Institución Educativa durante el primer año del programa, con el propósito de garantizar un entorno seguro. | Porcentaje de medidas de seguridad preventiva implementadas y mantenidas en las zonas de mayor riesgo dentro de la Institución Educativa. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de las áreas más vulnerables dentro de la Institución mediante consultas e inspecciones. | 250 |  | 250 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Ana Floride Vergel
[6 empty] | Gestionar la compra de elementos necesarios para implementar medidas de seguridad preventiva, como extintores, señalización y sistemas de monitoreo. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Ana Floride Vergel
[6 empty] | Realizar inspecciones periódicas para verificar la funcionalidad y el estado de las medidas instaladas, y realizar los ajustes necesarios. | 1000 |  | 500 |  |  | 500 | 2025-02-24 | 2025-11-07 | Miryam Bayona
[6 empty] | Documentar las medidas implementadas, su impacto y los aprendizajes obtenidos, y presentar un informe. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-11-14 | Miryam Bayona
| Implementar un tamizaje socioemocional en la comunidad estudiantil que permita identificar de manera integral las necesidades y expectativas de los estudiantes, con el objetivo de estructurar un plan de acción orientado a su desarrollo y bienestar. | Desarrollar estrategias de apoyo efectivas que fomenten el bienestar emocional y social de los estudiantes, promoviendo un ambiente inclusivo y favorable para su desarrollo integral. | Realizar talleres y sesiones de sensibilización y formación para estudiantes, centrados en el bienestar emocional y social. | Porcentaje de estudiantes que participan en talleres y sesiones de sensibilización sobre bienestar emocional y social, con una meta mínima del 50% de participación. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de las necesidades socioemocionales y expectativas de vida de los estudiantes. | 200 |  | 200 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Eddi Chinchilla
[6 empty] | Definir las temáticas a desarrollar en los talleres y sesiones sobre bienestar socioemocional. | 50 |  | 50 |  |  | 200 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Silvana Andrea Rizo Quintero
[6 empty] | IIncentivar la participación estudiantil mediante campañas que destaquen los beneficios del bienestar socioemocional y promuevan la apropiación de las expectativas personales. | 600 |  | 400 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-14 | Eddi Chinchilla
[6 empty] | Documentar el impacto de los talleres y sesiones de sensibilización sobre bienestar emocional y social, y presentar un informe. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-11-07 | Silvana Andrea Rizo Quintero
|  |  | Implementar un programa de mediación escolar para promover la resolución pacífica de conflictos en la comunidad educativa. | Porcentaje de conflictos registrados en la comunidad educativa que son gestionados mediante el programa de mediación escolar durante el primer año de implementación. | TRIMESTRAL | Fortalecer el programa de mediación escolar. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Cindy Lorena Suárez
[6 empty] | Seleccionar a los mediadores escolares por curso o sede, incluyendo la sede principal, la sede de primaria y las sedes fusionadas. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Nayla Girleza Gelvez Diaz
[6 empty] | Capacitar a los mediadores escolares seleccionados. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Cindy Lorena Suárez
[6 empty] | Documentar el impacto del programa de mediación escolar y los aprendizajes obtenidos, y presentar un informe. | 50 |  | 50 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-14 | Nayla Girleza Gelvez Diaz
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL