## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRAY JOSE MARIA AREVALO |  |  | 7 DE ENERO 2025
|  |  | Código DANE |  | 154398000339
Dirección | AV FUNDADORES No 0-07 |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | iefrayjoma@gmail.com |  |  | Tel | 3112926722
Rector o Director | NIXON HACITH QUINTERO CASTILLA |  |  | Horizonte | UN AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIXON HACITH QUINTERO CASTILLA |  | RECTOR |  | iefrayjoma@gmail.com
ABEL ORLANDO GUERRERO GUERRERO |  | COORDINADOR |  | abelorlando71@gmail.com
ADRIÁN JIMÉNEZ MARTÍNEZ |  | PSICO ORIENTADOR |  | psiadria@gmail.com
FRANCY ELENA PEDROZA TORRES |  | DOCENTE |  | francy_937@hotmail.com
ISABEL CRISTINA PÈREZ PATIÑO |  | DOCENTE |  | jocaispe@hotmai.com
CESAR AUGUSTO CLARO GALVÁN |  | DOCENTE |  | profe.cesar@yahoo.es
YEIGNE SERNA MARTINEZ |  | DOCENTE |  | yeisernam@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIXON HACITH QUINTERO CASTILLA |  | RECTOR |  | iefrayjoma@gmail.com
FRANCY ELENA PEDROZA TORRES |  | DOCENTE |  | francy_937@hotmail.com
ISABEL CRISTINA PÈREZ PATIÑO |  | DOCENTE |  | jocaispe@hotmai.com
CESAR AUGUSTO CLARO GALVÁN |  | DOCENTE |  | profe.cesar@yahoo.es
YEIGNE SERNA MARTINEZ |  | DOCENTE |  | yeisernam@hotmail.com
ABEL ORLANDO GUERRERO |  | COORDINADOR |  | abelorlando71@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Articulación de planes y proyectos. | Fortalecer la articulación entre los diferentes planes y proyectos institucionales para mejorar el proceso educativo. | Al finalizar el primer periodo escolar se habrá realizado una reunión sobre la articulación de planes y proyectos con los responsables de los mismos. | Número de reuniones realizadas sobre número de reuniones programadas. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar un cronograma de reuniones para articular los planes y proyectos | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Camilo Trigos Gustavo Gómez
[6 empty] | 2 Socializar con el personal docente la articulacion de planes y proyectos. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-03-28 | Camilo Trigos Gustavo Gómez
|  |  | Al culminar cada período académico se habrán identificado y ajustado acciones de articulación según las necesidades del contexto escolar. | Nùmero de acciones ejecutadas sobre el número de acciones identificadas. | TRIMESTRAL | 1. Ejecutar un plan de trabajo para realizar los diferentes ajustes a los planes y proyectos según las necesidades del contexto escolar | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-10-31 | Camilo Trigos Gustavo Gómez
[6 empty] | 2. Evaluar periodicamente las actividades realizadas para mejorar el trabajo en equipo. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-10 | Camilo Trigos Gustavo Gómez
| Identificacion y divulgacion de las buenas practicas | Fortalecer mecanismos para identificar y divulgar las buenas practicas educativas, para un mejoramiento continuo. | Al terminar el segundo periodo académico se habrá implementado un procedimiento para identificar las buenas practicas. | Procedimiento para identificar las buenas prácticas realizado. | TRIMESTRAL | 1.Diseñar un instrumento para identificar las buenas prácticas (encuestas). | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-06-13 | Lisdy Galvàn Antonio Cardenas.
[6 empty] | 2. Socializar e implementar el instrumento para identificar las buenas prácticas. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-31 | Lisdy Galvàn Antonio Cardenas.
|  |  | Al finalizar el año escolar se habrán realizado dos eventos para mostrar y compartir las experiencias exitosas de la aplicación de las buenas practicas en la comunidad educativa. | Número de eventos realizados sobre número de eventos programados. | TRIMESTRAL | 1. Difundir las buenas prácticas identificadas durante el año escolar | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-06-30 | Lisdy Galvàn Antonio Cardenas.
[6 empty] | 2.Evaluar el uso de las buenas prácticas durante el año escolar para mejoramiento continuo. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Lisdy Galvàn Antonio Cardenas.
| Induccion a los nuevos estudiantes | Facilitar un proceso de inducción para los nuevos estudiantes, que les permita conocer la institución, sus normas, y fortalecer su integración a la comunidad educativa. | Al finalizar el primer período académico se habrá desarrollado un programa de inducción que incluya actividades informativas, sociales y de integración en el año escolar. | Número de actividades realizadas por número de actividades propuestas en el programa. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar un cronograma de actividades para el programa de inducción. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-29 | Francy Pedroza Ofelia Velàsquez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socializar material informativo que se entregara a los nuevos estudiantes y padres de familia de la institución. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-21 | Francy Pedroza Ofelia Velàsquez
|  |  | Al finalizar el primer periodo se habrán realizado minimo 5 sesiones de inducción para los nuevos estudiantes , asegurando la participación de un 100%. | 2. Porcentaje de estudiantes nuevos estimulados . | TRIMESTRAL | 1.Ejecutar el programa de actividades preparados para los nuevos estudiantes. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-29 | Francy Pedroza Ofelia Velàsquez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Evaluar el plan de trabajo realizado en la inducción de los nuevos estudiantes. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-29 | Francy Pedroza Ofelia Velàsquez
ACADEMICA | Plan de estudios (ajustes) | Resignificar el plan de estudios de la institucion | Al finalizar el primer periodo academico de año 2025 se habrá resignificado el 100% de los planes de area. | Porcentaje de planes de area resignificados | TRIMESTRAL | Solicitar a los docentes líderes de área la revisión de los planes de área |  |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Heiner Delgado; Maria Eugenia
[6 empty] | Identificar y reportar las falencias que presentan los planes de área |  |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Heiner Delgado; Maria Eugenia
[6 empty] | Ajustar los planes de área teniendo en cuenta la matriz de referencia del MEN, enfoque metodológico establecido en el PEI |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Heiner Delgado; Maria Eugenia
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de los ajustes de cada asiganatura que conforman los planes de área. |  |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Heiner Delgado; Maria Eugenia
| Apropiación del enfoque metodológico. | Apropiar el enfoque metodológico constructivistas en cada uno de los planes de area. | Al finalizar el primer semestre academico se habra apropiado el enfoque metodológico constructivista en un 70% por parte de los docentes. | Porcentaje de planes de area apropiados por parte de los docentes de la I.E. | TRIMESTRAL | Solicitar capacitación sobre el enfoque metodologico constructivista por parte de la secretaria de educación. |  |  |  | X |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Andrea Navarro; Nilsa Gaona
[6 empty] | Realizar capacitación sobre enfoques y estrategias metodológicas constructivistas. |  |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Andrea Navarro; Nilsa Gaona
[6 empty] | implementar el enfoque metodológico constructivista en todas las áreas |  |  | X |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-13 | Andrea Navarro; Nilsa Gaona
| Política de evaluación de estudiantes con barreras aprendizaje y talentos excepcionales desde los referentes del MEN. | Incluir dentro del PEI una política de evaluación para estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales. | Al finalizar el tercer período académico se habrá incluido dentro del PEI una política de evaluación para estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales. | Política de evaluación para estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales establecida. | TRIMESTRAL | Consultar referentes teóricos, conceptuales y legales sobre la evaluación de estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-03 | Yimidiam Clavijo; Amalia; Jhon Casadiegos
[6 empty] | Diseñar la politica institucional de evaluación de estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Yimidiam Clavijo; Amalia; Jhon Casadiegos
[6 empty] | Socializar y adoptar dentro del PEI la politica institucional de evaluacion de estudiantes con barreras de aprendizaje y talentos excepcionales |  |  | X |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-13 | Yimidiam Clavijo; Amalia; Jhon Casadiegos
| Apropiación del estilo pedagógico contemplado en el PEI, para la aplicación efectiva de estrategias alternativas a la clase magistral. | Identificar los gustos e intereses para la adquisición del aprendizaje de los estudiantes de la institución. | Al finalizar el primer período académico, se habrán identificado los gustos e intereses para la adquisición del aprendizaje en el 100% de los estudiantes de la institución. | Porcentaje de estudiantes encuestados. | TRIMESTRAL | Realizar una encuesta diagnóstico sobre los gustos e intereses para la adquisición del aprendizaje de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Isabel Cristina Pérez; Adrián Jimenez
[6 empty] | Ejecutar y tabular los resultados de la encuesta sobre los gustos e intereses para la adquisición del aprendizaje de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-28 | Isabel Cristina Pérez; Adrian Jimenez
[6 empty] | Socializar resultados y tenerlos en cuenta para la planeación de clase. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-28 | Isabel Cristina Pérez; Adrian Jimenez
|  | Implementar el estilo pedagógico constructivista dentro de los planes de aula en cada una de las asignaturas del plan de estudios de la institución. | Al finalizar el primer semestre académico se habrá implementado el estilo pedagógico constructivista en un 70% de los planes de aula. | Porcentaje de planes de aula adaptados al estilo pedagógico constructivista | TRIMESTRAL | Solicitar capacitación sobre el enfoque metodológico constructivista social por parte de la secretaría de educación. |  |  |  | X |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Nilsa Gaona; Andrea Navarro
[6 empty] | Realizar capacitacion sobre enfoques y estrategias metodologicas constructivistas. |  |  |  | X |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Nilsa Gaona; Andrea Navarro
[6 empty] | Actualizar planes de aula acorde al estilo pedagógico constructivista. |  |  | X |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-13 | Nilsa Gaona; Andrea Navarro
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Diseño e implementación de estrategias que faciliten la interacción. | Diseñar e implementar estrategias efectivas que faciliten la interacción y el apoyo académico a los estudiantes con bajo desempeño, promoviendo su participación activa y mejora de su rendimiento académico. | Al culminar cada período escolar, el 80% de los estudiantes con bajo rendimiento académico superarán las dificultades identifiadas al menos en una asignatura. | Porcentaje de estudiantes con seguimiento académico individualizado que mejoran su rendimiento el al menos una asignatura. | TRIMESTRAL | Registro de seguimiento individualizado de estudiantes con bajo rendimiento académico por docente de asignatura. | 50000 | [5 empty] | 01/20/2025 | 03/17/2025 | Prof. Jorge Alcides Velasquez V.
[6 empty] | Actividades de apoyo por asignatura que permitan la superación de dificultades académicas. | [8 empty] | Prof. Ana Astrid Claro B.
[6 empty] | Mantener comunicación permanente con los padres de familia o acudientes de los estudiantes con bajo rendimiento académico. | [8 empty] | Prof. Cesar Augusto Claro G.
|  |  | Al finalizar el primer período académico el 50% de los estudiantes han participado en un mayor número de actividades programadas que promuevan la interacción. | Porcentaje de estudiantes que participen en actividades institucionales. | TRIMESTRAL | Izadas de bandera, Juegos interclase, Actividades intramurales. | [8 empty] | Prof. Jorge Alcides Velasquez V.
| Implementación de estrategias evaluativas de desempeño institucional. | Elaborar y aplicar un instrumento de evaluación formativa de carácter institucional orientado a valorar el desempeño de todos los estamentos de la institución educativa que permita aplicar los correctivos pertinentes para su mejoramiento continuo. | Al finalizar cada semestre escolar se tendrá conocimiento sobre la opinión del 80% de los estuantes con respecto a la calidad del servicio recibido de los diferentes estamentos de la institución. | Porcentaje de estudiantes y padres que responden el instrumento de evaluación formativa institucional. |  | Diseñar un instrumento de evaluación formativa enfocado a docentes, directivos y administrativos. | 100000 | [5 empty] | 2025-06-02 | 2025-11-14 | Prof. Julian Andrés Quintero F.
[6 empty] | Aplicar el instrumento de evaluación institucional. | [8 empty] | Prof. Nataly J. Rodríguez R.
Tabular y dar a conocer los resultados a los estamentos de la insitución correspondientes.
COMUNITARIA | Política de Inclusión. | Mejorar las políticas de inclusión de los estudiantes caracterizados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el MEN. | Al finalizar el primer semestre del año 2025, se contará con un docente de apoyo para la implementación del DUA y PIAR. | Docente de apoyo requerido / Docente de apoyo en función. | TRIMESTRAL | Lograr el acompañamiento de un docente de apoyo | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-06-13 | Silene Galviz Quintero- Adrian Jimenez Martinez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes de la IE. | 0 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Yolima Arévalo Pérez - Yeigne Serna Matínez
|  |  | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá aplicado un 50% el DUA y el PIAR a estudiantes caracterizados. | Planes de apoyo DUA y PIAR implementados en los estudiantes caracterizados. | TRIMESTRAL | Empezar la construcción del DUA y el PIAR | 0 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Luz Darys Portillo Quintero - Miriam Garcia Celis
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementar el DUA y el PIAR | 0 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Alvaro José Molina Barragan
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar la implementación y el impacto en la Comunidad Educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Elisabeth Prado Montagut- Felisiano Jaimes Ortega
| Programas concertados con el cuerpo docente y articulados con instituciones externas. | Desarrollar un plan de participación comunitaria que incluya actividades y eventos para promover el proyecto de vida en los estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá desarrollado en un 80% el plan de participación comunitaria para promover el proyecto de vida de los estudiantes. | Plan de participación comunitaria/ númeron de participantes | TRIMESTRAL | Diseñar un plan de acción acorde a las necesidades y proyecciones de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-13 | Silene Galviz Quintero- Adrian Jimenez Martinez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del proyecto de vida de los esrudiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-23 | Yolima Arévalo Pérez - Yeigne Serna Matínez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar una caracterización para identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen los estudiantes para generar su proyecto de vida. | 0 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Luz Darys Portillo Quintero - Miriam Garcia Celis
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ayudar a los estudiantes a elaborar su proyecto de vida incluyendo objetivos, metas y estrategias a corto mediano y largo plazo, invulucrando a padres y Comunidad Educativa.. | 0 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-04-23 | Alvaro José Molina Barragan
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación en la construcción del proyecto de vida, brindando apoyo cuando sea necesario | 0 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-11-14 | Elisabeth Prado Montagut- Felisiano Jaimes Ortega
| Implementación de la escuela de padres coherente con el PEI, apoyadas por los docentes y divulgada a toda la comunidad educativa. | Implementar la escuela de padres coherente con el PEI, apoyadas por los docentes y divulgada a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar 2025 se habrá implementado en un 100% las actividades planeadas en la escuela de padres. | Número de actividades/ número de actividades realizadas. | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación activa en la educación de sus hijos. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Silene Galviz Quintero- Adrian Jimenez Martinez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar un plan de acción donde incluya el análisis y apropiación de la misión y visión de la I.E. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-01 | Yolima Arévalo Pérez - Yeigne Serna Matínez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión y evaluación continua para garantizar el buen funcionamiento de la escuela de padres de la I.E. | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 | 2025-11-20 | Luz Darys Portillo Quintero - Miriam Garcia Celis
| Programas de prevención de riesgos físicos. | Articular con los proyectos transversales un plan de gestion para la mitigación de riesgos físicos, que aborden la seguridad y proteccion de la I.E. | Al finalizar el primer periodo 2025 se habran identifiado los riesgos físicos en la I.E | Número de riesgos físicos identificados y evaluados. | TRIMESTRAL | Creación de un comité para coordinar y monitorear las acciones en la prevención de riesgos físicos. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Alvaro José Molina Barragan
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar un análisis de riesgos para identificar los peligros físicos presentes en la I.E. | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | Elisabeth Prado Montagut- Felisiano Jaimes Ortega
|  |  | Al finalizar el año escolar 2025 se habra implentado un plan de prevención de riesgos físicos en la I.E | Plan de riesgos físicos / número de medidas de mitigación implementadas en la I.E. | TRIMESTRAL | Incorporar el plan de prevención de riesgos físicos en el curriculo académico. | 800000 | [5 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Silene Galviz Quintero- Adrian Jimenez Martinez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar un sistema de evaluación continua para asegurarse de que las acciones de prevención de riesgos físicos sean efectivas y sostenibles. | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 | 1900-11-20 | Yolima Arévalo Pérez - Yeigne Serna Matínez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL