## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR |  |  | 2024-11-29
|  |  | Código DANE |  | 154518000281
Dirección | Carrra 9 8-123 Barrio La Feria |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | salesianaspampona@gmail.com |  |  | Tel | 3165343427
Rector o Director | SOL CRISTINA REDONDO AVILA |  |  | Horizonte | 1 año
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente Ingles |  | yolimaparra2008@hotmail.com
Diana Patricia Moreno Restrepo |  | Docente ERE |  | dimoreno24@gmail.com
Martha Lucia Quintero Aponte |  | Docente de Primaria |  | martha_luc22@hotmail.com
Sandra Milena Villamizar Vera |  | Docente Media Tecnica |  | juansavier@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nazly Dayana Parada Gelves |  | Docente Primaria |  | Directiva
Zayda Constanza Sanchez Acevedo |  | Docente Ciencias Naturales |  | Academica
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente de Ingles |  | Administrativa y Financiera
Cindy Yuliana Gamboa Boada |  | Docente Primaria |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Fomentar estrategias de mejoramiento desde el uso de la información interna y externa, para actualizar los planes de area y de unidad. | Analizar la información de la purebas internas y externas para el mejoramieno insitucional. | Analizar el resultado de los pruebas saber 11 de la vigencia 2024 en un 100% para estrucuturar los planes de area y asignatura. | Competencias básicas evaluadas por areas/total de áreas. | MENSUAL | Análisis de los resultados de las pruebas externas saber 11 vigencia 2024 | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-29 | Deyvid Castro Serna, Nazly Dayana Parada Gelves, Martha Lucia Quineto Aponte
[5 empty] | MENSUAL | Socialización del análisis de los resultados a todos los deocentes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Luis Armando Pabón Pabón, Blanca Leonor Fernández Buitrago, Elizabeth Villamizar Cote
[5 empty] | TRIMESTRAL | Actualización de planes de area y de asignatura de acuerdo a las debilidades encontradas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-13 | 2025-08-14 | Todos los docentes
|  |  | Al finalizar el año 2025 el 5 % de los estudiantes obtendran un puntaje global superior a 300 en las pruebas externas Saber 11 | áreas en alto/total de áreas | TRIMESTRAL | Implementar la preparación de icfes por medio de pre - icfes desde el grado 10° con 3 simulacros una en cada trimestre. | 1000000 | x | x |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-09-12 | Sor Sol Cristina Redondo Ávila, títulares 10° y 11° Sandra Milena Villamizar Vera, Carmen Cecilia Mogotocoro Jaimes
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluaciones trimestrales tipo saber con criterios definidos por area. | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-11-14 | Todos los docentes
ACADEMICA | Revisión y ajuste de los planes de área y del desarrollo según lo planeado. | Optimizar el nivel académico | Al finalizar el año 2025, los planes de área estarán totalmente reajustados de acuerdo a las necesidades. | Número de profesores que ejecutan lo planeado /número de profesores de la I.E. | TRIMESTRAL | Revisión y actualización de los planes de Área con base en los derechos básicos de aprendizaje | [6 empty] | 2025-10-02 | 28/02/2025 | Docentes de cada Área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión de los planes de unidad con base en los diagnosticos realizados al inicio del año. | [6 empty] | 2025-10-02 | 20/08/2025 | Coordinador de la I.E
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión de diarios de campo | [6 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-11 | Coordinador de la I.E
| Seguimiento de los recursos usados para el aprendizaje por parte de coordinación y los jefes de área. | Mejorar los resultados académicos de los estudiantes de la Institución Educativa y de las pruebas externas | Al finalizar el año 2025, los resultados académicos habrán mejorado en un 15% con respecto al año anterior. | Análisis de resultados pruebas saber 2024/ Número de pruebas presentadas | TRIMESTRAL | Revisión de los resultados de las pruebas saber 2024 para hacer correctivos. | [6 empty] | 2025-03-02 | 28/02/2025 | Todos los docentes de la I.E
|  |  |  | Número de estudiantes que apruebas las pruebas/ número de estudiantes matriculados en cada grado. | TRIMESTRAL | Simulacros trimestrales de 6 a 11 grado. | 3900000 |  | x |  |  |  | 2025-01-04 | 26/09/2025 | Todos los docentes de la I.E
|  |  |  | Número de pruebas trimestrales revisadas/número de pruebas aplicadas | TRIMESTRAL | Revisión de las evaluaciones trimestrales que se van a aplicar por parte de jefes de área y coordinación. | [6 empty] | 2025-11-04 | 31/10/2025 | Coordinador con el Consejo Académico
| Revisión del documento políticas de tareas por parte del consejo Académico, con el fin de realizar ajustes y ser socializado | Actuaiza y socializar el documento políticas de tareas de la I.E. | Al finalizar el año 2025 la totalidad de la comunidad educativa tendrá conocimiento del documento políticas de tarea | Miembros de la comunidad educativa que conocen la política de tareas / totalidad de miembros de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Socialización del documento políticas de tareas a docentes, estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2025-01-10 | 28/02/2025 | Consejo Académico y Docentes titulares
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Fortalecimiento de la investigación institucional | Apoyar a la investigación a nivel institucional | Al finalizar el 2025 se fortalecerá la cultura institucional investigativa, a través del intercambio de experiencias significativas | Conversatorio de experiencias significativas | TRIMESTRAL | Socialización y ejecución de la política | 80000 |  | x |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-11-27 | Carmen A. Barrera, Estefani Mendoza, Yolima Parra
| Actualización riesgos psicosociales | Actualizar la relación de riesgos psicosociales a los que pueden estar expuestos directivos, docentes, estudiantes y administrativos de las tres sedes | Al finalizar el 2025 la IE contará con un panorama actualizado de los riesgos psicosociales de las tres sedes | Lista de chequeo para identificación de riesgos | TRIMESTRAL | Actualizar lista de riesgo psicosocial | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-11-27 | Luz María Velasco, Mónica Serrano
| Ampliación del servicio de enfermería a través de convenio con Eforsalud a las sedes de primaria | Ampliar el servicio complementario de enfermería para primeros auxilios a las sedes de primaria | Al finalizar el 2025 las sedes de primaria contarán con el servicio de enfermería a través del convenio interinstitucional entre la IE y EFORSALUD | Ampliación del convenio interinstitucional con Eforsalud para cobertura del servicio de enfermería en las sedes de primaria | TRIMESTRAL | Propuesta de la ampliación del convenio interinstitucional entre la IE y EFORSALUD, para el servicio auxiliar de enfermería en las sedes de primaria | [6 empty] | 2025-03-26 | 2025-11-27 | Jesús David Gélvez
GESTION COMUNITARIA | La instituion educativa cuenta con un plan de riesgos y unos planes de seguridad que se deben actualizar , ajustar y socializar | Actualizar el plan de riesgo institucional y capacitar y capacitar a todos los estamentos de la comunidad educativa | Al finalizar el año 2025 el 100% de la comunidad educativa abra participado en al menos dos simulacros anuales con una evaluacion y seguimiento positiva | Documento orientador/ programa de riesgos | TRIMESTRAL | Establecer 3 tematicas a abordar de acuerdo a las necesidades de cada sede Invitar a personal capacitado e idoneo en la tematica Diseño e implmentacion de talleres, capacitaciones y simulacros Evaluacion y seguimiento positivo | 1000000 | [5 empty] | 2025-02-21 | 2025-11-07 | Sor Diana - Jairo Carrillo - Gloria Cristancho - Concepcion suarez - Mario Carrio
| La institucion educativa cuenta con un plan de riesgo psicosociales y todo tipo de violencia pero se deben establecer las tematicas a abordar durante el año con toda la comunidad educativa en el periodo 2025 | Actualizar los programas y convenios para la prevencion de riesgos psicosociales y todo tipo de violencia | Al finalizar el año 2025 el 100 % de la comunidad educativa abra recibido charlas, talleres, capacitaciones y simulacros teniendo en cuanta el contexto de cada sede y las tematicas establecidas para el año. | Programa de prevencion de riesgos psicosociales y todo tipo de violencia | TRIMESTRAL | Establecer las tematicas a abordar Organización de los convenios planes de accion evaluacion y seguimiento | 6000000 |  |  |  | x |  | 2025-02-17 | 2025-11-14 | Ricardo Suarez - Cindy Gamboa - Gloria Camargo - Rosario
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL