## P.O. G-ACADEMICA
| INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN ACADEMICA PLAN OPERATIVO 1 Y 2 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SGD - FO - 01 29/01/2024 VERSIÓN: 00 PÁG 1 DE
OBJETIVO | ACTIVIDAD -DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Implementar prácticas pedagógicas de aula en los docentes de todas las áreas, grados y sedes desarrollan el enfoque metodológico común en cuanto a métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la diversidad de la población. | 1. Revisón del enfoque metodológico en el PEI .Enfoque metodológico inclusivo, altamente estructurado, para que a todos y todas las estudiantes se les respete su ritmo y estilo de aprendizaje; que sea sistemático, permitiéndole al maestro observar los cambios y la evolución del procesos de cada estudiante. 2. Adaptar el enfoque metodológico en cada área. 3. Aplicar el enfoque metodológico en las prácticas pedagógicas 4. Unificar todos los criterios y se implementen con el compromiso irrestricto de todos los docentes de la institución. | 14/01 a 21/11/2025 | Directivos y docentes
Dar uso adecuado de los recursos existentes y realizar mantenimiento de los mismos. | 1. Realizar inventario de los recursos existentes en cada sede y área. 2. Sensibilizar a los docentes de la adecuada utilización de los recursos exitentes en cada sede. 3. Gestionar la actualización y/o dotación de recursos | 2025-01-14 | Directivos y docentes
Ejercer la institución la política sobre el uso de los recursos para el afianzamiento de los aprendizajes y que sea conocida por estudiantes y sus familias. | 1. Socializar las políticas del uso articulado de los recursos para el aprendizaje. 2. Intercambio de experiencias significativas | 2025-04-01 | Docentes de área
Elaborar un plan para realizar el seguimiento a egresados, para aportar al mejoramiento institucional. | 1. Convocatoria a los egresados. 2. Creación del comité de egresados 3. Institucionalizar el dia del egresado | 2025-01-14 | Directivos y docentes

## P.O.G-ADTIVA-FINANCIERA
| INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PLAN OPERATIVO 1 Y 2 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SGD - FO - 01 29/01/2024 VERSIÓN: 00 PÁG 1 DE
OBJETIVO | ACTIVIDAD -DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Identificar las necesidades de las aéreas propias del plan de estudios, como nivel educativo característico de la organización y las de la instancia administrativa para el desarrollo institucional, con lo cual se permite ver transversal e integralmente: Misión, visión, objetivos; al mismo tiempo la metodología de planificación financiera por proyectos educativos viabiliza la aplicación y apropiación del proyecto educativo institucional, de modo que lo dispuesto en este, no se refiere solo al componente textual sino que es alcanzable a través de cada plan de Compras e Inversión | Plan operativo anual (POA). Libros contables y auxiliares. Inventarios por AREAS propias. Plan de mejoramiento. | 2025-01-07 | Equipo administrativo
Formular el Plan de Compras de la Institución Educativa, tomaron los datos históricos de consumo, los cuales sirviran como referencia en el comportamiento de cada una de las adquisiciones realizadas por la Rectoría. | Plan de inversion anual. | 2025-01-07 | Equipo administrativo

## P.O. G-COMUNITARIA
| INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN COMUNITARIA PLAN OPERATIVO 1 Y 2 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SGD - FO - 01 29/01/2024 VERSIÓN: 00 PÁG 1 DE
OBJETIVO | ACTIVIDAD -DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Realizar el seguimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes cada trimestre con el propósito de mejorarar el servicio prestado | Aplicación de la ficha de caracterización. Socialización y análisis de la caracterización. Priorización de necesidades | 2025-03-02 | Directivos, docentes y aula de apoyo
Generar políticas institucionales e interinstitucionales para el diseño de proyecto de vida | Ajustes al plan de área de etica y valores para orientar el proyecto de vida desde la básica primaria Charlas motivacionales Retiros espirituales y convivencias | Del 3/2/2025 al 10/10/2025 | Docentes del área de etica y valores y docentes titulares
Sensibilizar a los padres de familia para lograr la participación de ellos en el proceso de corresponsabilidad y acompañamiento de sus hijos en la formación integral | Sencibilización Talleres de escuela de padres Seguimiento y evaluación | 3/3/2025 a 4/11/2025 | Directivos y docentes
Planificar actividades entre la Institución Educativa y la comunidad para fortalecer las redes sociales de la institución educativa. | Dar a conocer las páginas de las redes sociales pertenecientes a la institución educativa. Alimentar constantemente las páginas con las diferentes actividades realizadas. | 3/2/2025 a 28/11/2025 | Rector y docentes encargados
Protocolizar los procesos del Servicio Social Estudiantil por medio de una política institucional, además de la distribución equitativa de los estudiantes en cada sede. | Diagnóstico de necesidades de la institución Sensibilización a los estudiantes Asignación y ejecución de las actividades a desarrollar en el servicio social | 3/2/2025 a 28/11/2025 | Coordinadora y docente encargado
Identificar y priorizar los riesgos y peligros que puedan afectar a los miembros de la comunidad educativa para brindar ambientes seguros y confortables. Diseñar e implementar planes de contingencia de los posibles riesgos. | Socializar a la cominudad educativa el plan de gestión de riesgos Realización de simulacros Evaluar periódicamente y hacer los ajustes pertinentes | 3/2/2025 a 28/11/2025 | Rector, coordinadores y docentes

## P.O.G-DIRECTIVA
| INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN DIRECTIVA PLAN OPERATIVO 1 Y 2 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SGD - FO - 01 29/01/2024 VERSIÓN: 00 PÁG 1 DE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD -DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE
Analizar el horizonte institucional en coherencia con las necesidades del contexto educativo. | Comité para formular el horizonte institucional (misión, visión y principios) de acuerdo a las necesidades que requiere la institución educativa. | Febrero 06-2025 | Equipo de Calidad
Lograr que el comité de convivencia se reuna periodicamente, encargandose del analisis y planteamiento de soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en la institución. | Reuniones periodicas necesarias dentro de la atención de los estudiantes que requieran de acompañamiento a situaciones de conviencia escolar | Marzo 28-2025 | Comite de Convivencia
Insentivar la participación activa de los padres de familia en los espacios convocados de asamblea y de reuniones extraordinarias. | Capacitaciones a padres de familia. | Febrero 04-2025 | Directivos y orientador escolar
Lograr una mejor cobertura con el fin de garantizar los derechos nutricionales, de salud y de acceso a la institución educativa. | Solicitar la ampliación de los cupos de transporte y del PAE asi como la entrega oportuna de los carnets de salud ante los entes encargados | Febrero 17-2025 | Directivos docentes