## Hoja1
| INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN DIRECTIVA PLAN OPERATIVO 1 Y 2 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SGD - FO - 01 29/01/2024 VERSIÓN: 00 PÁG 1 DE
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer la gestión directiva de la isntitución educativa a tarves de la implementación de estrategias innovadoras que promuevan la mejora continua de los componentes priorizados en esta gestión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD -DESCRIPCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | SEDE
Fomentar la participación activa y continua de los padres de familia en la asamblea. | Enviar las convocatorias oportunamente a través de diversos medios de comunicación recordatorios de difusión (correo electrónico, WhatsApp, redes sociales). En casos especiales, enviar mensajes personalizados. | Al finalizar cada periodo | Titulares | CENTRAL
| Realizar tres talleres de escuela de padres que aborden temas de interés relacionados con la corresponsabilidad colegio- familia en el proceso educativo de los estudiantes. | 28/02/2025 11/06/2025 30/10/2025 | Titulares
| Implementar estrategias de reconocimiento para los padres que participan activamente. | Clausura de año | Directivos y Docentes
| Invitar a los padres a participar en actividades académicas, culturales, extracurriculares o Centros de Interés. | Año lectivo | Directivos y Docentes
| Utilizar diferentes canales para recolectar la información (encuestas en línea, grupos focales). | Año lectivo | Directivos y Docentes
| Realizar un análisis detallado de los resultados de las encuestas para identificar tendencias y áreas de mejora. | Año lectivo | Docentes
| Compartir los resultados obtenidos con la comunidad educativa y establecer un plan de acción para implementar las recomendaciones. | Clausura de año | Titulares
Fortalecer el proyecto de emociones para la promoción del bienestar de los estudiantes. | Implementar actividades de fortalecimiento en habilidades de manejo de estrés y ansiedad para estudiantes y docentes. | Mensualmente | Directivos | CENTRAL
| Promover actividades de relajación y mindfulness, y ofrecer talleres para padres sobre cómo apoyar la salud emocional de sus hijos. | Año lectivo | Docentes
| Crear un centro de interés que aborde el desarrollo socioemocional tales como yoga, aeróbicos o arterapia. | 2025-07-10 | Orientador
| Promover la participación en los centros de interés a través de campañas informativas. | 2025-07-10 | Docentes
| Adquirir materiales didácticos que integren las habilidades socioemocionales en todas las áreas del currículo. | Año lectivo | Directivo
| Ofrecer capacitaciones para docentes en habilidades socioemocionales. | Año lectivo | Directivo
Fomentar el sentido de pertenecía a través de la participación en los centros de interés de la institución educativa para mejorar el clima escolar | Fortalecer el proyecto de emociones en la formación de habilidades sociales para estudiantes, enfocado en la resolución pacífica de conflictos y el respeto por la diversidad. | Año lectivo | Lideres Proyecto | CENTRAL
| Socializar el debido proceso de manera clara y accesible para reportar casos de convivencia escolar. | Año lectivo | Directivos y Docentes
| Fortalecer la comunicación entre estudiantes, docentes y padres de familia sobre el tema del acoso escolar en la titulatura y en las escuelas para padres. | Año lectivo | Docentes
| Implementar la línea de acción "Tutoría" en el SSEO (Servicio Social Estudiantil Obligatorio) que permita conectar a estudiantes de grados superiores con alumnos de 6° y 7°, fomentando el crecimiento personal y académico de ambos. | 2025-03-19 | Docentes Servicio Social
| Implementar estrategias de mediación escolar para la resolución pacífica de conflictos. | Año lectivo | Docentes
| Exaltar los logros de la comunidad educativa para fortalecer el sentido de pertenencia. | Clausura de año | Directivos
Mitigar el riesgo de accidentes en los espacios comunes de la sede central. | Crear un comité de Gestión de riesgos de la sede central que involucre las dos jornadas. Revisión y retroalimentación del diagnóstico realizado el año 2024 sobre los posibles riesgos que hay en la sede. Revisión y ejecución del plan de emergencia elaborado en el año 2024. Señalización de rutas de evacuación. | Primer Período académico | Directivos y docentes | SEDE CENTRAL
Diseñar un plan de contingencia en cuanto a situaciones de crisis presentado s en la sede central. | Diseño e instalación de reja que restrinja el acceso del padre de familia a zonas escolares en horarios no permitidos. Prolongación de la altura de las rejas del segundo piso que lo requieran y revisión los riesgos de la electricidad de la IE. Revisión de la infraestructura de la Sede en cuanto a riesgos ambientales ( goteras, pisos, baños, barandas, árboles, ect) Informar el protocolo de atención a padres familia y/o acudiente en la IE. Reubicar la estructura de la parte administrativa a la entrada de la IE. | Inmediata Finalizando el año 2025 | Consejo Directivo | SEDE CENTRAL
Brindar capacitación a los padres de familia para que desempeñen su rol de manera eficaz | Selección de temas a tratar en cada escuela de padres de acuerdo a las problemáticas más relevantes del periodo. Desarrollar escuela de padres cada período. Vincular entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de las escuelas de padres Resaltar el compromiso de los padres de familia comprometidos durante el año escolar en el acto de clausura final. | Primer período | Docentes | SEDE CENTRAL
Brindar orientación vocacional y personal a los estudiantes que les permita mejorar su calidad de vida. | Adaptar los contenidos del proyecto de vida según el grado de escolaridad. Elaboración de talleres enfocados su proyecto de vida desde la titulatura. Seguimiento de la construcción de su proyecto de vida. Socialización e implementación del Proyecto de emociones de manera transversal. | Durante el año escolar | Docentes | SEDE CENTRAL
Fortalecer las estrategias desarrolladles en la institución en cuanto a las manifestaciones artísticas tales como: teatro, dibujo, danza, poesía y canto | Socialización de los diferentes Centros de interés culturales y artísticos vinculando la Comunidad educativa. Conformación de los Centros de interés culturales y artísticos de acuerdo a habilidades, gustos, destrezas, entre otros. Participación de la Comunidad Educativa en los Centros de interés culturales y artísticos en intercolegiados a nivel municipal y departamental. | Primer semestre del año 2025 | Docentes delegados | SEDE CENTRAL
Fomentar el respeto a la diversidad mediante el diseño de estrategias inclusivas en la sede central. | Articulación del Proyecto Transversal de DDHH con las diferentes áreas, Medir cuantitativamente mediante una encuesta el ambiente escolar en la sede. Informe estadístico dado por el orientador escolar de los incidentes de convivencia presentados semestralmente en la IE para implementar nuevas estrategias de mejoramiento. | Primer periodo del año 2025 | Dorientador escolar y docentes | SEDE CENTRAL
Caracterizar los estudiantes para detectar las necesidades. | Análisis y resultados de la ficha de caracterización de las necesidades de los estudiantes. Diseñar y diligenciar una ficha de caracterización que permita detectar las problemáticas de tipo social, cultural y económico de los estudiantes de la sede. Priorización y socializacióin de los resultados de la ficha de caracterización de los educandos de la sede. Implementacción de estrategias de mejora en los casos priorizados de la ficha de caracterización. | Primer período del año 2027 | Docentes | SEDE CENTRAL
Aplicar a nivel Institucional el enfoque metodologico en las practicas de los docentes. Publicar el organigrama modelo pedagogico en redes sociales y areas comunes de la Instituciòn. Socializar por areas las experiencias de los docentes con el material utilizado implementando el modelo pedagogico constructivista dialogante. | Socializaciòn , visualizacion del modelo en carteleras institucionales y salones,revision periodoca del material utilizado implementando el modelo pedagogico. Seguimiento trimestral por parte de coordinadores | Viernes 10 de enero del 2025 | Docentes gestion academica. | sede central
Aplicar a nivel Institucional el enfoque metodologico en las practicas de los docentes. | Se implementa a nivel Institucional el enfoque metodologico constructivista dialogante en las practicas de los docentes. | Viernes 10 de enero del 2025 | Docentes gestion academica. | sede central
Emplear a nivel Institucional el enfoque metodologico en las practicas de los docentes. | Elaboraciòn de material y ayudas educativas donde se implemente el modelo pedagogico constructivista dialogante a nivel Institucional por parte de los docentes. | viernes 10 de enero del 2025 | Docentes gestion academica. | sede central
Realizar seguimiento a los exsalumnos teniendo en cuenta la tecnica y su desempeño laboral. | Elaborar bases de datos apoyados en los titulares de grado 11.Asignar una persona que realice convocatorias, seguimiento y vinculaciòn a actividades de la instituciòn para contar sus experiencias. | Viernes 10 de enero del 2025 | Docentes gestion academica. | Sede Central