## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  | 2024-01-15
Regimen | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  | Código DANE |  | 154498000018
Dirección | Calle 11 No.9-81 SAN FRANCISO |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | institucioncolcaro@gmail.com |  | Telefono |  | 6075626611
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PALLAREZ TORRADO |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Dogny Esperanza Pallarez Torrado |  | Rectora |  | dognypallarez2702@gmail.com
Juan Carlos Vargas Llaín |  | Coordinador |  | llain2903@hotmail.com
Yeine Carreño García |  | Coordinadora |  | yemar55@gmail.com
Liliana Jiménez Picón |  | Coordinadora |  | lilijimenez10@hotmail.com
Yudid Trigos Pallarez |  | Coordinadora |  | yudidtrigos2@gmail.com
Jhon Raúl Torres Rincón |  | Coordinador |  | jhonraultorres@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carolina Marquez Castro |  | Docente |  | Directiva
Elizabeth Forero Martínez |  | Docente |  | Directiva
Yeiny Marcela Santiago |  | Docente |  | Académcia
Sandra Yurbi Pérez Arias |  | Docente |  | Académica
Ledy Johanna Sánchez |  | Docente |  | Académica
Alcira Arévalo Quintero |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Noraida Arenas Acosta |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Myriam Sanchez Barbosa |  | Docente |  | Comunidad
Gladys Ortiz Guerrero |  | Docente |  | Comunidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar talleres de capacitación para el diseño de los DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT | Al finalizar el año 2024, se realizarán 2 talleres de capacitación para el diseño del DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT. | Número de Talleres realizados /Número de talleres proyectados x100% | 100 | 2024-01-22 | 10 | 2024-03-22 | 40 | 2024-10-13 | 50 | Caracterización de los estudiantes de inclusión (diagnósticos e inscripción en el SIMAT) | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-03-04 | 10 | 2024-03-22 | 10 | 2024-10-13 | 60 | Aplicación de las pruebas formales e informales psicopedagógicas por parte del equipo profesional de psicología de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-04 | 10 | 2024-04-30 | 40 | 2024-10-13 | 50 | Programación y ejecución de los talleres dirigidos a docentes sobre el diseño de los DUA y/o PIAR, para las adecuaciones curriculares según diagnósticos y orientaciones del equipo de apoyo profesional. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-04-01 | 10 | 2024-08-31 | 40 | 2024-11-22 | 30 | Presentación de informe ejecutivo con la evaluación y seguimiento de los DUA y/o PIAR por parte del equipo de apoyo profesional, docentes y comisiones de Evaluación y Promoción. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrá realizado asesoría, asistencia técnica y pedagógica a los docentes y padres de familia en relación al Diseño Universal del Aprendizaje y los PIAR Ajustes Razonables para estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. | Número de estudiantes de inclusión con Aplicación del PIAR Ajustes Razonables /número de estudiantes reportados en el SIMAT de inclusión x100% | 100 | 2024-01-22 | 10 | 2024-03-22 | 40 | 2024-11-29 | 50 | Recopilación de la información de cada estudiante, diagnóstico, diligenciamiento de los formatos lista de chequeo,valoración pedagógica, establecimiento de compromisos con docentes titulares de área o grupo y con los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-22 | 15 | 2024-08-31 | 25 | 2024-09-05 | 60 | Aplicación de los ajustes razonables en cuanto a tiempos, flexibilización de currículo, sistema de evaluación e informe académico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-12 | 20 | 2024-10-31 | 40 | 2024-11-15 | 40 | Evaluación y seguimiento de cada uno de los DUA y/o PIAR según los casos y particularidades de los estudiantes reportados en el SIMAT. | TERMINADA
Fortalecer los diversos órganos colegiados del gobierno escolar de la institución con la elaboración de los planes de acción y reglamentos internos del consejo estudiantil, personero, contralor, Asociación y Consejo de Padres. | Al finalizar el año 2024, se habrán fortalecido los diversos órganos colegiados del gobierno escolar de la institución con la elaboración del 100% de los planes de acción y reglamentos internos del Consejo Estudiantil, Personero, Contralor, Asociación y Consejo de Padres | Número de órganos colegiados con planes de acción y reglamentos internos realizados /Número de órganos colegiados con planes de acción y reglamentos internos proyectados x100% | 100 | 2024-01-10 | 20 | 2024-02-28 | 80 |  |  | Elección de los miembros que conforman los órganos del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-10 | 10 | 2024-03-14 | 30 | 2024-05-31 | 60 | Elaboración y socialización de los reglamentos internos y planes de acción de cada órgano del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-04 | 20 | 2024-10-13 | 50 | 2024-11-22 | 30 | Ejecución de las acciones proyectadas por los diversos órganos del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-04 | 20 | 2024-10-13 | 50 | 2024-11-22 | 30 | Informe ejecutivo de la evaluación y seguimiento de las acciones de los diversos órganos colegiados de la Institución. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrá constituido la Asociación de Padres de Familia "Asopadres" con el registro en la Cámara de Comercio, estatutos propios y un plan de acción para su funcionamiento. | Un Registro y Plan de acción. | 100 | 2024-07-02 | 50 | 2024-08-15 | 20 | 2024-11-29 | 30 | Legalización de la Asociación y elaboración de un plan de acción para propiciar la participación de sus asociados en actividades y programas que favorezcan el sentido de pertenencia y la solución de problemáticas en la institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-08-16 | 50 | 2024-10-13 | 30 | 2024-11-30 | 20 | Participación en la organización de actividades y eventos sociales para la integración de la comunidad (semana por la conviencia y semana cultural de la institución). | TERMINADA
|  |  | 85 | 2024-11-15 | 40 | 2024-10-13 | 40 | 2024-11-30 | 5 | Informe ejecutivo de sus avances, metas y acciones llevadas a cabo. | TERMINADA
Diseñar un instrumento que permita la recopilación y análisis de la información para el seguimiento de los egresados. | Al finalizar el primer semestre del año 2024, se habrá diseñado un instrumento que permita la recopilación y análisis de la información para el seguimiento de los egresados años 2023 y 2024 en un 80%. | Instrumento de recopilación de información con el 80% información de los egresados años 2023 y 2024. | 70 | 2024-03-15 | 10 | 2024-05-15 | 20 | 2024-11-29 | 40 | Elaboración del instrumento para recopilar la información de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-05-15 | 10 | 2024-05-17 | 0 | 2024-10-13 | 70 | Publicación del instrumento en la página institucional y diferentes medios de comunicación (whatsApp, correos personales, en físico; entre otros) | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-03-15 | 10 | 2024-05-15 | 20 | 2024-10-13 | 30 | Recopilación y análisis de la información de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-03-15 | 10 | 2024-10-13 | 20 | 2024-11-22 | 30 | Evaluación y seguimiento a través de informe ejecutivo. | TERMINADA
| Al finalizar el segundo semestre del año 2024, se habrá integrado a los egresados en dos actividades culturales, deportivas y recreativas de la institución. | Dos actividades culturales, deportivas y recreativas de la institución. | 90 | 2024-03-02 | 30 | 31/04/2024 | 30 | 2024-10-14 | 30 | Convocatoria de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-15 | 10 | 31/04/2024 | 0 | 2024-10-14 | 40 | Elaboración de un plan de acción de los egresados. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2024-05-02 | 0 | 2024-10-13 | 10 | 2024-11-20 | 80 | Ejecución de las acciones proyectadas por los egresados. Vinculación con diversos eventos: Semana de la convivencia y cultural. Reconocimiento a Egresados. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-11-20 | 10 | 2024-10-13 | 20 | 2024-11-25 | 20 | Evaluación y seguimiento de las actividades de los egresados. | TERMINADA
Disminuir el índice de reprobación de los estudiantes con bajo desempeño académico e interacción a través de criterios unificados en el SIEE y el Manual de convivencia. | Al finalizar el año 2024, se habrá disminuido el índice de reprobación de los estudiantes con bajo desempeño académico en comparación con los resultados del año inmediatamente anterior 2023, a través de criterios unificados en el SIEE que favorezcan su promoción . | Número de estudiantes con bajo desempeño académico e interacción reportados en el SIEE año 2024/ Número total de estudiantes de la institución no promovidos año 2023 x 100% | 100 | 2024-01-12 | 50 | 2024-04-15 | 50 |  |  | Presentación de propuestas para realizar ajustes al Sistema de Evaluación de Estudiantes SIEE y el Manual de Convivencia Escolar. Aprobación de los ajustes al SIEE y Manual de Convivencia por parte del Consejo Académico y Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-01-12 | 5 | 2024-04-15 | 65 | 2024-10-13 |  | Socialización de los ajustes a la comunidad de docentes, estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 85 | 2024-04-04 | 20 | 2024-08-02 | 65 | 2024-11-22 | 10 | Adquisición de material pedagógico y tecnológico para las Sedes; gestión para la dotación de computadores para las aulas de informática en las sedes Argelino Durán Quintero y David Hadad Salcedo. Implementación de un aula de informática y otra de Química para la sede principal. Adecuación del aula de apoyo pedagógico en la sede principal. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-05 | 20 | 2024-10-13 | 40 | 2024-11-22 | 40 | Evaluación y seguimiento a través de informe ejecutivo | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrá disminuido el índice de casos reportados al Comité de Convivencia escolar en comparación con el reporte del año 2023, a través de diversas estrategias de capacitación que favorezcan la resolución de conflictos y la convivencia pacífica. | Número de casos reportados al Comité de Convivencia escolar 2024/Total de casos reportados año 2023 x 100% | 100 | 2024-01-12 | 50 | 2024-03-15 | 50 |  |  | Ralización del diagnóstico de contexto relacionado con la frecuencia de casos de convivencia, causas de los conflictos y necesidades del entorno escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-15 | 50 | 2024-03-20 | 50 |  |  | Plan de acción del Comité de Convivencia Escolar, de prevención y atención . | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-20 | 25 | 2024-08-02 | 60 | 2024-11-20 | 15 | Capacitación a docentes, padres de familia y estudiantes en Derechos Humanos, abuso de la confianza, prevención del acoso, la violencia de género y sexual. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-08-02 | 50 | 2024-08-31 | 50 |  |  | Programación y ejecución de las convivencias grados quinto y undécimo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-02 | 20 | 2024-09-06 | 80 |  |  | Semana por la Convivencia escolar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-20 | 10 | 2024-08-02 | 60 | 2024-11-20 | 30 | Seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia. | TERMINADA
Establecer alianzas y convenios de cooperación para la adecuacion y uso de la planta física (aulas y espacios) disponibles de la Institución que favorezcan la oferta de programas, proyectos de formación y uso del tiempo libre para la comunidad.. | Al finalizar el año 2024, se habrán establececido tres contratos para la adecuación y uso de la planta física. | Número de contratos celebrados mejoramiento planta física /Número de contratos proyectados x 100% | 100 | 2024-04-04 | 60 | 2024-10-13 | 40 | 2024-11-20 |  | Recopilación de la información de la planta Física de las sedes (escrituras, planos). Informe Gestión de mejoramiento y adecuación de la planta fisica de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-04-04 | 50 | 2024-04-20 | 30 | 2024-10-13 |  | Presentación de propuestas y ofertas de mejoramiento de la planta física para su estudio y análisis por parte del Consejo Directivo y competencia Gubernamental. (cancha Monumental, sede Argelino Durán Quintero, sede principal y otras sedes). | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-04 | 40 | 2024-04-20 | 60 | 2024-11-22 |  | Ejecución de un plan de acción de mejoramiento de la planta física en dos etapas (cubiertas, unidades sanitarias, aulas, Centro intercultural, accesos). | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-03-04 | 30 | 2024-10-13 | 20 | 2024-11-22 | 20 | Evaluación y seguimiento de las alianzas y/o convenios a través de informe ejecutivo. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrán establececido tres alianzas y/o convenios de cooperación que favorezcan la oferta de programas, proyectos de formación y uso del tiempo libre para la comunidad. | Número de alianzas y/o convenios celebrados/Número de alianzas y/o convenios proyectados x 100% | 100 | 2024-04-04 | 25 | 2024-04-20 | 75 |  |  | Presentación de diagnóstico y oferta(s) de servicio (s) de formación y uso del tiempo libre para estudio y aval del Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-04 | 20 | 2024-09-30 | 50 | 2024-11-22 | 30 | Celebración de alianzas y/o convenios. (COMFAORIENTE, Bienestar Familiar, Pastoral Social Caritas, entre otras) | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-04 | 20 | 2024-09-30 | 80 | 2024-11-22 |  | Ejecución del plan de acción para la implementación de programas y proyectos de formación y uso del tiempo libre. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-02 | 10 | 2024-09-30 | 90 | 2024-11-25 |  | Evaluación y seguimiento de las ofertas de programas, proyectos de formación y uso del tiempo libre. | TERMINADA
Intervenir sectores locativos de la infraestuctura a través de un plan para la prevención de desastres, riesgos físicos y de seguridad. | Al finalizar año 2024, se habrán Intervenido en un 70% los sectores locativos de la infraestuctura para prevención de desastres y de riesgos físicos. | Número de sectores locativos de la infraestuctura intervenidos/ Número de sectores locativos de la infraestuctura proyectados x70% | 100 | 2024-02-10 | 40 | 2024-04-03 | 60 |  |  | Presentación del estudio locativo de prevención de riesgos físicos y de desastres. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-02-15 | 40 | 2024-10-13 | 10 | 2024-11-22 | 20 | Elaboración del plan de acción a realizar para ejecutar dentro del proyecto de Prevención de riesgos físicos y desastres. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-02-05 | 40 | 2024-06-05 | 30 |  |  | Adquisición de los implementos y materiales para la atención mínima de emergencia (extintores, botiquines, camillas de emergencia) | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-02-05 | 10 | 2024-06-05 | 60 |  |  | Actualización del sistema de señalización y alertas de emergencia. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-02-05 | 35 | 2024-06-05 | 35 |  |  | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. Presentación de informe ejecutivo. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrán capacitado un 70% de los miembros de la comunidad en prevención de desastres, riesgos físicos y de seguridad. | Número de miembros de la comunidad capacitados/Número de miembros de la comunidad proyectados X 70% | 100 | 2024-02-10 | 50 | 2024-04-03 | 50 |  |  | Elaboración del proyecto SG-SST Sistema de gestión, de salud y seguridad en el trabajo. Nombramiento equipo de trabajo y plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-02-15 | 40 | 2024-09-30 | 30 | 2024-10-31 | 10 | Capacitación a docentes y estudiantes en temas de prevención de riesgos físicos y desastres. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-10-02 | 20 | 2024-09-30 | 30 | 2024-10-21 | 30 | Realización de una simulación de evacuación institucional como parte de entrenamiento en prevención de desastres. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-10-03 | 30 | 2024-09-30 | 20 | 2024-10-10 | 20 | Evaluación de la capacidad de Respuesta de la comunidad. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-08-05 | 20 | 2024-09-30 | 35 | 2024-11-05 | 15 | Presentación informe ejecutivo de evaluación y seguimento a las actividades de capacitación. | TERMINADA
Realizar talleres de Escuela de padres y/o acudientes con la participación de las Sedes para fortalecer aspectos académicos y prevención de riesgos psicosociales (bullying, ciberacoso, consumo SPA, violencia de género y aspectos académicos y de convivencia escolar. | Al finalizar el año 2024, se habrán realizado 4 talleres institucionales encaminados a la sensibilización de padres de familia y estudiantes sobre el manejo de las redes sociales, prevención del bullying, ciberacoso, consumo de SPA, violencia de género. | Número de talleres realizados /Número de talleres proyectados x100% | 100 | 2024-02-15 | 50 | 2024-02-28 | 50 |  |  | Nombramiento de la Escuela de padres y Diagnóstico de contexto. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-02 | 45 | 2024-03-10 | 55 |  |  | Elaboración del plan de acción del proyecto Escuela de Padres. y asignación de fechas encuentros de padres en la Agenda institucional. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-10 | 40 | 2024-08-10 | 40 | 2024-11-10 | 20 | Realización de los talleres de Escuela de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-11-10 | 40 | 10708/2024 | 40 | 2024-11-25 | 20 | Informe ejecutivo de la evaluación y seguimiento de las acciones de la Escuela de Padres y /o acudientes. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024, se habrá realizado una convivencia para cada uno de los grados quinto y undécimo de las Sedes de primaria y sede principal con la vinculación de las hermanas Clarisas. | Número de convivencias realizadas por grado /Número de convivencias programadas por grados convocados x100% | 100 | 2024-08-03 | 50 | 2024-08-15 | 50 |  |  | Planeación de las convivencias. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-08-16 | 20 | 2024-08-31 | 80 |  |  | Sensibilización y convocatoria en cada una de las Sedes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-08-15 | 50 | 2024-09-06 | 50 |  |  | Realización de las convivencias. Actividades Semana por la Convivencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-09-06 | 30 | 2024-10-02 | 70 |  |  | Informe ejecutivo de las convivencias. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA